## Direction
structure | Nombre de taches prévues | Nombre de taches réalisées | Taux de réalisation (%) | Taux d'exécution dossiers prioritaires (%) | Score final (75% taux de réalisation + 25% taux dossiers prioritaires)
BCR | 24 | 14 | 58.3 | 85.5 | 65.1
CC | 11 | 8 | 72.7 | 85.5 | 75.9
DCMIS | 207 | 188 | 90.8 | 85.5 | 89.5
DCNCEE | 116 | 98 | 84.5 | 85.5 | 84.8
DER | 13 | 13 | 100 | 85.5 | 96.4
DI | 25 | 25 | 100 | 85.5 | 96.4
DRFM | 112 | 31 | 27.7 | 85.5 | 42.1
DRH | 59 | 53 | 89.8 | 85.5 | 88.7
DSEDS | 15 | 13 | 86.7 | 85.5 | 86.4
ENSTAT | 28 | 26 | 92.9 | 85.5 | 91.1
PNIN | 5 | 3 | 60 | 85.5 | 66.4
USE | 8 | 8 | 100 | 85.5 | 96.4
Ensemble | 623 | 480 | 77 | 85.5 | 79.1

## Division
structure | division | Nombre de taches prévues | Nombre de taches réalisées | Taux de réalisation (%)
BCR | UAFP | 11 | 6 | 54.5
BCR | UC | 4 | 4 | 100
BCR | UMEOT | 9 | 4 | 44.4
CC | CC | 11 | 8 | 72.7
DCMIS | DCSC | 22 | 22 | 100
DCMIS | DDR | 11 | 3 | 27.3
DCMIS | DIDDA | 17 | 15 | 88.2
DCMIS | DR/INS/AZ | 18 | 18 | 100
DCMIS | DR/INS/DA | 19 | 16 | 84.2
DCMIS | DR/INS/DO | 20 | 19 | 95
DCMIS | DR/INS/MI | 17 | 16 | 94.1
DCMIS | DR/INS/NY | 21 | 21 | 100
DCMIS | DR/INS/TA | 20 | 19 | 95
DCMIS | DR/INS/TI | 16 | 15 | 93.8
DCMIS | DR/INS/ZR | 21 | 21 | 100
DCMIS | DSIBD | 5 | 3 | 60
DCNCEE | DCN | 32 | 27 | 84.4
DCNCEE | DCO | 50 | 45 | 90
DCNCEE | DSEE | 34 | 26 | 76.5
DER | DE | 13 | 13 | 100
DI | DI | 25 | 25 | 100
DRFM | DC | 85 | 19 | 22.4
DRFM | DML | 13 | 5 | 38.5
DRFM | DMP/EF | 14 | 7 | 50
DRH | DARC | 31 | 30 | 96.8
DRH | DGCFC | 28 | 23 | 82.1
DSEDS | DED | 2 | 1 | 50
DSEDS | DEPDD | 6 | 5 | 83.3
DSEDS | DSS | 7 | 7 | 100
ENSTAT | DAF/D | 14 | 13 | 92.9
ENSTAT | DE | 6 | 6 | 100
ENSTAT | DFC/R | 8 | 7 | 87.5
PNIN |  | 5 | 3 | 60
USE | USE | 8 | 8 | 100

## Service
structure | division | service | Nombre de taches prévues | Nombre de taches réalisées | Taux de réalisation (%) | Observation
BCR | UAFP |  | 11 | 6 | 54.5
BCR | UC |  | 4 | 4 | 100
BCR | UMEOT |  | 9 | 4 | 44.4
CC | CC | CC | 11 | 8 | 72.7
DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | 15 | 15 | 100
DCMIS | DCSC | Service de la Programmation et du Suivi et Evaluation (SPSE) | 1 | 1 | 100
DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | 6 | 6 | 100
DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | 11 | 3 | 27.3
DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | 12 | 11 | 91.7
DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et et Archives | 3 | 3 | 100
DCMIS | DIDDA | Imprimerie | 2 | 1 | 50
DCMIS | DR/INS/AZ | DR/INS/AZ | 4 | 4 | 100
DCMIS | DR/INS/AZ | Service de la Coordination Statistique | 5 | 5 | 100
DCMIS | DR/INS/AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | 6 | 6 | 100
DCMIS | DR/INS/AZ | SISEF | 3 | 3 | 100
DCMIS | DR/INS/DA | DR/INS/DA | 7 | 6 | 85.7
DCMIS | DR/INS/DA | Service de la Coordination Statistique | 4 | 4 | 100
DCMIS | DR/INS/DA | Service Statistques Economique et Sociales | 7 | 6 | 85.7
DCMIS | DR/INS/DA | SISEF/DIFFA | 1 | 0 | 0
DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | 7 | 6 | 85.7
DCMIS | DR/INS/DO | Service de la Coordination Statistique | 4 | 4 | 100
DCMIS | DR/INS/DO | Service Statistiques Economiques et Sociales | 7 | 7 | 100
DCMIS | DR/INS/DO | SISEF | 2 | 2 | 100
DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | 3 | 2 | 66.7
DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | 7 | 7 | 100
DCMIS | DR/INS/MI | Service Statistiques Economiques et Sociales | 7 | 7 | 100
DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | 5 | 5 | 100
DCMIS | DR/INS/NY | Service de la Coordination Statistique | 9 | 9 | 100
DCMIS | DR/INS/NY | Service Statistiques Economiques et Sociales | 7 | 7 | 100
DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | 4 | 3 | 75
DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statistique | 11 | 11 | 100
DCMIS | DR/INS/TA | Service Statistiques Economiques et Sociales | 5 | 5 | 100
DCMIS | DR/INS/TI | DR/INS/TI | 2 | 2 | 100
DCMIS | DR/INS/TI | Service de la Coordination Statistique | 7 | 6 | 85.7
DCMIS | DR/INS/TI | Service Statistiques Economiques et Sociales | 6 | 6 | 100
DCMIS | DR/INS/TI | SISEF | 1 | 1 | 100
DCMIS | DR/INS/ZR | DR/INS/ZR | 5 | 5 | 100
DCMIS | DR/INS/ZR | Service de la Coordination Statistique | 10 | 10 | 100
DCMIS | DR/INS/ZR | Service Statistiques Economiques et Sociales | 4 | 4 | 100
DCMIS | DR/INS/ZR | SISEF | 2 | 2 | 100
DCMIS | DSIBD | SBD | 5 | 3 | 60
DCNCEE | DCN | SCSM | 23 | 19 | 82.6
DCNCEE | DCN | SCSPI | 9 | 8 | 88.9
DCNCEE | DCO | SSC | 27 | 25 | 92.6
DCNCEE | DCO | SSPC | 23 | 20 | 87
DCNCEE | DSEE | SCE | 21 | 18 | 85.7
DCNCEE | DSEE | SCSE | 8 | 3 | 37.5
DCNCEE | DSEE | SEE | 5 | 5 | 100
DER | DE | SMAD | 7 | 7 | 100
DER | DE | SOT | 1 | 1 | 100
DER | DE | STD | 5 | 5 | 100
DI | DI | SAS/R | 3 | 3 | 100
DI | DI | SCOS/AD | 11 | 11 | 100
DI | DI | SEDA/BDS | 8 | 8 | 100
DI | DI | SSM | 3 | 3 | 100
DRFM | DC | SC | 85 | 19 | 22.4
DRFM | DML | SL | 5 | 4 | 80
DRFM | DML | SM | 8 | 1 | 12.5
DRFM | DMP/EF | SEF | 7 | 3 | 42.9
DRFM | DMP/EF | SMP | 7 | 4 | 57.1
DRH | DARC | SAR | 31 | 30 | 96.8
DRH | DGCFC | SFC | 16 | 14 | 87.5
DRH | DGCFC | SGC | 12 | 9 | 75
DSEDS | DED | SED | 1 | 1 | 100
DSEDS | DED | SSD | 1 | 0 | 80 | Remplacer par le minimum du taux des services de la DSEDS
DSEDS | DEPDD | SERPDD | 5 | 4 | 80
DSEDS | DEPDD | SIDD | 1 | 1 | 100
DSEDS | DSS | SEC | 1 | 1 | 100
DSEDS | DSS | SSS | 6 | 6 | 100
ENSTAT | DAF/D |  | 14 | 13 | 92.9
ENSTAT | DE |  | 6 | 6 | 100
ENSTAT | DFC/R |  | 8 | 7 | 87.5
PNIN |  |  | 5 | 3 | 60
USE | USE | USE | 8 | 8 | 100

## Dossiers_prioritaires
Dossier | Nombre de taches prévues | Nombre de taches réalisées | Taux de réalisation (%)
Ensemble | 262 | 224 | 85.5