## BCR
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Avril | Mai | Juin | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
|  | Activité 1 : Réaliser la cartographie pilote | Préparer les ordres de mission pour la sensibilisation de la cartographie pilote | BCR | UAF |  | Mme Ibrahim Bassiratou | Abdoularazak Mahamane Abba |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Réaliser une mission de sensibilisation sur la cartographie pilote dans les cinq(5) communes | BCR | UMEOT |  | Souleymane Haro | Mme Ibrahim Bassiratou, Amadou Hamidou |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Suivre le contrat du consultant international en développement des applications Cartographiques | BCR | UAF |  | Abdoularazak Mahamane Abba | Mme Ibrahim Bassiratou, Amadou Hamidou |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Recycler les agents cartographes dans la méthodologie numérique | BCR | C/SIG |  | Amadou Hamidou | Haro Souleymane, Ali Arzika, Bassirou Mahassadi, Assoumana Oumarou Sidikou, Moctar Zanga |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Préparer les dossiers des agents carthographes (bureau) | BCR | C/SIG |  | Ali Arzika | Amadou Hamidou,Haro Souleymane, Ali Arzika, Bassirou Mahassadi, Assoumana Oumarou Sidikou, Moctar Zanga |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Implémenter les applications et cartes logistiques dans les tablettes | BCR | C/SIG |  | Bassirou Mahassadi | Assoumana Oumarou Sidikou, Moctar Zanga, Haro Souleymane, Ali Arzika, Amadou Hamidou |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Effectuer un voyage d'étude au Burkina Faso | BCR | C/SIG |  | Amadou Hamidou | Bassirou Mahassadi,Assoumana Oumarou Sidikou |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Préparer la mise en route des agents cartographes(contrats, avances, achats fournitures de collecte) | BCR | UAF |  | Abdoularazak Mahamane Abba | Amadou Hamidou,Haro Souleymane, Ali Arzika, Mme Ibrahim Bassiratou |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Réaliser les travaux de terrain de la cartographie pilote | BCR | C/SIG |  | Amadou Hamidou | Haro Souleymane, Ali Arzika, Bassirou Mahassadi, Abdoularazak Mahamane Abba,Abdou Abarchi,Assoumana Oumarou Sidikou, Moctar Zanga |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Préparer les ordres de mission et les contrats de chauffeur pour la supervision des travaux de terrain de la cartographie pilote | BCR | UAF |  | Mme Ibrahim Bassiratou | Abdoularazak Mahamane Abba, Amadou Hamidou |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Effectuer les missions de supervision des travaux de terrain de la cartographie pilote | BCR | C/SIG |  | Amadou Hamidou | Haro Souleymane, Ali Arzika, Bassirou Mahassadi, Abdoularazak Mahamane Abba,Abdou Abarchi,Assoumana Oumarou Sidikou, Moctar Zanga |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Redéployer huit (8) géomaticiens dans la préparation des cartes logistiques | BCR | C/SIG |  | Amadou Hamidou | Ali Arzika, Bassirou Mahassadi, Abdoularazak Mahamane Abba |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Centraliser les données collectées de la cartographie pilote via le serveur | BCR | C/SIG |  | Bassirou Mahassadi | Amadou Hamidou,Haro Souleymane, Ali Arzika,Assoumana Oumarou Sidikou, Moctar Zanga |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Réaliser les travaux de découpage des ZD pilotes au laboratoire (constitution de la liste des nouvelles ZD des communes pilotes) | BCR | C/SIG |  | Ali Arzika | Amadou Hamidou,Haro Souleymane, Bassirou Mahassadi,Abdou Abarchi,Assoumana Oumarou Sidikou, Moctar Zanga |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Implémenter les ZD dans les tablettes avec l'applicatif CSPRO pour le dénombrement pilote | BCR | C/SIG |  | Bassirou Mahassadi | Amadou Hamidou,Haro Souleymane, Ali Arzika, Assoumana Oumarou Sidikou, Moctar Zanga |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Rediger le rapport de la cartographie pilote | BCR | C/SIG |  | Amadou Hamidou | Souleymane Haro, Ali Arzika,Bassirou Mahassadi, Abdou Abarchi, Assoumana Oumarou Sidikou, Moctar Zanga |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | Activité 2 : Réaliser le recensement pilote | Finaliser la méthodologie de collecte des données | BCR | UMEOT |  | Souleymane Haro | Amadou Hamidou, Ali Arzika,Bassirou Mahassadi, Abdou Abarchi,Assoumana Oumarou Sidikou, Moctar Zanga |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Réaliser l'atelier de validation de la feuille ménage du cinquième RGP.H 2022 | BCR | UMEOT |  | Souleymane Haro | Abdoulrazal Mahamane Aba, Mme Ibrahim Bassira,Amadou Hamidou, Ali Arzika,Bassirou Mahassadi, Abdou Abarchi,
|  |  | Tirer l'échantillon du recensement pilote | BCR | UMEOT |  | Souleymane Haro | Amadou Hamidou, Ali Arzika,Bassirou Mahassadi, Abdou Abarchi,Assoumana Oumarou Sidikou, Moctar Zanga |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Acquérir les fournitures de formation et de collecte | BCR | UAF |  | Abdoularazak Mahamane Abba | Amadou Hamidou, Ali Arzika,Bassirou Mahassadi |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Suivre le contrat de l'expert international en developpement CAPI | BCR | UAF |  | Abdoularazak Mahamane Abba | Mme Ibrahim Bassiratou,Haro Souleymane, Bassirou Mahassadi |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Développer et tester l'application CAPI de collecte des données et applications web de suivi de la collecte | BCR | UMEOT |  | Bassirou Mahassadi | Haro Souleymane, Amadou Hamidou, Ali Arzika, Assoumana Oumarou Sidikou, Moctar Zanga |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Implementer toutes les applications sur les tablettes | BCR | UMEOT |  | Bassirou Mahassadi | Haro Souleymane, Amadou Hamidou, Ali Arzika, Assoumana Oumarou Sidikou, Moctar Zanga |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Recruter 35 agents recenseurs | BCR | UAF |  | Abdoularazak Mahamane Abba | Mme Ibrahim Bassiratou, Souleymane Haro,Bassirou Mahassadi |  |  |  | 0 |  |  | ANO de la Banque mondiale non obtenu | 1 | 1
|  |  | Former 35 agents recenseurs et retenir les 30 meilleurs agents | BCR | UMEOT |  | Souleymane Haro | Amadou Hamidou, Ali Arzika,Bassirou Mahassadi,Assoumana Oumarou Sidikou, Moctar Zanga |  |  |  | 0 |  |  | ANO de la Banque mondiale non obtenu | 1 | 1
|  |  | Effectuer la mise en route des 30 agents recenseurs (signature des contrats, paiement des avances, dotation en matériels, etc) | BCR | UAF |  | Mme Ibrahim Bassiratou | Abdoularazak Mahamane Abba |  |  |  | 0 |  |  | ANO de la Banque mondiale non obtenu | 1 | 1
|  |  | Déployer l'application mise à jour sur le serveur local INS | BCR | UMEOT |  | Bassirou Mahassadi | Haro Souleymane, Amadou Hamidou, Ali Arzika, Assoumana Oumarou Sidikou, Moctar Zanga |  |  |  | 0 |  |  | ANO de la Banque mondiale non obtenu | 1 | 1
|  | Activité 3 : Faire le suivi des activités du 5 ème RGPH 2022 | Rédiger les relevés de conclusions des réunions de suivi avec la Direction Générale | BCR | UMEOT |  | Souleymane Haro | Abdoularazak Mahamane Abba,Mme Ibrahim Bassiratou
|  |  | Faire les Rélevé des conclusions des visioconférences avec les partenaires techniques et financiers | BCR | UMEOT |  | Souleymane Haro | Abdoularazak Mahamane Abba,Mme Ibrahim Bassiratou
Note on G1: Hp: A compléter
Note on N1: Hp: Source de vérification et date de réalisation à renseigner
Note on O1: Hp: A compléter

## CC
Programme | Action | Activité | Tâches de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Avril | Mai | Juin | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
| AP2: Renforcement des activités de l'Ecole Nationale de la Statistique (ENSTAT) | Activité 1: Suivre le Cycle spécial IPS 2ème promotion 2020-2022 | Appui à l'organisation de la cérémonie de remise de diplomes | CC | CC | CC | Aicha | Mme Aitchedji Julienne |  |  |  | 1 | Couverture mediatique | 2022-06-02 |  | 1 | 1
P1 | AP3: Dotation de l'INS en moyens matériels, humains et financiers suffisants | Activité 3: Assurer la prise en charge du personnel en CDD | Recrutement d'un Assistant en Communication Digitale pour renforcer la Cellule Communication | CC | CC | CC | Aicha | Issoufou Saidou, Tassiou Aboubacar |  |  |  | 1 | ANO disponible | 2022-05-11 | L'activité est dans le STEP, le processus de recrutement sera lancé avec l'accord du PDQPD | 1 | 1
|  |  | Prise en charge d'un Assistant en Communication Digitale | CC | CC | CC |  | CC
P2 | AP3: Redynamisation des activités de coordination technique et opérationnelle du SSN | Activité 1: Organiser la Journée Africaine de la Statistique (JAS) | Contribuer à l'organisation de la JAS | CC | CC | CC |  | CC
|  |  | Animer la Journée Portes Ouvertes | CC | CC | CC |  | DCMIS
| AP4: Plaidoyer pour la promotion de la culture statistique | Activité 1: Réaliser les cafés statistiques sur les activités de l'INS( Financement P_DQPD) | Elaborer les TDR | CC | CC | CC | Aicha |  |  |  |  | 1 | 1 ANO disponible | 2022-03-21 |  | 1 | 1
|  |  | Organiser le Café Statistique de "Plaidoyer pour la collaboration des acteurs sociaux, à la réussite du cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGP/H 5" | CC | CC | CC | Aicha | Alio Dangana |  |  |  | 0 |  |  | Les termes de référence ont été transmis au DCMIS, après intégration des dernières observations du DG | 1 | 1
|  |  | Organiser le Café Statistique sur "Le rôle des médias dans la conduite des activités de sensibilisation, dans le cadre de la réalisation du cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGP/H 5) | CC | CC | CC | Aicha | Alio Dangana |  |  |  | 0 |  |  | Le projet de lettre d’invitation des médias a été validé par la Direction Générale. Le café statistique initialement prévu pour le 15 juin a été reporté à la date du 14 juillet | 1 | 1
|  | Appui à l'organisation du Café statistique sur les tableaux de bord des indicateurs du SISEF (Financement SISEF) | Mobiliser les medias et assurer l'animation du Café | CC | CC | CC | Aicha | Mme Kamil |  |  |  | 0 |  |  | La DSEDS n'a pas programmé l'activité | 1 | 1
|  | Activité 2: Produire le bulletin trimestriel Nigerstat | Elaborer les TDR | CC | CC | CC | [8 empty] | ACTIVITE SUPPRIMEE LORS DE LA REVISION DU PTBA | 1 | 1
|  |  | Former le Comité de rédaction du bulletin | CC | CC | CC |  | USE | [7 empty] | 1 | 1
|  |  | Concevoir, reproduire et distribuer le bulletin | CC | CC | CC |  | DCMIS | [7 empty] | 1 | 1
|  | Activité 3: Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités de la feuille de route du RJDSN | Produire un guide d'utilisation des données statistiques, à l'usage des journalistes et un lexique des termes statistiques en haoussa et zarma | RJDSN | RJDSN | RJDSN |  | Aicha |  |  |  | 0 |  |  | Les TDR transmis par le RJDSN ont été observés et seront resoumis après intégration des corrections | 1 | 1
|  |  | Produire un lexique des termes statistiques en haoussa et zarma | CC | CC | CC |  | CC/ DCMIS
|  |  | Publier la revue semestrielle sur la statistique | RJDSN | RJDSN | RJDSN |  | Aicha |  |  |  | 0 |  |  | La revue est encore en cours d'élaboration | 1 | 1
|  | Activité 6: Organiser une journée d'information des nouveaux membres du REPPSTAT, sur l'importance et l'utilité des données statistiques | Elaborer les TDR | CC | CC | CC
|  |  | Organiser la journée d'information | CC | CC | CC |  | DCMIS
|  | Activité 7: Organiser une journée parlementaire sur l'importance et l'utilité du 5ème RGP/H | Elaborer les TDR | CC | CC | CC | Aicha |  |  |  |  | 1 | ANO disponible | 2022-05-11 |  | 1 | 1
|  |  | Organiser la journee parlementaire | CC | CC | CC | Aicha | Issoufou Saidou |  |  |  | 0 |  |  | Une correspondance a été adressée au Réseau Parlementaire pour la Promotion de la Statistique (REPPSTAT) pour informer la Présidente de l'organisation de la journée et solliciter une date de réalisation | 1 | 1
|  | Activité 8: Signer deux (2) protocoles de partenariat avec la Coordination Nationale des Radios communautaires, et le RJDSN, pour la production et la diffusion d'activités de sensibilisation sur la statistique | Elaborer les TDR | CC | CC | CC | Aicha |  |  |  |  | 1 | ANO disponibles | 2022-05-03 |  | 1 | 1
|  |  | Etablir les contrats | CC | CC | CC | Aicha | Brah |  |  |  | 1 | Contrats signés | 2022-05-17 |  | 1 | 1
|  |  | Mettre en œuvre les protocoles | CC | CC | CC | Aicha | Brah, Andilo |  |  |  | 1 | Relevé des conclusions reunion de mise en œuvre | 2022-06-09 |  | 1 | 1
|  | Activité 9: Assurer le référencement payant pour le site web et les réseaux sociaux de l'INS | Elaborer les TDR | CC | CC | CC | Aicha | DI |  |  |  |  | ANO disponible |  |  | 1 | 1
|  |  | Payer le référencement | CC | CC | CC |  | DRFM | [7 empty] | 1 | 1
| AP 5: Promotion du partenariat de l'INS avec les institutions nationales, sous regionales et internationales | Activité 2 : Renouveller et mettre en œuvre, le protocole de partenariat 2022 avec l'ACTN | Participer aux missions de terrain | CC | CC | CC |  | CC
|  | Activité 10: Réaliser le Recensement Général des Entreprises (ReGEN) | Poursuivre les activités de sensibilisation | CC | CC | CC | Aicha | Mme Issa Halima |  |  |  | 1 | Contrats de diffusion | 16 mai au 12 juin 2022 |  | 1 | 1
|  | Activité 11: Poursuivre la sensibilisation EHCVM | Diffuser les messages audio visuels | CC | CC | CC |  | Samba, Mme Issa Mariama |  |  |  | 1 | Contrats de diffusion | Avril |  | 1 | 1
|  | Activité 20: Elaborer les outils de visibilité de la PNIN | Appui à la visibilité des activités de la PNIN | CC | CC | CC |  | PNIN
| AP6: Réalisation du cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGP/H) | Activité 10: Organiser une conférence publique sur l'importance et l'utilité du RGP/H | Elaborer les TDR | CC | CC | CC | Aicha |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Organiser la conference | CC | CC | CC | Aicha | BCR |  |  |  | 0 |  |  | Activité reprogrammée au T3 | 1 | 1
|  | Activité 11: Organiser trois séances de mediatraining pour les cadres du BCR | Elaborer les TDR | CC | CC | CC | [8 empty] | ACTIVITE SUPPRIMEE LORS DE LA REVISION DU PTBA | 1 | 1
|  |  | Organiser les séances | CC | CC | CC |  | BCR | [7 empty] | 1 | 1
|  | Activité 12: Sensibiliser la population sur la cartographie et le recensement pilote | Rédiger les TDR des missions de sensibilisation | CC | CC | CC | Aicha | BCR |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Participer aux missions sur le terrain | CC | CC | CC | Aicha |  |  |  |  | 1 | Rapport de mission | 01 au 04 avril 2022 |  | 1 | 1
|  | Organiser les activités de communication et sensibilisation des populations | Concevoir les outils de communication | CC | CC | CC | Aicha | BCR |  |  |  | 0 |  |  | les projets de messages doivent etre validés par l'INS | 1 | 1
|  |  | Concevoir les messages de sensibilisation | CC | CC | CC | Aicha | BCR |  |  |  | 1 | Relevé des conclusions séance de travail avec la Coordination Nationale des Radios communautaires | 2022-06-09 |  | 1 | 1
|  |  | Signer des accords de partenariat (ACTN, ARENI, AVMN, MEDIAS) | CC | CC | CC |  | BCR
|  |  | Organiser les réunions de plaidoyer auprès des autorités administratives | CC | CC | CC |  | BCR |  |  |  | 0 |  |  | La CC n'a pas pu assister à la premiere mission de sensibilisation des populations organisée en collaboration avec l'ACTN, pour cause de mise en œuvre et de suivi de la diffusion des messages de sensibilisation du REGEN | 1 | 1
|  |  | Participer aux missions de sensibilisation dans les differentes phases du recensement | CC | CC | CC | Aicha | BCR |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Organiser le renforcement des capacités sur le RGP/H (Gouvernement, Assemblée Nationale, médias | CC | CC | CC | Aicha | BCR |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1
Note on D4: admin: à supprimer

## DCNCEE
Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
Activité 1 : Elaborer les notes, bulletins et indices trimestriels du 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 | Collecte des données en vue de l'élaboration des bulletins de suivis de transport des voyageurs du 1er trimestre 2022 en partance de Niamey | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula | Mme Maliki |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-04-18 |  | 1
| Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration du bulletin du suivi des voyageurs du 1er trimestre 2022 en partance de Niamey | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula | Mme Maliki |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-04-18 |  | 1
| Elaboration du bulletin de suivi des voyageurs du 1er trimestre 2022 en partance de Niamey | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Bulletin disponible | 2022-04-19 |  | 1
| Collecte des données en vue de l'élaboration des bulletins trimestriels du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou BASSIROU | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Bulletin transmis à reprographie pour mise en forme conformement à la charte graphique de l'INS | du 11 avril 2022 au 18 mai 2022 |  | 1 | 1
| Chargement dans la base des données en vue de l'élaboration du bulletin des statistiques du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO | Amadou BASSIROU ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Bulletin transmis à reprographie pour mise en forme conformement à la charte graphique de l'INS | du 23 au 27 mai 2022 |  | 1 | 1
| Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration des statistiques du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Bulletin transmis à reprographie pour mise en forme conformement à la charte graphique de l'INS | du 30 mai au 03 juin 2022 |  | 1 | 1
| Elaboration du bulletin des statistiques du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO | Amadou BASSIROU ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Bulletin transmis à reprographie pour mise en forme conformement à la charte graphique de l'INS | du 06 au 25 juin 2022 |  | 1 | 1
| Finalisation du bulletin des statistiques du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 0 | Bulletin transmis à reprographie pour mise en forme conformement à la charte graphique de l'INS | 2022-07-04
| Collecte des données en vue de l'élaboration des indices du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Bulletin transmis à reprographie pour mise en forme conformement à la charte graphique de l'INS | du 11 avril 2022 au 18 mai 2022 |  | 1 | 1
| Chargement des données dans la base en vue de l'élaboration des indices du commecrce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU |  |  |  | 1 | Bulletin transmis à reprographie pour mise en forme conformement à la charte graphique de l'INS | du 23 au 27 mai 2022 |  | 1 | 1
| Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration des indices du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO | Amadou BASSIROU ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Bulletin transmis à reprographie pour mise en forme conformement à la charte graphique de l'INS | du 30 mai au 03 juin 2022 |  | 1 | 1
| Elaboration du bulletin des indices du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU |  |  |  | 1 | Bulletin transmis à reprographie pour mise en forme conformement à la charte graphique de l'INS | du 03 au 26 juin 2022 |  | 1 | 1
| Finalisation du bulletin des indices du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
| Collecte des données en vue de l'élaboration de bulletin du 1er trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane | Mansour Mahaman Ousmane |  |  |  | 1 | Bulletin Trimestriel mis en forme conformement à la charte graphique de l'INS | 15 au 31 mars 2022 |  | 1
| Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration du bulletin du 1er trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane | Mahamane Mansour Ousmane |  |  |  | 1 | Bulletin Trimestriel mis en forme conformement à la charte graphique de l'INS | 1er au 20 avril 2022 |  | 1
| Elaboration du bulletin du 1er trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane | Mahamane Mansour Ousmane |  |  |  | 1 | Bulletin Trimestriel mis en forme conformement à la charte graphique de l'INS | 25 avril au 16 juin 2022 |  | 1
| Collecte des données en vue de l'élaboration des indices des coûts de la construction (ICC) du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula | Mme Maliki |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-04-18 |  | 1
| Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration des indices des coûts de la construction (ICC) du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula | Mme Maliki |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-04-18 |  | 1
| Elaboration du bulletin des indices des coûts de la construction (ICC) du 1er trimestre 2021 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Seybou |  |  |  | 1 | Bulletin disponible | 2022-04-20 |  | 1
| Collecte des données en vue de l'élaboration des notes de conjonctures du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | MOUSSA MAMAN HASSAN |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-04-01 |  | 1
| Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration de la note de conjoncture du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | MOUSSA MAMAN HASSAN |  |  |  | 1 | données disponibles | 2022-04-01 |  | 1
| Elaboration de la note de conjoncture du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | MOUSSA MAMAN HASSAN |  |  |  | 1 | Note de conjoncture disponible | 2022-05-28 |  | 1
Activité 2: élaborer les notes, bulletins, indices mensuels de décembre 2021 et de janvier à novembre 2022 | Traitement et analyse des données de l'IPMC de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula | Mme MALIKI |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-03-28 |  | 1
| Elaboration de l'IPMC de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Bulletin disponible | 2022-04-02 |  | 1
| Collecte des données en vue de l'élaboration de l'IPMC d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula | Mme Maliki |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-05-02 |  | 1
| Traitement et analyse des données de l'IMPC d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula | Mme Maliki |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-05-02 |  | 1
| Elaboration de l'IPMC d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Bulletin disponible | 2022-05-03 |  | 1
| Collecte des données en vue de l'élaboration de l'IPMC de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula | Mme Maliki |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-06-07 |  | 1
| Traitement et analyse des données de l'IMPC de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula | Mme Maliki |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-06-07 |  | 1
| Elaboration de l'IPMC de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Bulletin disponible | 2022-06-10 |  | 1
| Collecte des données en vue de l'élaboration de l'IPMC de juin 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula | Mme Maliki |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-06-29 |  | 1
| Collecte des données de base pour la rénovation de l'IPMC | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula | Mme Maliki |  |  |  | 1 | Données disponibles | DU 06 /06/2022 au 22/06/2022 |  | 1
| Collecte des données en vue de l'élaboration des notes économiques d'informations rapides de février 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Moussa MAMAN HASSAN |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-04-01 |  | 1
| Traitement et analyse des données de la note d'informations rapides de février 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Moussa MAMAN HASSAN |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-04-01 |  | 1
| Elaboration de la note d'informations rapides de février 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Moussa MAMAN HASSAN |  |  |  | 1 | Note disponible | 2022-04-25 |  | 1
| Collecte des données en vue de l'élaboration des notes économiques d'informations rapides de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Moussa MAMAN HASSAN |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-05-01 |  | 1
| Traitement et analyse des données de la note d'informations rapides de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Moussa MAMAN HASSAN |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-05-01 |  | 1
| Elaboration de la note d'informations rapides de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Moussa MAMAN HASSAN |  |  |  | 1 | Note disponible | 2022-05-19 |  | 1
| Collecte des données en vue de l'élaboration des notes économiques d'informations rapides d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Moussa MAMAN HASSAN |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-06-01 |  | 1
| Traitement et analyse des données de la note d'informations rapides d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Moussa MAMAN HASSAN |  |  |  | 1 | Données disponibles | 2022-06-01 |  | 1
| Elaboration de la note d'informations rapides d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Moussa MAMAN HASSAN |  |  |  | 1 | Note disponible | 2022-06-17 |  | 1
| Traitement et analyse des données de mars 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba | Oumarou Saibou; Souley Sadou; Mme Moussa Aminatou Doka |  |  |  | 1 | Note technique inflation mars 2022 et bulletin IHPC mars 2022 | Du 01 au 07 avril 2022 |  | 1 | 1
| Elaboration de la note technique de l'IHPC de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou; Mme Moussa Aminatou Doka |  |  |  | 1 | Note technique inflation mars 2022 | 2022-04-07 |  | 1 | 1
| Elaboration du bulletin de l'IHPC de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou; Mme Moussa Aminatou Doka |  |  |  | 1 | Bulletin IHPC mars 2022 | 2022-04-08 |  | 1 | 1
| Achats réels des produits en vue de l'élaboration de l'indice harmonisés des prix à la consommation (IHPC) base 2014 d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
| Collecte des données en vue de l'élaboration de l' IHPC base 2014 d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1 | Questionnaires IHPC d'avril 2022 remplis | Du 04 au 29 avril 2022 |  | 1 | 1
| Chargement des données d'avril 2022 dans la base Pheonix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme EKADE Fourératou Alpha Idé | Gaïchatou ABDOU; Rachidou AMADOU; Maâzou IBRAHIMA; Oumarou Saibou; Abdou Garba |  |  |  | 1 | Données d'avril 2022 disponibles dans phoenix | Du 11 avril au 06 mai 2022 |  | 1 | 1
| Apurement des données d'avril 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Souley Sadou | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Mme Moussa Aminatou Doka
| Traitement et analyse des données d'avril 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba | Oumarou Saibou; Souley Sadou; Mme Moussa Aminatou Doka |  |  |  | 1 | Note technique inflation avril 2022 et bulletin IHPC avril 2022 | Du 11 avril au 08 mai 2022 |  | 1 | 1
| Elaboration de la note technique de l'IHPC d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou; Mme Moussa Aminatou Doka |  |  |  | 1 | Note technique inflation avril 2022 | 2022-05-08 |  | 1 | 1
| Elaboration du bulletin de l'IHPC d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou; Mme Moussa Aminatou Doka |  |  |  | 1 | Bulletin IHPC avril 2022 | 2022-05-09 |  | 1 | 1
| Achats réels des produits en vue de l'élaboration de l'indice harmonisés des prix à la consommation (IHPC) base 2014 de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
| Collecte des données en vue de l'élaboration de l' IHPC base 2014 de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1 | Questionnaires IHPC de mai 2022 remplis | Du 02 au 27 mai 2022 |  | 1 | 1
| Chargement des données de mai 2022 dans la base Pheonix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme EKADE Fourératou Alpha Idé | Gaïchatou ABDOU; Rachidou AMADOU; Maâzou IBRAHIMA; Oumarou Saibou; Abdou Garba |  |  |  | 1 | Données de mai 2022 disponibles dans phoenix | Du 09 mai au 03 juin 2022 |  | 1 | 1
| Apurement des données de mai 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Souley Sadou | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Mme Moussa Aminatou Doka
| Traitement et analyse des données de mai 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba | Oumarou Saibou; Souley Sadou; Mme Moussa Aminatou Doka |  |  |  | 1 | Note technique inflation mai 2022 et bulletin IHPC mai 2022 | Du 01 au 08 juin 2022 |  | 1 | 1
| Elaboration de la note technique de l'IHPC de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou; Mme Moussa Aminatou Doka |  |  |  | 1 | Note technique inflation mai 2022 | 2022-06-07 |  | 1 | 1
| Elaboration du bulletin de l'IHPC de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou; Mme Moussa Aminatou Doka |  |  |  | 1 | Bulletin IHPC mai 2022 | 2022-06-08 |  | 1 | 1
| Achats réels des produits en vue de l'élaboration de l'indice harmonisés des prix à la consommation (IHPC) base 2014 de juin 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
| Collecte des données en vue de l'élaboration de l' IHPC base 2014 de juin 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1 | Questionnaires IHPC de juin 2022 remplis | Du 06 au 30 juin 2022 |  | 1 | 1
| Chargement des données de juin 2022 dans la base Pheonix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme EKADE Fourératou Alpha Idé; Gaïchatou ABDOU; Rachidou AMADOU; Maâzou IBRAHIMA | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1 | Données de juin 2022 disponibles dans phoenix | Du 13 au 30 juin 2022 |  | 1 | 1
| Apurement des données de juin 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Souley Sadou | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Mme Moussa Aminatou Doka
Activité 3: élaborer les bulletins et les notes annuels provisoire 2021 et définitif 2021 des statistiques du commerce extérieur et des prix | Soumission du bulletin annuel provisoire 2021 du commerce extérieur au comité qualité du SSN | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | validé le 17 mai par le Comité Qualité | 2022-05-17 |  | 1 | 1
| Finalisation du bulletin annuel provisoire 2021 du commerce extérieur | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | lettre d'autorisation de publication N° 00522/INS/DG/DCMIS/DCSC DU 20 JUIN 2022 | 2022-06-10 |  | 1 | 1
| Collecte des données en vue de l'élaboration du tableau hebdomadaire sur les prix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme Moussa Aminatou Doka | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou | [8 empty] | 1
| Elaboration du tableau hebdomadaire sur les prix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme Moussa Aminatou Doka | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1 | Tableaux de bord hebdomadaires de la 4ème semaine d'avril 2022 à la 3ème semaine de juin 2022 | Chaque semaine |  | 1 | 1
| Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration du tableau hebdomadaire sur les prix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme Moussa Aminatou Doka | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1 | Tableaux de bord hebdomadaires de la 4ème semaine d'avril 2022 à la 3ème semaine de juin 2022 | Chaque semaine |  | 1 | 1
Activité 8: former les agents de collecte des prix | Rédiger le rapport d'atelier de formation | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba | Oumarou Saibou; Souley Sadou |  |  |  | 1 | Rapport disponible | 2022-04-05 |  | 1 | 1
Activité 9: effectuer deux (2) missions de supervision du dispositif de collecte de l'IHPC | Elaborer les tdr de la 1ère mission | DCNCEE | DCO | SSPC | Souley Sadou | Oumarou Saibou; Abdou Garba
| Effectuer la 1ère mision de supervision du dispositif de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Mme Moussa Aminatou Doka; Souley Sadou; Abdou Garba |  |  |  | 1 | Rapport disponible | Du 24 mai au 02 juin 2022 |  | 1 | 1
| Elaborer les tdr de la 2ème mission | DCNCEE | DCO | SSPC | Souley Sadou | Oumarou Saibou; Abdou Garba
Activité 10: rendre fonctionnel le centre d'appel pour le suivi de l'emploi et du chômage | Entretien du matériel du call center | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou
| Elaborer les tdr de l'enquête nationale sur le chômage et l'emploi des jeunes | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 1 | ANO obtenu le 03 juin 2022 | 2022-06-06 |  | 1 | 1
| Elaborer la méthodologie de l'enquête nationale sur le chômage et l'emploi des jeunes | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 1 | Document de méthodologie disponible | 2022-06-06 |  | 1 | 1
| Elaborer les questionnaires | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 1 | Questionnaires disponibles | 2022-06-21 |  | 1 | 1
| Elaborer les tdr pour la formation des enquêteurs | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 1 | Sous-ANO obtenu le 10 juin 2022 | 2022-06-06 |  | 1 | 1
| Former les agents enquêteurs | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 0 |  | Ce sous-TDR n'a obtenu l'ANO que le 10 juin 2022. La formation des agents enquêteurs est prévue du 11 au 22 juillet 2022 |  | 1 | 1
| Elaborer les tdr pour la collecte des données | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 1 | Sous-ANO obtenu le 10 juin 2022 | 2022-06-06 |  | 1 | 1
| Elaborer les tdr pour l'analyse des données | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 1 | Sous-ANO obtenu le 10 juin 2022 | 2022-06-06 |  | 1 | 1
Activité 11: mettre en place des dispositifs de collecte et du suivi du transport routier des voyageurs en partance des régions autres que Niamey | Elaborer les tdr pour les missions de sensibilisation auprès des agences régionales | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Djibrilla Oumarou Angoula |  |  |  | 0 |  |  | Les resources financières de cette activité financée sur la subvention de l'Etat n'y ont pas été affectées au 2ème trimestre 2022 | 1
| Mission de sensibilisation auprès des agences régionales | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Djibrilla Oumarou Angoula; Moussa MAMAN HASSAN |  |  |  | 0 |  |  | Les resources financières de cette activité financée sur la subvention de l'Etat n'y ont pas été affectées au 2ème trimestre 2023 | 1
| Elaborer les tdr pour la formation des agents régionaux de collecte | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Djibrilla Oumarou Angoula |  |  |  | 0 |  |  | Les resources financières de cette activité financée sur la subvention de l'Etat n'y ont pas été affectées au 2ème trimestre 2024 | 1
| Organiser l'atelier de formation des agents de collecte régionaux | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Djibrilla Oumarou Angoula; Moussa MAMAN HASSAN |  |  |  | 0 |  |  | Les resources financières de cette activité financée sur la subvention de l'Etat n'y ont pas été affectées au 2ème trimestre 2025 | 1
| Elaborer les tdr pour la collecte des données régionales | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Djibrilla Oumarou Angoula |  |  |  | 0 |  |  | Les resources financières de cette activité financée sur la subvention de l'Etat n'y ont pas été affectées au 2ème trimestre 2026 | 1
Activité 12: Améliorer la couverture géographique de l'IHPC (extension de l'IHPC aux régions d'Agadez, Diffa et Tillabéri) | Elaborer les termes de référence pour l'extension de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Souley Sadou | Oumarou Saibou; Abdou Garba; |  |  |  | 0 |  |  | L'extension de l'IHPC est liée à la rénovation de l'indice, qui est réalisée dans le cadre communautaire de l'UEMOA. Les TDRs seront élaborés dès que l'accord de l'UEMOA pour la mise en oeurvre des activités au niveau pays sera obtenu, afin de mieux tenir compte des dépenses non prises en compte par l'UEMOA | 1 | 1
Activité 1: produire les comptes définitifs 2019, provisoires 2020 et rapides 2021 | Elaborer les tdr de la collecte des données pour l'élaboration des comptes définitifs 2019, provisoires 2020 et rapides 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU |  |  |  | 1 | TDRS élaborés et transmis. Il faut noter l'ontention de l'ANO le 07/05/2022 | 2022-05-07 |  | 1 | 1
| Codification des DSF 2019 et 2020 | DCNCEE | DCN | SCSM | Mme Dabal Kadiatou | Mme Abdou Sabour Halimatou |  |  |  | 1 | Tous les documents ont été codifiés.Le contrat des agents de saisie a pris fin le 23 avril 2022 | 2022-04-23 |  | 1 | 1
| Saisie DSF 2019 et 2020 | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou |  |  |  | 1 | La saisie est terminée. Le contrat des agents de saisie a pris fin le 23 avril 2022 | 2022-04-23 |  | 1 | 1
| Apurement de données saisies DSF | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou |  |  |  | 1 | La base de saisie des DSF est apurée | 2022-06-13 |  | 1 | 1
| Archivages des DSF | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou |  |  |  | 1 | Les DSF sont archivées. Le contrat des agents d'archivage a pris fin le 20 mai 2022 | 2022-05-20 |  | 1 | 1
| Collecte des questionnaires comptes rapides et les rapports financiers des ODAC | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA |  |  |  | 1 | Questionnaires collectés disponibles | 2022-06-30 |  | 1 | 1
| Traitement des questionnaires comptes rapides | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Laouali CHAIBOU |  |  |  | 1 | Questionnaires traités disponibles | 2022-07-04 |  | 1 | 1
| Traitement ODAC | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou, Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Mme Tassiou Mariama ALHADO, Bouakari Soufiani |  |  |  | 1 | ODACs traités disponibles | 2022-07-04 |  | 1 | 1
| Traitement des sources (BDP, BIE, assurance, CFM, TOFE) | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Mme Abdou Halimatou, Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Mme Abdou Halimatou, Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU |  |  |  | 1 | Données sources disponibles | 2022-06-13 | le traitement se poursuit au fur et à la mesure de la réception des rapports financiers des ODAC | 1 | 1
| Collecte et traitement des données pour l'élaboration des comptes définitifs 2019 et provisoires 2020 et rapide 2021, preparer les sources à traiter du secteur Primaire et Informel | DCNCEE | DCN | SCSPI | Mme Tassiou Mariama | Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU Bouakari Soufiani |  |  |  | 1 | Source traitée disponible | 2022-04-11 |  | 1 | 1
| Collecte et traitement des données de la branche agriculture pour l'élaboration des comptes définitifs 2019 et provisoires 2020 et rapides2021, | DCNCEE | DCN | SCSPI | Mme Tassiou Mariama | Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU Bouakari Soufiani |  |  |  | 1 | Source traitée disponible | 2022-04-13 |  | 1 | 1
| Collecte et traitement des données du commerce exterieur pour l'élaboration des comptes définitifs 2019 et provisoires 2020 et rapides2021, | DCNCEE | DCN | SCSPI | Moustapha MAGARAMI | Mme Tassiou Maraima, Harouna MAAZOU Bouakari Soufiani |  |  |  | 1 | Source traitée disponible | 2022-04-04 |  | 1 | 1
| Collecte et traitement des données de la branche Elevage pour l'élaboration des comptes définitifs 2019 et provisoires 2020 et rapides2021 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Harouna Maazou | Mme Tassiou Mariama , Moustapha MAGARAMI, Bouakari Soufiani |  |  |  | 1 | Source traitée disponible | 2022-04-06 |  | 1 | 1
| Collecte et traitement des données des branches Peche -Foret pour l'élaboration des comptes définitifs 2019 et provisoires 2020 et rapides2021 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiane Boukari | Mme Tassiou Mariama, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU |  |  |  | 1 | Source traitée disponible | 2022-04-08 |  | 1 | 1
| Réaliser la synthèse des comptes défintifs 2019, provisoires 2020 et rapides 2021 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Laouali Chaibou | Boubacar Alou Mme Tassiou Mariama |  |  |  | 1 | Données de synthèse disponibles | 2022-06-20 |  | 1 | 1
| Elaborer le rapport d'activités de l'atelier d'élaboration des comptes définitifs 2019, provisoires 2020 et rapides 2021 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Laouali Chaibou | Boubacar Alou Mme Tassiou Mariama |  |  |  | 0 |  |  | L'atelier n'a pas été réalisé pour des raisons de calendrier | 1 | 1
| Elaborer la note de synthèses sur les comptes définitifs 2019, provsioires 2020 et rapides 2020 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Laouali Chaibou | Boubacar Alou Mme Tassiou Mariama
| Reproduire et diffuser la note de synthèse des comptes définitifs 2019, provisoires 2020 et rapides 2021 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Laouali Chaibou | Boubacar Alou Mme Tassiou Mariama
Activité 3 : élaborer les comptes trimestriels bases 2015 | Elaborer les tdr de la collecte des données pour l'élaboration des comptes trimestriels base 2015 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Madame Tassiou Mariama | Boubacar Alou, Sofiane Boukari ,Abdoulsalam Maazou Ichaou |  |  |  | 1 | les sous-TDRs sont disponibles | le 16/06/22 |  | 1 | 1
| Collecte des données pour l'élaboration des comptes trimestriels base 2015 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Madame Tassiou Mariama | Boubacar Alou, Sofiane Boukari ,Abdoulsalam Maazou Ichaou |  |  |  | 1 | ANO pour les sous- TDRs de l'activité ayant été obtenu depuis le 25 mars 2022, les sous TDRs de la formation ont été élaborés le 16/06/2022 | le 26/06/22 |  | 1 | 1
| Elaborer les tdr de l'atelier de synthèse des comptes trimestriels base 2015 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Madame Tassiou Mariama | Boubacar Alou, Sofiane Boukari ,Abdoulsalam Maazou Ichaou |  |  |  | 1 | TDRs élaborés et soumis | 2022-04-21 |  | 1 | 1
| Organiser l'atelier de synthèse des comptes trimestriels base 2015 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Madame Tassiou Mariama | Boubacar Alou, Sofiane Boukari ,Abdoulsalam Maazou Ichaou |  |  |  | 0 |  |  | L'atelier n'as pas été réalisée pour tenir comptes des observations d'AFRITAC sur les indicateurs de certaines branches, jusqu'en décembre 2022 | 1 | 1
| Elaborer la note de synthèses sur les comptes trimestiels base 2015 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Madame Tassiou Mariama | Boubacar Alou, Sofiane Boukari ,Abdoulsalam Maazou Ichaou |  |  |  | 0 |  |  | La note de synthèse n'as pas été réalisée pour tenir comptes des observations d'AFRITAC sur les indicateurs de certaines branches, jusqu'en décembre 2022 | 1 | 1
| Reproduire et diffuser la note de synthèse des comptes trimestriels base 2015 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Madame Tassiou Mariama | Boubacar Alou, Sofiane Boukari ,Abdoulsalam Maazou Ichaou
Activité 4: réaliser une étude nationale sur la gomme arabique pour sa prise en compte dans les comptes nationaux | Elaborer et valider la méthodologie | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana |  |  |  | 1 | du 09 au 13 Mai 2022. Le rapport de l'atélier d'élaboration et de validation de la méthodologie et des outils de collecte est disponible | 2022-05-13 |  | 1 | 1
| Elaborer et valider les outils de collecte | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana |  |  |  | 1 | du 09 au 13 Mai 2022. Le rapport de l'atélier d'élaboration et de validation de la méthodologie et des outils de collecte est disponible | 2022-05-13 |  | 1 | 1
| Former les agents enquêteurs | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana |  |  |  | 1 | du 18 au 20 Mai 2022. le rapport de l'atélier de formation des enquêteurs est disponible | 2022-05-20 |  | 1 | 1
| Collecter et superviser les données sur le terrrain | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana |  |  |  | 1 | du 23 Mai au 07 Juin. Les rapports de suppervision par axes sont disponibles | 2022-06-07 |  | 1 | 1
Activité 5 : réaliser une étude sur la production de la pêche et de la pisciculture pour sa prise en compte dans les comptes nationaux | Recherche documentaire | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami
| Elaborer la méthodologie de l'enquête | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami |  |  |  | 1 | Le rapport de l'atelier de synthèse et validation des outils de collecte et d'élaboration de la méthodologie de l’enquête sur la pêche et la pisciculture, disponible. | du 20 au 23 avril 2022. |  | 1 | 1
| Elaborer les termes de référence de la formation des agents enquêteurs | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami |  |  |  | 1 | ANO pour les TDRs de l'activité ayant été obtenu depuis le 23 mars 2022, les sous TDRs de la formation ont été élaborés le 10/05/2022 | 2022-05-10 |  | 1 | 1
| Former les agents enquêteurs | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami |  |  |  | 1 | Le rapport de l'atelier de formation des agents enquêteurs est disponible. | Du 19 au 21 mai 2022. |  | 1 | 1
| Elaborer les termes de référence de la collecte des données sur le terrain | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami |  |  |  | 1 | ANO pour les TDRs de l'activité ayant été obtenu depuis le 23 mars 2022, les sous TDRs de la collecte des données sur le terrain ont été élaborés. | 2022-05-16 |  | 1 | 1
| Collecte et supervision des données sur le terrrain | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami |  |  |  | 1 | Les rapports des missions de supervision sont disponibles. Les questionnaires remplis ont été acheminés au niveau central. | Les missions de supervision se sont déroulées du 28 mai au 12 juin 2022, et la collecte des données sur le terrain a eu lieu du 24 mai au 22 juin 2022. |  | 1 | 1
Activité 6 : mettre à jour le répertoire des entreprises | Elaborer les termes de référence pour la mise à jour du répertoire des entreprises | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou |  |  |  | 1 | TRDS élaborés et transmis. Il faut noter l'obtention de l'ANO le 07/05/2022 | 2022-05-02 |  | 1 | 1
| Collecter les données comptables | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou |  |  |  | 1 | Réception de 1500 DSF auprès de la DGI. La réception se poursuit conformément à la convention de partenariat INS-DGI relative à la transmission des bilans des entreprises à l'INS pour exploitation. Les bordereaux de réception disponibles | 2022-05-04 |  | 1 | 1
| Codification des DSF 2020 et 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM | Mme Dabal Kadiatou | Mme Abdou Sabour Halimatou
Activité 7 :élaborer les indicateurs annuels et infra-annuels des entreprises | Former les agents de collecte | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 1 | La collecte de données a débuté le 17 juin 2022 au niveau national, pour tous les indicateurs | 2022-07-05 |  | 1 | 1
| Collecte des données en vue de l'élaboration de l'IHPI du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA, Hassana ZOUBEIROU Mme Abdou Halimatou,Boubacar ALOU |  |  |  | 1 | Le traitement de données en cours au fur et à mésure de la réception des questionnaires | 2022-07-04 |  | 1 | 1
| Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration de l'IHPI du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou HalimatouMaalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA |  |  |  | 1 | Le traitement de données en cours au fur et à mésure de la réception des questionnaires | 2022-07-04 |  | 1 | 1
| Elaboration de l'IHPI du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA |  |  |  | 1 | Le traitement de données en cours au fur et à mésure de la réception des questionnaires | 2022-07-04 |  | 1 | 1
| Collecte de données dans le cadre de la poursuite de la mise en place de l'IPPI; l'IPI_rénové et les ICA du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA, Hassana ZOUBEIROU Mme Abdou Halimatou Boubacar ALOU |  |  |  | 1 | La collecte de données a débuté le 17 juin 2022 au niveau national, pour tous les indicateurs | 2022-07-04 |  | 1 | 1
| Collecte de données dans le cadre de la poursuite de la mise en place de l'IPPI; l'IPI_rénové et les ICA du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA, Hassana ZOUBEIROU Mme Abdou Halimatou,Boubacar ALOU |  |  |  | 1 | La collecte de données a débuté le 17 juin 2022 au niveau national, pour tous les indicateurs | 2022-07-04 |  | 1 | 1
Activité 8 :réaliser une enquête nationale sur le Moringa et son impact économique au Niger | Elaborer la méthodologie | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mahamadou Noura HABOU ABDOU LOUBOU, Mamane Andi Lehida et Issaka Amadou Mamane |  |  |  | 1 | Document de méthodologie | Du 02/03/2022 au 03/04/2022 |  | 1 | 1
| Elaborer les termes de référence de la formation des agents enquêteurs | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mahamadou Noura HABOU ABDOU LOUBOU, Mamane Andi Lehida et Issaka Amadou Mamane |  |  |  | 1 | Sous-ANO obtenu le 18/05/2022 | 2022-05-16 |  | 1 | 1
| Former les agents enquêteurs | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mahamadou Noura HABOU ABDOU LOUBOU, Mamane Andi Lehida et Issaka Amadou Mamane |  |  |  | 1 | Rapport de la formation des agents enquêteurs | Du 23 au 25 mai 2023 |  | 1 | 1
| Elaborer les termes de référence de la collecte des données sur le terrain | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mahamadou Noura HABOU ABDOU LOUBOU, Mamane Andi Lehida et Issaka Amadou Mamane |  |  |  | 1 | Sous-ANO obtenu le 18/05/2022 | 2022-05-16 |  | 1 | 1
| Collecte et supervision des données sur le terrrain | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mahamadou Noura HABOU ABDOU LOUBOU, Mamane Andi Lehida et Issaka Amadou Mamane |  |  |  | 1 | Rapport de mission de supervision | Du 27 mai au 15 juin 2022 |  | 1 | 1
| Traiter et analyser les données de l'enquête | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mahamadou Noura HABOU ABDOU LOUBOU, Mamane Andi Lehida et Issaka Amadou Mamane |  |  |  | 0 |  | Sous-ANO pour la saisie et le traitement des données non encore parvenu |  | 1 | 1
| Elaborer le rapport provisoire de l'enquête | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mahamadou Noura HABOU ABDOU LOUBOU, Mamane Andi Lehida et Issaka Amadou Mamane |  |  |  | 0 |  | Sous-ANO pour la saisie et le traitement des données non encore parvenu |  | 1 | 1
| Elaborer les termes de référence de l'atelier d'enrichissement du rapport provisoire | DCNCEE | DSEE | SEE | Mamane Andi Lehida | Mahamadou Noura HABOU ABDOU LOUBOU, Mamane Andi Lehida et Issaka Amadou Mamane |  |  |  | 1 | Mail de transmission à la DCMIS le 18 mai 2022 | 2022-05-16 |  | 1 | 1
| Organiser l'atelier d'enrichissement | DCNCEE | DSEE | SEE | Mamane Andi Lehida | Mahamadou Noura HABOU ABDOU LOUBOU, Mamane Andi Lehida et Issaka Amadou Mamane |  |  |  | 0 |  | Sous-ANO pour la saisie et le traitement des données non encore parvenu |  | 1 | 1
| Reproduire et diffuser le rapport final | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mahamadou Noura HABOU ABDOU LOUBOU, Mamane Andi Lehida et Issaka Amadou Mamane
Activité 9 : Réaliser une enquête sur le commerce transfrontalier non enregistré | Elaborer les tdr pour le recrutement des agents de collecte | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU |  |  |  | 1 | Tdrs transmis à la DCMIS | 2022-04-14 |  | 1 | 1
| Conduire le processus de recrutement des agents de collecte | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata DIALLO | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Rapport de recrutement disponible | du 27 avril au 26 mai 2022 |  | 1 | 1
| Elaborer les tdr pour l'atelier formation des agents de collecte des données | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata DIALLO | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Tdrs transmis à la DCMIS | 2022-05-13 |  | 1 | 1
| Former les agents de collecte des données | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Rapport de formation disponible | du 18 au 20 mai 2022 |  | 1 | 1
| Elaborer les tdr pour la collecte des données | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | ANO obtenu le 02 juin 2022 | 2022-05-30 |  | 1 | 1
| Organiser la collecte des données | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata DIALLO | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Données disponibles | du 06 au 21 juin 2022 |  | 1 | 1
| Superviser la collecte des données | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata DIALLO | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Rapports de supervision disponibles | du 09 au 20 juillet 2022 |  | 1 | 1
| Saisie des données | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU |  |  |  | 1 | Collecte sur smatphone | du 06 au 20 juin 2022 |  | 1 | 1
| Elaborer les tdr de l'atelier de traitement, analyse et de rédaction du rappport provisoire de l'enquête | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU |  |  |  | 1 | ANO obtenu le 02 juin 2022 | 2022-05-30 |  | 1 | 1
| Organiser l'atelier de traitement, d'analyse et rédaction du rapport provisoire de l'enquête | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | rapport d'atelier disponible | du 27 juin au 1er juillet 2022 |  | 1 | 1
Activité 10: Réaliser le ReGEN-2022 | Finaliser la carthographie | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Membres du sous-comité méthodologie et opération de terrain du ReGEN |  |  |  | 1 | Les travaux de cartographie ont pris fin le 25/06/2022 qui marque la fin du contrat de deux (2) géomaticiens en charge de l'impression des cartes. | 2022-06-25 |  | 1 | 1
| Elaborer les tdr pour le dénombrement | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar Alou | Membres du comité technique du ReGEN |  |  |  | 1 | TDRS élaborés et transmis. On note l'obtention de l'ANO le 06 juin 2022 | 2022-06-01 |  | 1 | 1
| Oganiser la formation des formateurs | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar Alou | Membres du comité technique du ReGEN |  |  |  | 1 | La formation des formateurs a eu lieu du 04 au 18 avril 2022 à Dosso. Le rapport de formation est disponible. | 2022-06-18 |  | 1 | 1
| Engager le processus de recrutement des agents enquêteurs | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar Alou | Membres du comité technique du ReGEN, DRH
Activité 1 : Finaliser l'étude sur l'impact du secteur informel sur l'économie du Niger | Soumettre le rapport d'études par le comité qualité du SSN | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Issaka AMADOU MAMANE et Mamane ANDI LEHIDA
| Intégrer les dernières observations issues de la réunion de validation du rapport d'études par le comité qualité du SSN | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mahamadou Noura HABOU ABDOU LOUBOU, Issaka AMADOU MAMANE et Mamane ANDI LEHIDA
| Diffusion du rapport final | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Issaka AMADOU MAMANE et Mamane ANDI LEHIDA
Note on B10: admin: à confirmer
Note on B67: admin: Changer l'emplacement
Note on B94: admin: Peut on mettre les deux ensemble ?

## DER
Programme | Action | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Avril | Mai | Juin | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
P3 | A5 |  | Activité 1 : Réaliser la 1ère vague de Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM II) | Finir la collecte des données de la 1ère vague | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili
|  |  |  | Traiter les donnéesNSU | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda
|  |  |  | Traiter les données de la 1ère vague | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili
|  |  |  | Analyser les données de la thématique "Elevage et conditions de Vie des Ménages" | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili |  |  | X | 0 |  |  | Atelier en cours et prend fin le 8 juillet 2022
P3 | A5 |  | Activité 2 : Réaliser la 2ème vague de Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM II) | Concevoir l'enquête principale de la 2ème vague | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili
|  |  |  | Recruter le personnel chargé du dénombrement et de la collecte des ZD de la 2ème vague | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili | X |  |  | 1 | Liste des agents recrutés | 2022-04-05 |  | 1 | 1
|  |  |  | Former le personnel chargé du dénombrement et de la collecte des ZD de la 2ème vague | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili | X |  |  | 1 | Liste des agents formés | 6 au 13 avril 2022 |  | 1 | 1
|  |  |  | Réaliser le dénombrement des ZD échantillons de la 2ème vague | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili |  | X | X | 1 | Rapports de supervision du dénombrement | Du 15 avril au 3 mai 2022 |  | 1 | 1
|  |  |  | Tenir l'atelier de traitement des données des ZD de la 2ème vague | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili |  |  | X | 1 | Rapport de l'atelier | 23 au 28 MAI 2022 |  | 1 | 1
|  |  |  | Réaliser les missions de sensibilisation | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili |  | X | X | 1 | Rapport des missions |  |  |  | 1
|  |  |  | Collecter les données de la 2ème vague de l'enquête principale | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili |  | X | X | 1 | Rapport des 1ères missions de supervision | du 6 au 21 juin 2022 |  | 1 | 1
|  |  |  | Traiter les données de la 2ème vague | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili
|  |  |  | Tenir l'atelier de traitement et de mise en commun des données des deux vagues | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili
|  |  |  | Poursuivre la collecte des données de l'enquête prix | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili | X | X | X | 1 | Rapports | du 6 au 21 juin 2022 |  | 1 | 1
|  |  |  | Traiter les données de l'enquête prix | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili |  |  | X | 0 |  |  | Collecte des données en cours | 1 | 1
|  |  |  | Réaliser l'atelier d'élaboration du nouveau profil de pauvreté | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili
P3 | A5 |  | Activité 3 : Réaliser l'enquête nationale sur la nutrition des enfants de 0 à 59 mois | Concevoir l'enquête | DER | DE | SOT | Ali Ousmane | Habiboulaye Oumarou, Moumouni Alzouma, Idi Harouna, Hanahi Zilkifili, Ladan Ibrahim, Ibrahim Barma, Mamane Djanaidou | X | X | X | 1 | Questionnaires et budgets disponibles | A partir du 13 avril 2022 |  | 1
|  |  |  | Recruter le personnel de collecte | DER | DE | SOT | Ali Ousmane | Habiboulaye Oumarou, Moumouni Alzouma, Idi Harouna, Hanahi Zilkifili, Ladan Ibrahim, Ibrahim Barma, Mamane Djanaidou |  | X |  | 0 |  |  | Réporter en juillet compte tenu du rétard accusé dans la mobilisation des fonds | 1
|  |  |  | Former le personnel de collecte | DER | DE | SOT | Ali Ousmane | Habiboulaye Oumarou, Moumouni Alzouma, Idi Harouna, Hanahi Zilkifili, Ladan Ibrahim, Ibrahim Barma, Mamane Djanaidou |  | X |  | 0 |  |  | Réporter en juillet compte tenu du rétard accusé dans la mobilisation des fonds | 1
|  |  |  | Déployer le personnel de collecte | DER | DE | SOT | Ali Ousmane | Habiboulaye Oumarou, Moumouni Alzouma, Idi Harouna, Hanahi Zilkifili, Ladan Ibrahim, Ibrahim Barma, Mamane Djanaidou |  |  | X | 0 |  |  | Réporter en juillet compte tenu du rétard accusé dans la mobilisation des fonds | 1
|  |  |  | Collecter les données sur le terrain | DER | DE | SOT | Ali Ousmane | Habiboulaye Oumarou, Moumouni Alzouma, Idi Harouna, Hanahi Zilkifili, Ladan Ibrahim, Ibrahim Barma, Mamane Djanaidou |  |  | X | 0 |  |  | Réporter en juillet compte tenu du rétard accusé dans la mobilisation des fonds | 1
|  |  |  | Traiter les données | DER | DE | SOT | Ali Ousmane | Habiboulaye Oumarou, Moumouni Alzouma, Idi Harouna, Hanahi Zilkifili, Ladan Ibrahim, Ibrahim Barma, Mamane Djanaidou
|  |  |  | Analyser les données | DER | DE | SOT | Ali Ousmane | Habiboulaye Oumarou, Moumouni Alzouma, Idi Harouna, Hanahi Zilkifili, Ladan Ibrahim, Ibrahim Barma, Mamane Djanaidou
P3 | A5 |  | Activité 4 : Réaliser l'Enquête Nationale sur les Indicateurs du PROSEHA | Concevoir l'enquête | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Idi Harouna, Abdou Abarchi, Moumouni Alzouma, Boureima Hamidou
|  |  |  | Recruter le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Idi Harouna, Abdou Abarchi, Moumouni Alzouma, Boureima Hamidou
|  |  |  | Former le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Idi Harouna, Abdou Abarchi, Moumouni Alzouma, Boureima Hamidou
|  |  |  | Déployer le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Idi Harouna, Abdou Abarchi, Moumouni Alzouma, Boureima Hamidou
|  |  |  | Collecter les données sur le terrain | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Idi Harouna, Abdou Abarchi, Moumouni Alzouma, Boureima Hamidou
|  |  |  | Traiter les données | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Idi Harouna, Abdou Abarchi, Moumouni Alzouma, Boureima Hamidou
|  |  |  | Analyser les données | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Idi Harouna, Abdou Abarchi, Moumouni Alzouma, Boureima Hamidou | X |  |  | 1 | Rapport de l'enquête | 2022-04-13
P3 | A5 |  | Activité 5 : Réaliser l'Enquête Nationale sur les Indicateurs du Paludisme au Niger (EIP-Niger 2021) | Traiter les données | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Habiboulaye Oumarou, Hanahi Zilkifili, Ibrahim Barma, Boureima Hamidou
|  |  |  | Analyser les données | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Habiboulaye Oumarou, Hanahi Zilkifili, Ibrahim Barma, Boureima Hamidou | X | X | X | 1 | Rapport de l'enquête | 2022-06-28 |  | 1
P3 | A5 |  | Activité 6 : Réaliser la phase 2 de l'enquête PMA | Concevoir l'enquête | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
|  |  |  | Recruter le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
|  |  |  | Former le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
|  |  |  | Déployer le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
|  |  |  | Collecter les données sur le terrain | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina | X |  |  | 1 | Rapports de supervision disponibles | 2022-04-21 |  | 1
|  |  |  | Traiter les données | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina | X | X | X | 1 | Base des données apurées | 2022-06-05 |  | 1
|  |  |  | Analyser les données | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina |  |  | X | 1 | Rapports thématiques disponibles | 2022-06-20 |  | 1
P3 | A5 |  | Activité 7 : Réaliser l'enquête intérim de la phase 2 de l'enquête PMA | Concevoir l'enquête | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
|  |  |  | Recruter le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
|  |  |  | Former le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
|  |  |  | Déployer le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
|  |  |  | Collecter les données sur le terrain (par appel téléphonique) | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
|  |  |  | Traiter les données | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
|  |  |  | Analyser les données | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
ACTIVITES HORS PROGRAMME
| A5 |  | Activité 8 : Réaliser l'enquête LQAS UNICEF | Concevoir l'enquête | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina, Nouhou Na Allah, Ladan Ibrahim, Harouna Idi, Hanahi Zilkifili | X | X | X | 1 | OTF et questionnaires disponibles |  |  | 1
|  |  |  | Recruter le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina, Nouhou Na Allah, Ladan Ibrahim, Harouna Idi, Hanahi Zilkifili
|  |  |  | Former le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina, Nouhou Na Allah, Ladan Ibrahim, Harouna Idi, Hanahi Zilkifili
|  |  |  | Déployer le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina, Nouhou Na Allah, Ladan Ibrahim, Harouna Idi, Hanahi Zilkifili
|  |  |  | Collecter les données sur le terrain (par appel téléphonique) | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina, Nouhou Na Allah, Ladan Ibrahim, Harouna Idi, Hanahi Zilkifili
|  |  |  | Traiter les données | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina, Nouhou Na Allah, Ladan Ibrahim, Harouna Idi, Hanahi Zilkifili
|  |  |  | Analyser les données | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina, Nouhou Na Allah, Ladan Ibrahim, Harouna Idi, Hanahi Zilkifili
| A5 |  | Activité 9 : Réaliser l'enquête inclusion financière numérique ANSI/PVI | Concevoir l'enquête | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Harouna Idi, Moumouni Alzouma |  | X | X | 1 | OTF et Contrat |  |  | 1
|  |  |  | Recruter le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Harouna Idi, Moumouni Alzouma
|  |  |  | Former le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Harouna Idi, Moumouni Alzouma
|  |  |  | Déployer le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Harouna Idi, Moumouni Alzouma
|  |  |  | Collecter les données sur le terrain (par appel téléphonique) | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Harouna Idi, Moumouni Alzouma
|  |  |  | Traiter les données | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Harouna Idi, Moumouni Alzouma
|  |  |  | Analyser les données | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Harouna Idi, Moumouni Alzouma
| A5 |  | Activité 10 : Réaliser l'enquête sur les obstacles entravant le déploement des femmes Nigériennes dans les missions de maintien de la paix de l'ONU | Concevoir l'enquête | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina, Issoufa Lamou, Mme Maliki, Abdoulsalam Zakari | X | X | X | 1 | OTF approuvées |  |  | 1
|  |  |  | Recruter le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina, Issoufa Lamou, Mme Maliki, Abdoulsalam Zakari
|  |  |  | Former le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina, Issoufa Lamou, Mme Maliki, Abdoulsalam Zakari
|  |  |  | Déployer le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina, Issoufa Lamou, Mme Maliki, Abdoulsalam Zakari
|  |  |  | Collecter les données sur le terrain (par appel téléphonique) | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina, Issoufa Lamou, Mme Maliki, Abdoulsalam Zakari
|  |  |  | Traiter les données | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina, Issoufa Lamou, Mme Maliki, Abdoulsalam Zakari
|  |  |  | Analyser les données | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina, Issoufa Lamou, Mme Maliki, Abdoulsalam Zakari
Note on P56: Hp: A cpmpléter
Note on P64: Hp: A compléter
Note on P72: Hp: A compléter

## DI
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | JAN | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
P2 | AP6 | Activité 1: Concevoir les applications pour la gestion RH-Paie, et Gestion Budgétaire | Élaborer les TdRs | DI | DI | SEDA/BDS | ZANGA GADO Moctar | KAILOU A. Aboul Nasser, ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou, MAHAMANE HADY Moustapha | bar: JAN to Mars
|  |  | Développer le module Gestion RH-Paie | DI | DI | SEDA/BDS | ZANGA GADO Moctar | bar: JAN to Mars
|  |  | Déployer et présenter aux structures bénéficiaires le module Gestion RH-Paie | DI | DI | SEDA/BDS | ZANGA GADO Moctar | bar: JAN to Mars
|  |  | Développer le module Gestion Budgétaire | DI | DI | SEDA/BDS | ZANGA GADO Moctar | [13 empty] | 0 |  |  | Pris par d'autres activité qui font pas parties du PAP:Plateforme de recrutement en ligne pour le BCR et l'application pour le ministère professionnelle mise en place STATEDUC2 | 1 | 1 | bar: Avr to Juin
|  |  | Déployer et présenter aux structures bénéficiaires le module gestion Budgétaire | DI | DI | SEDA/BDS | ZANGA GADO Moctar | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | bar: Avr to Juin
|  | Activité 2: Développer une application pour la gestion de l'ENSTAT | Développer, déployer et présenter aux structures bénéficiaires le module de gestion d'enseignants | DI | DI | SEDA/BDS | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | KAILOU A. Aboul Nasser, ZANGA GADO Moctar | bar: JAN to Mars
|  |  | Développer, déployer et présenter aux structures bénéficiaires le module de gestion d'étudiants | DI | DI | SEDA/BDS | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | [13 empty] | 0 |  |  | Application fonctionnelle mais la présentation aux structures bénéficiares est non effectuée due aux activité du SISEF et indisponibilité des responsables | 1 | 1 | bar: Avr to Juin
|  |  | Développer, déployer et présenter aux structures bénéficiaires le module de gestion des notes | DI | DI | SEDA/BDS | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | bar: Juil to Sept
|  |  | Développer, déployer et présenter aux structures bénéficiaires le module de suivi des activités | DI | DI | SEDA/BDS | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | [13 empty] | 1 | Application fonctionnelle | 2022-06-15 |  | 1 | 1 | bar: Avr to Juin
|  |  | Développer, déployer et présenter aux structures bénéficiaires le module d'evaluation | DI | DI | SEDA/BDS | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | bar: Juil to Sept
|  | Activité 3: Réaliser la 1ère vague et 2e vague de la 2ème Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM-II) | Mise à jour des applications de collecte des questionnaires: Ménages, Dénombrement, Prix et communautaire | DI | DI | SCOS/AD | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | MAHAMAN Abdoul Kadre, ADAMOU B. Abdoul Aziz | bar: Févr to Mars
|  |  | Préparer les tablettes et former les agents de collecte sur l'utilisation des applications des collectes developpées | DI | DI | SCOS/AD | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | [17 empty] | 1 | 1 | bar: Mars to Avr
|  |  | Gerer et consolider les données de collecte à partir du serveur | DI | DI | SCOS/AD | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | [13 empty] | 1 | Rapport d'activités | 2022-05-30 |  | 1 | 1 | bar: Avr to Déc
|  | Activité 4 Réaliser le Recensement Général des Entreprises (ReGEN) | Développer les applications de collecte des questionnaires:Entreprises de production marchande, et structures de production non marchande | DI | DI | SCOS/AD | NABADE Souley | ASSOUMANA O. Sidikou, MAHAMANE HADY Moustapha | bar: JAN to Févr
|  |  | Préparer les tablettes et former les agents de collecte sur l'utilisation des applications des collectes developpées pour le recensement pilote | DI | DI | SCOS/AD | NABADE Souley | bar: Févr
|  |  | Mise à jour des applications de collecte des questionnaires:Entreprises de production marchande, et structures de production non marchande après le recensement pilote | DI | DI | SCOS/AD | NABADE Souley | [13 empty] | 1 | Application fonctionnelle | 2022-05-28 |  | 1 | 1 | bar: Avr to Mai
|  |  | Préparer les tablettes et former les agents de collecte du recensement principal sur l'utilisation des applications des collectes developpées | DI | DI | SCOS/AD | NABADE Souley | [13 empty] | 1 | Rapport d'activités | En cours jusqu'à fin Juillet |  | 1 | 1 | bar: Juin to Juil
|  |  | Gerer et consolider les données de collecte du recensement principal à partir du serveur | DI | DI | SCOS/AD | NABADE Souley | [13 empty] | 0 |  |  | Chronogramme de l'activité modifié; retard d'acquisation des tablettes. | 1 | 1 | bar: Juin to Déc
|  |  | Cartographie des Zones de Recencement (ZR) | DI | DI | SCOS/AD | ASSOUMANA O. Sidikou | MAHAMAN Abdoul Kadre | bar: JAN to Mars
|  | Activité 5: Réaliser la Cartographie pilote | Développer l'application de collecte CAPI | DI | DI | SCOS/AD | MAHASSADI M.Bassirou | ASSOUMANA O. Sidikou, ZANGA GADO Moctar,MAHAMANE HADY Moustapha | bar: JAN to Mars
|  | Activité 7: Réaliser la Cartographie générale | Développer l'application suivi de la Collecte RGPH | DI | DI | SEDA/BDS | KAILOU A. Aboul Nasser | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou,ZANGA GADO Moctar | [12 empty] | 1 | Application fonctionnelle |  |  | 1 | 1 | bar: Avr to Juin
|  | Activité 8: Elaborer un guide d'anonymisation et d'archivage des données du Système Statistique National | Élaborer les TdRs | DI | DI | SCOS/AD | MAHASSADI M.Bassirou | NABADE Souley,MAHAMANE HADY Moustapha | bar: Juil
|  |  | Organiser l'atelier | DI | DI | SCOS/AD | bar: Juil
|  | Activité 9: Organiser deux (2) ateliers d' Anonymisation à Niamey | Mettre en place un serveur Rstudio | DI | DI | SCOS/AD | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | MAHAMANE HADY Moustapha | bar: JAN
|  |  | Élaborer les TdRs | DI | DI | SCOS/AD | MAHASSADI M.Bassirou | ZANGA GADO Moctar, NABADE Souley, ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | bar: Août to Sept
|  |  | Organiser l'atelier | DI | DI | SCOS/AD | MAHASSADI M.Bassirou | bar: Août to Sept
|  | Activité 10: Faire le câblage du réseau informatique | Mission d'installation des LAN dans les DREN et déploiement des matériels SISEF | DI | DI | SSM | MADOUGOU O. Issoufou | MAHAMANE HADY Moustapha, MAHAMAN Abdoul Kadre | bar: JAN
|  |  | Élaborer les TdRs | DI | DI | SSM | ADAMOU B. Abdoul Aziz | MADOUGOU O. Issoufou, MAHAMANE HADY Moustapha, MAHAMAN Abdoul Kadre | bar: JAN to Févr
|  |  | Réaliser le câblage du réseau informatique des huit (8) DRS/ INS-NIGER | DI | DI | SSM | ADAMOU B. Abdoul Aziz | [13 empty] | 1 | Cablage réseau effectué | 24/06/2022 au 05/07/2022 |  | 1 | 1 | bar: Févr to Avr; Juil to Sept
|  |  | Mission de réception | DI | DI | SSM | ADAMOU B. Abdoul Aziz | [13 empty] | 1 | Rapport d'activité | 30/06/2022 au 11/07/2022 |  | 1 | 1 | bar: Avr to Mai; Août to Sept
|  | Activité 11: Acquérir une licence Zimbra pro pour 400 utilisateurs | Élaborer les TdRs | DI | DI | SAS/R | ASSOUMANA O. Sidikou | MAHAMANE HADY Moustapha,MAHASSADI M.Bassirou | bar: JAN
|  |  | Acquerir la licence | DI | DI | SAS/R | ASSOUMANA O. Sidikou | bar: JAN to Mars; Juil to Sept
|  | Activité 12: Mettre en place un centre de Réplication du data center principale de l'INS vers un autre site (DR/INS Niamey) | Élaborer les TdRs | DI | DI | SAS/R | ASSOUMANA O. Sidikou | MAHAMANE HADY Moustapha, ZANGA GADO Moctar, KAILOU A. Aboul Nasser, ADAMOU B. Abdoul Aziz | bar: Mars
|  |  | Repliquer le serveur central | DI | DI | SAS/R | ASSOUMANA O. Sidikou | [13 empty] | 0 |  |  | Retard dans l'acquisition des matériels. | 1 | 1 | bar: Avr to Sept
| AP7 | Activité 13: Renouveller l'abonnement de la VSAT pour 2 ans | Élaborer les TdRs | DI | DI | SAS/R | MAHASSADI M.Bassirou | ASSOUMANA O. Sidikou, MAHAMANE HADY Moustapha | bar: JAN
|  |  | Effectuer l'abonnement | DI | DI | SAS/R | MAHASSADI M.Bassirou | bar: JAN to Mars
|  | Activité 14: Mettre en place un Système de détection d'incendie de la salle serveur de l'INS | Élaborer les TdRs | DI | DI | SSM | ADAMOU B. Abdoul Aziz | MAHAMAN Abdoul Kadre, MADOUGOU O. Issoufou, MAHAMANE HADY Moustapha | bar: Mars
|  |  | Installer le materiel | DI | DI | SSM | ADAMOU B. Abdoul Aziz | [13 empty] | 1 | Système de détectection d'incendie operationnel | 2022-06-24 |  | 1 | 1 | bar: Avr to Sept
|  | Activité 15: Former les membre du comité Anonymisation sur le Langage de Programmation R pour l'anonymisation et l'exploitation des Micro-données | Élaborer les TdRs | DI | DI | SCOS/AD | NABADE Souley | MAHASSADI M.Bassirou, ZANGA GADO Moctar | bar: Mars
|  |  | Organiser la formation | DI | DI | SCOS/AD | NABADE Souley | [13 empty] | 0 |  |  | Attente du retour du ptf PNUD | 1 | 1 | bar: Avr to Mai
P3 | AP2 | Activité 16: Développer un portail application web | Élaborer les TdRs | DI | DI | SEDA/BDS | ZANGA GADO Moctar | MAHASSADI M.Bassirou, ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou, KAILOU A. Aboul Nasser, MAHAMANE HADY Moustapha | bar: Mars
|  |  | Développer l'application | DI | DI | SEDA/BDS | ZANGA GADO Moctar | [13 empty] | 1 | Application fonctionnelle | 2022-05-25 |  | 1 | 1 | bar: Mars to Mai; Juil to Sept
|  |  | Présenter aux structures bénéficiaires | DI | DI | SEDA/BDS | ZANGA GADO Moctar | [13 empty] | 0 |  |  | Attente du reste de l'avenant SISEF | 1 | 1 | bar: Mars to Mai; Juil to Sept
|  |  | Déployer sur le serveur | DI | DI | SEDA/BDS | ZANGA GADO Moctar | [13 empty] | 0 |  |  | Attente du reste de l'avenant SISEF | 1 | 1 | bar: Mars to Mai; Juil to Sept
|  | Activité 17: Développer une plateforme StatEduc | Élaborer les TdRs | DI | DI | SEDA/BDS | KAILOU A. Aboul Nasser | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou, ZANGA GADO Moctar | bar: Févr
|  |  | Développement d'une plateforme StatEduc du MEPT/FP avec SQL et Excel | DI | DI | SEDA/BDS | KAILOU A. Aboul Nasser | [13 empty] | 1 | Application fonctionnelle | 2022-04-20 |  | 1 | 1 | bar: Févr to Avr
|  |  | Migration de la plateforme StatEduc du MES vers MEN | DI | DI | SCOS/AD | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | KAILOU A. Aboul Nasser, ZANGA GADO Moctar | bar: JAN to Mars
|  |  | Formation sur SQL Serveur, StatEduc | DI | DI | SEDA/BDS | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | KAILOU A. Aboul Nasser, ZANGA GADO Moctar | bar: JAN to Mars
|  |  | Développement d’une plateforme de gallérie d’images | DI | DI | SCOS/AD | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | KAILOU A. Aboul Nasser, ZANGA GADO Moctar | [12 empty] | 0 |  |  | Application fonctionnelle mais la présentation aux structures bénéficiares est non effectuée due aux activité du SISEF indisponibilité des responsables | 1 | 1 | bar: Avr to Juin
|  |  | Former les cadres de l'INS et de DS/DSI en SIG orienté Web | DI | DI | SCOS/AD | ASSOUMANA O. Sidikou | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou, ZANGA GADO Moctar | bar: JAN to Févr
|  | Activité 18: Developper et mettre en ligne une plateforme integrée sur le site web de l'INS permettant de centraliser les données sur la migration | Développer l'application | DI | DI | SEDA/BDS | KAILOU A. Aboul Nasser | NABADE Souley, ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou, ZANGA GADO Moctar, MAHAMANE HADY Moustapha | bar: Juil
|  |  | Présenter aux structures bénéficiaires | DI | DI | SEDA/BDS | KAILOU A. Aboul Nasser | bar: Juil to Sept
|  |  | Déployer sur le serveur | DI | DI | SEDA/BDS | KAILOU A. Aboul Nasser | bar: Juil to Sept

## DRH_1
Action | Programme | Activité | Tâches de l'activité | Structure responsable | Division Responsable | Service Responsable | Agent responsable | Agents associés | A_s1 | A_s2 | A_s3 | A_s4 | M_s1 | M_s2 | M_s3 | M_s4 | J_s1 | J_s2 | J_s3 | J_s4 | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
A1 | P1 | Activité 1 : Assurer la formation diplômante des cadres de l'INS qui sont en deuxième année | Elaborer les TDRs | DRH | DGCFC | SFC | Mme MAMOUDOU | Mainassara ZAKOU, Mme OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 0 |  |  | les TDRS ont été élaborés au 1er trimestre et servent aussi de pièces de suivi pour le 2éme trimestre | 1 | 1
|  |  | Suivre le paiement auprès des sevices de la DRFM | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | 2022-06-27 |  |  | 1 | 1
|  |  | Elaborer les décisions de reclassement des agents de retour de formation | DRH | DGCFC | SFC
A1 | P1 | Activité 2 : Assurer la formation diplômante des cadres de l'INS qui sont en première année | Elaborer les TDRs | DRH | DGCFC | SFC | Mme MAMOUDOU | Mainassara ZAKOU | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Suivre le paiement auprès des sevices de la DRFM | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | 2022-06-27 |  |  | 1 | 1
A1 | P1 | Activité: Former les cadres de l'INS sur les prestations ou livrables de la CNSS (suite et fin activité 2021) | Organiser l'atelier de formation | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mainassara ZAKOU | [12 empty] | 0 |  |  | la Direction Générale n'a pas autorisé que la formation soit délocalisée, alors que c'est sur cette base que la DGT/CP a libéré les fonds. Les services de la DRFM nous ont informé que toute dépense effectuée sera inéligible | 1
|  |  | Rediger le rapport de formation | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1
A3 | P1 | Activité 2: Assurer la prise en charge du personnel du programme I sur la subvention | Editer les états des salaires | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 1 | Etats de paiement | 07/04-12/05 et 08/06/2022 |  | 1
|  |  | Transmettre les bulletins individuels de salaire aux agents de l'INS | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Mails d'envoi | 27/04-25/05 et 16/06/2022 |  | 1
|  |  | Transmettre les fichiers des salaires aux différentes Banques | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Mails d'envoi | 25/04-31/05 et 27/06/2022 |  | 1
A3 | P1 | Activité 3 : Assurer la prise en charge du personnel en CDD | Elaborer les avis de recrutement | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou
|  |  | réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | organiser les tests | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer les décisions de recrutement | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | ANO autorisant les recrutements | Mai et juin 2022 |  | 1 | bar: M_s3 to J_s4
|  |  | Elaborer les contrats de prestation de services et les CDD | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Contrats de prestation de services | Mai et juin 2022 |  | 1 | bar: M_s3 to J_s4
A3 | P1 | Activité 4: Renforcer les capacités de l' INS en ressources humaines | Mettre en place la Commission de recrutement du Personnel permanent | DRH | DGCFC | SFC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama
|  |  | Elaborer les avis de recrutement | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Avis de recrutement | 2022-05-10 |  | 1 | 1 | bar: M_s2
|  |  | réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  | 2022-05-27 |  | 1 | 1 | bar: M_s2 to M_s4
|  |  | dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | CR de la réunion de dépouillement | 2022-06-01 |  | 1 | 1 | bar: J_s1 to J_s2
|  |  | organiser les tests et entretiens | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | PV de la réunion de délibération | 2022-06-22 |  | 1 | 1 | bar: J_s3 to J_s4
|  |  | Elaborer les décisions de recrutement | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer les contrats de travail | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Enregistrer les contrats à l'ANPE | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Immatriculer les agents recrutés, à la CNSS | DRH | DGCFC | SFC
A3 | P1 | Activité 5 : Assurer le fonctionnement de la mini-infirmerie du personnel de l'INS | Elaborer les TDRs | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mme MAMOUDOU Mariama, M. Mainassara ZAKOU | [12 empty] | 1 | TDRs validés par la DG | 2022-06-30 |  | 1 | bar: M_s2 to J_s4
|  |  | Suivre l'acquisition des produits et matériels au niveau des Services de la DRFM | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1 | bar: M_s2 to J_s4
|  |  | Evaluer la performance du personnel de l'Infirmerie | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1 | bar: M_s2 to J_s4
A3 | P1 | Activité 13: Promouvoir le sport collectif des agents de l’INS | Elaborer les Tdrs | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 1 | TdRs | 2022-06-24 |  | 1 | bar: M_s4 to J_s4
|  |  | Contracter avec les structures de promotion du Sport | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | message WhatsApp | 2022-06-27 |  | 1 | bar: M_s4 to J_s4
|  |  | Organiser les séances d'activités sportives | DRH | DGCFC | SFC | [18 empty] | 1 | bar: M_s4 to J_s4
|  |  | Etablir un rapport de mise en œuvre de l'activité | DRH | DGCFC | SFC
|  | Activité : Mettre en place le Comité Hygiène-Santé-Sécurité (suite et fin Activité 2021) | Relancer le dépôt des candidatures | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mmes MAMOUDOU Mariama, M. Mainassara ZAKOU | [12 empty] | 0 |  |  | le BEN SYNPIS qui devrait dans la mise en oeiuvre de cette activité a demandé untemps de compréhension avant de s'engager | 1 | bar: J_s1 to J_s4
|  |  | Centraliser et établir les listes des candidatures | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1 | bar: J_s1 to J_s4
|  |  | Organiser les élections | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Dresser le PV des élections | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer la décision mettant en place le comité | DRH | DGCFC | SGC
|  | Activité 2 : Elaborer le Règlement Intérieur du Comité Hygiène-Santé-Sécurité | Elaborer les TDRs pour la mise en place du Comité | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 1 | TDRs validés par la DG | 2022-06-30 |  | 1 | bar: M_s1 to M_s4
A5 | P1 |  | Elaborer le projet de RI du Comité | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mmes MAMOUDOU Mariama, M. Mainassara ZAKOU | [12 empty] | 0 |  |  | Le retard acquis dans la validation des TDRs par la DG | 1 | bar: J_s1 to J_s4
|  |  | Soumettre le projet de RI aux structures de l'INS, pour observations | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1 | bar: J_s1 to J_s4
|  |  | Finaliser le projet de RI (tenir l'atelier de validation) | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer la décision instituant le RI du Comité Hygiène, Santé et Sécurité | DRH | DGCFC | SGC
A5 | P1 | Activité 6 : Réviser la fiche de notation et mettre en place une nouvelle méthode d’Evaluation du personnel de l'INS | Elaborer les TDRs pour la mise en place du Comité | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mmes MAMOUDOU Mariama, M. Mainassara ZAKOU | [12 empty] | 1 | TDRs validés par la DG | 2022-05-12 |  | 1 | bar: M_s1 to M_s4
|  |  | Mettre en place le comité chargé de réviser les fiches de notation du personnel | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 1 | CR Réunions du comité | 23/05-10-13-17-24-27/06/2022 |  | 1 | bar: M_s1 to M_s4
|  |  | Proposer des fiches révisées aux différentes structures de l'INS, pour observations | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 0 |  |  | La non tenue de la réunion de validation de la fiche proposée par le sous-comité | 1 | bar: J_s1 to J_s4
|  |  | Finaliser les fiches révisées | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1 | bar: J_s1 to J_s4
|  |  | Mettre les fiches révisées à la disposition des structures de l'INS | DRH | DGCFC | SGC
A1 | P2 | Activité 1 : Assurer le fonctionnement du Conseil d'Administration de l'INS (CA) | Elaborer les TDRs | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 1 | TdRs | 2022-04-07 |  | 1
|  |  | Soumettre à la Direction Génétrale de l'INS pour validation | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | TdRs | 2022-04-11 |  | 1
|  |  | Organiser les sessions du CA | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | PV de la session extraordinaire | 2022-04-12 |  | 1
|  |  | Elaborer le relevé des principales décisions et recommandations | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Relévé des principales conclusions | 2022-04-14 |  | 1
|  |  | Elaborer le PV des sessions | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 0 |  | 1ère Session Ordinanire non tenue |  | 1
A1 | P2 | Activité 2 : Tenir la commission d'avancement | Elaborer les TDRs et les décisions portant nomination des membres | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mme MAMOUDOU Mariama, Mainassara ZAKOU | [12 empty] | 1 | Décisions n°119 et 120 | 2022-06-13 |  | 1 | bar: J_s1 to J_s4
|  |  | Transmettre les fiches de notation aux différentes structures | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Centraliser les fiches remplies | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer le tableau des avancements | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Organiser la réunion de la Commission d'avancement | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer le compte rendu des travaux de la Commission d'avancement | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer la décision portant avancement ders agents | DRH | DGCFC | SGC
A5 | P1 | Activité : Réaliser une étude sur la perception des cadres de l'INS sur l'amélioration du cadre de gestion des RH et matérielles (Suite et fin Activité 2021) | Centraliser les questionnaires | DRH | DGCFC | SGC | Mme MAMOUDOU Mariama | Mme OUSMANE Hadizatou
|  |  | Elaborer le rapport provisoire de l'étude | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Organiser l'atelier de validation du rapport provisoire | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer le rapport final de l'étude | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 1 | Rapport final du Consultant |  |  | 1
|  |  | Diffuser le rapport final à tout le personnel | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 1 | Mail de tranfert au personnel | 2022-04-21 |  | 1
A5 | P1 | Activité 1 : Assurer la prise en charge du personnel du programme III | Editer les états des salaires | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 1 | Etats de paiement | 07/04-12/05 et 08/06/2022 |  | 1
|  |  | Transmettre en circuit de signature | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Transmettre les bulletins individuels de salaire aux agents de l'INS | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Mails d'envois | 27/04-25/05 et 16/06/2022 |  | 1
|  |  | Transmettre les fichiers des salaires aux différentes Banques | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  | 25/04-31/05 et 27/06/2022 |  | 1
|  | Activité 1: Organiser La Journée Africaine de la Statistique (JAS), édition 2022 | Elaborer le projet de décision mettant en place le comité d'organisation de la JAS 2022 | DRH | DGCFC | SGC | Mme MAMOUDOU Mariama | Mme OUSMANE Hadizatou, M. Mainassara ZAKOU
A3 | P2 |  | Publier la décision mettant en place le Comité JAS 2022 | DRH | DGCFC | SGC
|  | Activité 2 : Assurer la prise en charge du personnel Contractuel du programme II | Editer les états des salaires | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 1 | états de salaires | 2022-04-07 |  | 1
|  |  | Transmettre les bulletins individuels de salaire aux agents de l'INS | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | mails d'envoi | 2022-05-23 |  | 1
|  |  | Transmettre les fichiers des salaires aux différentes Banques | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | mails d'envoi | 2022-06-27 |  | 1
A8 | P2 | Activité 3: Assurer la prise en charge du personnel du programme II | Editer les états des salaires | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes, MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 1 | Etats de paiement | 07/04-12/05 et 08/06/2022 |  | 1
|  |  | Transmettre en circuit de signature | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | états de salaires |  |  | 1
|  |  | Transmettre les bulletins individuels de salaire aux agents de l'INS | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Mails d'envois | 27/04-25/05 et 16/06/2022 |  | 1
|  |  | Transmettre les fichiers des salaires aux différentes Banques | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  | 25/04-31/05 et 27/06/2022 |  | 1
A5 | P3 | Activité 1 : Contribuer à la réalisation de la première vague de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages | Etablir les ordres de mission pour les missions de supervision | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou
|  |  | Etablir les ordres de mission les ateliers de traitement des données | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer les attestations d'enquête | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Attestations d'enquête | En continu |  | 1 | bar: M_s1 to J_s4
A5 | P3 | Activité 2 : Contribuer à la réalisation de la deuxième vague de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages | Elaborer les avis de recrutement ou les notes de service portant désignation des agents enquêteurs | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 1 | Note service de désignation des agents enquêteurs |  |  | 1
|  |  | Elaborer les contrats de prestation de services pour la collecte de données | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Contrats de Prestation de services | 2022-05-31 |  | 1
|  |  | Etablir les ordres de mission pour les missions de sensibilisation | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Ordres de missions | 2022-05-23 |  | 1
|  |  | Etablir les ordres de mission pour les missions de collecte des données | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  | 2022-06-01 |  | 1
|  |  | Etablir les ordres de mission pour les missions de supervision | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  | 2022-06-06 |  | 1
|  |  | Etablir les ordres de mission pour les ateliers de traitement des données | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  | 23 mai et 28 juin 2022 |  | 1
|  |  | Elaborer les attestations d'enquête | DRH | DGCFC | SFC
A5 | P3 | Activité 10 : Contribuer à la réalisation du Recensement Général des Entreprises (ReGEN) | Elaborer les avis de recrutement du personnel contractuel temporaire | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou
|  |  | Elaborer la décision portant liste des candidats recrutés | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer les contrats de service | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer les avis de recrutement des Agents recenseurs | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Avis de recrutement | 2022-06-20 |  | 1 | bar: M_s1 to J_s4
|  |  | Réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Dossiers | 2022-06-24 |  | 1
|  |  | Dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | PV | 2022-06-25 |  | 1
|  |  | Organiser les tests de recrutement | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Test de recrutement | 2022-06-29 |  | 1
|  |  | Elaborer les PV des délibérations | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 0 |  |  | le chronogramme de mise en œuvre de cette activité subit de nombreux décalages, dans sa mise en œuvre | 1
|  |  | Elaborer les contrats de services des agents recenseurs | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1
|  |  | Elaborer les ordres de mission pour les formations, la collecte, les missions de supervision et de traitement des données | DRH | DGCFC | SFC | [18 empty] | 1
|  |  | Elaborer les attestations de participation au REGEN | DRH | DGCFC | SFC
A6 | P3 | Activité x : Contribuer à la réalisation du Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGP/H-V) | Participer à la sélection des Consultants nationaux et internationaux | DRH | DGCFC | SFC | Mme MAMOUDOU Mariama | Mme OUSMANE Hadizatou, M. Mainassara ZAKOU
|  |  | Elaborer les contrats des Consultants | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Contrat | 2022-06-06
|  |  | Elaborer les avis de recrutement des agents cartographes pour la cartographie pilote | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Publier les avis de recrutement des agents cartographes | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Organiser les test de recrutement des agents cartographes | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer la note de service portant liste des candidats retenus pour la formation | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer la liste des candidats retenus après la formation | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | elaborer les ordres de mission pour la sensibilisation de la Cartographie pilote | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Ordres de mission | 2022-04-01
|  |  | Elaborer les ordres de mission pour les travaux de cartographie pilote | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Ordres de mission | 2022-05-04
|  |  | Elaborer les ordres de mission pour les travaux de cartographie pilote et les missions de supervision | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | ordres de mission | 2022-05-21
|  |  | Publier les avis de recrutement des agents recenseurs | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Organiser les tests de recrutement des agents recenseurs | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Organiser les réunions de délibérations et en dresser les CR | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Publier la liste des candidats retenus pour suivre la formation | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer la note de service portant liste des candidats retenus pour la formation | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Etablir les odres de mission pour les missions de sensibilisation | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Etablir les odres de mission pour la collecte de données | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Etablir les ordres de mission pour la supervision de la Collecte de données et les taliers de traitement des données | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Etablir les attestations de participation au dénombrement pilote | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer les avis de recrutement des agents cartographes pour la cartographie générale | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Publier les avis de recrutement des agents cartographes | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Organiser les tests de recrutement des agents cartographes | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer la note de service portant liste des candidats retenus pour la formation | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer la liste des candidats retenus après la formation | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer les ordres de mission pour les travaux de cartographie pilote et les missions de supervision | DRH | DGCFC | SFC
|  | Activité : Elaborer les actes administratifs pour la mise en œuvre du PPM 2022 (Décisions, contrats, Ordres de mission, notes de service, …) | Etablir les décisions pour la mise en place des COPA | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Etablir les décisions pour la mise en place des Comités d'Experts Indépendants | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Etablir les contrats de prestation de services | DRH | DGCFC | SFC
|  | Activité : Elaborer les actes administratifs pour la mise en œuvre des autres activités du PAP 2022 (Décisions, notes de services, Ordres de mission) | Elaborer les décisions | DRH | DGCFC | SFC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mme MAMOUDOU Mariama, M. Mainassara ZAKOU | [12 empty] | 1 | décions n°079 -00134 | du 1 avril au 30 juin 2022 |  | 1
|  |  | Elaborer les notes de service | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | notes de service n°0028-0038 | du 1 avril au 27 juin 2022 |  | 1
|  |  | Etablir les ordres de mission | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | attestations d'enquêtes | du 1er avril au 30 juin 2022 |  | 1
|  |  | Etablir les attestations d'enquêtes | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | attestations de stage | du 1er avril au 30 juin 2022 |  | 1
|  |  | Etablir les attestations de stage | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | odres de mission n°416-989 | du 08 avril au 30 juin 2022 |  | 1
Note on C100: admin: Se conformer au chronogramme du BCR

## DRFM
Programmes | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structures responsables | Division Responsable | Service responsable | Agents Responsable | Cadres Associés | Avril | Mai | Juin | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
P1 | AP3 : Dotation de l’INS en moyens matériels, humains et financiers suffisants | Activité 2: Assurer la prise en charge du personnel du programme I sur la subvention | Salaires du personnel du programme 1 sont payés | DRFM | DC | SceCompt | Mayaki | Mme Issa |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 6 : Doter les cadres de l'INS en matériels et équipements de travail | Entretien matériel technique | DRFM | DML | SM | Mahamadou Issa | Mamoudou Hima, Almoustapha, Boubacar Nanayé Souleymane Laoualy, Mayaki, Sani Tanimoune, Samba |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Entretien matériel roulant | DRFM | DML | SM | Mahamadou Issa |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Paiement des habillements des plantons, agents de sécurité, chauffeurs, techniciens de surface, mécanicien et logisticien | DRFM | DML | SM | Mahamadou Issa |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Frais Bancaires de tenues de compte DQPD + Transfert de fonds | DRFM | DC | Sce Compt | Andillo | Andillo, souleymane et mayaki et Samba |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 7 : Mettre les agents de l'INS dans les bonnes conditions de travail | Acquisition du carburant de fonctionnement | DRFM | DC | Sce compt | Andillo | Brah, Assoumana |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Payement des frais d’assurance, vignette des véhicules et motos | DRFM | DML | Sce Logistique | Almoustapha | Souleymane Laoualy |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Payement des frais d’abonnement aux journaux ( Sahel et JORN) | DRFM | DC | Sc compta | Souleymane | andillo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Paiement des œuvres sociales | DRFM | DC | Sce Caisse | Djibrilla | Souleymane Laoualy |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Payement des prestations diverses | DRFM | DC | Caisse | Djibrilla | Souleymane Laoualy |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 14: Assurer la prise en charge des impayés au titre de l'année 2021 (revisé) | les impayés sont réglés | DRFM | DC | Sc compta | Mayaki |  |  |  |  | 1
|  | Activité 11: Prendre en charge les vehicules du Projet DQPD | Prise en charges des frais d'entretien des véhicules acquis dans le cadre des activités du projet DQPD | DRFM | DML | SM | Mahamadou Issa | Assoumane et Almoutapha |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | prise en charge de l'assurance tous risques | DRFM | DML | SM | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 12: Prendre en charge de l'EGF et de EPM | Prise en charge le salaire de l'EGF et de EPM | DRFM | DC | SC | MME ISSA | Assoumna |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
P2 | AP 4: Dotation de l'INS en locaux appropriés | Activité 2: Réaliser l'étude architecturale du siège de l'INS | Réalisation de l'étude architecturale du siège de l'INS (contrat) | DRFM | DMP/EF | SEF | Mahamadou Issa | Brah, Assoumana |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| AP5 : Amélioration des outils de gestion de l’INS | Activité 7: Assurer l'audit des comptes 2021 du P_DQPD | Réalisation de la mision audit des comptes | DRFM | DC | SC | MME ISSA | Assoumana |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| AP7 : Appui technique de l'INS aux structures des statistiques sectorielles | Activité 4: Appuyer la production des statistiques de l'éducation et de la formation | Renforcement de la qualité des statistiques de l'éducation et de la formation | DRFM | DC | SC | MME ISSA | Assoumana |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 5 : Appuyer la production des statistiques Agricoles | Appui à la production des statistiques Agricoles | DRFM | DC | S CAISSE | DJIBRIL | Assoumana |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 7 : Appuyer la production des statistiques du Ministère du Plan | Appui à la production des statistiques du Ministère du Plan | DRFM | DC | S CAISSE | DJIBRIL | Assoumana |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| AP8 : Gestion des dépenses du personnel | Activité 2 : Assurer la prise en charge des charges du personnel Contractuel du programme II | Paieùment des salaire du personnel du programme II | DRFM | DC | Sce compt | Mayaki | Mme Issa |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
P3 | AP9 : Charge du personnel | Activité 2 : Assurer la prise en charge du personnel Contractuel du programme III | Assure le paiement des salaire du Programme III | DRFM | DC | SC | Mayaki | Djibrilla |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| AP5 : Mise en œuvre d’un programme pluriannuel d'enquêtes | Activité 2 : Réaliser la 2ème vague de la 2ème Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM-II) | paiement des frais de formation le personnel chargé du dénombrement et de la collecte des ZD de la 2ème vague | DRFM | DC | Sce Compa | Mme Issa |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | paiement des frais de dénombrement des ZD échantillons de la 2ème vague | DRFM | DC | Sce Compa | Samba |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | paiement des frais de missions de sensibilisation | DRFM | DC | Sce Compa | Samba |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | payer les frais de Collecte les données de la 2ème vague de l'enquête principale | DRFM | DC | Sce Compa | Mme Issa |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
P1 | AP2 : Renforcement des activités de l'Ecole Nationale de la Statistique (ENSTAT) | Activité 2: Suivre le Cycle spécial IPS 3ème promotion 2021 - 2023 | paiement des frais d'acquisition du materiel didactique (ouvrage etc…) | DRFM | DC | Sce Compa | Mme Issa |  | x |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 3: Recruter les IPS 4ème promotion 2022-2023 | paiement des frais de la mission de sensibilisation ouverture du concours IPS quatrième (4ème) promotion | DRFM | DC | Sce Compa | Mme Issa |  |  |  | x | 1 |  |  |  | 1
|  |  | paiement des frais de vacation | DRFM | DC | caisse | Djibril Tallatou |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 5: suivre la scolarité des étudiants dans les écoles (ENSAE, ENSEA, ISSEA, IFORD, etc.) | paiement des frais de scolarités et de transfert | DRFM | DC | Sc caisse | Djibril Tallatou |  |  |  | x | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 5: suivre la scolarité des étudiants dans les écoles (ENSAE, ENSEA, ISSEA, IFORD, etc.) | paiement des Bourses d'études (DQPD) | DRFM | DC | Sc caisse | Djibril Tallatou |  |  |  | x | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 7 : Organiser un cycle de certification des agents de collecte pour la qualité des données | paiement des frais de vacation : promotion mai 2022 | DRFM | DC | Sc caisse | Djibril Tallatou |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
P3 | AP3 : Collecte régulière des données économiques | Activité 1 : Elaborer les notes, bulletins et indices trimestriels du 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 | engagement les fonds relatifs aux différentes | DRFM | DC | Sce Compt | Mayaki |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 2: élaborer les notes, bulletins, indices mensuels de décembre 2021 et de janvier à novembre 2022 | Engager les frais relatifs aux achats réels des produits en vue de l'élaboration de l'indice harmonisés des prix à la consommation (IHPC) base 2014 d'avril 2022 | DRFM | DC | Sce Compt | SOULEYMANE Laouali |  |  | x |  | 1 |  |  |  | 1
| AP4 : Mise en œuvre du plan d'actions du SCN 2008 | Activité 4: réaliser une étude nationale sur la gomme arabique pour sa prise en compte dans les comptes nationaux | assurer le paiement des frais de Formation des agents enquêteurs | DRFM | DC | Sce Compt | Samba Mamadou |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | paiement les frais de collecter et superviser les données sur le terrrain | DRFM | DC | SMP | BRA KIAMOULA | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 5 : réaliser une étude sur la production de la pêche et de la pisciculture pour sa prise en compte dans les comptes nationaux | payer les frais de Formation des agents enquêteurs | DRFM | DC | Sce Compt | ASSOUMANA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Payer les frais de collecte et supervision des données sur le terrrain | DRFM | DC | Sce Compt | ASSOUMANA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 7 :élaborer les indicateurs annuels et infra-annuels des entreprises | paiement des frais d'élaboration des indicateurs infra annuel des entreprises | DRFM | DC | Sc caisse | Djibril Tallatou |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 8 :réaliser une enquête nationale sur le Moringa et son impact économique au Niger | paiement des frais de Formation aux agents enquêteurs | DRFM | DC | Sce caisse | Djibril Tallatou |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | paiement des frais de collecte et supervision des données sur le terrrain | DRFM | DC | Sce caisse | Djibril Tallatou |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| AP5 : Mise en œuvre d’un programme pluriannuel d'enquêtes | Activité 9 : Réaliser une enquête sur le commerce transfrontalier non enregistré | paiement des frais de Formation aux agents de collecte des données | DRFM | DC | CAISSE | Djibril Tallatou | Amadou ISSIFI TCHAMBOU |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | assurer le redéploiement des agents de collecte des données | DRFM | DML | CAISSE | ALMOUSTAPHA | Mme OUSMANE Aminata DIALLO |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | assurer le déploieemnt des Superviseurs la collecte des données | DRFM | DML | CAISSE | ALMOUSTAPHA | Mme OUSMANE Aminata DIALLO |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 10: Réaliser le ReGEN-2021 | paiement des frais de formation des formateurs | DRFM | DC | Caisse | Djibril Tallatou |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
P2 | AP5 : Promotion du partenariat de l'INS avec les institutions nationales, sous-régionales, régionales et internationles | Activité 3 : Effectuer un voyage d'étude sur la contribution du réseau des parlementaire pour la promotion de la statistique au développement de la statistique au Niger | paiement des frais de mission | DRFM | DC | Caisse | Djibril Tallatou |  | x |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 2: Renouveller et mettre en œuvre le protocole de partenariat 2022 avec l'ACTN | paiement des frais de déplacement de la prémière mission semestrielle | DRFM | DC | Caisse | Djibril Tallatou |  |  | x |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | paiement des frais d'organisation de la prémière réunion semestrielle avec l'ACTN | DRFM | DC | Caisse | Djibril Tallatou |  |  |  | x | 1 |  |  |  | 1
|  |  | paiement des frais aux Participants à la sensibilisation du dénombrement pilote du RGPH/2022 en collaboration avec les chefs traditionnels | DRFM | DC | Caisse | Djibril Tallatou |  |  |  | x | 1 |  |  |  | 1

## DRH
Action | Programme | Activité | Tâches de l'activité | Structure responsable | Division Responsable | Service Responsable | Agent responsable | Agents associés | A_s1 | A_s2 | A_s3 | A_s4 | M_s1 | M_s2 | M_s3 | M_s4 | J_s1 | J_s2 | J_s3 | J_s4 | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
A1 | P1 | Activité 1 : Assurer la formation diplômante des cadres de l'INS qui sont en deuxième année | Elaborer les TDRs | DRH | DGCFC | SFC | Mme MAMOUDOU | Mainassara ZAKOU, Mme OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 0 |  |  | les TDRS ont été élaborés au 1er trimestre et servent aussi de pièces de suivi pour le 2éme trimestre | 1 | 1
|  |  | Suivre le paiement auprès des sevices de la DRFM | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | 2022-06-27 |  |  | 1 | 1
|  |  | Elaborer les décisions de reclassement des agents de retour de formation | DRH | DGCFC | SFC
A1 | P1 | Activité 2 : Assurer la formation diplômante des cadres de l'INS qui sont en première année | Elaborer les TDRs | DRH | DGCFC | SFC | Mme MAMOUDOU | Mainassara ZAKOU | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Suivre le paiement auprès des sevices de la DRFM | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | 2022-06-27 |  |  | 1 | 1
A1 | P1 | Activité: Former les cadres de l'INS sur les prestations ou livrables de la CNSS (suite et fin activité 2021) | Organiser l'atelier de formation | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mainassara ZAKOU | [12 empty] | 0 |  |  | la Direction Générale n'a pas autorisé que la formation soit délocalisée, alors que c'est sur cette base que la DGT/CP a libéré les fonds. Les services de la DRFM nous ont informé que toute dépense effectuée sera inéligible | 1
|  |  | Rediger le rapport de formation | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1
A3 | P1 | Activité 2: Assurer la prise en charge du personnel du programme I sur la subvention | Editer les états des salaires | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 1 | Etats de paiement | 07/04-12/05 et 08/06/2022 |  | 1
|  |  | Transmettre les bulletins individuels de salaire aux agents de l'INS | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Mails d'envois | 27/04-25/05 et 16/06/2022 |  | 1
|  |  | Transmettre les fichiers des salaires aux différentes Banques | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  | 25/04-31/05 et 27/06/2022 |  | 1
A3 | P1 | Activité 3 : Assurer la prise en charge du personnel en CDD | Elaborer les avis de recrutement | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou
|  |  | réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | organiser les tests | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer les décisions de recrutement | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | ANO autorisant les recrutements | Mai et juin 2022 |  | 1 | bar: M_s3 to J_s4
|  |  | Elaborer les contrats de prestation de services et les CDD | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Contrats de prestation de services | Mai et juin 2022 |  | 1 | bar: M_s3 to J_s4
A3 | P1 | Activité 4: Renforcer les capacités de l' INS en ressources humaines | Mettre en place la Commission de recrutement du Personnel permanent | DRH | DGCFC | SFC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama
|  |  | Elaborer les avis de recrutement | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Avis de recrutement | 2022-05-10 |  | 1 | 1 | bar: M_s2
|  |  | réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  | 2022-05-27 |  | 1 | 1 | bar: M_s2 to M_s4
|  |  | dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | CR de la réunion de dépouillement | 2022-06-01 |  | 1 | 1 | bar: J_s1 to J_s2
|  |  | organiser les tests et entretiens | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | PV de la réunion de délibération | 2022-06-22 |  | 1 | 1 | bar: J_s3 to J_s4
|  |  | Elaborer les décisions de recrutement | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer les contrats de travail | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Enregistrer les contrats à l'ANPE | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Immatriculer les agents recrutés, à la CNSS | DRH | DGCFC | SFC
A3 | P1 | Activité 5 : Assurer le fonctionnement de la mini-infirmerie du personnel de l'INS | Elaborer les TDRs | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mme MAMOUDOU Mariama, M. Mainassara ZAKOU | [12 empty] | 1 | TDRs validés par la DG | 2022-06-30 |  | 1 | bar: M_s2 to J_s4
|  |  | Suivre l'acquisition des produits et matériels au niveau des Services de la DRFM | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1 | bar: M_s2 to J_s4
|  |  | Evaluer la performance du personnel de l'Infirmerie | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1 | bar: M_s2 to J_s4
A3 | P1 | Activité 9 : Recruter un auditeur interne au profit du projet DQPD | Elaborer les avis de recrutement et publier | DRH | DARC | SAR | Mme MAMOUDOU Mariama | Mme OUSMANE Hadizatou, M. Mainassara ZAKOU | [16 empty] | 1
|  |  | Elaborer la décision pour la mise en place de la COPA | DRH | DARC | SAR | [18 empty] | 1
|  |  | Elaborer la décision pour la mise en place du Comité d'Experts Indépendants (CEI) | DRH | DARC | SAR | [18 empty] | 1
|  |  | Réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DARC | SAR | [18 empty] | 1
|  |  | Dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DARC | SAR | [18 empty] | 1
|  |  | Organiser les entretiens | DRH | DARC | SAR | [14 empty] | 1 | Mail de convocation des candidats | 2022-05-12 |  | 1 | bar: A_s1 to M_s3
|  |  | Elaborer les décisions de recrutement | DRH | DARC | SAR | [14 empty] | 1 | Mail de confirmation au poste | 2022-05-15 |  | 1
|  |  | Elaborer les contrats de prestation de services et les CDD | DRH | DARC | SAR | [14 empty] | 1 | Contrat de prestation de services | 2022-06-07 |  | 1
A3 | P1 | Activité 13: Promouvoir le sport collectif des agents de l’INS | Elaborer les Tdrs | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | bar: M_s4 to J_s4
|  |  | Contracter avec les structures de promotion du Sport | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | bar: M_s4 to J_s4
|  |  | Organiser les séances d'activités sportives | DRH | DGCFC | SFC | [18 empty] | 1 | bar: M_s4 to J_s4
|  |  | Etablir un rapport de mise en œuvre de l'activité | DRH | DGCFC | SFC
|  | Activité : Mettre en place le Comité Hygiène-Santé-Sécurité (suite et fin Activité 2021) | Relancer le dépôt des candidatures | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mmes MAMOUDOU Mariama, M. Mainassara ZAKOU | [12 empty] | 0 |  |  | le BEN SYNPIS qui devrait dans la mise en oeiuvre de cette activité a demandé untemps de compréhension avant de s'engager | 1 | bar: J_s1 to J_s4
|  |  | Centraliser et établir les listes des candidatures | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1 | bar: J_s1 to J_s4
|  |  | Organiser les élections | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Dresser le PV des élections | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer la décision mettant en place le comité | DRH | DGCFC | SGC
|  | Activité 2 : Elaborer le Règlement Intérieur du Comité Hygiène-Santé-Sécurité | Elaborer les TDRs pour la mise en place du Comité | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 1 | TDRs validés par la DG | 2022-06-30 |  | 1 | bar: M_s1 to M_s4
A5 | P1 |  | Elaborer le projet de RI du Comité | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mmes MAMOUDOU Mariama, M. Mainassara ZAKOU | [12 empty] | 0 |  |  | Le retard acquis dans la validation des TDRs par la DG | 1 | bar: J_s1 to J_s4
|  |  | Soumettre le projet de RI aux structures de l'INS, pour observations | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1 | bar: J_s1 to J_s4
|  |  | Finaliser le projet de RI (tenir l'atelier de validation) | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer la décision instituant le RI du Comité Hygiène, Santé et Sécurité | DRH | DGCFC | SGC
A5 | P1 | Activité 6 : Réviser la fiche de notation et mettre en place une nouvelle méthode d’Evaluation du personnel de l'INS | Elaborer les TDRs pour la mise en place du Comité | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mmes MAMOUDOU Mariama, M. Mainassara ZAKOU | [12 empty] | 1 | TDRs validés par la DG | 2022-05-12 |  | 1 | bar: M_s1 to M_s4
|  |  | Mettre en place le comité chargé de réviser les fiches de notation du personnel | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 1 | CR Réunions du comité | 23/05-10-13-17-24-27/06/2022 |  | 1 | bar: M_s1 to M_s4
|  |  | Proposer des fiches révisées aux différentes structures de l'INS, pour observations | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 0 |  |  | La non tenue de la réunion de validation de la fiche proposée par le sous-comité | 1 | bar: J_s1 to J_s4
|  |  | Finaliser les fiches révisées | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1 | bar: J_s1 to J_s4
|  |  | Mettre les fiches révisées à la disposition des structures de l'INS | DRH | DGCFC | SGC
A1 | P2 | Activité 1 : Assurer le fonctionnement du Conseil d'Administration de l'INS (CA) | Elaborer les TDRs | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 1 | A renseigner par le DRH |  |  | 1
|  |  | Soumettre à la Direction Génétrale de l'INS pour validation | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | A renseigner par le DRH |  |  | 1
|  |  | Organiser les sessions du CA | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | PV de la session extraordinaire | 2022-04-12 |  | 1
|  |  | Elaborer le relevé des principales décisions et recommandations | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Relévé des principales conclusions | 2022-04-14 |  | 1
|  |  | Elaborer le PV des sessions | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 0 |  | 1ère Session Ordinanire non tenue |  | 1
A1 | P2 | Activité 2 : Tenir la commission d'avancement | Elaborer les TDRs et les décisions portant nomination des membres | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mme MAMOUDOU Mariama, Mainassara ZAKOU | [12 empty] | 1 | Décisions n°119 et 120 | 2022-06-13 |  | 1 | bar: J_s1 to J_s4
|  |  | Transmettre les fiches de notation aux différentes structures | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Centraliser les fiches remplies | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer le tableau des avancements | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Organiser la réunion de la Commission d'avancement | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer le compte rendu des travaux de la Commission d'avancement | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer la décision portant avancement ders agents | DRH | DGCFC | SGC
A5 | P1 | Activité : Réaliser une étude sur la perception des cadres de l'INS sur l'amélioration du cadre de gestion des RH et matérielles (Suite et fin Activité 2021) | Centraliser les questionnaires | DRH | DGCFC | SGC | Mme MAMOUDOU Mariama | Mme OUSMANE Hadizatou
|  |  | Elaborer le rapport provisoire de l'étude | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Organiser l'atelier de validation du rapport provisoire | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer le rapport final de l'étude | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 1 | Rapport final du Consultant |  |  | 1
|  |  | Diffuser le rapport final à tout le personnel | DRH | DGCFC | SGC | [14 empty] | 1 | Mail de tranfert au personnel | 2022-04-21 |  | 1
A5 | P1 | Activité 1 : Assurer la prise en charge du personnel du programme III | Editer les états des salaires | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 1 | Etats de paiement | 07/04-12/05 et 08/06/2022 |  | 1
|  |  | Transmettre en circuit de signature | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Transmettre les bulletins individuels de salaire aux agents de l'INS | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Mails d'envois | 27/04-25/05 et 16/06/2022 |  | 1
|  |  | Transmettre les fichiers des salaires aux différentes Banques | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  | 25/04-31/05 et 27/06/2022 |  | 1
|  | Activité 1: Organiser La Journée Africaine de la Statistique (JAS), édition 2022 | Elaborer le projet de décision mettant en place le comité d'organisation de la JAS 2022 | DRH | DGCFC | SGC | Mme MAMOUDOU Mariama | Mme OUSMANE Hadizatou, M. Mainassara ZAKOU
A3 | P2 |  | Publier la décision mettant en place le Comité JAS 2022 | DRH | DGCFC | SGC
|  | Activité 2 : Assurer la prise en charge du personnel Contractuel du programme II | Editer les états des salaires | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Transmettre les bulletins individuels de salaire aux agents de l'INS | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Transmettre les fichiers des salaires aux différentes Banques | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
A8 | P2 | Activité 3: Assurer la prise en charge du personnel du programme II | Editer les états des salaires | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes, MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 1 | Etats de paiement | 07/04-12/05 et 08/06/2022 |  | 1
|  |  | Transmettre en circuit de signature | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Transmettre les bulletins individuels de salaire aux agents de l'INS | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Mails d'envois | 27/04-25/05 et 16/06/2022 |  | 1
|  |  | Transmettre les fichiers des salaires aux différentes Banques | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  | 25/04-31/05 et 27/06/2022 |  | 1
A5 | P3 | Activité 1 : Contribuer à la réalisation de la première vague de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages | Etablir les ordres de mission pour les missions de supervision | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou
|  |  | Etablir les ordres de mission les ateliers de traitement des données | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer les attestations d'enquête | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Attestations d'enquête | En continu |  | 1 | bar: M_s1 to J_s4
A5 | P3 | Activité 2 : Contribuer à la réalisation de la deuxième vague de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages | Elaborer les avis de recrutement ou les notes de service portant désignation des agents enquêteurs | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 1 | Note service de désignation des agents enquêteurs |  |  | 1
|  |  | Elaborer les contrats de prestation de services pour la collecte de données | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Contrats de Prestation de services | 2022-05-31 |  | 1
|  |  | Etablir les ordres de mission pour les missions de sensibilisation | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Ordres de missions | 2022-05-23 |  | 1
|  |  | Etablir les ordres de mission pour les missions de collecte des données | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  | 2022-06-01 |  | 1
|  |  | Etablir les ordres de mission pour les missions de supervision | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  | 2022-06-06 |  | 1
|  |  | Etablir les ordres de mission pour les ateliers de traitement des données | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  | 23 mai et 28 juin 2022 |  | 1
|  |  | Elaborer les attestations d'enquête | DRH | DGCFC | SFC
A5 | P3 | Activité 10 : Contribuer à la réalisation du Recensement Général des Entreprises (ReGEN) | Elaborer les avis de recrutement du personnel contractuel temporaire | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou
|  |  | Elaborer la décision portant liste des candidats recrutés | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer les contrats de service | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer les avis de recrutement des Agents recenseurs | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Avis de recrutement | 2022-06-20 |  | 1 | bar: M_s1 to J_s4
|  |  | Réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Dossiers | 2022-06-24 |  | 1
|  |  | Dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | PV | 2022-06-25 |  | 1
|  |  | Organiser les tests de recrutement | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Test de recrutement | 2022-06-29 |  | 1
|  |  | Elaborer les PV des délibérations | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 0 |  |  | le chronogramme de mise en œuvre de cette activité subit de nombreux décalages, dans sa mise en œuvre | 1
|  |  | Elaborer les contrats de services des agents recenseurs | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1
|  |  | Elaborer les ordres de mission pour les formations, la collecte, les missions de supervision et de traitement des données | DRH | DGCFC | SFC | [18 empty] | 1
|  |  | Elaborer les attestations de participation au REGEN | DRH | DGCFC | SFC
A6 | P3 | Activité x : Contribuer à la réalisation du Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGP/H-V) | Participer à la sélection des Consultants nationaux et internationaux | DRH | DGCFC | SFC | Mme MAMOUDOU Mariama | Mme OUSMANE Hadizatou, M. Mainassara ZAKOU
|  |  | Elaborer les contrats des Consultants | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Contrat | 2022-06-06 |  | 1
|  |  | Elaborer les avis de recrutement des agents cartographes pour la cartographie pilote | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Publier les avis de recrutement des agents cartographes | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Organiser les test de recrutement des agents cartographes | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer la note de service portant liste des candidats retenus pour la formation | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer la liste des candidats retenus après la formation | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | elaborer les ordres de mission pour la sensibilisation de la Cartographie pilote | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Ordres de mission | 2022-04-01 |  | 1
|  |  | Elaborer les ordres de mission pour les travaux de cartographie pilote | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | Ordres de mission | 2022-05-04 |  | 1
|  |  | Elaborer les ordres de mission pour les travaux de cartographie pilote et les missions de supervision | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | ordres de mission | 2022-05-21 |  | 1
|  |  | Publier les avis de recrutement des agents recenseurs | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Organiser les tests de recrutement des agents recenseurs | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Organiser les réunions de délibérations et en dresser les CR | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Publier la liste des candidats retenus pour suivre la formation | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer la note de service portant liste des candidats retenus pour la formation | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Etablir les odres de mission pour les missions de sensibilisation | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Etablir les odres de mission pour la collecte de données | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Etablir les ordres de mission pour la supervision de la Collecte de données et les taliers de traitement des données | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Etablir les attestations de participation au dénombrement pilote | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer les avis de recrutement des agents cartographes pour la cartographie générale | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Publier les avis de recrutement des agents cartographes | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Organiser les tests de recrutement des agents cartographes | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer la note de service portant liste des candidats retenus pour la formation | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer la liste des candidats retenus après la formation | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Elaborer les ordres de mission pour les travaux de cartographie pilote et les missions de supervision | DRH | DGCFC | SFC
|  | Activité : Elaborer les actes administratifs pour la mise en œuvre du PPM 2022 (Décisions, contrats, Ordres de mission, notes de service, …) | Etablir les décisions pour la mise en place des COPA | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Etablir les décisions pour la mise en place des Comités d'Experts Indépendants | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Etablir les contrats de prestation de services | DRH | DGCFC | SFC
|  | Activité : Elaborer les actes administratifs pour la mise en œuvre des autres activités du PAP 2022 (Décisions, notes de services, Ordres de mission) | Elaborer les décisions | DRH | DGCFC | SFC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mme MAMOUDOU Mariama, M. Mainassara ZAKOU | [12 empty] | 1 | décions n°079 -00134 | du 1 avril au 30 juin 2022 |  | 1
|  |  | Elaborer les notes de service | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | notes de service n°0028-0038 | du 1 avril au 27 juin 2022 |  | 1
|  |  | Etablir les ordres de mission | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | attestations d'enquêtes | du 1er avril au 30 juin 2022 |  | 1
|  |  | Etablir les attestations d'enquêtes | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | attestations de stage | du 1er avril au 30 juin 2022 |  | 1
|  |  | Etablir les attestations de stage | DRH | DGCFC | SFC | [14 empty] | 1 | odres de mission n°416-989 | du 08 avril au 30 juin 2022 |  | 1
Note on C108: admin: Se conformer au chronogramme du BCR

## DSEDS
|  | Actions prioritaires | Activités | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division Responsable | Service Responsable | Avril_S1 | Avril_S2 | Avril_S3 | Avril_S4 | Mai_S1 | Mai_S2 | Mai_S3 | Mai_S4 | Juin_S1 | Juin_S2 | Juin_S3 | Juin_S4 | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
A2 | P3 |  | Activité 1 : Elaborer le tableau de bord social (TBS), Edition 2022 | Collecte des données du TBS, Edition 2022 | DSEDS | DSS | SSS | [12 empty] | 1 | e.mail et correspondance des sectorielles | 2022-06-15 |  | 1
A2 | P3 |  | Activité 2 : Elaborer la fiche sur l'évolution des principaux indicateurs sociodémographiques et agrégats macroéconomiques du Niger | Collecte des données | DSEDS | DSS | SEC | [12 empty] | 1 | Fiche mise à jour | 2022-06-22 |  | 1
A2 | P3 |  | Activité 9 : Réaliser l'Etude Exemplar et lers Analyses thématiques sur la Mortalité, la Fécondité, la qualité des soins, la Nutrition avec l'Université John Hopkins | Organisation du troisième atelier d'analyse des données | DSEDS | DED | SED | [12 empty] | 1 | Rapport de l'atelier | 2022-05-27 |  | 1 | 1
A2 | P3 |  | Activité 10 : Réaliser le volet qualitatif de l'Enquête Nationale sur la fécondité et ses principaux déterminants | Elaborer les TDRs du volet qualitatif de l'Enquête Nationale sur la fécondité et ses principaux déterminants | DSEDS | DED | SSD | [12 empty] | 1 | Version finale TDR | 2022-06-15 |  | 1 | 1
A2 | P3 |  | Activité 14 : Realiser le recensement des infrastructures scolaires (Agadez+Dosso+Niamey) | Elaboration des TDRs | DSEDS | DSS | SSS | [12 empty] | 1 | Version finale TDR | 2022-05-12 |  | 1 | 1
A2 | P3 | AP8 : Poursuite de la mise en œuvre des bases de données statistiques sectorielles | Activité 13 : Actualisation de la base de données et élaboration du Rapport National sur les ODD | Collecter les données pour la mise à jour de la basse de données ODD | DSEDS | DEPDD
A2 | P3 |  |  | ODD 1 à 3 | DSEDS | DEPDD | SSIDD | [12 empty] | 1 | Base de données ODD disponible | 2022-04-30 |  | 1 | 1
A2 | P3 |  |  | ODD 4 à 7 | DSEDS | DEPDD | SSIDD | [12 empty] | 1 | Base de données ODD disponibles | 2022-05-05 |  | 1 | 1
A2 | P3 |  |  | ODD 8 à 11 | DSEDS | DEPDD | SSIDD | [12 empty] | 1 | Base de données ODD disponible | 2022-05-30 |  | 1 | 1
A2 | P3 |  |  | ODD 12 à 15 | DSEDS | DEPDD | SSIDD | [12 empty] | 1 | Base de données ODD disponible | 2022-06-15 |  | 1 | 1
A2 | P3 |  |  | ODD 16 à 17 | DSEDS | DEPDD | SSIDD | [12 empty] | 1 | Base de données ODD disponible | 2022-06-27 |  | 1 | 1
A2 | P3 |  | Activité 15 : Appui aux sectoriels dans la production de leurs indicateurs ODD | Organiser une réunion de travail avec les DS des Ministères de l’Agriculture et dans la collecte et le calcul de leurs indicateurs ODD | DSEDS | DEPDD | SERPDD | [12 empty] | 1 | Compte-rendu de la réunion disponible | 2022-06-21 |  | 1 | 1
A2 | P3 |  |  | Organiser une réunion de travail avec la DS du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant dans la collecte et le calcul de leurs indicateurs ODD | DSEDS | DEPDD | SERPDD | [12 empty] | 1 | Compte-rendu de la réunion disponible | 2022-06-21 |  | 1 | 1
A2 | P3 |  |  | Organiser un réunion de travail avec le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement dans la collecte et le calcul de leurs indicateurs ODD | DSEDS | DEPDD | SERPDD | [12 empty] | 1 | Compte-rendu de la réunion disponible | 2022-06-21 |  | 1 | 1

## ENSTAT
|  |  | Activité | Tâche de l'activité | Structure Responsable | Division Responsable | Service Responsable | Agent Responsable | Cadres associé | avril | mai | juin | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
|  | AP2 : Renforcement des activités de l'Ecole Nationale de la Statistique (ENSTAT) | Activité 1: Suivre le Cycle spécial IPS 2ème promotion 2020-2022 | Elaboration des TDRs pour avoir l'ANO | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Elaboration mensuelle des comptes rendu des réunions mensuelles avec les encadreurs | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Suivi des stagiaires (réunion mensuelle avec les stagiaires, avec les encadreurs, visite des lieux de stage | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Visio conférence mensuelle avec l'ENSEA d'Abidjan | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Mise en place des jurys pour les soutenances | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa
A2 | P1 |  |  | Envoi des mémoires à l'ENSEA d'Abidajan | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Organisation des sessions de soutenance de fin de formation de la 2ème promotion | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa
A2 | P1 |  |  | Prise en charge des frais de subsistance des élèves IPS et frais de mémoire | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  |  | Organisation du jury de fin d'année | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Mise en place du comité chargé de la cérémonie de remise de diplôme | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  |  |  |  | 0
A2 | P1 |  |  | Organisation de la céremonie de remise de diplôme | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé Aicha Ousmane |  | x |  | 1 | rapport de la cérémonie | 2022-06-02 |  | 1 | 1
A2 | P1 |  |  | Elaboration des TDRs pour la prise en charge des missions de suivi et d'accompagnement de l'ENSEA d'Abidjan | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  | Activité 2: Suivre le Cycle spécial IPS 3ème promotion 2021 - 2023 | Elaboration des TDRs pour la prise en charge des frais de vacation | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  |  | x | 1 | TDRs disponible | juin |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration des emploi du temps, fiches de présence et planning hebdomadaires | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa |  | x | x | x | 1 | emplois du temps | avril - juin |  | 1 | 1
|  |  |  | Suivi académique du programme de formation | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa |  | x | x | x | 1 | rapport trimestriel | avril - juin |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration des relevés mensuels des horaires des enseignants vacataires | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa |  | x | x | x | 1 | relevés des horaires | avril - juin |  | 1 | 1
|  |  |  | Suivi de l'exécution financière du programme de formation et faire le relevé des heures réalisées | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé | x | x | x | 1 |  | avril - juin |  | 1 | 1
|  |  |  | Organisation des réunions pédagogiques | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa |  |  |  | x | 1 | Compte rendu de réunion | 2022-06-29 |  | 1 | 1
A2 | P1 |  |  | Elaboration des TDRs pour la prise en charge des frais de subsistance et d'équipement des élèves IPS | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé | x |  |  | 1 | TDRs disponible | avril |  | 1 | 1
A2 | P1 |  |  | Elaboration des TDRs pour la prise en charge 'une enquête académique | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  |  | x | 1 | TDRs disponible | juin |  | 1 | 1
|  |  |  | Organisation d'une enquête académique | ENSTAT |  |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Elaboration des TDRs pour l'ANO pour l'organisation de l'atelier de formation psycho pedagogiques des enseignants vacataires | ENSTAT | DFC/R |  | AbdoulKarim Issa
A2 | P1 |  |  | Organisation de l'atelier de formation psycho pedagogiques des enseignants vacataires | ENSTAT | DFC/R |  | AbdoulKarim Issa | Abdoulaye Tahé |  |  | x | 1 | rapport formation | 23-30 juin |  | 1 | 1
A2 | P1 |  |  | Elaboration des TDRs pour la prise en charge des missions d'enseignement, de suivi et accompagnement de l'ENSEA d'Abidjan | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Elaboration du TDRS et suivi du matériel didactique pour acquisition (ouvrage etc…) | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé | x |  |  | 1 | Tdrs disponible | avril |  | 1 | 1
A2 | P1 |  |  | Elaboration de l'avis de recrutement des enseignants vacataires de la 2ème année | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Mise en place de la commission de sélection des enseignants vacataires | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Rrecrutement des enseignants vacataire de la 2ème année | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  |  | Rédaction et transmission de la décision enseignants vacataires pour signature | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  | Activité 3: Recruter les IPS 4ème promotion 2022-2024 | Elaboration des TDRs pour demande d'ANO | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  | x |  | 1 | Tdrs disponible | 2022-05-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Rédaction et transmission pour signature l'arrêté portant ouverture concours IPS 2022 dans les deux centres | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  | x | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Réception des dossiers des candidats | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  |  | x | 1 | liste des candidats |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Organisation d'une mission de sensibilisation ouverture du concours IPS quatrième (4ème) promotion | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  |  | x | 1 | rapports de mission | 2022-06-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Mise en place du comité de dépouillement | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  |  | x | 1 | décision disponible | 2022-06-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Organisation du dépouillement des dossiers reçus | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Elaboration des arrêtés portant liste des candidats autorisés à concourir | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Participation à la préparation (impression, mise en enveloppes, anonymat...etc...) des épreuves | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa |  |  |  | x | 0 |  |  | La date du concours a été repoussé | 1 | 1
|  |  |  | Organisation du concours Centre Niamey | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Organisation du concours Centre Tahoua | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Envoi des copies à l'ENSEA | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  |  | Participation au jury de délibération | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Elaboration des arrêtés portant liste des lauréats IPS promotion 4 | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Elaboration des TDRs pour la prise en charge des frais de subsistance et d'équipement des élèves IPS 4ème et frais de vacation | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Elaboration de l'avis de recrutement des enseignants vacataires de la 4ème année | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Mise en place de la commission de sélection des enseignants vacataires | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Rrecrutement des enseignants vacataires : 4ème promotion | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Organisation rencontre avec les enseignants | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa
A2 | P1 |  |  | Organisation de la rentrée académique 2022 - 2024 | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Organisation des cours de mise à niveau | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Elaboration des emploi du temps, fiches de présence et planning hebdomadaires pour suivre l'exécution académique du programme de formation | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Elaboration des état de paiement à travers le relevé mensuel des horaires réalisé pour le suivi de l'exécution financière du programme de formation | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  |  | Prise en charge des frais de subsistance et d'équipement des élèves IPS 4ème | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  |  | Prise en charge des frais de vacation | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  | Activité 4: Organiser les concours d’entrée dans les écoles de statistiques et de démographie (ENSEA, ENSAE, ISSEA et IFORD) | Elaboration des TDRs de l'activité | ENSTAT |  |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Mise en place du comité de dépouillement | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Organisation dépouillement candidats concours 2022 | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Elaboration PV dépouillement candidats concours 2022 | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Envoie des dossiers retenus à CAPESA | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Elaboration des arrêtés portant liste des candidats autorisés à concourir | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Organisation du concours | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa | Abdoulaye Tahé | x |  |  | 1 | PV surveillance | 2022-04-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Envoie des copies à CAPESA | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé | x |  |  | 1 | Reçu DHL | 2022-04-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration des arrêtés portant liste des lauréats 2022 | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Elaborer, diffuser les arrêtés portant ouverture des concours 2023 | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Réception des dossiers des candidats 2023 | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Organisation d'une mission de sensibilisation 2023 | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  | Activité 5: suivre la scolarité des étudiants dans les écoles (ENSAE, ENSEA, ISSEA, IFORD, etc.) | Elaboration des TDRs pour la prise en charge pour le paiement des frais de scolarités et de transfert | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  | x |  | 1 | Tdrs disponible | 2022-05-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration des TDRs pour la prise en charge pour le paiement des frais de subsistance des élèves | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Suivi du paiement des frais de scolarités et de transfert | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  |  | x | 1 |  |  |  | 1 | 1
A2 | P1 |  |  | Suivie du paiement des Bourses d'études (DQPD) | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  |  | x | 1 |  |  |  | 1 | 1
A2 | P1 |  |  | Suivie paiement des frais de Transports et suppléments de bagages étudiants (DQPD) | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  |  | Suivie paiement des frais de mémoire étudiants (DQPD) | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  |  | Autres frais | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  | Activité 6 : Organiser les formations en Micro et Bureautique | Organisation de la réunion de délibération de la promotion de juin 2021 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Elaboration des attestations | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | suivi des activités académiques promotion décembre 2021 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  | x | x | x | 1 | relevés présence /absences | avril-juin 2022 |  | 1 | 1
A2 | P1 |  |  | Elaborer les états de paiement des frais de vacation promotion décembre 2021 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  |  | x | 1 | relevés et lettre de transmission | 2022-06-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Organisation de la réunion de délibération de la promotion de décembre 2021 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  |  | x | 1 | PV délibération | 2022-06-30 |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration des attestations décembre 2021 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Elaborer le communiqué et lancer l'ouverture promotion septembre 2022 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  |  | x | 1 | Communiqué disponible | 2022-06-28 |  | 1 | 1
|  |  |  | Réception des dossiers des candidats : promotion septembre 2022 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  |  | x | 1 | liste des candidats | mai - juin 2022 |  | 1 | 1
|  |  |  | Recrutemen enseignants vacataires : promotion septembre 2022 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Organisation de la formation :: promotion septembre 2022 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Démarrage des cours : promotion septembre 2022 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Prise en charge paiement des frais de vacation : promotion septembre 2022 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
A2 | P1 |  | Activité 7 : Organiser un cycle de certification des agents de collecte pour la qualité des données | Organisation de la réunion de délibération de la promotion de novembre 2021 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Elaboration des attestations | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Elaboration le communiqué pour lancer l'ouverture : promotion mai 2022 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  | x |  |  | 1 | Communiqué disponible | 2022-04-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Réception des dossiers des candidats :promotion mai 2022 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  | x | x |  | 1 | liste des candidats | 2022-04-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Recrutemen enseignants vacataires : promotion mai 2022 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  |  | x | 0 |  |  | Pas assez de candidats | 1 | 1
|  |  |  | Démarrage des cours : promotion mai 2022 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Organisation de la formation : promotion mai 2022 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Prise en charge paiement des frais de vacation : promotion mai 2022 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
A2 | P1 |  |  | Organisation de la réunion de délibération de la promotion de mai 2022 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Elaboration des attestations promotion 2021 et 2022 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  | Activitité 8: Organiser les formations modulaires en Excel avancé, SIG ,ODK, Logiciel d'analyse des données | Elaboration des TDRs pour la prise en charge de l'Activité | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  |  | x | 1 | Tdrs disponible | 2022-06-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Mise en place du comité chargé de l'organisation de la formation | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  |  | x | 1 | décision | 2022-06-08 |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration du communiqué pour le lancement de l'ouverture | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  |  | x | 1 | Communiqué disponible | 2022-06-28 |  | 1 | 1
|  |  |  | Réception des dossiers des candidats | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  |  | x | 1 | liste des candidats | 2022-06-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Recrutement d'un formateur et du moderateur | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Démarrage des cours | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
A2 | P1 |  |  | Prise en charge paiement des frais de vacation | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
Note on N32: Hp: A compléter

## PNIN
|  | Actions | Activités | Tâche de l'activité | Structure Responsable | Division Responsable | Service Responsable | Agent Responsable | Cadres associé | Avril | Mai | Juin | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
A5 | P3 |  | Activité 12 : Former les cadres de l'INS et du SSN | Elaboration et finalisation d'un protocole de collaboration entre l'INS et la FAST/UAM pour la formation Nutral Pro | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Suivi du paiement de la première tranche du financement | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Suivi de la formation Nutral Pro | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Finalisation des TDRs pour la formation modulaire en gestion financière et comptable des gestionnaires de la subvention PNIN | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Suivi de la tenue de la formation modulaire en gestion financière et comptable des gestionnaires de la subvention PNIN | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Formation diplômante (Master I ou DEA) technologie de l'information | PNIN | PNIN
|  |  |  | Formation diplômante (Master 2) nutrition humaine | PNIN | PNIN
A5 | P3 |  | Activité 13 : Renforcement des capacités des DEP, des DS, des agents de l'INS et du HC3N | Finalisation des TDRs pour la formation en PAO et en Techniques rédactionnlles | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Tenue de la formation en PAO et en Techniques rédactionnlles | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration et Finalisation du rapport de la formation en PAO et en Techniques rédactionnlles | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Identification d'un ECT pour la finalisation du toolkit en statistique descriptive à l'endroit des des DEP, des DS des ministères clés de la PNIN, des agents de l'INS et ceux du HC3N | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Suivi des travaux du consultants pour la finalisation du toolkit en statistique descriptive à l'endroit des des DEP, des DS des ministères clés de la PNIN, des agents de l'INS et ceux du HC3N | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
A5 | P3 |  | Activité 14 : Contribuer aux ateliers d’interprétation | Participation aux ateliers | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
A5 | P3 |  | Activité 15 : Organiser des ateliers d'apurement avec les secteurs | Elaboration des Tdrs | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration des Invitations | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Tenue de l'Atelier | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration du rapport de l'atelier | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
A5 | P3 |  | Activité 17: Publier et diffuser les résultats (les documents d'analyse de la PNIN) | Présentation des résultats (les documents d'analyse de la PNIN) au différentes rencontres | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Diffusion des résultats (les documents d'analyse de la PNIN) au différentes rencontres | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
A5 | P3 |  | Activité 18 : Mettre en œuvre le plan d'intervention de la PNIN (INS) dans les secteurs | Recrutement des CAS | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Mise en place des CAS | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Suivi de l'élaboration des modules de formation par les CAS | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Suivi de la formation des DS et des DEP en outils de collecte digitalisés | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Suivi de la formation des DS et des DEP en satistique avancée | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Suivi de la formation des DS et des DEP en cartographie | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Suivi de l'élaboration d'un document de plaidoyer pour la réalisation de base de sondage horticole | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
A5 | P3 |  | Activité 19: Participer aux réunions des partages d'expériences | participation aux réunions des groupes techniques Nut | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | participation aux evenement Nut | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
A5 | P3 |  | Activité 21: Diffuser les résultats d'analyse du PCA 2019-2020 ou PCA 2020-2021 | Présentation des résultats (les documents d'analyse de la PNIN) au différentes rencontres | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Diffusion des résultats (les documents d'analyse de la PNIN) au différentes rencontres | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
A5 | P3 |  | Activité 22 : Tenir une session du Comité de pilotage de la PNIN | Elaborer les documents de présentation | PNIN | PNIN
|  |  |  | Elaborer les lettres d'invitation | PNIN | PNIN
|  |  |  | Tenue de la réunion du comité de pilotage | PNIN | PNIN
|  |  |  | Elaboration du rapport du COPIL | PNIN | PNIN
A5 | P3 |  | Activité 23 : Réaliser les enquêtes pilotes ou complémentaires sur la nutrition | Elaboration des tdrs | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Recriutement du consultant socio-anthroplogue | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Finalisation du protocole de l'enquete Qualitative | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Recrutement des enqueteurs | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Impression et reproduction de documents | PNIN | PNIN
|  |  |  | Formation collecte | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Collecte des données sur le terrain | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Traitement des données | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration du rapport d'analyse | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
A5 | P3 |  | Activité 24 : Réaliser les enquêtes d'évaluation dans le cadre du projet MERIEM | Finalisation et Signature de la convention de l'INS avec l'IRD | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Mise à jour du protocole de l'enquête MERIEM | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Mise à jour des outils de collecte | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Formation recensement | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Phase terrain Recensement | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Formation collecte Enquête transversale large | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Collecte Enquête transversale large | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Apurement et traitement des données | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration du rapport d'Analyse | PNIN | PNIN | [10 empty] | 1 | 1

## USE
Programme | Action | Activité | Coûts | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
P1 | AP1 : Actualisation et mise en œuvre du plan de formation et de perfectionnement des agents de l’INS | Activité 3 : Renforcer les capacités des cadres de l'INS sur l'élaboration du RAP | 4975000 | Elaborer les Tdrs | USE | USE | USE | Abdoussalam ZAKARI | Hamissou ALAJI BOUHARI | [12 empty] | 1 | Ano du TTL de PDQPD-IDA/BM reçu | 2022-05-30 |  | 1 | 1
|  |  |  | Organiser l'atelier | USE | USE | USE | Hamissou ALAJI BOUHARI | Abdoussalam ZAKARI | [12 empty] | 0 |  |  | Il s'agit d'un atelier de formation action, devant permettre, conformément aux TdRs soumis à la Banque, d'enrichir le RAP 2021 de l'INS. Cependant, l'élaboration de ce document a accusé un retard car la dernière version de la situation sur l'exécution financière du PAP 2021 a été transmise à l'USE le 24 juin 2022. | 1 | 1
| AP5 : Amélioration des outils de gestion de l’INS | Activité 10 : Assurer le suivi de la mise en œuvre du PAP 2022 | 900000 | Evaluer la mise en œuvre des plans de travail du premier (1er) trimestre 2022 des structures de l'INS | USE | USE | USE | Abdoussalam ZAKARI | Hamissou ALAJI BOUHARI | [12 empty] | 1 | https://github.com/Abdoussalam/Evaluation_PAP. | 2022-04-23 |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaborer la note sur les dossiers prioritaires du mois de mars 2022 | USE | USE | USE | Abdoussalam ZAKARI | Hamissou ALAJI BOUHARI | [12 empty] | 1 | Mail du 16 Mars 2022, transmettant la fiche des dossiers prioritaires aux membres du COMIDIR | 2022-03-15 |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaborer la note sur les dossiers prioritaires du mois d'avril 2022 | USE | USE | USE | Abdoussalam ZAKARI | Hamissou ALAJI BOUHARI | [12 empty] | 1 | Mail du 25 mai 2022, transmettant la fiche des dossiers prioritaires aux membres du COMIDIR | 2022-05-25 |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaborer la note sur les dossiers prioritaires du mois de mai 2022 | USE | USE | USE | Abdoussalam ZAKARI | Hamissou ALAJI BOUHARI | [12 empty] | 1 | Mail du 22 Juin 2022, transmettant la fiche des dossiers prioritaires aux membres du COMIDIR | 2022-06-22 |  | 1 | 1
|  |  |  | Suivre la mise en œuvre des principales décisions et recommandations | USE | USE | USE | Hamissou ALAJI BOUHARI | Abdoussalam ZAKARI | [12 empty] | 1 | 4è, 5è et 6è réunions du COMIDIR de l'INS | 2022-06-23 |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaborer la note trimestrielle sur les dossiers prioritaires du premier (1er) trimestre 2022 | USE | USE | USE | Hamissou ALAJI BOUHARI | Abdoussalam ZAKARI | [12 empty] | 1 | Lettre n° 000342 du 25/04/2022, transmettant au PCA la note sur la mise en œuvre des dossiers prioritaires, au 31 mars 2022 | 2022-04-25 |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaborer le RAP 2021 | USE | USE | USE | Hamissou ALAJI BOUHARI | Hamissou ALAJI BOUHARI | [12 empty] | 1 | Premier draft du RAP 2021 | 2022-06-30 |  | 1 | 1

## DCMIS
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Avril | Mai | Juin | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
|  | Activité 1 : Elaborer le DPPD 2023-2025 et PAP 2023, PTBA/PDQPD/IDA 2023 | Conception et envoie de la matrice globale de Programmation du PAP et du P2023 aux directions centrales de l'INS | DCMIS | DCSC | Service de la Programmation et du Suivi et Evaluation (SPSE) | ZAKIFADA | Achoura, Tawayé et Mai BOUKAR |  |  | x | 0 |  | 2022-06-01 | la maquette de programmation, la fiche d'activité et la note technique d'orientation pour l'élaboration du DPPD 2023_2025 et du PAP 2022 a été adressé au DG. La Direction Générale n'a pas encore données les instructions pour qu'on envoye aux diffrents structures de l'INS. | 1
|  | Activité 2: Elaborer l'annuaire statistique du Niger et la brochure "Niger en chiffres " | Collecte des données complementaires auprès des structures | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Achoura et Mai BOUKAR | x | x | x | 1 | Les données de l'Energie, de la Santé, de l'Elevage, des Finances, de la DMN, ont été collectées | Mars-juin-2022 |  | 1
|  |  | Saisie les données recueillies auprès des directions des statistiques sectorielles | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Achoura et Mai BOUKAR | x | x | x | 1 | Les données collectées ont été saisies | Mars-juin-2022 |  | 1
|  |  | Elaboration de annuaire statistique et de la brochure "Niger en chiffres " | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Achoura et Mai BOUKAR |  |  | x | 0 |  |  | L'annuaire statistique et de la brochure en chiffres ne sont pas finalisés car certaines structures n'ont pas encore transmis les données demandées, après plusieurs relances des certains DS. | 1
|  | Activité 3 : Collecter les données statistiques pour renseigner les questionnaires internationaux | Collecte des données et renseignement des questionnaires | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé et Mai BOUKAR | x | x | x | 1 | Les données des questionnaires internationaux du SESRIC (Programme d'Action de l'OCI-2025), de la FAO, de la CEDEAO (Questionnnaire PHASAO) et de d'AFRISTAT, questionnaire du PAS2 ECOBUSAF et SOCSTAF de l'Union Europèenne ont été collectées | Mars-mai-2022 |  | 1
|  |  | Transmettre les questionnaires renseignés aux demandeurs | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé et Mai BOUKAR | x | x | x | 1 | Le questionnaire du SESRIC validé a été envoyé le 04 Avril 2022. Le questionnaire de la FAO a été envoyé le 28 avril 2022. Le questionnaire de la CEDEAO a été envoyé le 29 mai 2022. Le questionnaire du PAS2 ECOBUSAF a été envoyé le 29/04/2022. | Avril-mai-2022 |  | 1
|  | Activité 4: Organiser les réunions trimestrielles coordination statistique | Organisation de la réunion de coordination entre l'INS et les DSS pour le deuxième (2ème ) trimestrie 2022 | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada |  |  | x | 1 | La deuxième réunion de Coordination a été organisée le 09 juin 2022 dans la salle Abdoulaye DJIMARAO de l'INS | 2022-06-09 |  | 1 | 1
|  |  | Elaboration du compte rendu de réunion du deuxième trimestre 2022 | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada |  |  | x | 1 | Le Compte rendu de la deuxième réunion de coordination a été élaboré et transmis aux participants le 21 juin 2022. | 2022-06-21 |  | 1 | 1
|  | Activité 5 : Poursuivre l'évaluation de la SNDS 2017-2021 et l'élaboration de la nouvelle SNDS 2022-2026 | Organisation de l’atelier national d’enrichissement du projet de document final de la SNDS 2022-2026 | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada | x |  |  | 1 | L'Atelier d'Enrichissement du rapport de la SNDS 2022-2026 a été organisé à l'Hôtel Bravia le 14 avril 2022 | 2022-04-14 |  | 1 | 1
|  |  | Finalisation du projet du document de la SNDS 2022-2026 | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada |  | x | x | 1 | Le Projet de document de la SNDS III 2022_2026 a été finilisé le 30 mai 2022 et transmis à la Direction Générale. | 2022-06-30 |  | 1 | 1
|  | Activité 3 : Effectuer un voyage d'étude sur la contribution du réseau des parlementaire pour la promotion de la statistique au développement de la statistique au Niger | réalisation de la mission | DCMIS | DCSC | Service de la Programmation et du Suivi et Evaluation (SPSE) | ZAKIFADA | Achoura | x |  |  | 1 | La Participant du Réseau Parlementaire pour la Promotion de la statistique (REPPSTAT) et le DCMIS, au voyage d’étude, tenue du 18 au 22 avril 2022 au Sénégal. | 18 au 22 avril 2022 |  | 1 | 1
|  |  | Rédaction du rapport de la mission | DCMIS | DCSC | Service de la Programmation et du Suivi et Evaluation (SPSE) | ZAKIFADA | Achoura |  | x |  | 1 | RAPORT DE MISSION | 2022-05-01 |  | 1 | 1
|  | Activité 1 : Prendre en charge les réunions du Comité Qualité | Organisation de la réunion de Validation des publication | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura | x | x | x | 1 | Les réunions de comité de validation se tiennet regulièrement conformément à la disponiblité des membre et des documents transmis | avril-juin-2022 |  | 1 | 1
|  |  | Elaboration des rapports | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura, Zakifada | x | x | x | 1 | pour chaque produit évalué, un rapport sur les observations dui comité et rédigé et transmis à la structure concerné | avril-juin-2022 |  | 1 | 1
|  |  | vérification de prise en comptes des observations du Comité | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Mai BOUKAR | Tawayé, Achoura et Zakifada | x | x | x | 1 | lettres d'autorisations de publier et de diffuser | avril-juin-2022 |  | 1 | 1
|  | Activité 2 : Evaluer la qualité de trois (3) produits du SSN à travers le nouveau guide d'application de la démarche qualité | organisation de l'atelier | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura, Zakifada etMai BOUKAR |  |  | x | 0 |  |  | les structures concernées ne sont disponibles pour la tenu de l'atelier en juin. Il s'agit de la DS équipement qui est en congé de maternité pendant le mois de juin et qui est seul dans sa direction, de la DS/MAT/DC qui prépare le péléirage et dont la seule agent qui reste est très occupé et le DS Transport qui a decliné l'évaluation de leur produit si c'est à Niamey. Une correspondance a été adressée au diffèrents SG des Ministère pour nous communiquer à nouveau la période de disponibilité des trois cadres. | 1 | 1
|  |  | Elaboration des rapports qualités | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura, Zakifada etMai BOUKAR |  |  | x | 0 |  |  | les structures concernées ne sont disponibles pour la tenu de l'atelier en juin. Il s'agit de la DS équipement qui est en congé de maternité pendant le mois de juin et qui est seul dans sa direction, de la DS/MAT/DC qui prépare le péléirage et dont la seule agent qui reste est très occupé et le DS Transport qui a decliné l'évaluation de leur produit si c'est à Niamey. Une correspondance a été adressée au diffèrents SG des Ministère pour nous communiquer à nouveau la période de disponibilité des trois cadres. | 1 | 1
|  | Activité 11 : Réaliser l'enquête de satisfaction des utilisateurs des données statistiques | traiter et analyser les données | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura, Zakifada | x | x |  | 1 | Rapport d'analyse de l'enquête satisfaction | 2022-05-01 |  | 1
|  |  | Elaboration du rapport d'enquête | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura |  | x |  | 1 | Rapport d'analyse de l'enquête satisfaction |  |  | 1
|  |  | organisation de l'atelier de validation du rapport | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura, Zakifada etMai BOUKAR |  |  | x | 0 |  |  | Une modification des termes de références pour lesquels l'ANO a été obtenu ne prend pas en charge l'atelier de validation avec les différents secteurs, néanmoins, le document a été soumis à la validation du comité qualité | 1
|  | Activité 1 : Finaliser l'élaboration des bulletins trimestriels des prix des DR-INS | Observations des 16 bulletins trimestriels des prix des T4 2021 et T1 2022 des DR-INS | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | DR INS | x | x |  | 1 | Rapport de la visio-conférence | 2022-04-21 |  | 1
|  |  | Transmission des 16 bulletins trimestriels des prix des T4 2021 et T1 2022 observés au comité qualité pour validation | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | Membres du comité qualité |  | x |  | 1 | Lettre adressée au Président du comité Qualité | 2022-05-19 |  | 1
|  |  | Transmission des 16 bulletins trimestriels des prix des T4 2021 et T1 2022 des DR-INS validés à la DI pour diffusion sur le site de l'INS | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | DI/DIDD |  |  | x | 0 |  |  | La validation du comité qualité est intervenue la dernière semaine du mois de juin, les observations sont en cours d'intégration par les DR/INS | 1
|  | Activité 2 : Finaliser l'élaboration des bulletins annuels des prix | Observations des 8 bulletins annuels des prix 2021 des DR-INS | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | DR INS | x | x |  | 1 | Rapport de la visio-conférence | 2022-04-21 |  | 1
|  |  | Transmission des 8 bulletins annuels des prix 2021 observés au comité qualité pour validation | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | Membres du comité qualité |  | x |  | 1 | Lettre auPrésident du comité Qualité | 2022-05-19 |  | 1
|  |  | Transmission des 8 bulletins annuels des prix 2021 des DR-INS validés à la DI pour diffusion sur le site de l'INS | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | DI/DIDD |  |  | x | 0 |  |  | La validation du comité qualité est intervenue la dernière semaine du mois de juin, les observations sont en cours d'intégration par les DR/INS | 1
|  | Contribuer à la réalisation de l'étude sur l'impact de l'arrêt du transit sur l'économie de la région de Maradi | Observations des TDRs de l'étude | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | DR INS Maradi |  | x |  | 1 | TDRs observé partagé avec Abdou Boubacar et Sani Ali | Du 13/05/2022 au 05 juin 2022 |  | 1
|  |  | Suivi des TDRs de l'étude pour ANO | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | DR INS Maradi |  | x | x | 0 |  |  | La revision du PTBA a supprimé l'activité
|  | Activité 5 : Finalisation du Cadre de Mesure des Résultats (CMR) du PDES 2022 2026 | Finalisation du CMR du PDES 2022 2026 | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | DCMIS, Ibrahim Tawaye, Andy, Abdoulaye Boukary | x | x |  | 1 | Tome 3 du PDES | 2022-04-07 |  | 1
|  |  | Elaboration du carnet d'adresse des structures responsables de renseignement des indicateurs du CMR du PDES 2022 2026 | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | DCMIS, Ibrahim Tawaye, Andy, Abdoulaye Boukary |  | x | x | 1 | Guide de suivi évaluation du PDES et Base de données des indicateurs du PDES 2022 2026 | 2022-06-30 |  | 1
|  |  | Elaboration de la fiche technique des indicateurs du CMR du PDES 2022 2026 (Métadonnées des indicateurs du CMR) | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | DCMIS, Ibrahim Tawaye, Andy, Abdoulaye Boukary |  | x | x | 1 | Guide de suivi évaluation du PDES et Base de données des indicateurs du PDES 2022 2026 | 2022-06-30 |  | 1
|  | Activité 3 : Concevoir des outils de communication pour la plateforme E-commune | Elaboration des TDRs | DCMIS | DSIBD | SBD | Abass | Ahmed |  |  | x | 1 | TDRs élaborés | 2022-06-30 |  | 1
|  | Activité 5 : Déploiement de Niger-Infos | Elaboration d'une note technique relative au déploiement de Niger-Infos | DCMIS | DSIBD | SBD | Abass | Ahmed |  | x |  | 1 | Note Technique | 2022-06-30 |  | 1
|  | Activité 7 : Opérationalisation de la plateforme pour apprécier les commentaires des utilisateurs sur la qualité des produit du SSN | Vulgarisation du module gestion des tickets pour prendre en charge les problèmes posés par les utilisateurs des produits du SSN | DCMIS | DSIBD | SBD | Abass | Ahmed |  | X |  | 1 | Dépliant | 2022-06-30 |  | 1
|  | Activité 4: Réamenager la salle de l'imprimérie | Elaboration des TDrs de la formation des agents DIDDA sur les logiciels PAO | DCMIS | DIDDA | Imprimerie | Bachard | Ousmane Djingarey | x |  |  | 1 | TDRs ont reçus l'ANO du TTL | 2022-06-18 |  | 1
|  |  | Reproduction des publications de l'INS et autres travaux | DCMIS | DIDDA | Imprimerie | Abdourahamane Rabi | Alhassane, Bachard, Mohamed, Ousmane | x | x | x | 1 | régistre de la Division DIDDA | 1er au 30 juin |  | 1
|  | Activité 2: Renouveller et mettre en œuvre le protocole de partenariat 2022 avec l'ACTN | organisation de la prémière mission semestrielle | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et et Archives | Zakou | Mme Abdourahamane Rabi et Mme Ali |  | x |  | 1 | rapport de mission | du 09 au 19 juin |  | 1
|  |  | organisation de la prémière réunion semestrielle avec l'ACTN | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et et Archives | Zakou | Mme Abdourahamane Rabi et Mme Ali |  |  | x | 1 | rapport de la réunion | 2022-06-30 |  | 1
|  |  | Participation à la sensibilisation du dénombrement pilote du RGPH/2022 en collaboration avec les chefs traditionnels | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et et Archives | Zakou | Mme Abdourahamane Rabi et Mme Ali |  |  | x | 0 |  |  | le BCR n'a pas organisé encore le recensement pilote | 1
|  | Activité1: Elaborer le calendrier des publications 2023 du SSN | Elaboration des TDRS | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Ali Hadiza | Mme Abdourahamane Rabi |  |  | x | 1 | TDRs ont reçus l'ANO du TTL | 2022-06-12 |  | 1
|  | Activité 2: Assurer un suivi trimestriel du calendrier des publications 2022 du SSN | Reproduction des questionnaires | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mohamed Moussa | Bachard |  | x |  | 1 | questionnaires | 2022-05-31 |  | 1
|  |  | Collecter les informations au près des structures productrices | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Alhassane | Ousmane.D |  |  | x | 1 | questionnaires renseignés | 31 mai au 15 juin |  | 1
|  |  | Saisie et traitement des données | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Abdourahamane Rabi | Mme Ali Hadiza |  |  | x | 1 | base de données de la DIDDA | 7 au 20 juin |  | 1
|  | Activité 3: Traiter et gérer l'information documentaire | Enrégistrement des nouvelles acquisitions | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et et Archives | Mme Ali Hadiza |  | x | x | x | 1 | documents reçus(AFRISTAT) | 2022-06-21 |  | 1
|  |  | Traitement des nouvelles acquisitions | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Abdourahamane Rabi |  | x | x | x | 1 | base de données de la DIDDA | 2022-06-21 |  | 1
|  |  | Saisie des nouvelles acquisiton dans la base de données | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Abdourahamane Rabi |  | x | x | x | 1 | base de données de la DIDDA | 2022-06-21 |  | 1
|  |  | Accueil et orientation dles utilisateurs des données | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Ali Hadiza |  | x | x | x | 1 | fiches utilisateurs renseignées | 1er avril au 30juin |  | 1
|  |  | Archivage électronique des courriers arrivés | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Ali Hadiza |  | x | x | x | 1 | base de données de la DIDDA | 1er avril au 30 juin |  | 1
Note on O20: Hp: A compléter
Note on C34: admin: Rattacher à l'activité 3

## AGADEZ
Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Avril | Mai | Juin | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
Activité 3 : Elaborer les bulletins trimestriels des prix | Collecte des prix sur le marché | DCMIS | DR INS AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mahamadou Halidou Zakoye | Mme Aboubacar Maimouna, Mme Younoussa Oumakhaltoum | x | x | x | 1 | Fiches de collectes disponibles et envoyées au niveau central | Chaque lundi de chaque semaine |  | 1
| Elaboration du bulletin trimestriel des prix | DCMIS | DR INS AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mahamadou Halidou Zakoye | Ali Martin Di Ouace, Mahaman Lawali Seydou | x |  |  | 1 | Bulletin élaboré | 2022-07-03 |  | 1
| Transmission du bulletin trimestriel des prix au niveau central | DCMIS | DR INS AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | NAANY Ibrahim | Mahamadou Halidou Zakoye | x |  |  | 1 | Bulletin élaboré et envoyé au niveau central | 2022-07-04 |  | 1
Activité 5 : Elaborer l'Annuaire Statistique Régional | Transmission des maquettes aux structures régionales | DCMIS | DR INS AZ | Service de la Coordination Statistique | Mme Aboubacar Maimouna Nassamou | Mme Younoussa Oumakhaltoum, Boubacar Ibrahim | x |  |  | 1 | Maquettes envoyées aux structures régionales | 2022-03-28 |  | 1
| Collecte des données | DCMIS | DR INS AZ | Service de la Coordination Statistique | Mme Aboubacar Maimouna Nassamou | Mme Younoussa Oumakhaltoum, Boubacar Ibrahim | x | x | x | 1 | Maquettes renseignées | Du 01 avril au 31 mai 2022 |  | 1
| Traitement des données | DCMIS | DR INS AZ | Service de la Coordination Statistique | Mme Aboubacar Maimouna Nassamou | Ali Martin, Mahamadou Zakoye, Maman Lawali | x | x | x | 1 | Draft annuaire disponible | Juin |  | 1
Activité 9 : Collecter les prix dans les marchés pour le compte du EHCVM | Collecte des prix | DCMIS | DR INS AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mahamadou Halidou Zakoye | Mmes Younoussa Oumakhaltoum & Aboubacar Maimouna | x | x | x | 1 | Données synchronisées et envoyées au niveau central | Chaque semaine |  | 1 | 1
| Supervision de la collecte | DCMIS | DR INS AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | NAANY Ibrahim | Mahamadou Halidou Zakoye | x | x | x | 1 | Ordre de mission disponible | Chaque mois |  | 1 | 1
| Saisie des données | DCMIS | DR INS AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mahamadou Halidou Zakoye | Mmes Younoussa Oumakhaltoum & Aboubacar Maimouna | x | x | x | 1 | saisie réalisée sur tablette | Chaque semaine |  | 1 | 1
| Transmission au niveau central | DCMIS | DR INS AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | NAANY Ibrahim | Mahamadou Halidou Zakoye | x | x | x | 1 | Données synchronisées et envoyées au niveau central | Chaque semaine |  | 1 | 1
Activité 13: Former les sectoriels régionaux en Statistique descriptive appliquée sur excel | Elaboration des TDR | DCMIS | DR INS AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | NAANY Ibrahim | Mahamadou Halidou Zakoye |  | x |  | 1 | TDR réalisé et transmis à la DCMIS | 2022-05-20 |  | 1
| Organisation de la formation | DCMIS | DR INS AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mahamadou Halidou Zakoye | Ali Martin, Mahamadou Zakoye, Maman Lawali,Mme Aboubacar Maimouna |  | x |  | 1 | Rapport de la formation transmis à la DCMIS | du 24 au 26 mai 2022 |  | 1
Activité 14: Former les sectoriels régionaux en SIG | Elaboration des TDR | DCMIS | DR INS AZ | Service de la Coordination Statistique | NAANY Ibrahim | Ali Martin |  |  | x | 1 | TDR réalisé et transmis à la DCMIS | 2022-06-18 |  | 1
| Organisation de la formation | DCMIS | DR INS AZ | Service de la Coordination Statistique | Ali Martin Di Ouace | Mahamadou Zakoye, Maman Lawali,Mme Aboubacar Maimouna, Naany |  |  | x | 1 | Rapport de la formation transmis à la DCMIS DCMIS | Du 21 au 25 juin 2022 |  | 1
Activité 16: Suivre les activités du SISEF | Préparation des supports de collecte | DCMIS | DR INS AZ | Service de la Coordination Statistique | Mahaman Lawali Seydou | Martin, NAANY, Mahamadou Zakoye | x | x | x | 1 | Questionnaires achéminés dans les établissements scolaires | 2022-04-25 |  | 1 | 1
| Formation des acteurs (Inspecteurs, Directeurs d'école et chargés des statistiques) | DCMIS | DR INS AZ | Service de la Coordination Statistique | Mahaman Lawali Seydou | Martin, NAANY, Mahamadou Zakoye | x | x | x | 0 |  |  | Activité du niveau central non programmée cette année faute de moyens financiers. Le niveau régional vient en appui seulement. | 1 | 1
| Collecte des données | DCMIS | DR INS AZ | Service de la Coordination Statistique | Mahaman Lawali Seydou | Martin, NAANY, Mahamadou Zakoye | x | x | x | 1 | Questionnaires renseignés et disponibles | 2022-05-01 |  | 1 | 1
| Saisie et apurement des données | DCMIS | DR INS AZ | Service de la Coordination Statistique | Mahaman Lawali Seydou | Martin, NAANY, Mahamadou Zakoye | x | x | x | 1 | Données saisies et appurées | 2022-05-23 |  | 1 | 1
| Rédaction des rapports | DCMIS | DR INS AZ | Service de la Coordination Statistique | Mahaman Lawali Seydou | Martin, NAANY, Mahamadou Zakoye | x | x | x | 1 | Rapports transmis au niveau central | 2022-05-30 |  | 1 | 1
Activité 17 : Assurer la gestion des fonds de fonctionnement de la DR/INS | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR INS AZ | Service de la Coordination Statistique | Mahamadou Halidou Zakoye | NAANY Ibrahim | x | x | x | 1 | pièces disponibles | Chaque fin du mois |  | 1
| Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR INS AZ | Service de la Coordination Statistique | NAANY Ibrahim | Mahamadou Halidou Zakoye | x |  |  | 1 | pièces disponibles | Chaque fin du mois |  | 1
Activité 18 : Assurer la gestion des fonds des activités de l'INS au niveau régional | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR INS AZ | Service de la Coordination Statistique | Mahamadou Halidou Zakoye | NAANY Ibrahim | x | x | x | 1 | pièces envoyées à la DRFM | A la fin de chaque activité |  | 1
| Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR INS AZ | DR INS AZ | NAANY Ibrahim | Mahamadou Halidou Zakoye | x | x | x |  | pièces envoyées à la DRFM | A la fin de chaque activité |  | 1
Note on A12: admin: Transmettre le rapport au niveau central
Note on A14: admin: Transmettre le rapport au niveau central
Note on K24: Hp: A compléter

## DIFFA
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Avril | Mai | Juin | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
|  | Activité 1 : Collecter les données de l'IHPI au niveau de la région | Collecte les données IHPI | DCMIS | DRINS/DIFFA
|  |  | Transmission des questionnaires IHPI remplis au niveau central | DCMIS | DRINS/DIFFA
|  | Activité 2 : Collecter les prix des postes de l'IHPC au niveau de la région | Collecte des prix IHPC | DCMIS | DRINS/DIFFA
|  |  | Transmission des questionnaires IHPC remplis | DCMIS | DRINS/DIFFA
Programme II: renforcement de la coordination du Système Statistique National (SSN) | 1 | Activité 3 : Elaborer les bulletins trimestriels des prix | Collecte des prix sur le marché | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service Statistques Economique et Sociales | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | x | x | x | 1 | Les fiches de collecte hebdomadaires | Tout au long de la période |  | 1
|  |  | Elaboration du bulletin trimestriel des prix | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service Statistques Economique et Sociales | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | x |  |  | 1 | 1er/04/2022 | Le bulletin élaboré |  | 1
|  |  | Transmission du bulletin trimestriel des prix au niveau central | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service Statistques Economique et Sociales | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | x |  |  | 0 |  |  | Soumis aux observations | 1
|  | Activité 5 : Elaborer l'Annuaire Statistique Régional | Transmission des maquettes aux structures régionales | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Maliki HAMADOU | Oumar MOUTARI ABDO et Sanoussi MOUSTAPHA | x |  |  | 1 | lettre N°004/DR/INS/DA | 2022-03-17 |  | 1
|  |  | Collecte des données | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Maliki HAMADOU | Oumar MOUTARI ABDO et Sanoussi MOUSTAPHA | x | x | x | 1 | les fiches collectées | Tout au long de la période |  | 1
|  |  | Traitement des données | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Maliki HAMADOU | Oumar MOUTARI ABDO et Sanoussi MOUSTAPHA | x | x | x | 1 | Données traitées et intégrées dans la maquette | Tout au long de la période |  | 1
|  | Activité 9 : Collecter les prix dans les marchés pour le compte du EHCVM | Collecte des prix | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | x | x | x | 1 | Les formulaires renseignés | Chaque semaine |  | 1 | 1
|  |  | Supervision de la collecte | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | x | x | x | 1 |  | 2 fois par mois |  | 1 | 1
|  |  | Saisie des données | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | x | x | x | 1 | Les formulaires renseignés | Chaque semaine |  | 1 | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | x | x | x | 1 | Les formulaires envoyés | Chaque semaine |  | 1 | 1
|  | Activité 13 : Suivre les activités du SISEF | Contrôle des questionnaires rensignés par les chefs d'établissement | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Oumar MOUTARI ABDO | Sanoussi MOUSTAPHA et Maliki HAMADOU | x | x | x | 1 | Le rapport du contrôle est disponible | Tout au long de la période |  | 1 | 1
|  |  | Saisie et apurerement des données | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Oumar MOUTARI ABDO | Sanoussi MOUSTAPHA et Maliki HAMADOU |  | x | x | 1 | Le rapport des saisie et apurement est disponible | Du 27/05/2022 au 02/06/2022 |  | 1 | 1
|  |  | Transmission de la base régionale au niveau central pour compilation et production de l'annuaire | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Oumar MOUTARI ABDO | Sanoussi MOUSTAPHA et Maliki HAMADOU |  |  | x | 1 | La base nationale et l'annuaire sont disponible | Du 16 au 28/06/2022 |  | 1 | 1
|  | Activité 3 : Concevoir des outils de communication pour la plateforme E-commune | Suivi de renseignement des bases de données au niveau de chaque commune ( suivi post-formation) | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Oumar MOUTARI ABDO | Sanoussi MOUSTAPHA et Maliki HAMADOU | x |  |  | 1 | Le rapport de suivi est dispoble et envoyé | Du 13 au 18/04/2022 |  | 1
|  |  | Elaboration et transmission des rapports technique et financier | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Oumar MOUTARI ABDO | Sanoussi MOUSTAPHA et Maliki HAMADOU |  | x |  | 1 | Les deux rapports (technique et financier) sont disponibles et envoyés | Du le mois du mai 2022 |  | 1
|  | Activité 15: Former les administrateur des trois communes partenaires du projet BMZ sur la cartographie des interventions | Elaboration des TDR | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Maliki HAMADOU | Oumar MOUTARI ABDO et Sanoussi MOUSTAPHA |  | x |  | 1 | TDRs élaborés | 2022-05-05 |  | 1
|  |  | Formation des administrateurs sur la cartographie des interventions | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | Sanoussi MOUSTAPHA |  |  | x | 0 |  |  | Non disponibilité des formateurs | 1
|  |  | Rédaction et transmission du rapport de la formation | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Oumar MOUTARI ABDO | Sanoussi MOUSTAPHA et Maliki HAMADOU |  |  | x | 0 |  |  | Activité non faite | 1
|  | Activité 16 : Assurer la gestion des fonds de fonctionnement de la DR/INS | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO | x | x | x | 0 |  |  | La direction n'a reçu aucun montant pour le fonctionnement en 2022 | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Oumar MOUTARI ABDO | Sanoussi MOUSTAPHA | x |  |  | 0 |  |  | La direction n'a reçu aucun montant pour le fonctionnement en 2022 | 1
|  | Activité 17 : Assurer la gestion des fonds des activités de l'INS au niveau régional | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO | x | x | x | 1 | Bordereau d'envoi | Après chaque actvivité |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Oumar MOUTARI ABDO | Sanoussi MOUSTAPHA | x | x | x | 1 | Bordereau d'envoi | Chaque fois que l'occasion se présente |  | 1
|  | Activité 19 : Tenir les réunions mensuelles de Direction | Tenue des 12 réunions mensuelles de direction | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Oumar MOUTARI ABDO | Maliki HAMADOU et Sanoussi MOUSTAPHA | x | x | x | 1 | Comptes rendus des reunions disponibles | 2022-04-04 |  | 1
|  |  | élaboration des comptes rendus des réunions | DCMIS | DRINS/DIFFA | Service de la Coordination Statistique | Maliki HAMADOU et Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO | x | x | x | 1 | Comptes rendus des reunions disponibles | 2022-05-02 |  | 1
|  |  | transmission des comptes rendus des réunions à la DCMIS | DCMIS | DRINS/DIFFA | DRINS/DIFFA | Oumar MOUTARI ABDO | Maliki HAMADOU et Sanoussi MOUSTAPHA | x | x | x | 1 | Les comptes rendus sont transmis à la DCMIS | 2022-06-06 |  | 1
|  | Activité 22 : Participer aux activités des structures régionales (comités régionaux) | Particpation aux activités des Comités Techniques Régionaux (CTR) | DCMIS | DRINS/DIFFA | DRINS/DIFFA | DRINS/DIFFA | Oumar MOUTARI ABDO, Maliki HAMADOU et Sanoussi MOUSTAPHA | x | x | x | 1 | les invitations des structures | A chaque invitation |  | 1
|  | Activité 23 : Participer aux activités du PDES | Particpation aux activités du PDES 2022-2026 | DCMIS | DRINS/DIFFA | DRINS/DIFFA | DRINS/DIFFA | Oumar MOUTARI ABDO, Maliki HAMADOU et Sanoussi MOUSTAPHA | x | x | x | 1 | - letre N°0345/MP/SG/DGPP/DPP - Ordre de Mission | du 26 au 28 avril 2022 |  | 1
|  | Activité 24 : Appuyer le Conseil Régional (CR) dans ses activités de programmation, suivi et évaluation | Particpation aux activités du CR dans le cadre de l'élaboration du PDR, du PIA, du PAP, du rapport sur la situation socioéconomique de la région, etc. | DCMIS | DRINS/DIFFA | DRINS/DIFFA | DRINS/DIFFA | Oumar MOUTARI ABDO, Maliki HAMADOU et Sanoussi MOUSTAPHA | x | x | x | 1 | LettreN°2022…/PCR/DA/SG Elaboration Plan d'investissement annuel(PIA) 2022 et Bilan 2021 | du 02 au 03 juin 2022 |  | 1
Note on C19: admin: Rattacher à l'activité E-commune

## DOSSO
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Avril | Mai | Juin | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
Programme II: renforcement de la coordination du Système Statistique National (SSN) | AP 2: Renforcement de la déconcentration horizontale et verticale | Activité 1 : Collecter les données de l'IPPI au niveau de la région | Collecte les données IPPI | DCMIS | DR/INS/Dosso | Service Statistques Economique et Sociales | Halima TAHIROU | Salamatou ADAMOU NOMA,Tassiou LAOUALI |  | x | x | 1 | Les questionnaires collectés pour le 1 T sont transmis au niveau central | 2022-04-01 |  | 1
|  |  | Transmission des questionnaires IPPI remplis au niveau central | DCMIS | DR/INS/Dosso | Service Statistques Economique et Sociales | Tassiou LAOUALI | Salamatou ADAMOU NOMA |  |  | x | 1 | Les questionnaires collectés pour le 1 T sont transmis au niveau central | 2022-04-01 |  | 1
|  | Activité 2 : Collecter les prix des postes de l'IHPC au niveau de la région | Collecte des prix IHPC | DCMIS | DR/INS/Dosso | Service Statistques Economique et Sociales | Halima TAHIROU | Salamatou ADAMOU NOMA,Tassiou LAOUALI | x | x | x | 1 | Questinnaires remplis disponibles | Chaque semaine |  | 1 | 1
|  |  | Transmission des questionnaires IHPC remplis | DCMIS | DR/INS/Dosso | Service Statistques Economique et Sociales | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI | x | x | x | 1 | Données transmis au niveau central | Chaque semaine |  | 1 | 1
|  | Activité 3 : Elaborer les bulletins trimestriels des prix | Collecte des prix sur le marché | DCMIS | DR/INS/Dosso | Service Statistques Economique et Sociales | Halima TAHIROU | Salamatou ADAMOU NOMA,Tassiou LAOUALI | x | x | x | 1 | Données collectées disponibles | Chaque semaine ouvrable |  | 1
|  |  | Elaboration du bulletin trimestriel des prix | DCMIS | DR/INS/Dosso | Service Statistques Economique et Sociales | Tassiou LAOUALI | Salamatou ADAMOU NOMA, Hassane Souley GARBA ,Aboubacar Halla DODO et Halima TAHIROU | x |  |  | 1 | Le bulletin du 1 Trimestre est disponible | 2022-04-01 |  | 1
|  |  | Transmission du bulletin trimestriel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/Dosso | DR/INS/Dosso | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI | x |  |  | 1 | Le bulletin du 1 Trimestre est transmis au niveau central | 2022-04-01 |  | 1
|  | Activité 5 : Elaborer l'Annuaire Statistique Régional | Transmission des maquettes aux structures régionales | DCMIS | DR/INS/Dosso | Service de la Coordination Statistique | Mourtala IDI | Salamatou ADAMOU NOMA, Hassane Souley GARBA et Aboubacar Halla DODO | x |  |  | 1 | Fiche de transmission de la maquette disponible | 2022-04-01 |  | 1
|  |  | Collecte des données | DCMIS | DR/INS/Dosso | Service de la Coordination Statistique | Mourtala IDI | Salamatou ADAMOU NOMA, Hassane Souley GARBA et Aboubacar Halla DODO | x | x | x | 1 | Les données collectées sont disponibles | avril-mai-juin |  | 1
|  |  | Traitement des données | DCMIS | DR/INS/Dosso | Service de la Coordination Statistique | Mourtala IDI | Salamatou ADAMOU NOMA, Hassane Souley GARBA et Aboubacar Halla DODO | x | x | x | 1 | Les donées collectées sont systhematiquement traitées,Draft integrant les données collectées disponibles | avril-mai-juin |  | 1
|  | Activité 9 : Collecter les prix dans les marchés pour le compte du EHCVM | Collecte des prix | DCMIS | DR/INS/Dosso | Service de la Coordination Statistique | Tassiou LAOUALI | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 1 | Fiches de colecte disponibles | Chaque semaine |  | 1 | 1
|  |  | Supervision de la collecte | DCMIS | DR/INS/Dosso | Service de la Coordination Statistique | Tassiou LAOUALI | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 1 | Supervision réalisée | avril-mai-juin |  | 1 | 1
|  |  | Saisie des données | DCMIS | DR/INS/Dosso | Service de la Coordination Statistique | Tassiou LAOUALI | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 1 | Les données saisies disponibles | Chaque semaine |  | 1 | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/Dosso | Service de la Coordination Statistique | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI | x | x | x | 1 | DCNCEE | Chaque semaine |  | 1 | 1
|  | Activité 13 : Assurer la gestion des fonds de fonctionnement de la DR/INS | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/Dosso | Service de la Coordination Statistique | Tassiou LAOUALI | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 1 | Les pièces justificatives sont disponibles | avril-mai-juin |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/Dosso | Service de la Coordination Statistique | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI | x |  |  | 1 | Transmis à la mission de passation | 2022-06-18 |  | 1
|  | Activité 14 : Assurer la gestion des fonds des activités de l'INS au niveau régional | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/Dosso | Service de la Coordination Statistique | Tassiou LAOUALI | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 1 | Les pièces justificatives sont disponibles | avril-mai-juin |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/Dosso | DR/INS/Dosso | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI | x | x | x | 1 | Les pièces justificatives sont transmises | avril-mai-juin |  | 1
| AP4: Plaidoyer en faveur de la promotion de la culture statistique | Activité 15 :Tenir des reunions mensuelles de Direction | Tenue des reunions mensuelles de Direction | DCMIS | DR/INS/Dosso | DR/INS/Dosso | Salamatou ADAMOU NOMA | Mourtala IDI ,Hassane Souley GARBA et Aboubacar Halla DODO | x | x | x | 1 | Rapports des reunions disponibles | avril-mai-juin |  | 1
|  | Activité 16 :Renforcer les capacités des cadres regionaux en excel | Elaboration de Tdrs | DCMIS | DR/INS/Dosso | DR/INS/Dosso | Aboubacar Halla DODO | Mourtala Idi, Hassane Souley GARBA et Salamatou ADAMOU NOMA |  |  | X | 0 |  |  | Manque de ressource pour fonancer l'activité | 1
|  |  | Organisation de l'atelier | DCMIS | DR/INS/Dosso | DR/INS/Dosso | Aboubacar Halla DODO | Mourtala Idi, Hassane Souley GARBA et Salamatou ADAMOU NOMA |  |  | X | 0 |  |  | Manque de ressource pour fonancer l'activité | 1
|  | Activité 17 :Suivre les activités du SISEF | Collecte des données | DCMIS | DR/INS/Dosso | SISEF | Hassane Souley GARBA | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 1 | Rapport disponible | 2022-04-01 |  | 1 | 1
|  |  | Contrôle des données | DCMIS | DR/INS/Dosso | SISEF | Hassane Souley GARBA | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 1 | Rapport disponible | 2022-04-01 |  | 1 | 1
|  |  | Supervision de la saisie des données | DCMIS | DR/INS/Dosso | SISEF | Hassane Souley GARBA | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 1 | Rapport disponible | 2022-05-01 |  | 1 | 1
|  |  | Apurement des données | DCMIS | DR/INS/Dosso | SISEF | Hassane Souley GARBA | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 1 | Rapport disponible | 2022-05-01 |  | 1 | 1
Note on C21: admin: Transmettre le rapport au niveau central

## MARADI
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Avril | Mai | Juin | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
Programme 2 : Renforcement de la Coordination du Système Statistique National (SSN) | AP2: Renforcement de la déconcentration horizontale et verticale | Activité 2 : Collecter les prix des postes de l'IHPC au niveau de la région | Collecte des prix IHPC | DCMIS | DR/INS/MI | Service Statistques Economique et Sociales | Idrissa ABDOULAYE KATAHI | Maman Laouan ISSA KAOURA | x | x | x | 1 | fiches renseignées | En continue |  | 1 | 1
|  |  | Transmission des questionnaires IHPC remplis | DCMIS | DR/INS/MI | Service Statistques Economique et Sociales | Idrissa ABDOULAYE KATAHI | Maman Laouan ISSA KAOURA | x | x | x | 1 | DCNCEE / Garba | transmis tous les lundis |  | 1 | 1
|  | Activité 3 : Elaborer les annuaires régionaux | Collecte des prix sur le marché | DCMIS | DR/INS/MI | Service Statistques Economique et Sociales | Maman Laouan ISSA KAOURA | Idrissa ABDOULAYE KATAHI | x | x | x | 1 | fichier de relevé des prix hebdomadaire | transmis tous les lundis |  | 1
|  |  | Elaboration du bulletin trimestriel des prix | DCMIS | DR/INS/MI | Service Statistques Economique et Sociales | Souleymane Issoufi | Directeur | x |  |  | 1 | Bulletin des prix du 1er Trimestre | 2022-04-04 |  | 1
|  |  | Transmission du bulletin trimestriel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Souleymane Issoufi | x |  |  | 1 | mail/DDR | 2022-04-05 |  | 1
|  |  | Collecte des données | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Issoufou Rabiou | Abdou BOUBACAR | x | x | x | 1 | fiches renseignées | En continue |  | 1
|  |  | Traitement des données | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur | x | x | x | 1 | Draft de annuaire | En continue |  | 1
|  | Activité 6 : Elaborer le dépliant "Maradi en chiffres" (Edition 2022) | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Issoufou Rabiou |  | x | x | 1 | Draft du dépliant | 2022-06-22 |  | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Directeur | Abdou BOUBACAR |  | x | x | 1 | DDR/Bozari | 2022-06-23 |  | 1
|  | Activité 9 : Collecter les prix dans les marchés pour le compte du EHCVM | Collecte des prix | DCMIS | DR/INS/MI | Service Statistques Economique et Sociales | Maman Laouan ISSA KAOURA | Directeur | x | x | x | 1 | Fiches de collecte prix sur tablette | Chaque jour |  | 1 | 1
|  |  | Supervision de la collecte | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Maman Laouan ISSA KAOURA | x | x | x | 1 | ordres missions | 21-22 avril 2022 11-12 mai 2022 09-10 juin 2022 |  | 1 | 1
|  |  | Saisie des données | DCMIS | DR/INS/MI | Service Statistques Economique et Sociales | Maman Laouan ISSA KAOURA | Directeur | x | x | x | 1 | Serveur INS | Immédiat |  | 1 | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Maman Laouan ISSA KAOURA | x | x | x | 1 | Serveur INS | Chaque fin de semaine |  | 1 | 1
|  | Activité 10 : Elaborer les rapports trimestriels d'activités | Elaboration des rapports trimestriels d'activités | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Issoufou Rabiou | Tous agents | x |  |  | 1 | En cours | En cours |  | 1
|  |  | Transmission du rapport trimestriel d'activités au niveau central | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur | x |  |  | 1 | En cours | En cours |  | 1
| AP4 : Plaidoyer en faveur de la promotion de la culture statistique | Activité 14 : Tenir les deux (2) réunions semestrielles de coordination statistique | Convocation des 2 réunions de coordination | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Issoufou Rabiou |  |  | x | 1 | Lettre d'invitation disponible |  | Repporter à cause des activités du ReGEN | 1
|  |  | Tenue de deux réunions de coordination avec les points focaux | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur |  |  | x | 1 | En cours | En cours | Indisponibilité des agents | 1
|  |  | Elaboration des rapports des réunions | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Issoufou Rabiou | Directeur |  |  | x | 1 | En cours | En cours | En attendant la tenue de la réunion | 1
|  |  | Transmission des rapports des réunions à la DCMIS | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Abdou BOUBACAR |  |  | x | 1 | En cours | En cours | En attendant la tenue de la réunion | 1
|  | Activité 15 : Tenir les réunions mensuelles de Direction | Tenue des 12 réunions mensuelles de direction | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur | x | x | x | 1 | Tenues de réunions | Chaque mois |  | 1
|  |  | élaboration des comptes rendus des réunions | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Issoufou Rabiou | Tous les services | x | x | x | 1 | Comptes rendus élaborés disponibles | Chaque mois |  | 1
|  |  | transmission des comptes rendus des réunions à la DCMIS | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Abdou BOUBACAR | x | x | x | 1 | DDR/Bozari | Chaque mois |  | 1
|  | Activité 20 : Renforcer les points focaux de la base Maradi-Info en excel | Elaboration des TDRs de l'Atelier de formation des points focaux en Excel | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Issoufou Rabiou | Abdou BOUBACAR | x | x |  | 1 | DDR/Bozari | 2022-06-06 |  | 1
|  |  | Tenue de l'Atelier de formation | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur |  |  | x | 0 |  |  | Activité non financé | 1
|  | Activité 21 : Réaliser une étude sur l'impact de l'arrêt du transit sur l'économie de la région | Elaboration des TDRs de l'étude | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur | x | x |  | 1 | DDR/Bozari | 2022-04-23 |  | 1
Programme 1 : « Pilotage et administration efficiente du Système Statistique National (SSN)» | AP2 : Renforcement des Directions Régionales | Activité 37 : Assurer la gestion des fonds de fonctionnement de la DR/INS | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur | x | x | x | 1 | Archives DR/INS | En continue au cours des 3 mois |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Abdou BOUBACAR | x |  |  | 1 | Archives DR/INS | 2022-06-17 |  | 1
|  | Activité 38 : Assurer la gestion des fonds des activités de l'INS au niveau régional | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur | x | x | x | 1 | Archives DR/INS | En continue |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Abdou BOUBACAR | x | x | x | 1 | DRFM (Assoumana, Mme Issa Mariama, Samba) | 2022-05-18 |  | 1
Activités au niveau de la région |  | Activité 33 : Participer aux activités des structures régionales (comités régionaux) | Particpation aux activités des Comités Techniques Régionaux (CTR) | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Tous agents | x | x | x | 1 | *Groupe de travail pour le Management de l'Information (OCHA) *Revue Régionale de Pilote Gouvernance/UNICEF | *13/04/2022 *15-16/06/2022 |  | 1
|  | Activité 34 : Participer aux activités du PDES | Particpation aux activités du PDES 2022-2026 | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Tous agents | x | x | x | 1 | Atelier de validation du PDS 2022-2026 | 26-28/04/2022 |  | 1
|  | Activité 35 : Appuyer le Conseil Régional (CR) dans ses activités de programmation, suivi et évaluation | Particpation aux activités du CR dans le cadre de l'élaboration du PDR, du PIA, du PAP, du rapport sur la situation socioéconomique de la région, etc. | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Tous agents | x | x | x | 1 | Validation des TDRs de replanification du PDR | 2022-06-13 |  | 1
|  | Activité 36 : Appuyer les 5 communes pilotes de l'UNICEF pour le traitement des données du Recensement Administratif Simplifié | Saisie des données du recensement administratif simplié (réalisé en 2020) | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur | x | x | x | 1 | 52 villages, de Djirataoua, saisis sur les 102 recensés | 2022-06-30 |  | 1
Note on C24: admin: Transmettre le rapport au niveau central

## NIAMEY
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Avril | Mai | Juin | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
Programme II: renforcement de la coordination du Système Statistique National (SSN) | AP 2: Renforcement de la déconcentration horizontale et vertcale | Activité 3 : Elaborer les bulletins trimestriels des prix | Collecte des prix sur le marché | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY
|  |  | Elaboration et transmission du bulletin trimestriel des prix | DCMIS | DR/INS/NY | Service des Statistiques Economiques et Sociales | Mme Issa Mariétou | Mariama Hima Boureima Guiré | x |  |  | 1 | Message de transmission | 2022-04-11 |  | 1
|  | Activité 10 : Elaborer les notes de prix hebdomadaires | Reception des données envoyées par le service des prix du niveau central | DCMIS | DR/INS/NY | Service des Statistiques Economiques et Sociales | Mme Issa Mariétou | Mariama Hima Boureima Guiré | x | x | x | 1 | Message de transmission | Chaque semaine |  | 1
|  |  | Elaboration des notes | DCMIS | DR/INS/NY | Service des Statistiques Economiques et Sociales | Mme Issa Mariétou | Mariama Hima Boureima Guiré | x | x | x | 1 | Notes disponibles | Chaque semaine |  | 1
|  |  | Diffusion des notes de prix hebdomadaires | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY |  | DR/INS/NY | x | x | x | 1 | Bordereaux de transmission | Chaque semaine |  | 1
|  | Activité 5 : Elaborer l'Annuaire Statistique Régional | Transmission des maquettes aux structures régionales | DCMIS | DR/INS/NY | Service Coordination des Statistiques | Mariama Hima | Mariama Hima Mme Issa Mariétou | x |  |  | 1 | Retransmission maquettes DRA, données complémentaires DREN(Tab 07.06) | 13/06/200 |  | 1
|  |  | Collecte des données | DCMIS | DR/INS/NY | Service Coordination des Statistiques | Boureima Guiré | Mariama Hima Mme Issa Mariétou | x | x | x | 1 | Données reçues: DRA, données complémentaires DREN(Tab 07,06 | Dernières données reçues: DREN 22/06/2022; DRE, DR Pétrole ; DR Transports 30/06/2022 |  | 1
|  |  | Traitement des données | DCMIS | DR/INS/NY | Service Coordination des Statistiques | Boureima Guiré | Mariama Hima Mme Issa Mariétou | x | x | x | 1 | Draft annuaire | Dernières données traitées: DREN 22/06/2022; DRE, DR Pétrole ; DR Transports 30/06/2022 |  | 1
|  | Activité 11 : Mettre à jour la base de données: Centraliser et saisir les fiches du 8 ème GRIS | Collecte des fiches | DCMIS | DR/INS/NY | Service Coordination des Statistiques | Chauffeur | Mme Issa Mariétou | x | x | x | 1 | copies d fiches disponibles | Chaque semaine |  | 1
|  |  | Saisie des fiches | DCMIS | DR/INS/NY | Service Coordination des Statistiques | Mme Issa Mariétou | Mariama Hima | x | x | x | 1 | base mise à jour | chaque semaine |  | 1
|  | Activité 12 : Elaborer Flash bihebdomadairesur les accidents | Traitement des données | DCMIS | DR/INS/NY | Service Coordination des Statistiques | Boureima Guiré |  | x | x | x | 1 | Base mise à jour chaque 2 semaines | Chaque 2 semaines |  | 1
|  |  | Elaboration Flash bihebdomadairesur les accidents | DCMIS | DR/INS/NY | Service Coordination des Statistiques | Boureima Guiré |  | x | x | x | 1 | Fash disponible | Chaque 2 semaines |  | 1
|  |  | Diffusion Flash bihebdomadairesur les accidents | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Mariama Hima | Chauffeur | x | x | x | 1 | Bordereaux de transmission | Chaque 2 semaines |  | 1
|  | Activité 13 : Tenir les réunions semestriels de coordination | Organisation d'une réunion semestrielle de coordination | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Mariama Hima |  |  |  | x | 1 | Transmission lettre d'invitation le 28/06/2022; Rapport disponible | Réunion tenue le 30/06/2022 |  | 1
|  | Activité 16: Suivre les activités du SISEF | Saisie des données des questionnaires de l'enseignement primaire | DCMIS | DR/INS/NY | SISEF | Boureima Guiré |  |  | x |  | 1 | Rapport disponible | du 1er au 10 mai 2022 |  | 1 | 1
|  |  | Vérification des questionnaires des enseignements secondaires | DCMIS | DR/INS/NY | SISEF | Boureima Guiré |  |  | x |  | 1 | Rapport disponible | 14-20/05/2022 |  | 1 | 1
|  |  | Saisie des données des questionnaires de l'enseignement secondaire | DCMIS | DR/INS/NY | SISEF | Boureima Guiré |  |  | x | x | 1 | Rapport disponible | 15-30/05/2022 |  | 1 | 1
|  |  | Apurement des données de l'enseignement primaire et secondaire | DCMIS | DR/INS/NY | SISEF | Boureima Guiré |  |  |  | x | 1 | Rapport disponible | 31/05 au 11/06/2022 |  | 1 | 1
|  | Activité 16 : Assurer la gestion des fonds de fonctionnement de la DR/INS | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/NY | Service des Statistiques Economiques et Sociales | Mme Issa Mariétou | Mariama Hima | x | x | x |  |  |  |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/NY | Service des Statistiques Economiques et Sociales | Mariama Hima | Mme Issa Mariétou | x |  |  | 1 | pièces comptables transmises | Après chaque activité |  | 1
|  | Activité 17 : Assurer la gestion des fonds des activités de l'INS au niveau régional | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/NY | Service des Statistiques Economiques et Sociales | Mme Issa Mariétou | Mariama Hima | x | x | x | 1 | pièces comptables transmises | Après chaque activité |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/NY | Service des Statistiques Economiques et Sociales | Mariama Hima | Mme Issa Mariétou | x | x | x | 1 | pièces comptables transmises | chaque trimestre |  | 1
Note on C15: admin: Transmettre le rapport au niveau central
Note on M20: Hp: A compléter

## TAHOUA
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Avril | Mai | Juin | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
Programme 11 : renforcement de la coordination du Système Statistique National (SSN) | AP 2: Renforcement de la déconcentration horizontale et verticale | Activité 1 : Collecter les données de l'IHPI au niveau de la région | Collecte les données IHPI | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x |  | 1 | Questionnaires IHPI remplis | 2022-06-30 |  | 1
|  |  | Transmission des questionnaires IHPI remplis au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU |  | x |  | 1 | bordereau d'envoi | 2022-06-30 |  | 1
|  | Activité 2 : Collecter les prix des postes de l'IHPC au niveau de la région | Collecte des prix IHPC | DCMIS | DR/INS/TA | Chef Service des Statistiques Economiques et Sociales CSSES | Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 1 | Fiches remplies | 2022-06-30 |  | 1 | 1
|  |  | Transmission des questionnaires IHPC remplis | DCMIS | DR/INS/TA | Chef Service des Statistiques Economiques et Sociales CSSES | Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 1 | bordereau d'envoi | 2022-06-30 |  | 1 | 1
|  | Activité 3 : Elaborer les bulletins trimestriels des prix | Collecte des prix sur le marché | DCMIS | DR/INS/TA | Chef Service des Statistiques Economiques et Sociales CSSES | Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | x | x | x | 1 | Fiches remplies | mars-juin 2022 |  | 1
|  |  | Elaboration du bulletin trimestriel des prix | DCMIS | DR/INS/TA | Chef Service des Statistiques Economiques et Sociales CSSES | Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | x |  |  | 1 | BTP | 2022-06-01 |  | 1
|  |  | Transmission du bulletin trimestriel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | Chef Service des Statistiques Economiques et Sociales CSSES | Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | x |  |  | 1 | Message d'envoi | 2022-04-01 |  | 1
|  | Activité 5 : Elaborer l'Annuaire Statistique Régional | Transmission des maquettes aux structures régionales | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x |  |  | 1 | bordereau d'envoi | 2022-05-01 |  | 1
|  |  | Collecte des données | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 1 | Fiches remplies | 2022-06-01 |  | 1
|  |  | Traitement des données | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 0 |  |  | La collecte est en cours et le traitement se fait au fur et à mesure | 1
|  | Activité 9 : Collecter les prix dans les marchés pour le compte du EHCVM | Collecte des prix | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 1 | Maquettes remplies | 2022-06-01 |  | 1 | 1
|  |  | Supervision de la collecte | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 1 | Ordre de mission | 2022-06-01 |  | 1 | 1
|  |  | Saisie des données | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 1 | Données saisies | 2022-06-01 |  | 1 | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 1 | Message d'envoi | 2022-06-01 |  | 1 | 1
|  | Activité 13 : Tenir les réunions semestrielles de coordination statistique au niveau régional | Préparation de la réunion | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU |  |  | x | 1 | Lettre d'invitation | 2022-06-27 |  | 1
|  |  | Organisation de la réunion | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU |  |  | x | 1 | Rapport de l'atelier | 2022-06-30 |  | 1
|  | Activité 15 : Elaboration d'un catalogue des publications (ou agenda 2023 )de la Direction régionale de l'INS de Tahoua | Conception du catalogue | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU. MADO Sanda | x |  |  | 1 | Document conçu | 2022-06-01 |  | 1
|  |  | Reproduction et diffusion des catalogues | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU. MADO Sanda | x |  |  | 0 |  |  | L'activité est en cours de réalisation, le retard est dû à l'intensité des activités non programmées. | 1
|  | Activité 16 : Elaboration du Schéma d'Aménagement Foncier(SAF)de Tahoua | Participation aux réunion hebdomadaires du Vendredi foncier | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | MADO Sanda | x | x | x | 1 | Comptes rendus de la Réunion du CTR/SAF | 2022-06-01 |  | 1
|  |  | Centralisation des données socioéconmique et démographique de la région | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | MADO Sanda, DAOUDA ISSOUFOU Mamane Nasser | x | x | x | 1 | Rapport de l'atelier de centralisation des données | 2022-06-01 |  | 1
|  |  | Info -sensibilisation des populations sur le SAF | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | MADO Sanda | x | x |  | 1 | Rapport des missions d'info-sensibilisation | mars-avril -mai 2022 |  | 1
|  |  | Collecte des données complémentaires sur les ressources naturelles | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | MADO Sanda |  |  | x | 1 | Données collectées | 2022-06-01 |  | 1
|  |  | Elaboration du Draft0 du diagnostic du SAF de Tahoua (livre blanc) | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | MADO Sanda | x | x |  | 1 | Le Draft (0) | 2022-06-01 |  | 1
|  | Activité 17 :Appuyer la DREN sur la collecte des données | Collecte des données auprès des directions régionnales | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | X | X | X | 1 | Données collectées | 2022-04-01 |  | 1 | 1
|  |  | Traitement des données | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | X | X | X | 1 | Données traitées | 2022-05-01 |  | 1 | 1
|  |  | Elaboration de l'annuaire | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser |  |  | X | 1 | Rapport de l'atelier de consolidation et de génération de l'annuaire du MEN | 2022-06-01 |  | 1 | 1
Programme 11 : renforcement de la coordination du Système Statistique National (SSN) | AP 2: Renforcement de la déconcentration horizontale et verticale | Activité 18 :Elaborer le rapport socio-économique de la région | Collecte primaire et sécondaire | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x |  |  | 1 | Données collectées | 2022-05-01 |  | 1
|  |  | Centralisation des données | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x |  |  | 1 | Compte rendus de la Réunion du CTR/SAF | 2022-05-01 |  | 1
|  |  | Redaction du Rapport socioéconomique de la Région | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x |  |  | 1 | Rapport de l'atelier de centralisation des données | 2022-05-01 |  | 1
|  | Activité 19 : Assurer la gestion des fonds de fonctionnement de la DR/INS | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | MADO Sanda | x | x | x | 1 | pièces justificatives | 2022-06-01 |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | MADO Sanda | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | x |  |  | 1 | Message d'envoi | 2022-06-01 |  | 1
|  | Activité 20 : Assurer la gestion des fonds des activités de l'INS au niveau régional | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | MADO Sanda | x | x | x | 1 | pièces justificatives | 2022-06-01 |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | MADO Sanda | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | x | x | x | 1 | Message d'envoi | 2022-06-01 |  | 1

## TILLABERI
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Avril | Mai | Juin | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
Programme 11 : renforcement de la coordination du Système Statistique National (SSN) | AP 2: Renforcement de la déconcentration horizontale et verticale | Activité 3 : Elaborer les bulletins trimestriels des prix | Collecte des prix sur le marché | DCMIS | DR/INS/Ti | Service des Statisiques Economiques et Sociales | Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | Hassane Aboubacar | x | x | x | 1 | questionnaire | chaque semaine |  | 1
|  |  | Elaboration du bulletin trimestriel des prix | DCMIS | DR/INS/Ti | Service des Statisiques Economiques et Sociales | Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | Toudjani Hamma Souna; Amadou Seyni Toumane | x |  |  | 1 | EMAIL; WHATSAP | 2022-04-01 |  | 1
|  |  | Transmission du bulletin trimestriel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/Ti | Service des Statisiques Economiques et Sociales | Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | Toudjani Hamma Souna | x |  |  | 1 | ZIMBRA | 2022-04-04 |  | 1
|  | Activité 5 : Elaborer l'Annuaire Statistique Régional | Collecte des données | DCMIS | DR/INS/Ti | Service de la Coordination Statisique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | x | x | x | 1 | questionnaire | AU FUR A MESURE DE LA DISPONIBILITE DES DONNEES |  | 1
|  |  | Traitement des données | DCMIS | DR/INS/Ti | Service de la Coordination Statisique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | x | x | x | 1 | BASE DE DONNEE | AU FUR A MESURE DE LA DISPONIBILITE DES DONNEES |  | 1
|  | Activité 9 : Collecter les prix dans les marchés pour le compte du EHCVM | Collecte des prix | DCMIS | DR/INS/Ti | Service des Statisiques Economiques et Sociales | Mamadou ABDRAMANE COULIBALY |  | x | x | x | 1 | questionnaire | chaque semaine |  | 1 | 1
|  |  | Supervision de la collecte | DCMIS | DR/INS/Ti | Service des Statisiques Economiques et Sociales | Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | Toudjani Hamma Souna | x | x | x | 1 | ordre de mission | 21/04/2022 23/04/2022 28/05/2022 29/05/2022 26 /06/2022 29/06/2022 |  | 1 | 1
|  |  | Saisie des données | DCMIS | DR/INS/Ti | Service des Statisiques Economiques et Sociales | Mamadou ABDRAMANE COULIBALY |  | x | x | x | 1 | formulaire envoyé | chaque semaine |  | 1 | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/Ti | Service des Statisiques Economiques et Sociales | Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | Toudjani Hamma Souna | x | x | x | 1 | formulaire envoyé | chaque semaine |  | 1 | 1
|  | Activité 13 : Suivre les activités du SISEF | Participation au controles des questionnaires de recensement du MEN | DCMIS | DR/INS/Ti | SISEF | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | x |  |  | 1 | Rapports de contrôles | -Du 23 au 29 Avril -Du 15 au 20 Mai |  | 1 | 1
|  |  | Participation à la saisie et à l'appuremenent des données | DCMIS | DR/INS/Ti | SISEF | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | x | x | x | 1 | Rapport d'apurement | - Du 06 au 21 Mai -Du 23 au 27 MAI - DU 30 mai au 9 juin |  | 1 | 1
|  |  | Participation à la consolidation et à l'élaboration de l'annuaire statistique national | DCMIS | DR/INS/Ti | SISEF | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY |  |  | x | 1 | ordre de mission | Du 16 au 29 juin |  | 1 | 1
|  | Activité 14 : Assurer la gestion des fonds de fonctionnement de la DR/INS | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/Ti | Service de la Coordination Statisique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna | x | x | x | 1 | les depenses son realisés et les pièces justuficatives archivés | 01/04/2022 au 30/06/2022 |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/Ti | Service de la Coordination Statisique | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane | x |  |  | 0 |  |  | Les pièces justificatives archivées | 1
|  | Activité 15 : Assurer la gestion des fonds des activités de l'INS au niveau régional | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/Ti | Service de la Coordination Statisique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna | x | x | x | 1 | Les pièces justificatives sont archivées | EPER (05/05/2022, 03/06/2022 et mai ) ;PHECVM (05/05/2022, 01/06/2022, 26/05/2022 ); COUNTDOWN 2030 (17/05/2022) ;SISEF (06/05/2022 et 24/05/2022) |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/Ti | Service de la Coordination Statisique | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane | x | x | x | 1 | Les pièces justificatives sont transmises et archivées | Après chaque activité |  | 1
|  | Activité 16 : Faire une enquete rapide sur les conditions de vie des ménages d'ANZOUROU | Formation des agents enqueteurs | DCMIS | DR/INS/Ti | DR/INS/Ti | DR/INS/Ti | Toudjani Hamma Souna; Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | x |  |  | 1 | RAPPORT DE FORMATION | DU 06 AU 08 AVRIL |  | 1
|  |  | collecte des données | DCMIS | DR/INS/Ti | DR/INS/Ti | DR/INS/Ti | Toudjani Hamma Souna; Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | x |  |  | 1 | rapport de collecte | DU 11 AU 15 AVRIL 2022 |  | 1
|  |  | Apurement , traitement et tabulation des données | DCMIS | DR/INS/Ti | DR/INS/Ti | DR/INS/Ti | Toudjani Hamma Souna; Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY ,Souleymane SIDIKOU | x | x |  | 1 | BASE DE DONNEE | 2022-05-01 |  | 1
|  |  | Finalisation du rapport provisoire de l'enquete | DCMIS | DR/INS/Ti | DR/INS/Ti | DR/INS/Ti | Toudjani Hamma Souna; Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY ,Souleymane SIDIKOU |  | x | x | 1 | Rapport provisoire | 2022-06-01 |  | 1
|  |  | Organisation de l'Atelier de validation du rapport | DCMIS | DR/INS/Ti | DR/INS/Ti | DR/INS/Ti | Toudjani Hamma Souna; Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY ,Souleymane SIDIKOU |  |  | x | 0 | encours |  | il faut trouver une date avec les partenaires pour la réalisation de cette activité | 1

## ZINDER
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Avril | Mai | Juin | Etat de mise en œuvre de la tâche au 30 juin 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T2 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
Programme I : Pilotage et administration du Système Statistique National | AP2: Renforcement de la déconcentration horizontale et verticale | Activité 1: La collecte des questionnaires de l'IHPI dans la region de Zinder est assurée | Collecter les questionnaires IHPI des régions de Zinder | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service de la Coordination Statisique | Chaibou SALAOU ZANGA | Tahirou HAMA, ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI | x |  |  | 1 | fiche transmise | 2022-04-07 | RAS | 1
|  |  | Transmettre les questionnaires collectés au niveau central | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service de la Coordination Statisique | Chaibou SALAOU ZANGA | Tahirou HAMA | x |  |  | 1 | BE et fichier transmis | 2022-04-07 | RAS | 1
|  | Activité 2 : L' annuaire régional édition 2022 est élaboré et diffusé | Transmettre les maquettes aux structures régionales | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service de la Coordination Statisique | ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba | Tahirou HAMA | x |  |  | 1 | quetionnaires transmis | 15/04/2022 au 22/04/2022 | RAS | 1
|  |  | Collecter les données | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service de la Coordination Statisique | ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA | x | x | x | 1 | données collectées | 02/04/2022 jusqu'en juin | RAS | 1
|  |  | Traiter les données | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service de la Coordination Statisique | ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA | x | x | x | 1 | données traitées | 02/04/2022 jusqu'en juin | RAS | 1
|  | Activité 3 : Les bulletins trimestriels des prix de la région sont élaborés et diffusés | Collecter les prix sur les marchés de la région | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service de la Coordination Statisique | Hapsatou Habou Abdou | Amadou Issa GALADIMA, Lawan Aboubacar Lamine | x | x | x | 1 | relevé des prix hebdomadaire | chaque vendredi des trois mois | RAS | 1
|  |  | Elaborer les bulletins trimestriels des prix | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service de la Coordination Statisique | Hapsatou Habou Abdou | Tahirou HAMA, Yacouba ABOUBAKARI BARIKIRE, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA | x |  |  | 1 | fichier transmis | 2022-04-05 | RAS | 1
|  |  | Transmettre les bulletins trimestriels des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service de la Coordination Statisique | Hapsatou Habou Abdou | Tahirou HAMA | x |  |  | 1 | fichier transmis | 2022-04-05 | RAS | 1
|  | Activité 4 : Les dépliants "Zinder en chiffres" sont élaborés et diffusés | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service de la Coordination Statisique | ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA | x | x | x | 1 | données collectées | 02/04/2022 jusqu'en juin | RAS | 1
|  | Activité 5 : Les fiches et les questionnaires sur les prix à la consommation (IHPC) dans la région de Zinder | Receptionner les questionnaires et les fiches | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service de la Coordination Statisique | Hapsatou Habou Abdou | Amadou Issa GALADIMA, Lawan Aboubacar Lamine | x | x | x | 1 | Fiches receptionnés | chaque fin des trois mois | RAS | 1 | 1
|  |  | Collecter les prix des postes de l'IHPC au niveau de la région de Zinder | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service de la Coordination Statisique | Amadou Issa GALADIMA, Lawan Aboubacar Lamine | Hapsatou Habou Abdou | x | x | x | 1 | fiches renseignées | du 02/04/2022 au 30/06/2022 | RAS | 1 | 1
|  |  | Superviser la collecte au niveau des postes IHPC | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service de la Coordination Statisique | Hapsatou Habou Abdou | Tahirou HAMA | x | x | x | 1 | BE et reçu d'envoi | chaque lundi des trois mois | RAS | 1 | 1
|  |  | Acheter des produits au niveau des marchés (Kollia, Dollé et Mirriah) de la région | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service de la Coordination Statisique | Amadou Issa GALADIMA, Lawan Aboubacar Lamine | Hapsatou Habou Abdou | x | x | x | 1 | fiches renseignées | du 02/04/2022 au 30/06/2022 | RAS | 1 | 1
|  |  | Transmettre les prix collectés au niveau central | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service de la Coordination Statisique | Hapsatou Habou Abdou | Tahirou HAMA | x | x | x | 1 | BE et reçu d'envoi | chaque lundi des trois mois | RAS | 1 | 1
|  | Activité 6 : Les Affiches murales sont élaborées et diffusées | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service de la Coordination Statisique | ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA | x | x | x | 1 | données collectées | 02/04/2022 jusqu'en juin | RAS | 1
|  | Activité 7 : La Collecte des prix dans les marchés pour le compte du EHCVM est assurée | Collecte des prix | DCMIS | DR/INS/ZINDER | DR/INS/ZINDER | AMADOU ISSA GALADIMA |  | x | x | x |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Supervision de la collecte | DCMIS | DR/INS/ZINDER | DR/INS/ZINDER | TAHIROU HAMA |  | x | x | x |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Saisie des données | DCMIS | DR/INS/ZINDER | DR/INS/ZINDER | AMADOU ISSA GALADIMA |  | x | x | x |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/ZINDER | DR/INS/ZINDER | AMADOU ISSA GALADIMA |  | x | x | x |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Activité 8: Le suivi des activés du SISEF est assuré | Superviser la saisie des données au niveau primaire | DCMIS | DR/INS/ZINDER | SISEF | Rabiou ALI IDI | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, , Chaibou SALAOU ZANGA, ABOUBACARI YACOUBA Barkiré | x | x | x |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Apurer les données au niveau primaire | DCMIS | DR/INS/ZINDER | SISEF | Rabiou ALI IDI | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, , Chaibou SALAOU ZANGA, ABOUBACARI YACOUBA Barkiré |  |  | x |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Collecter les données au niveau secondaire | DCMIS | DR/INS/ZINDER | SISEF | Rabiou ALI IDI | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, , Chaibou SALAOU ZANGA, ABOUBACARI YACOUBA Barkiré |  | x | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Controler les données au niveau secondaire | DCMIS | DR/INS/ZINDER | SISEF | Rabiou ALI IDI | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, , Chaibou SALAOU ZANGA, ABOUBACARI YACOUBA Barkiré |  | x | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Superviser la saisie des données au niveau secondaire | DCMIS | DR/INS/ZINDER | SISEF | Rabiou ALI IDI | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, , Chaibou SALAOU ZANGA, ABOUBACARI YACOUBA Barkiré |  |  | x |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Apurer les données au niveau les données secondaire | DCMIS | DR/INS/ZINDER | SISEF | Rabiou ALI IDI | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, , Chaibou SALAOU ZANGA, ABOUBACARI YACOUBA Barkiré |  |  | x |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Activité 9: Le renforcement des capacités des sectoriels régionaux est fait | Former les sectoriels régionaux en statistique descriptive appliquée sur excel | DCMIS | DR/INS/ZINDER | DR/INS/ZINDER | Chaibou SALAOU ZANGA | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI, ABOUBACARI YACOUBA Barkiré |  | x | [5 empty] | 1
|  |  | Former les sectoriels régionaux en SIG | DCMIS | DR/INS/ZINDER | DR/INS/ZINDER | ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA |  |  | x |  |  |  |  | 1
|  | Activité 10 : La gestion financière de la DR/INS est assurée | Elaborer les pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service des Statisiques Economiques et Sociales | Hapsatou Habou Abdou | Tahirou HAMA | X | X | X |  |  |  |  | 1
|  |  | Transmettre les pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/ZINDER | Service des Statisiques Economiques et Sociales | Hapsatou Habou Abdou | Tahirou HAMA | X | X | X |  |  |  |  | 1
Note on M17: Hp: A compléter