## BCR
Action | Programme | N° activité | Annexe 1 = oui 2= non | ACTIVITES | TACHES DES ACTIVITES | Structure responsable | Unité / division responsable | Section / service responsable | Date début | Date fin | Agent Responsable | Responsables associés | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires | Décision de la cellule
A6 | P3 | 1 | 1 | Activité 1: Construire le bâtiment du BCR |  | BCR
A6 | P3 | 2 | 1 | Activité 2 : Louer un batiment pendant une année |  | BCR
A6 | P3 | 3 | 1 | Activité 3 : Acquérir le matériel du BCR |  | BCR
A6 | P3 | 4 | 1 | Activité 4 : Assurer la prise en charge des dépenses du personnel |  | BCR
A6 | P3 | 5 | 1 | Activité 5 : Organiser la table ronde sur la recherche de financement | Créer un Comité pour l'organisation de la table ronde | BCR | UAFP |  | 2022-01-24 | 2022-02-03 | AbdoulRazak | DG, BCR, DRH | 1 | Arrêté n°004 MP/INS du 01 Fev 2022 | 01 Fev 2022 |  | 1 | 1
A6 | P3 | 5 | 1 |  | Tenir la première réunion du Comité d'organisation | BCR | UAFP |  | 2022-02-04 | 2022-02-04 | AbdoulRazak | DG, BCR, DRH | 0 |  |  | Attente de la suite reservée aux requêtes de financement adressées aux partenaires | 1 | 1 | La cellule a jugé que le retour des PTfs sur les requêtes qui leur ont été adressées ne conditionne pas la tenue des réunions du comité d'organisation de la table ronde.
A6 | P3 | 5 | 1 |  | Mise en œuvre des conclusions de la première réunion | BCR | UAFP |  | 2022-02-05 | 2022-02-14 | AbdoulRazak | DG, BCR, DRH | 0 |  |  | Attente de la suite reservée aux requêtes de financement adressées aux partenaires | 1 | 1 | La cellule a jugé que le retour des PTfs sur les requêtes qui leur ont été adressées ne conditionne pas la tenue des réunions du comité d'organisation de la table ronde.
A6 | P3 | 5 | 1 |  | Tenir la deuxième réunion du Comité d'organisation | BCR | UAFP |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 | AbdoulRazak | DG, BCR, DRH | 0 |  |  | Attente de la suite reservée aux requêtes de financement adressées aux partenaires | 1 | 1 | La cellule a jugé que le retour des PTfs sur les requêtes qui leur ont été adressées ne conditionne pas la tenue des réunions du comité d'organisation de la table ronde.
A6 | P3 | 5 | 1 |  | Mise en œuvre des conclusions de la deuxième réunion | BCR | UAFP |  | 2022-02-16 | 2022-02-22 | AbdoulRazak | DG, BCR, DRH | 0 |  |  | Attente de la suite reservée aux requêtes de financement adressées aux partenaires | 1 | 1 | La cellule a jugé que le retour des PTfs sur les requêtes qui leur ont été adressées ne conditionne pas la tenue des réunions du comité d'organisation de la table ronde.
A6 | P3 | 5 | 1 |  | Tenir la réunion de la table ronde | BCR | UAFP |  | 2022-02-22 | 2022-02-22 | AbdoulRazak | DG, BCR, DRH | 0 |  |  | Attente de la suite reservée aux requêtes de financement adressées aux partenaires | 0 | 0 | La cellule a estimé que cette tâche ne saurait être exécutée, car les annonces des PTFs et de l'Etat ne permettent pas de boucler le financement du RGP/H V.
A6 | P3 | 5 | 1 |  | Elaborer le rapport de la table ronde | BCR | UAFP |  | 2022-02-23 | 2022-02-28 | AbdoulRazak | DG, BCR, DRH | 0 |  |  | Attente de la suite reservée aux requêtes de financement adressées aux partenaires | 0 | 0 | La cellule a estimé que cette tâche ne saurait être exécutée, car les annonces des PTFs et de l'Etat ne permettent pas de boucler le financement du RGP/H V.
A6 | P3 | 6 | 1 | Activité 6 : Organiser un atelier de spécification des contrôles des applications de collecte |  | BCR
A6 | P3 | 7 | 1 | Activité 7 : Numériser les fonds de carte |  | BCR
A6 | P3 | 9 | 1 | Activité 9 : Réaliser la cartographie pilote | Mobiliser un (1) consultant international en développement des applications CAPI | BCR | UAFP |  | 2022-01-24 | 2022-02-14 | AbdoulRazak | Issoufou Saidou | 1 | CV de l'Expert sélectionné | 2022-03-27 |  | 1 | 1
A6 | P3 | 9 | 1 |  | Mobiliser un (1) consultant international en développement des applications Carto | BCR | UAFP |  | 2022-01-24 | 2022-02-14 | AbdoulRazak | Issoufou Saidou | 1 | Date d'arrivée du Consultant le 7 avril 2022 |  |  | 1 | 1
A6 | P3 | 9 | 1 |  | Reconduire les contrats des 8 agents de numérisation (géomaticiens) | BCR | UAFP |  | 2022-01-24 | 2022-02-04 | AbdoulRazak | Issoufou Saidou | 0 |  |  | ANO non obtenu | 0 | 0 | Raisons indépendante de la structure
A6 | P3 | 9 | 1 |  | Préparer les fonds des cartes pour les zones pilotes | BCR | UC |  | 2022-01-24 | 2022-01-31 | Ali Arzika | Amadou Hamidou | 1 | Dossiers d'agents cartographes constitués | 2022-03-15 |  | 1 | 1
A6 | P3 | 9 | 1 |  | Valider les outils de collecte de cartographie (réunion de validation) | BCR | UC |  | 2022-01-24 | 2022-02-04 | Amadou Hamidou | BCR, DER | 1 | Prétest efféctué avec succès | 2022-03-18 |  | 1 | 1
A6 | P3 | 9 | 1 |  | Préparer le serveur local INS pour héberger les données collectées | BCR | UMEOT |  | 2022-01-24 | 2022-02-05 | Bassirou Mahassadi | DI, BCR | 1 | Prétest efféctué avec succès | 2022-02-13 |  | 1 | 1
A6 | P3 | 9 | 1 |  | Concevoir l'application de collecte de cartographie (fiches de collecte) | BCR | UMEOT |  | 2022-02-05 | 2022-02-13 | Bassirou Mahassadi | DI, BCR | 1 | Prétest efféctué avec succès | 2022-03-19 |  | 1 | 1
A6 | P3 | 9 | 1 |  | Concevoir les guides des applications de cartographie | BCR | UC |  | 2022-02-08 | 2022-02-13 | Amadou Hamidou | DI, BCR | 1 | Prétest efféctué avec succès | 2022-03-19 |  | 1 | 1
A6 | P3 | 9 | 1 |  | Récruter les agents de cartographie pilote | BCR | UAFP |  | 2022-01-24 | 2022-02-10 | AbdoulRazak | DRH | 1 | Note de service | 2022-02-23 |  | 1 | 1
A6 | P3 | 9 | 1 |  | Effectuer des missions de sensibilisation pour la carto pilote | BCR | UMEOT |  | 2022-02-24 | 2022-02-28 | Souleymane Haro | CC | 0 | Rapport de mission | du 01 au 04 avril 2022 |  | 1 | 1 | A considérer au T2
A6 | P3 | 9 | 1 |  | Former les agents de cartographie pilote | BCR | UC |  | 2022-02-14 | 2022-02-27 | Amadou Hamidou | BCR | 1 | Formation éffectuée du 3 au 19 mars 2022 | du 3 au 19 mars 2022 |  | 1 | 1
A6 | P3 | 9 | 1 |  | Réaliser la cartographie pilote | BCR | UC |  | 2022-03-01 | 2022-03-21 | Amadou Hamidou | BCR | 0 |  |  | ANO non obtenu | 0 | 0
A6 | P3 | 9 | 1 |  | Superviser les travaux de terrain de la cartographie pilote | BCR | UC |  | 2022-03-01 | 2022-03-12 | Amadou Hamidou | BCR | 0 |  |  | ANO non obtenu | 0 | 0
A6 | P3 | 9 | 1 |  | Mettre à jour la numérisation des fonds des cartes | BCR | UC |  | 2022-03-07 | 2022-03-21 | Ali Arzika | Amadou Hamidou | 0 |  |  | ANO non obtenu | 0 | 0
A6 | P3 | 9 | 1 |  | Constituer les dossiers des agents recenseurs | BCR | UC |  | 2022-03-07 | 2022-03-21 | Ali Arzika | Amadou Hamidou | 0 |  |  | ANO non obtenu | 0 | 0
A6 | P3 | 9 | 1 |  | Rediger le rapport de la cartographie pilote | BCR | UC |  | 2022-03-22 | 2022-03-27 | Amadou Hamidou | BCR | 0 |  |  | ANO non obtenu | 0 | 0
A6 | P3 | 8 | 1 | Activité 8 : Réaliser le recensement pilote | Finaliser la méthodologie de collecte des données (collecte et remontées des données) | BCR | UMEOT |  | 2022-02-01 | 2022-02-10 | Souleymane Haro | BCR, DER, DI | 1 | Méthodologie tirée essentiellement du document PRODOC du RGPH 2022 | Mise à jour en janvier 2022 |  | 1 | 1
A6 | P3 | 8 | 1 |  | Valider les outils, documents et applications du recensement pilote (guides, manuels, questionnaires) | BCR | UMEOT |  | 2022-02-01 | 2022-02-10 | Souleymane Haro | BCR | 0 |  |  | Les activités du RGPH sont des activités qui s'enchainent. Les activités du recensement pilote dépendent de la réalisation des activités de la carto pilote. | 1 | 1 | La cellule a estimé que l'élaboration des documents techniques du RGP/H pilote devrait se faire paralellement aux travaux préparatoires de la cartographie pilote.
A6 | P3 | 8 | 1 |  | Développer l'application CAPI de collecte des données et applications web de suivi de la collecte | BCR | UMEOT |  | 2022-03-07 | 2022-03-17 | Bassirou Mahassadi | DI, BCR | 0 |  |  | Les activités du RGPH sont des activités qui s'enchainent. Les activités du recensement pilote dépendent de la réalisation des activités de la carto pilote. | 1 | 1 | La cellule a estimé que l'élaboration des documents techniques du RGP/H pilote devrait se faire paralellement aux travaux préparatoires de la cartographie pilote.
A6 | P3 | 8 | 1 |  | Reproduire tous les outils techniques de collecte des données (manuels, guides, questionnaires, cartes) | BCR | UAFP |  | 2022-03-17 | 2022-03-22 | AbdoulRazak | DCMIS | 0 |  |  | Les activités du RGPH sont des activités qui s'enchainent. Les activités du recensement pilote dépendent de la réalisation des activités de la carto pilote. | 1 | 1 | La cellule a estimé que l'élaboration des documents techniques du RGP/H pilote devrait se faire paralellement aux travaux préparatoires de la cartographie pilote.
A6 | P3 | 8 | 1 |  | Former les formateurs à Tahoua | BCR | UMEOT |  | 2022-03-15 | 2022-03-25 | Souleymane Haro | BCR | 0 |  |  | Les activités du RGPH sont des activités qui s'enchainent. Les activités du recensement pilote dépendent de la réalisation des activités de la carto pilote. | 0 | 0 | Raisons jugées pertinentes: la tâche a été désactivée
A6 | P3 | 8 | 1 |  | Recruter les agents recenseurs | BCR | UAFP |  | 2022-03-15 | 2022-03-25 | BCR | DR INS | 0 |  |  | Les activités du RGPH sont des activités qui s'enchainent. Les activités du recensement pilote dépendent de la réalisation des activités de la carto pilote. | 0 | 0 | Raisons jugées pertinentes: la tâche a été désactivée
A6 | P3 | 8 | 1 |  | Former les agents recenseurs | BCR |  |  | 2022-03-27 | 2022-04-05 | BCR | DR INS
A6 | P3 | 8 | 1 |  | Déployer 8 véhicules INS (5 véhicule de supervision et 3 véhicules de collecte des données) | BCR | UAFP |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | AbdoulRazak | BCR | 0 |  |  | Les activités du RGPH sont des activités qui s'enchainent. Les activités du recensement pilote dépendent de la réalisation des activités de la carto pilote. | 0 | 0 | Raisons jugées pertinentes: la tâche a été désactivée
A6 | P3 | 8 | 1 |  | Effectuer la mise en route des agents recenseurs (signature des contrats, paiement des avances, dotation en matériels, etc) | BCR |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-10 | BCR | DR INS
A6 | P3 | 8 | 1 |  | Préparer le serveur local INS pour héberger les données collectées | BCR | UMEOT |  | 2022-02-01 | 2022-02-13 | Bassirou Mahassadi | DI, BCR | 1 | Prétest efféctué avec succès hebergement données carto | 2022-02-13 |  | 1 | 1
A6 | P3 | 8 | 1 |  | Collecter les données du recensement pilote | BCR |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-15 | Souleymane Haro | BCR
A6 | P3 | 8 | 1 |  | Analyser les données du recensement pilote | BCR |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-30 | Souleymane Haro | BCR
A6 | P3 | 8 | 1 |  | Evaluer le recensement pilote | BCR |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-05 | Souleymane Haro | BCR
A6 | P3 | 10 | 1 | Activité 10 : Rechercher les fonds de cartes et plans cadastraux complémentaires |  | BCR
A6 | P3 | 13 | 1 | Activité 13 : Sensibiliser la population sur le RGPH | Concevoir des spots publicitaires (émissions radio/ télévisées) | BCR | UMEOT |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Souleymane Haro | CC | 0 |  |  | L'activité a commencé avec la carto pilote. Elle sera continue, tout au long du processus du RGPH. | 1 | 1 | Contraintes non fournies
A6 | P3 | 13 | 1 |  | Effectuer une mission ministérielle de sensibilisation sur le RGPH | BCR |  |  | 2022-09-24 | 2022-09-29 | Souleymane Haro | CC
A6 | P3 | 13 | 1 |  | Effectuer des missions de sensibilisation pour le recensement pilote | BCR |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-07 | Souleymane Haro | CC
A6 | P3 | 13 | 1 |  | Effectuer des missions de sensibilisation pour la carto générale | BCR |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-31 | Souleymane Haro | CC
A6 | P3 | 13 | 1 |  | Effectuer des missions de sensibilisation pour le dénombrement général | BCR |  |  | 2022-12-01 | 24 dec 22 | Souleymane Haro | CC
A6 | P3 | 14 | 1 | Activité 14 : Former le personnel de collecte de la cartographie pilote |  | BCR
A6 | P3 | 15 | 1 | Activité 15 : Cartographie générale | Mobiliser un (1) consultant international en développement des applications CAPI | BCR | UAFP |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | AbdoulRazak | Issoufou Saidou | 1 | CV de l'Expert sélectionné | 2022-03-20 |  | 1 | 1
A6 | P3 | 15 | 1 |  | Mobiliser un (1) consultant international en développement des applications Carto | BCR | UAFP |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | AbdoulRazak | Issoufou Saidou | 1 | Date d'arrivée du Consultant le 7 avril 2022 | Date d'arrivée du Consultant le 7 avril 2022 |  | 1 | 1
A6 | P3 | 15 | 1 |  | Valider les outils de collecte de cartographie (réunion de validation) | BCR |  |  | 2022-01-25 | 2022-04-30 | Amadou Hamidou | BCR
A6 | P3 | 15 | 1 |  | Préparer et installer l'infrastructure informatique acquise pour l'hébergement des données | BCR | UMEOT |  | 2022-02-20 | 2022-03-15 | Bassirou Mahassadi | BCR | 0 |  |  | Infrastructure non acquise par manque de financement | 0 | 0 | Raisons jugées pertinentes
A6 | P3 | 15 | 1 |  | Mettre au point l'application de collecte de cartographie et l'application du suivi de collecte | BCR | UMEOT |  | 2022-03-01 | 2022-03-15 | Bassirou Mahassadi | BCR | 0 |  |  | l'application de collecte de cartographie et l'application du suivi de collecte sont une amélioration des applications ayant servies à la phase pilote. La collecte carto pilote n'est pas encore lancée par manque d'ANO | 1 | 1
A6 | P3 | 15 | 1 |  | Améliorer et valider les manuels et guides des applications de cartographie | BCR | UC |  | 2022-03-01 | 2022-03-15 | Amadou Hamidou | BCR | 0 |  |  | Les manuels et guides des applications de collecte de cartographie sont une amélioration des manuels et guides ayant servies à la phase pilote. La collecte carto pilote n'est pas encore lancée par manque d'ANO | 0 | 0 | Raisons jugées pertinentes
A6 | P3 | 15 | 1 |  | Récruter les agents de cartographie générale | BCR | UAFP |  | 2022-02-02 | 2022-02-10 | AbdoulRazak | BCR | 0 |  |  | Manque de financement | 0 | 0 | Raisons jugées pertinentes
A6 | P3 | 15 | 1 |  | Former les agents de cartographie générale | BCR | UC |  | 2022-02-12 | 2022-03-10 | Amadou Hamidou | BCR | 0 |  |  | Manque de financement | 0 | 0 | Raisons jugées pertinentes
A6 | P3 | 15 | 1 |  | Déployer les véhicules INS (véhicules de supervision et véhicules de collecte des données) | BCR |  |  | 2022-03-01 | 2022-07-31 | AbdoulRazak | BCR
A6 | P3 | 15 | 1 |  | Déployer les véhicules de location pour la cartographie générale | BCR |  |  | 2022-03-01 | 2022-07-31 | AbdoulRazak | BCR
A6 | P3 | 15 | 1 |  | Réaliser la cartographie générale | BCR |  |  | 2022-03-15 | 2022-07-31 | Amadou Hamidou | BCR
A6 | P3 | 15 | 1 |  | Superviser les travaux de terrain de la cartographie générale | BCR |  |  | 2022-03-17 | 2022-07-31 | Amadou Hamidou | BCR
A6 | P3 | 15 | 1 |  | Mettre à jour la numérisation des fonds des cartes | BCR |  |  | 2022-03-20 | 2022-07-31 | Ali Arzika | BCR
A6 | P3 | 15 | 1 |  | Constituer les dossiers des agents recenseurs | BCR |  |  | 2022-03-17 | 2022-07-31 | Ali Arzika | BCR
A6 | P3 | 15 | 1 |  | Analyser et présenter les résultats de la cartographie générale | BCR |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-05 | Ali Arzika | BCR
A6 | P3 | 15 | 1 |  | Rediger le rapport de la cartographie générale | BCR |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-10 | Amadou Hamidou | BCR
A6 | P3 | 15 | 2 | Activité 6 : Dénombrement général | Recruter les agents de manutention et d'archivage | BCR |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-10 | AbdoulRazak | DRFM
A6 | P3 | 15 | 2 |  | Aménager les magasins d'entreposage des matériels (tablettes et accessoires y compris dispositif de sécurité) | BCR |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-20 | AbdoulRazak | DRFM
A6 | P3 | 15 | 2 |  | Recruter les informaticiens pour la vérification et la configuration des tablettes | BCR |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-14 | Bassirou Mahassadi | DRH, DI
A6 | P3 | 15 | 2 |  | Configurer et Installer les applications de collecte sur les tablettes | BCR |  |  | 2022-06-15 | 2022-08-15 | Bassirou Mahassadi | DI, BCR
A6 | P3 | 15 | 2 |  | Réaliser l'atelier de validation des outils et d'application de collecte | BCR |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-07 | Souleymane Haro | BCR
A6 | P3 | 15 | 2 |  | Reproduire tous les outils techniques de collecte des données (manuels, guides, questionnaires, cartes) | BCR |  |  | 2022-09-08 | 2022-09-15 | Souleymane Haro | BCR
A6 | P3 | 15 | 2 |  | Former le noyau dur | BCR |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-15 | Souleymane Haro | BCR
A6 | P3 | 15 | 2 |  | Former les formateurs | BCR |  |  | 2022-10-22 | 2022-11-06 | Souleymane Haro | BCR
A6 | P3 | 15 | 2 |  | Former des formateurs communaux | BCR |  |  | 2022-11-13 | 2022-11-27 | Souleymane Haro | BCR
A6 | P3 | 15 | 2 |  | Recruter les agents recenseurs au niveau local | BCR |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-10 | Souleymane Haro | BCR
A6 | P3 | 15 | 2 |  | Former les agents recenseurs | BCR |  |  | 2022-11-28 | 07 dec 22 | Souleymane Haro | BCR
A6 | P3 | 15 | 2 |  | Mettre en route les agents recenseurs | BCR |  |  | 07 dec 22 | 10 dec 22 | Souleymane Haro | BCR
A6 | P3 | 15 | 2 |  | Mobiliser les véhicules de collecte (contractualisation, réquisitions, INS) | BCR |  |  | 2022-11-01 | 01 dec 22 | AbdoulRazak | BCR
A6 | P3 | 15 | 2 |  | Recruter des agents chargés de faire le collisage des matériels | BCR |  |  | 2022-07-15 | 2022-07-30 | AbdoulRazak | BCR, DRFM
A6 | P3 | 15 | 2 |  | Acheminer le matériel à l'intérieur du pays | BCR |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-30 | AbdoulRazak | BCR, DRFM
A6 | P3 | 15 | 2 |  | Discours du Ministre du Plan sur l'annonce du début de dénombrement général | BCR |  |  | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Souleymane Haro | BCR
A6 | P3 | 15 | 2 |  | Réaliser le dénombrement général | BCR |  |  | 10 dec 22 | 24 dec 22 | Souleymane Haro | INS
Note on P18: Hp: A compléter
Note on P25: Hp: A compléter
Note on P31: Hp: A compléter
Note on P51: Hp: A compléter

## CC
Action | Programme | Activité | Tâches de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Janv. | Févr | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires | Observation de la Cellule
A2 | P1 | Activité 1: Suivre le Cycle spécial IPS 2ème promotion 2020-2022 | Appui à l'organisation de la cérémonie de remise de diplomes | CC | CC | CC |  | ENSTAT
A3 | P1 | Activité 3: Assurer la prise en charge du personnel en CDD | Adresser une note technique à la Direction Générale pour le recrutement sur titre d'un Assistant en Communication Digitale pour renforcer la Cellule Communication | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane | DRH |  |  |  | 1 | Note technique au DG | 2022-02-15 | En attente de l'ANO | 1 | 1
A3 | P2 | Activité 1: Organiser la Journée Africaine de la Statistique (JAS) | Contribuer à l'organisation de la JAS | CC | CC | CC |  | DCMIS
A3 | P2 |  | Animer la Journée Portes Ouvertes | CC | CC | CC
A4 | P2 | Activité 1: Réaliser les cafés statistiques sur les activités de l'INS( Financement P_DQPD) | Elaborer les TDR | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane |  |  |  |  | 1 | TDR transmis, 1 ANO reçu | 2022-03-08 |  | 1 | 1
A4 | P2 |  | Organiser le 1er Café Statistique | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane | BCR |  |  |  | 0 | ANO reçu |  | Suite aux instructions reçues de la Direction Générale, relatives à l'organisation des 3 cafés statistiques autour du theme du RGP/H, 3 TDR ont été transmis, 2 themes relatifs à la mobilisation lors de la carto et du dénombrement doivent etre réunis pour n'en faire qu'1 sur le plaidoyer auprès des acteurs sociaux pour la réussite du recensement; ce Café est prioritaire et doit etre organisé le 18 Mai, le second theme relatif au rôle des medias dans la sensibilisation des populations a reçu 1 ANO en date du 21 Mars 2022 | 0 | 0 | Les raisons données ont été jugées pertinentes: la tâche a donc été désactivée.
A4 | P2 |  | Organiser le 2ème Café Statistique | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane
A4 | P2 |  | Organiser le 3ème Café Statistique | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane
A4 | P2 | Activité 2 : Réaliser le café statistique pour valoriser l'importance de l'investissement sur la nutrition au Niger (Financement PNIN) |  | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane |  |  |  |  | 0 |  |  | La PNIN n'a pas émis la requete
|  | Appui à l'organisation du Café statistique sur les tableaux de bord des indicateurs du SISEF (Financement SISEF) | Mobiliser les medias et assurer l'animation du Café | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane | DSEDS |  |  |  | 0 |  |  | La DSEDS n'a pas fixé de date | 0 | 0 | Les raisons données ont été jugées pertinentes: la tâche a donc été désactivée.
A4 | P2 | Activité 3: Produire le bulletin trimestriel Nigerstat | Elaborer les TDR | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane |  |  |  |  | 0 |  |  | Les termes de référence ont été omis lors de l'élaboration des TDR du trimestre | 1 | 1 | Les raisons données ont été jugées non pertinentes: la cellule a donc décidé de maintenir la tache dans l'évaluation
A4 | P2 |  | Former le Comité de rédaction du bulletin | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane | USE |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | Les raisons données ont été jugées non pertinentes: la cellule a donc décidé de maintenir la tache dans l'évaluation
A4 | P2 |  | Concevoir, reproduire et distribuer le bulletin | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane | DIDDA |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | Les raisons données ont été jugées non pertinentes: la cellule a donc décidé de maintenir la tache dans l'évaluation
A4 | P2 | Activité 4: Produire un guide d'utilisation des données statistiques, à l'usage des journalistes | Elaborer les TDR | CC | CC | CC
A4 | P2 |  | Recruter le consultant | CC | CC | CC |  | DRH
A4 | P2 |  | Reproduire le guide | CC | CC | CC |  | DRFM
A4 | P2 | Activité 5: Produire un lexique des termes statistiques en Haoussa et en Zarma | Elaborer les TDR | CC | CC | CC
A4 | P2 |  | Recruter 2 consultants en Haousa et Zarma | CC | CC | CC |  | DRH
A4 | P2 |  | Organiser l'atelier de validation du lexique | CC | CC | CC |  | DCMIS
A4 | P2 | Activité 6: Publier la revue semestrielle sur la statistique | Elaborer les TDR | RJDSN | RJDSN | RJDSN |  | CC
A4 | P2 |  | Concevoir, reproduire et distribuer la revue | RJDSN | RJDSN | RJDSN |  | CC
A4 | P2 | Activité 8: Organiser une journée d'information des nouveaux membres du REPPSTAT, sur l'importance et l'utilité des données statistiques | Elaborer les TDR | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane |  |  |  |  | 1 | TDR transmis | 15 fev | Les TDR envoyés à la DCMIS le 15 fevrier n'ont pas été transmis à la Banque Mondiale; ils ont été envoyés de nouveau le 08 Mars et sont revenus à plusieurs reprises, pour intégrer les observations de la Direction Générale | 1 | 1
A4 | P2 |  | Organiser la journée d'information | CC | CC | CC |  | DCMIS
A4 | P2 | Activité 9: Organiser une journée parlementaire sur l'importance et l'utilité de la statistique | Elaborer les TDR | CC | CC | CC
A4 | P2 |  | Organiser la journee parlementaire | CC | CC | CC |  | DCMIS
A4 | P2 | Activité 10 : Signer un protocole de partenariat avec la Coordination Nationale des Radios communautaires, pour la production et la diffusion d'émissions de sensibilisation sur la statistique et le RJDSN | Elaborer les TDR | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane |  |  |  |  | 1 | TDR trasmis | 15 fev | Les TDR envoyés à la DCMIS le 15 fevrier n'ont pas été transmis à la Banque Mondiale; ils ont été envoyés de nouveau le 08 Mars et sont revenus à plusieurs reprises, pour intégrer les observations de la Direction Générale | 1 | 1
A4 | P2 |  | Etablir le contrat | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane | DRFM |  |  |  | 1 | Contrat rédigé | 15 fev |  | 1 | 1
A4 | P2 |  | Mettre en œuvre le protocole | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane | DRFM |  |  |  | 0 |  | 15 fev |  | 0 | 0 | Les raisons données ont été jugées pertinentes: la tâche a donc été désactivée.
A4 | P2 | Activité 11 : Assurer le référencement payant pour le site web et les réseaux sociaux de l'INS | Elaborer les TDR | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane | DI |  |  |  | 1 | TDR trasmis | 15 fev | Les TDR envoyés à la DCMIS le 15 fevrier n'ont pas été transmis à la Banque Mondiale; ils ont été envoyés de nouveau le 08 Mars et sont revenus à plusieurs reprises, pour intégrer les observations de la Direction Générale | 1 | 1
A4 | P2 |  | Payer le référencement | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane | DRFM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Les raisons données ont été jugées pertinentes: la tâche a donc été désactivée.
A5 | P3 | Activité 5: Réaliser l'Enquete nationale sur les indicateurs du Paludisme au Niger (EIP-Niger 2021) | Diffusion des résultats | CC | CC | CC |  | DER
A5 | P3
A5 | P3 | Activité 10: Réaliser le Recensement Général des Entreprises (ReGEN) | Organiser les activités de sensibilisation | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane | DCNCEE |  |  |  | 1 | Réunions de proximité et mission de sensibilisation des opérateurs économiques; conception des outils de communication | 27 octobre 2021 au 22 janvier 2022 |  | 1 | 1
A5 | P3 | Activité 1: Réaliser la 1ère vague de la 2ème Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM-II) | Organiser les activités de sensibilisation | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane | DER |  |  |  | 1 | Messages radiotélévisés de sensibilisation diffusés | 2022-01-01 |  | 1 | 1
A5 | P3 | Activité 20: Elaborer les outils de visibilité de la PNIN | Appui à la visibilité des activités de la PNIN | CC | CC | CC | Aicha Amadou Ousmane | PNIN |  |  |  | 0 |  |  | la PNIN n'a pas émis la requete | 0 | 0 | Les raisons données ont été jugées pertinentes: la tâche a donc été désactivée.
A6 | P3 | Activité 11: Organiser une conférence publique sur l'importance et l'utilité du RGP/H | Elaborer les TDR | CC | CC | CC
A6 | P3 |  | Organiser la conference | CC | CC | CC |  | BCR
A6 | P3 | Activité 12: Organiser trois séances de mediatraining pour les cadres du BCR | Elaborer les TDR | CC | CC | CC
A6 | P3 |  | Organiser les séances | CC | CC | CC |  | BCR
A6 | P3 | Activité 13: Sensibiliser la population sur la cartographie et le recensement pilote | Rédiger les TDR des missions de sensibilisation | CC | CC | CC
A6 | P3 |  | Participer aux missions sur le terrain | CC | CC | CC |  | BCR
|  | Activité : Organiser les activités de communication et sensibilisation des populations | Concevoir les outils de communication | CC | CC | CC |  | BCR
|  |  | Concevoir les messages de sensibilisation | CC | CC | CC |  | BCR
|  |  | Signer des accords de partenariat (ACTN, ARENI, AVMN, MEDIAS) | CC | CC | CC |  | BCR
|  |  | Organiser les réunions de plaidoyer auprès des autorités administratives | CC | CC | CC |  | BCR
|  |  | Participer aux missions de sensibilisation dans les differentes phases du recensement | CC | CC | CC |  | BCR
|  |  | Organiser le renforcement des capacités sur le RGP/H (Gouvernement, Assemblée Nationale, médias | CC | CC | CC |  | BCR
Note on N3: Hp: A completer
Note on M8: Hp: A compléter

## DCMIS
Action | Programme | N° Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Janv. | Févr | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires | Observation de la Cellule
A5 | P1 | 1 | Activité 1 : Elaborer le DPPD 2023-2025 et PAP 2023, PTBA/PDQPD/IDA 2023 | Elaboration des TDRs | DCMIS | DCSC | Service de la Programmation et du Suivi et Evaluation (SPSE) | ZAKIFADA | Achoura, Tawayé |  |  |  | 1 | TERMES DE REFERENCES POUR LES TRAVAUX D’ELABORATION DU DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD) 2023-2025, DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE (PAP) 2023 ET PTBA 2023 DU PROJET DQPD | 2022-03-17 |  | 1 | 1
A5 | P1 | 1 |  | Conception et envoye de la matrice globale de Programmation du PAP et du P2023 aux directions centrales | DCMIS | DCSC | Service de la Programmation et du Suivi et Evaluation (SPSE) | ZAKIFADA | Achoura, Tawayé
A5 | P1 | 1 |  | Centralisation des fiches de programmation remplies par les directions centrales | DCMIS | DCSC | Service de la Programmation et du Suivi et Evaluation (SPSE) | ZAKIFADA | Achoura, Tawayé
A5 | P1 | 1 |  | Elaboration du draf du plan d'actions | DCMIS | DCSC | Service de la Programmation et du Suivi et Evaluation (SPSE) | ZAKIFADA | Achoura, Tawayé
A5 | P1 | 1 |  | Organisation de l'atelier d'élaboration du draft des document de programmation | DCMIS | DCSC | Service de la Programmation et du Suivi et Evaluation (SPSE) | ZAKIFADA | Achoura, Tawayé
A5 | P1 | 1 |  | Finalisation du Draft des documents | DCMIS | DCSC | Service de la Programmation et du Suivi et Evaluation (SPSE) | ZAKIFADA | Achoura, Tawayé
A5 | P1 | 1 |  | Finalisation des documents après le CA de l’INS | DCMIS | DCSC | Service de la Programmation et du Suivi et Evaluation (SPSE) | ZAKIFADA | Achoura, Tawayé
A3 | P2 | 1 | Activité 1: Organiser La Journée Africaine de la Statistique (JAS), édition 2022 | Elaboration des TDRs de la JAS 2022 | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada |  |  |  | 1 | Termes de références relatifs à l’organisation de la Journée Africaine de la Statistique (JAS), édition 2022 | 2022-03-24 |  | 1 | 1
A3 | P2 | 1 |  | Proposition des membres du Comité d’organisation de la JAS 2022 | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada
A3 | P2 | 1 |  | Mise en place du comité d'organisation et tenir des réunions | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada
A3 | P2 | 1 |  | Célebration de la JAS 2022 au niveau central | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada
A3 | P2 | 1 |  | Elaboration du rapport | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada
A3 | P2 | 2 | Activité 2: Elaborer l'annuaire statistique du Niger et la brochure "Niger en chiffres " | Elaboration les TDRs | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura |  |  |  |  | 1 | TDRs d'élaboration de l'Annuaire statistique | 2022-02-23 |  | 1
A3 | P2 | 2 |  | Collecte des données auprès des structures | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada |  |  |  | 1 | les données collectées auprès des Ministères sectoriels | 03/02/2022 au 31/03/2022 |  | 1
A3 | P2 | 2 |  | Centralisation et saisi les données recueillies auprès des directions des statistiques sectorielles | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura |  |  |  |  | 1 | les données saisis du Ministère Agriculture, MEN, MT, | 07/02/2022 au 31/03/2022 |  | 1
A3 | P2 | 2 |  | Elaboration des annuaires | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura
A3 | P2 | 2 |  | organisation de l'atelier de validation | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada
A3 | P2 | 2 |  | integration des observation faites par les comité qualité | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura
A3 | P2 | 2 |  | Diffusion dles annuaires | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura
A3 | P2 | 3 | Activité 3 : Collecter les données statistiques pour renseigner les questionnaires internationaux | Elaboration des TDRs | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada |  |  |  | 1 | Termes de références pour la collecte des données afin de renseigner les questionnaires internationaux | 2022-02-25 |  | 1
A3 | P2 | 3 |  | Collecte des données et Renseignement des questionnaires | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada |  |  |  | 1 | les questionnaires renseignés | 01/01/2022 au 24/03/2022 |  | 1
A3 | P2 | 3 |  | Transmettre les questionnaires renseignés aux demandeurs | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura |  |  |  |  | 1 | les qustionnaires transmis à la CEDEAO l'UEMOA, l'AFRISTAT le 25 mars 2022 | 18/03/2022; 24/03/2022 ; 25/03/2022 |  | 1
A3 | P2 | 4 | Activité 4: Organiser les réunions trimestrielles coordination statistique | Elaboration des TDRs | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura |  |  |  |  | 1 | TDRs des réunions trimestrielles de coordination statistique | 2022-02-28 |  | 1 | 1
A3 | P2 | 4 |  | Organisation de quatre réunions trimestrielles de coordination entre l'INS et les DSS | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada |  |  |  | 1 | Lettre n°00185/MP/INS/DG/DCMIS/DCSC | 2022-03-15 |  | 1 | 1
A3 | P2 | 4 |  | Elaboration les comptes rendus des réunions | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada |  |  |  | 1 | Rapport de la réunion | 2022-03-22 |  | 1 | 1
A3 | P2 | 5 | Activité 5 : Poursuivre l'évaluation de la SNDS 2017-2021 et l'élaboration de la nouvelle SNDS 2022-2026 | Organisation des travaux des groupes thématiques d'évaluation et d'élaboration du la nouvelle SNDS | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada |  |  |  | 1 | les rapports diagnostics des cinq (5) groupe thèmatiques | 04 au 06 janvier 2022 |  | 1 | 1
A3 | P2 | 5 |  | Collecte des données | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada |  |  |  | 1 | les fiches collectés auprès du SSN (maquette du plan d'action, les données complementaires pour l'évaluation de la SNDS 2017_2021, la fiche d'évaluation) | 01/01/2022 au 31/03/2022 |  | 1 | 1
A3 | P2 | 5 |  | Organisation de la réunion avec les PTFs pour valider la partie Diagnostic de la SNDS 2022-2026 | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada |  |  |  | 1 | Rapport de la réunion avec les PTFs | 2022-02-03 |  | 1 | 1
A3 | P2 | 5 |  | Elaboration du plan d'actions de la SNDS 2022-2026 | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada |  |  |  | 1 | Plan d'action 2022_2026 | 17/01/2022 au 31/03/2022 |  | 1 | 1
A3 | P2 | 5 |  | Rédaction du projet de document de la SNDS 2022-2026 | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada |  |  |  | 1 | Draft 04, | 07/02/2022 au 17/03/2022 |  | 1 | 1
A3 | P2 | 5 |  | Organisation de l’atelier national d’enrichissement du projet de document final de la SNDS 2022-2026 | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada |  |  |  | 0 |  |  | PARIS21 a suggéré de prolonger la date de l’atelier national d’enrichissement du projet de document final de la SNDS 2022-2026 jusqu’à fin Avril. | 0 | 0
A3 | P2 | 5 |  | Finalisation du projet du document de la SNDS 2022-2026 | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada
A3 | P2 | 5 |  | Elaboration du document de plaidoyer | DCMIS | DCSC | Service de la Coopération et de la Coordination des Statistiques Sectorielles (SCCSS) | Achoura | Tawayé, Zakifada
A4 | P2 | 7 | Activité 7 : Organiser un Séminaire Gouvernemental sur l'importance et l'utilité de la statistique | Elaboration les TDRs | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura , Zakifada
A4 | P2 | 7 |  | Préparation de l'atelier | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura , Zakifada
A4 | P2 | 7 |  | redigé le rapport d'atelier | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura , Zakifada
A5 | P2 | 3 | Activité 3 : Effectuer un voyage d'étude sur la contribution du réseau des parlementaire pour la promotion de la statistique au développement de la statistique au Niger | Elaboration les TDRs | DCMIS | DCSC | Service de la Programmation et du Suivi et Evaluation (SPSE) | ZAKIFADA | Achoura
A5 | P2 | 3 |  | réalisation de la mission | DCMIS | DCSC | Service de la Programmation et du Suivi et Evaluation (SPSE) | ZAKIFADA | Achoura
A1 | P3 | 1 | Activité 1 : Prendre en charge les réunions du Comité Qualité | Elaboration des TDRs 2021 | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura |  |  |  | 1 | TDRs du Comité de validation | 2022-02-15 |  | 1 | 1
A1 | P3 | 1 |  | Organisation de la réunion de Validation des publication | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura |  |  |  | 1 | Annuaires statistiques du MT, Meq | 24/03/2020; 25/03/2022 |  | 1 | 1
A1 | P3 | 1 |  | Elaboration des rapports | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura, Zakifada |  |  |  | 1 | Rapports | 24/03/2020; 25/03/2022 |  | 1 | 1
A1 | P3 | 2 | Activité 2 : Evaluer la qualité de trois (3) produits du SSN à travers le nouveau guide d'application de la démarche qualité | Elaboration des TDRs | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura, Zakifada |  |  |  | 1 | TDRsd'évaluation | 2022-03-01 |  | 1 | 1
A1 | P3 | 2 |  | organisation de l'atelier | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura, Zakifada
A1 | P3 | 2 |  | Elaboration des rapports qualités | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura, Zakifada
A5 | P3 | 11 | Activité 11 : Réaliser l'enquête de satisfaction des utilisateurs des données statistiques | Elaboration des TDRs | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura, Zakifada |  |  |  | 0 | TDRs de l'Enquête | 2022-01-01 |  | 0 | 0
A5 | P3 | 11 |  | conception du questionnaire d'enquête | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura, Zakifada |  |  |  | 1 | Questionnaire de l'Enquête | 01/01/2022 au 13/02/2022 |  | 1 | 1
A5 | P3 | 11 |  | collecte des données | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura, Zakifada |  |  |  | 1 | Base des Données | 25/02/2022 au 18/03/2022 |  | 1 | 1
A5 | P3 | 11 |  | traiter et analyser les données | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura, Zakifada |  |  |  | 0 |  | En cours | La validation des outils de collecte par la direction Générale de l'INS a pris beaucoup de temps, car cela à impacter la réalisation à temps préuvu de cette tâche. | 0 | 0
A5 | P3 | 11 |  | Elaboration du rapport d'enquête | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura, Zakifada | [8 empty] | 1
A5 | P3 | 11 |  | organisation de l'atelier de validation du rapport | DCMIS | DCSC | Service des Méthodologies, de la Normalisation et de l’Assurance-Qualité des Statistiques Publiques (SMNAQSP) | Tawayé | Achoura, Zakifada | [8 empty] | 1
|  |  | Activité 1 : Finaliser l'élaboration des bulletins trimestriels des prix des DR-INS | Observations sur les 8 bulletins trimestriels des prix des DR-INS | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari |  | x | x |  | 0 |  |  | Elaboration du nouveau canevas des bulletins trimestriel encours. Prise en compte des exigeances de la nouvelle charte graphique | 1 |  | La cellule a jugé non pertinente les raisons données d'autant plus que les régionaux ont été formés sur la charte graphique
|  |  |  | Transmission des 8 bulletins trimestriels des prix observés au comité qualité pour validation | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | Membres du comité qualité | x | x |  | 0 |  |  | En attentes de la finalisation des observations de la DDR | 1 |  | La cellule a jugé non pertinente les raisons données
|  |  |  | Transmission des 8 bulletins trimestriels des prix des DR-INS validés à la DIDD pour diffusion | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | DI/DIDD | x | x |  | 0 |  |  | En attentes de la finalisation des observations de la DDR | 1 |  | La cellule a jugé non pertinente les raisons données
|  |  | Activité 2 : Finaliser l'élaboration des bulletins annuels des prix | Observations sur les 8 bulletins annuels des prix des DR-INS | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | Membres du comité qualité | x | x |  | 0 |  |  | Elaboration du nouveau canevas des bulletins annuels des prix encours. Prise en compte des exigeances de la nouvelle charte graphique | 1 |  | La cellule a jugé non pertinente les raisons données d'autant plus que les régionaux ont été formés sur la charte graphique
|  |  |  | Transmission des 8 bulletins annuels des prix observés au comité qualité pour validation | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | DI/DIDD | x | x |  | 0 |  |  | En attentes de la finalisation des observations de la DDR | 1 |  | La cellule a jugé non pertinente les raisons données
|  |  |  | Transmission des 8 bulletins annuels des prix des DR-INS validés à la DIDD pour diffusion | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | Membres du comité qualité | x | x |  | 0 |  |  | En attentes de la finalisation des observations de la DDR | 1 |  | La cellule a jugé non pertinente les raisons données
|  |  | Activité 3 : Finaliser l'élaboration des Annuaires Statistiques Régionaux (Edition 2022) | Observations sur les 8 Annuaires Statistiques Régionaux | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | Membres du comité qualité
|  |  |  | Transmission des 8 Annuaires Statistiques Régionaux observés au comité qualité pour validation | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | DI/DIDD
|  |  |  | Transmission des 8 Annuaires Statistiques Régionaux validés à la DIDD pour diffusion | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | Membres du comité qualité
|  |  | Activité 4 : Finaliser l'élaboration des dépliants "Région en chiffres" (Edition 2022) | Observations sur les 8 dépliants "Région en chiffres" (Edition 2022) | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | Membres du comité qualité
|  |  |  | Transmission des 8 dépliants "Région en chiffres" (Edition 2022) observés au comité qualité pour validation | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | Membres du comité qualité
|  |  |  | Transmission des 8 dépliants "Région en chiffres" (Edition 2022) validés à la DIDD pour diffusion | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | DI/DIDD
|  |  | Activité 5 : Finaliser l'élaboration des Dépliants Démographiques Régionaux (Edition 2022) | Observations sur les 8 dépliants démographiques (Edition 2022) | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | Membres du comité qualité | x | x |  | 1 | Observations transmis | 2022-02-24 | en attente des dépliants démographiques des autres régions. 2 Régions (Agadez et Zinder) ont été reçus dans les délais et observés | 1
|  |  |  | Transmission des 8 dépliants démographiques (Edition 2022) observés au comité qualité pour validation | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | DI/DIDD | x | x |  | 0 |  |  | En attente de la reception et l'observation des dépliants des autres régions | 0 |  | La tâche a été désactivée. La Cellule a estimé que les 8 huits annuaires devraient être transmis, au même moment, au Comité Qualité, comme il est de coutume. Cependant, la Cellule recommande de transmettre, les
|  |  |  | Transmission des 8 dépliants démographiques (Edition 2022) validés à la DIDD pour diffusion | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | DI/DIDD | x | x |  | 0 |  |  | En attente de la validation | 0
|  |  | Activité 6 : Elaborer le rapport semestriel d'activités des DR-INS | Centralisation des 8 rapports semestriels d'activités des DR/INS | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari |  | x | x |  | 1 | Rapports reçus et centralisés | 2022-02-04 |  | 1
|  |  |  | Elaboration du rapport semestriel d'activités de la DDR | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari |  | x | x |  | 0 |  |  | Encours | 1 |  | La cellule a jugé les raisons données par la structure non pertinentes
|  |  | Activité 7 : Elaborer le rapport annuel d'activités des DR-INS | Centralisation des 8 rapports annuels d'activités des DR/INS | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari |  | x | x |  | 1 | Rapports reçus et centralisés | 2022-02-04 |  | 1
|  |  |  | Elaboration du rapport annuel d'activités de la DDR | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari |  | x | x |  | 0 |  |  | Encours | 1 |  | La cellule a jugé les raisons données par la structure non pertinentes
|  |  | Activité 8 : Finaliser l'élaboration des affiches murales (édition 2022) des DR-INS | Observations sur les 8 affiches murales (Edition 2022) | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | Membres du comité qualité
|  |  |  | Transmission des 8 affiches murales (Edition 2022) observées au comité qualité pour validation | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | DI/DIDD
|  |  |  | Transmission des 8 affiches murales (Edition 2022) validées à la DIDD pour diffusion | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari | Membres du comité qualité
|  |  | Elaborer le PAP 2023 de la DDR et des DR-INS | Centralisation des rapports annuels d'activités des DR/INS | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari
|  |  |  | Elaboration du rapport annuel d'activités de la DDR | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari
|  |  | Contribuer à la réalisation de l'étude sur l'impact de l'arrêt du transit sur l'économie de la région | Suivi des TDRs de l'étude pour ANO | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari
|  |  |  | Appui technique à la réalisation de l'étude | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari
|  |  |  | Transmission du rapport observé de l'étude au comité qualité pour validation | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari
|  |  |  | Transmission du rapport validés de l'étude à la DIDD pour diffusion | DCMIS | DDR | Service Coordination de la Production Statistique Régionale | Bozari
A4 | P1 | 4 | Activité 4: Réamenager la salle de l'imprimérie | Elaboration des TDRs pour le réaménagement de la salle imprimerie | DCMIS | DIDDA | Imprimerie | Mme Abdourahamane Rabi | Bachard |  |  | x | 1 | TDRs élaborés | 2022-03-14 |  | 1
A4 | P1 | 4 |  | Elaboration d'une note technique sur la situation des anciennes machines existantes à l'imprimerie | DCMIS | DIDDA | Imprimerie | Mohamed Moussa | Alhassane |  |  | x | 0 |  |  | la note est parvenue avec retard à la DCMIS | 1
A4 | P1 | 4 |  | Elaboration des TDrs pour la formation des agents de l'imprimerie sur les nouvelles machines | DCMIS | DIDDA | Imprimerie | Alhassane | Mohamed Moussa
A4 | P1 | 4 |  | organisation de la formation des agents de l'imprimerie sur les procédures de fonctionnement des nouvelles machines | DCMIS | DIDDA | Imprimerie | Ousmane.D | Alhassane
A4 | P1 | 4 |  | Elaboration des TDrs de la formation des agents DIDDA sur les logiciels PAO | DCMIS | DIDDA | Imprimerie | Bachard | Ousmane.D
A4 | P1 | 4 |  | organisation de la formation des agents de l'imprimerie sur les logiciels PAO | DCMIS | DIDDA | Imprimerie | Bachar | Ousmane.D
A4 | P1 | 4 |  | reproduction des publications de l'INS et autres travaux | DCMIS | DIDDA | Imprimerie | Mme Abdourahamane Rabi | Bachard, Ousmane, Alhassane, Mohamed | x | x | x | 0 |  |  | Toutes les machines sont en panne | 0 |  | La tâche a été désactivée, du fait des raisons données par la structure.
A5 | P2 | 2 | Activité 2: Renouveller et mettre en œuvre le protocole de partenariat 2022 avec l'ACTN | Faire une note technique | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et et Archives | Zakou | Mme Abdourahamane Rabi et Mme Ali |  | x |  | 1 | Note technique envoyée | 2022-03-10 |  | 1 | 1
A5 | P2 | 2 |  | Rédiger et faire signer le nouveau protocole | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et et Archives | Zakou | Mme Abdourahamane Rabi et Mme Ali |  |  | x | 1 | Protocole envoyé | 2022-03-10 |  | 1 | 1
A5 | P2 | 2 |  | Elaborer les TDRs de mission | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Zakou | Mme Abdourahame Rabi et Mme Ali |  |  | x | 1 | TDRs envoyés | 2022-03-10 |  | 1 | 1
A5 | P2 | 2 |  | organiser deux missions semestrielles | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et et Archives | Zakou | Mme AbdourahamaneRabi et Mme Ali |  |  | x | 0 |  |  | le protcole n'étant pas encore signé, la première mission sera réalisée en avril, | 0 | 0 | La tâche a été désactivée, du fait des raisons données par la structure.
A5 | P2 | 2 |  | organiser deux réunions semestrielles avec l'ACTN | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et et Archives | Zakou | Mme Abdourahamane Rabi et Mme Ali
A5 | P2 | 2 |  | participer à la sensibilisation de la carto pilote du RGPH/2022 en collaboration avec les chefs traditionnels | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et et Archives | Zakou | Mme Abdourahamane Rabi et Mme Ali
A5 | P2 | 2 |  | participer à la sensibilisation du dénombrement pilote du RGPH/2022 en collaboration avec les chefs traditionnels | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et et Archives | Zakou | Mme Abdourahamane Rabi et Mme Ali
A6 | P2 | 1 | Activité1: Elaborer le calendrier des publications 2023 du SSN | Elaboration du questionnaire de collecte | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Ali Hadiza | Mme Abdourahamane Rabi
A6 | P2 | 1 |  | ventilation des questionnaires auprès des structures | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Ousmane.D | Alhassane
A6 | P2 | 1 |  | collecte des questionnaires | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Ousmane.D | Alhassane
A6 | P2 | 1 |  | Traitement des données | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Ali Hadiza | Mme Abdourahamane Rabi
A6 | P2 | 1 |  | Elaboration du rapport final | DCMIS | DIDDA |  | Mme Abdourahamane Rabi | Mme Ali Hadiza
A6 | P2 | 1 |  | mise en ligne sur le site | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Ali Hadiza | Mme Abdourahamane Rabi
A6 | P2 | 2 | Activité 2: Assurer un suivi trimestriel du calendrier des publications 2022 du SSN | Elaborer les TDRs | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Ali Hadiza | Mme Abdourahamane Rabi |  | x |  | 1 | TDRs élaborés | 2022-03-14 |  | 1
A6 | P2 | 2 |  | concevoir les questionnaires de suivi | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Ali Hadiza | Mme Abdourahamane Rabi |  | x |  | 1 | Questionnaires reçus | 2022-03-14 |  | 1
A6 | P2 | 2 |  | reproduire les questionnaires | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mohamed Moussa | Bachard |  |  | x | 1 | Questionnaires reproduis | 2022-03-14 |  | 1
A6 | P2 | 2 |  | placer les questionnaires au près des structures productrices | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Alhassane | Ousmane.D |  |  | x | 1 | Questionnaires placés | 2022-03-21 |  | 1
A6 | P2 | 2 |  | Collecter et centraliser les questionnaires | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et et Archives | Alhassane | Ousmane.D |  |  | x | 1 | Questionnaires collectés et centralisés | 2022-03-22 |  | 1
A6 | P2 | 2 |  | saisie et traitement des données | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Abdourahamane Rabi | Mme Ali Hadiza |  |  | x | 1 | Données saisies et traitées | 2022-03-25 |  | 1
A6 | P2 | 2 |  | Elaboration des rapports | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Ali Hadiza | Mme Abdourahamane Rabi |  |  | x | 0 | Rapport en cours |  | Le rapport doit etre élaboré apprès le 31 mars donc en avril, il est actuellement disponible | 1 |  | Mauvaise programmation: la cellule a décidé de tenir compte de cette tâche dans l'évaluation.
|  |  | Activité 3: Traiter et gérer l'information documentaire | enrégistrement des nouvelles acquisitions | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Ali Hadiza |  | x | x | x | 1 | Cette activité est continue | Janvier-mars 2022 |  | 1
|  |  |  | traitement des nouvelles acquisitions | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Abdourahamane Rabi |  | x | x | x | 1 | Cette activité est continue | Janvier-mars 2022 |  | 1
|  |  |  | saisie dans la base de données | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Abdourahamane Rabi |  | x | x | x | 1 | Cette activité est continue | Janvier-mars 2022 |  | 1
|  |  |  | accueillir, aider et orienter les utilisateurs des données | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Ali Hadiza |  | x | x | x | 1 | Cette activité est continue | Janvier-mars 2022 |  | 1
|  |  |  | Assurer l'archivage électronique du courrier arrivé | DCMIS | DIDDA | Documentation, Diffusion et Archives | Mme Ali Hadiza |  | x | x | x | 1 | Cette activité est continue | Janvier-mars 2022 |  | 1
A8 | P3 | 1 | Activité 1 : Metre à jour les données de la plateforme E-commune | Elaborer le TDR | DCMIS | DSIBD | SBD | Ahmed | DDR, DR INS Zinder et Diffa
A8 | P3 | 1 |  | Organiser des séances d'actualisation des données en collaboration avec les DR INS | DCMIS | DSIBD | SBD
A8 | P3 | 1 |  | Elaborer le rapport d'actualisation des données | DCMIS | DSIBD | SBD
A8 | P3 | 2 | Activité 2 : Organiser des missions de contrôle et d'apurement données de la plateforme E-commune | Elaborer le TDR | DCMIS | DSIBD | SBD | Ahmed | DCSC,DR INS Zinder et Diffa
A8 | P3 | 2 |  | Organiser les Mission de contrôle et d'apurement de données | DCMIS | DSIBD | SBD
A8 | P3 | 3 | Activité 3 : Concevoir des outils de communication pour la plateforme E-commune | Elaboration de TDR | DCMIS | DSIBD | SBD | Abass | Ahmed
A8 | P3 | 3 |  | Concevoir des outils de communication (teeshirt, porte clé, etc.) | DCMIS | DSIBD | SBD
A8 | P3 | 4 | Activité 4 :Former les responsables communaux sur l'utilisation de la plateforme E-commune | Former les responsables communaux sur l'utilisation de la plateforme E-commune | DCMIS | DSIBD | SBD | Ahmed | DDR,DR INS Zinder et Diffa |  |  |  | 1 | Rapport de mission E-commune Diffa | 16 au 23 février 2022 |  | 1
A8 | P3 | 4 |  | Elaborer le rapport de formation et proposition d'amélioration de la plateforme | DCMIS | DSIBD | SBD | [5 empty] | 1 | Rapport de mission E-commune Diffa | 2022-03-17 |  | 1
|  |  | Activité 5 : Déploiement de Niger-Infos | Elaborer le TDR pour le déploiement de Niger-Infos | DCMIS | DSIBD | SBD | Abass | Ahmed |  |  |  | 0 |  |  | Le déploiement a été fait sur le serveur de l'INS (sans coût). Toutefois, nous sommes entrain d'évaluer (avec la DI) le coût d'acquisition d'une adresse IP publique afin que la plateforme soit accessible depuis l'extérieur (via internet). En effet les 4 adresses IP publiques dont dispose l'INS sont actuellement toutes utilisées | 1 |  | La Cellule a estimé que les Tdrs auraient dus être élaborés, comme prévu par la structure.
|  |  |  | Mettre en ligne la plateforme | DCMIS | DSIBD | SBD | [5 empty] | 1 | http://172.16.0.12:8090/login | 2022-03-28 |  | 1
|  |  | Activité 6 : Mise à jour et vulgarisation de la base Niger-Infos | Organiser un atelier de mise à jour des données | DCMIS | DSIBD | SBD | Abass | Ahmed, DDR,DCSC |  |  |  | 0 |  |  | La mise à jour des données est une activité continue (qui se fera tout au long de l'année). Néanmoins pour la première saisie de la série de données, nous avons souhaité attendre la finalisation du CMR du PDES 22-26 afin que les données de référence du nouveau PDES soient saisies lors de cet atelier | 1 |  | Les raisons données n'ont pas été jugées pertientes par la Cellulle
|  |  |  | Organiser un atelier de présentation et vulgarisation de la plateforme | DCMIS | DSIBD | SBD
|  |  |  | Concevoir des outils de communication (teeshirt, porte clé, etc.) | DCMIS | DSIBD | SBD
|  |  | Activité 7 : Opérationalisation de la plateforme pour apprécier les commentaires des utilisateurs sur la qualité des produit du SSN | Utiliser la plateforme pour réaliser l'enquête de satisfaction des utilisateurs des données statistiques (enquête réalisée par la DSCS) | DCMIS | DSIBD | SBD | Ahmed | DDR,DCSC,DSCS
|  |  |  | opérationaliser le module gestion des tickets pour prendre en charge les problèmes posés par les utilisateurs des produits du SSN | DCMIS | DSIBD | SBD | Abass | Ahmed |  |  |  | 0 |  |  | cette tâche s'étend sur deux mois (mars et avril). Il faut donc en avril pour qu'elle soit totalement réalisée | 0 |  | A reporgrammer au 2 T 2022
Note on Q81: Hp: A compléter
Note on Q90: Hp: A completer
Note on H98: Hp: A compléter
Note on Q106: Hp: A compléter
Note on H107: Hp: A compléter

## DCNCEE
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires | Observation de la Cellule
P3 | A3 | Activité 1 : Elaborer les notes, bulletins et indices trimestriels du 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des bulletins trimestriels du commerce extérieur du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Bulletin trimestriel disponible du 4èmeT2021 | Janvier à février 2022 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des bulletins trimestriels du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou BASSIROU | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des bulletins trimestriels du commerce extérieur du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO | Amadou BASSIROU ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des bulletins trimestriels du commerce extérieur du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU
P3 | A3 |  | Chargement dans la base des données en vue de l'élaboration du bulletin des statistiques du commerce extérieur du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Bulletin trimestriel du 4ème T2021 disponible | 2022-02-01 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Chargement dans la base des données en vue de l'élaboration du bulletin des statistiques du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO | Amadou BASSIROU ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Chargement dans la base des données en vue de l'élaboration du bulletin des statistiques du commerce extérieur du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU
P3 | A3 |  | Chargement dans la base des données en vue de l'élaboration du bulletin des statistiques du commerce extérieur du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO | Amadou BASSIROU ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration des statistiques du commerce extérieur du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO | Amadou BASSIROU ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Bulletin trimestriel du 4ème T2021 disponible | 2022-02-01 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration des statistiques du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration des statistiques du commerce extérieur du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO | Amadou BASSIROU ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration des statistiques du commerce extérieur du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin des statistiques du commerce extérieur du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO | Amadou BASSIROU ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Bulletin trimestriel du 4ème T2021 disponible | 2022-02-01 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin des statistiques du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO | Amadou BASSIROU ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin des statistiques du commerce extérieur du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO | Amadou BASSIROU ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin des statistiques du commerce extérieur du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO | Amadou BASSIROU ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin des statistiques du commerce extérieur du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 0 | Bulletin trimestriel du 4ème T2021 disponible | 2022-02-01 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin des statistiques du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin des statistiques du commerce extérieur du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin des statistiques du commerce extérieur du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des indices du commerce extérieur du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU |  |  |  | 1 | Indice du commerce extérieur du 4ème T2021 disponible | 2022-02-01 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des indices du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des indices du commerce extérieur du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou BASSIROU | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des indices du commerce extérieur du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO | Amadou BASSIROU ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Chargement des données dans la base en vue de l'élaboration des indices du commecrce extérieur du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO | Amadou BASSIROU ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Indice du commerce extérieur du 4ème T2021 disponible | 2022-02-01 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Chargement des données dans la base en vue de l'élaboration des indices du commecrce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU
P3 | A3 |  | Chargement des données dans la base en vue de l'élaboration des indices du commecrce extérieur du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Chargement des données dans la base en vue de l'élaboration des indices du commecrce extérieur du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration des indices du commerce extérieur du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU |  |  |  | 1 | Indice du commerce extérieur du 4ème T2021 disponible | 2022-02-01 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration des indices du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO | Amadou BASSIROU ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration des indices du commerce extérieur du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration des indices du commerce extérieur du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin des indices du commerce extérieur du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU |  |  |  | 1 | Indice du commerce extérieur du 4ème T2021 disponible | 2022-02-01 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin des indices du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin des indices du commerce extérieur du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin des indices du commerce extérieur du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin des indices du commerce extérieur du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 0 | Indice du commerce extérieur du 4ème T2021 disponible | 2022-02-01 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin des indices du commerce extérieur du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin des indices du commerce extérieur du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin des indices du commerce extérieur du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration du bulletin du 4ème trimestre 2021 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane |  |  |  |  | 1 | Rapport d'activités | 2022-01-01 |  | 1
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration de bulletin du 1er trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration du bulletin du 2ème trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration du bulletin du 3ème trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration du bulletin du 4ème trimestre 2021 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane |  |  |  |  | 1 | Rapport d'activités | 2022-02-01 |  | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration du bulletin du 1er trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration du bulletin du 2ème trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration du bulletin du 3ème trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin du 4ème trimestre 2021 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane |  |  |  |  | 1 | Rapport d'activités | 2022-03-01 |  | 1
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin du 1er trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin du 2ème trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin du 3ème trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane
|  |  | Intégrer les observations reçues sur le bulletin du 4ème trimestre 2021 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane |  |  |  |  | 0 | Rapport d'activités | 2022-03-01 |  | 0 |  | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
|  |  | Intégrer les observations reçues sur le bulletin du 1er trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane
|  |  | Intégrer les observations reçues sur le bulletin du 2ème trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane Mahamane Mansour Ousmane
|  |  | Intégrer les observations reçues sur le bulletin du 3ème trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane Mahamane Mansour Ousmane
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin du 4ème trimestre 2021 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane Mahamane Mansour Ousmane |  |  |  |  | 0 | Rapport d'activités | 2022-03-01 |  | 0 |  | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin du 1er trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane Mahamane Mansour Ousmane
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin du 2ème trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane Mahamane Mansour Ousmane
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin du 3ème trimestre 2022 de statistique | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane Mahamane Mansour Ousmane
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des bulletins de suivis de transport des voyageurs du 1er trimestre 2022 en partance de Niamey | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula |  |  |  |  | 1 | Bulletin du 4T2021 disponible | 2022-03-11 |  | 1
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des bulletins de suivis de transport des voyageurs du 2ème trimestre 2022 en partance de Niamey | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des bulletins de suivis de transport des voyageurs du 3ème trimestre 2022 en partance de Niamey | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration du bulletin du suivi des voyageurs du 4ème trimestre 2021 en partance de Niamey | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula |  |  |  |  | 1 | Bulletin du 4T2021 disponible | 2022-01-24 |  | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration du bulletin du suivi des voyageurs du 1er trimestre 2022 en partance de Niamey | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration du bulletin du suivi des voyageurs du 2ème trimestre 2022 en partance de Niamey | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration du bulletin du suivi des voyageurs du 3ème trimestre 2022 en partance de Niamey | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin de suivi des voyageurs du 4ème trimestre 2021 en partance de Niamey | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Bulletin du 4T2021 disponible | 2022-01-27 |  | 1
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin de suivi des voyageurs du 1er trimestre 2022 en partance de Niamey | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin de suivi des voyageurs du 2ème trimestre 2022 en partance de Niamey | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin de suivi des voyageurs du 3ème trimestre 2022 en partance de Niamey | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin de suivi des voyageurs du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou |  |  |  | 0 | Bulletin du 4T2021 disponible | 2022-01-27 |  | 0 |  | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin de suivi des voyageurs du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin de suivi des voyageurs du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin de suivi des voyageurs du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des indices des coûts de la construction (ICC) du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula |  |  |  |  | 1 | Données du 1er trimestre 2022 disponibles | 2022-03-11 |  | 1
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des indices des coûts de la construction (ICC) du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des indices des coûts de la construction (ICC) du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration des indices des coûts de la construction (ICC) du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration des indices des coûts de la construction (ICC) du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration des indices des coûts de la construction (ICC) du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration des indices des coûts de la construction (ICC) du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula |  |  |  |  | 0 | Bulltin ICC du 4T2021 disponible | 2022-01-27 | Revoir le libellé de cette tâche. Il s'agit de l'élaboration des indices des coûts de construction (ICC) du 4e trimestre 2021 dont le bulletin est disponible depuis le 27 janvier 2022 en même temps que celui du transport des voyageurs. | 1 |  | Mauvaise programmation. Cette tâche a été maintenue
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des notes de conjonctures du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Données collectées disponibles | 2022-03-11 | Tâches à revoir: il s'agit plutôt de la note de conjoncture du 4T2021 | 1
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des notes de conjonctures du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des notes de conjonctures du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration de la note de conjoncture du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration de la note de conjoncture du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Note de conjoncture du 4T2021 | 2022-03-01 |  | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration de la note de conjoncture du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration de la note de conjoncture du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Elaboration de la note de conjoncture du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Elaboration de la note de conjoncture du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki |  |  |  |  | 1 | Note de conjoncture du 4T2021 | 2022-03-01 |  | 1
P3 | A3 |  | Elaboration de la note de conjoncture du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Elaboration de la note de conjoncture du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Finalisation de la note de conjoncture du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki |  |  |  |  | 0 | Note de conjoncture du 4T2021 | 2022-03-01 |  | 0 |  | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 |  | Finalisation de la note de conjoncture du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Finalisation de la note de conjoncture du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Finalisation de la note de conjoncture du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 | Activité 2: élaborer les notes, bulletins, indices mensuels de décembre 2021 et de janvier à novembre 2022 | Traitement et analyse des données de l'IMPC de décembre 2021 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula |  |  |  |  | 1 | Bulletin IPMC de décembre 2021 disponible | 2022-01-07 |  | 1
P3 | A3 |  | Elaboration de l'IPMC de décembre 2021 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Bulletin IPMC de décembre 2021 disponible | 2022-01-07 |  | 1
P3 | A3 |  | Finalisation de l'IMPC de décembre 2021 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou |  |  |  | 0 | Bulletin IPMC de décembre 2021 disponible | 2022-01-07 |  | 0 |  | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration de l'IPMC de janvier 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula |  |  |  |  | 1 | Bulletin IPMC de janvier 2022 disponible | 2022-01-10 |  | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de l'IMPC de janvier 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula |  |  |  |  | 1 | Bulletin IPMC de janvier 2022 disponible |  |  | 1
P3 | A3 |  | Elaboration de l'IPMC de janvier 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Bulletin IPMC de janvier 2022 disponible |  |  | 1
P3 | A3 |  | Finalisation de l'IMPC de janvier 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou |  |  |  | 0 | Bulletin IPMC de janvier 2022 disponible |  |  | 0 |  | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration de l'IPMC de février 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula |  |  |  |  | 1 | Bulletin IPMC de février 2022 disponible | 2022-03-04 |  | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de l'IMPC de février 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula |  |  |  |  | 1 | Bulletin IPMC de février 2022 disponible |  |  | 1
P3 | A3 |  | Elaboration de l'IPMC de février 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Bulletin IPMC de février 2022 disponible |  |  | 1
P3 | A3 |  | Finalisation de l'IMPC de février 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou |  |  |  | 0 | Bulletin IPMC de février 2022 disponible |  |  | 0 |  | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration de l'IPMC de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula |  |  |  |  | 1 | Données IPMC de mars 2022 disponibles | 2022-03-31 |  | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de l'IMPC de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Elaboration de l'IPMC de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Finalisation de l'IMPC de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration de l'IPMC d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de l'IMPC d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Elaboration de l'IPMC d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Finalisation de l'IMPC d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration de l'IPMC de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de l'IMPC de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Elaboration de l'IPMC de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Finalisation de l'IMPC de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration de l'IPMC de juin 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de l'IMPC de juin 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Elaboration de l'IPMC de juin 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Finalisation de l'IMPC de juin 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration de l'IPMC de juillet 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de l'IMPC de juillet 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Elaboration de l'IPMC de juillet 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Finalisation de l'IMPC de juillet 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration de l'IPMC d'août 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de l'IMPC d'août 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Elaboration de l'IPMC d'août 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Finalisation de l'IMPC d'août 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration de l'IPMC de septembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de l'IMPC de septembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Elaboration de l'IPMC de septembre2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Finalisation de l'IMPC de septembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration de l'IPMC d'octobre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de l'IMPC d'octobre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Elaboration de l'IPMC d'octobre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Finalisation de l'IMPC d'octobre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration de l'IPMC de novembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de l'IMPC de novembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Elaboration de l'IPMC de novembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Finalisation de l'IMPC de novembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Elaboration des termes de référence pour la rénovation de l'IPMC | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Tdrs élaborés et transmis pour la demande de l'Avis de Non Objection (ANO) | 2022-02-28 |  | 1
P3 | A3 |  | Collecte des données de base pour la rénovation de l'IPMC | DCNCEE | DCO | SSC | Djibrilla Oumarou Angoula
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de la note d'informations rapides de décembre 2021 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki |  |  |  |  | 1
P3 | A3 |  | Elaboration de la note d'informations rapides de décembre 2021 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki |  |  |  |  | 1
P3 | A3 |  | Finalisation de la note d'informations rapides de décembre 2021 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki |  |  |  |  | 0 | Note de décembre 2021 disponible | 2022-02-28 |  | 0 |  | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des notes économiques d'informations rapides de janvier 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki |  |  |  |  | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de la note d'informations rapides de janvier 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki |  |  |  |  | 1 | Note de janvier 2022 disponible | 2022-03-21 |  | 1
P3 | A3 |  | Elaboration de la note d'informations rapides de janvier 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki |  |  |  |  | 1 | Note de janvier 2022 disponible |  |  | 1
P3 | A3 |  | Finalisation de la note d'informations rapides de janvier 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki |  |  |  |  | 0 | Note de janvier 2022 disponible |  |  | 0 |  | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des notes économiques d'informations rapides de février 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki |  |  |  |  | 1 | Données de février 2022 collectées disponibles | 2022-03-10 |  | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de la note d'informations rapides de février 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki |  |  |  |  | 1 | Maquette des données disponibles | 2022-03-10 |  | 1
P3 | A3 |  | Elaboration de la note d'informations rapides de février 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki |  |  |  |  | 1 | Maquette des données disponibles | 2022-03-25 |  | 1
P3 | A3 |  | Finalisation de la note d'informations rapides de février 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki |  |  |  |  | 0 |  |  | Finalisation prévue en avril 2022. La note de mars 2022 est en cours d'élaboration | 0 |  | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des notes économiques d'informations rapides de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki |  |  |  |  | 1 | Disponibilité du carburant. Bons de carburants disponibles | 2022-03-31 |  | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de la note d'informations rapides de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Elaboration de la note d'informations rapides de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Finalisation de la note d'informations rapides de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des notes économiques d'informations rapides d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de la note d'informations rapides d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Elaboration de la note d'informations rapides d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Finalisation de la note d'informations rapides d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des notes économiques d'informations rapides de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de la note d'informations rapides de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Elaboration de la note d'informations rapides de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Finalisation de la note d'informations rapides de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des notes économiques d'informations rapides de juin 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de la note d'informations rapides de juin 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Elaboration de la note d'informations rapides de juin 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Finalisation de la note d'informations rapides de juin 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des notes économiques d'informations rapides de juillet 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de la note d'informations rapides de juillet 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Elaboration de la note d'informations rapides de juillet 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Finalisation de la note d'informations rapides de juillet 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des notes économiques d'informations rapides d'août 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de la note d'informations rapides d'août 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Elaboration de la note d'informations rapides d'août 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Finalisation de la note d'informations rapides d'août 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des notes économiques d'informations rapides de septembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de la note d'informations rapides de septembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Elaboration de la note d'informations rapides de septembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Finalisation de la note d'informations rapides de septembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des notes économiques d'informations rapides d'octobre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de la note d'informations rapides d'octobre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Elaboration de la note d'informations rapides d'octobre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Finalisation de la note d'informations rapides d'octobre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration des notes économiques d'informations rapides de novembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de la note d'informations rapides de novembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Elaboration de la note d'informations rapides de novembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Finalisation de la note d'informations rapides de novembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Chargement des données de décembre 2021 dans la base Pheonix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme EKADE Fourératou Alpha Idé; Gaïchatou ABDOU; Rachidou AMADOU; Maâzou IBRAHIMA | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1
P3 | A3 |  | Apurement des données de décembre 2021 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba; Souley Sadou | Oumarou Saibou |  |  |  | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de décembre 2021 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba; Souley Sadou | Oumarou Saibou |  |  |  | 1
P3 | A3 |  | Elaboration de la note technique de l'IHPC de décembre 2021 | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba; Souley Sadou | Oumarou Saibou |  |  |  | 1
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin de l'IHPC de décembre 2021 | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba; Souley Sadou | Oumarou Saibou |  |  |  | 1
P3 | A3 |  | Transmission de la note de l'IHPC de décembre 2021 au MP et au MF | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1
P3 | A3 |  | Finalisation de la note technique et du bulletin de l'IHPC de décembre 2021 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1
P3 | A3 |  | Achats réels des produits en vue de l'élaboration de l'indice harmonisés des prix à la consommation (IHPC) base 2014 de janvier 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1
P3 | A3 |  | Transport des agents pour le relevé des prix en vue de l'élaboration de l' IHPC base 2014 de janvier 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1
P3 | A3 |  | Chargement des données de janvier 2022 dans la base Pheonix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme EKADE Fourératou Alpha Idé; Gaïchatou ABDOU; Rachidou AMADOU; Maâzou IBRAHIMA | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1
P3 | A3 |  | Apurement des données de janvier 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba; Souley Sadou | Oumarou Saibou |  |  |  | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de janvier 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba; Souley Sadou | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Maquette des données disponibles | 2022-02-09 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Elaboration de la note technique de l'IHPC de janvier 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba; Souley Sadou | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Bulletin et la note de l'IHPC de janvier 2022 disponible | 2022-02-09 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin de l'IHPC de janvier 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba; Souley Sadou | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Bulletin et la note de l'IHPC de janvier 2022 disponible | 2022-02-09 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Transmission de la note de l'IHPC de janvier 2022 au MP et au MF | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1 | Bulletin et la note de l'IHPC de janvier 2022 disponible | 2022-02-09 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Finalisation de la note technique et du bulletin de l'IHPC de janvier 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 0 | Bulletin et la note de l'IHPC de janvier 2022 disponible | 2022-02-09 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 |  | Achats réels des produits en vue de l'élaboration de l'indice harmonisés des prix à la consommation (IHPC) base 2014 de février 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1 | Produits de février 2022 achetés disponibles | Tout le mois de février 2022 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Transport des agents pour le relevé des prix en vue de l'élaboration de l' IHPC base 2014 de février2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 0 | Bons de carburant de février 2022 remis | Tout le mois de février 2022 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée. Seul l'achat des produits a été retenu. Cette tâche pourrait être considérée comme la collecte des données
P3 | A3 |  | Chargement des données de février 2022 dans la base Pheonix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme EKADE Fourératou Alpha Idé; Gaïchatou ABDOU; Rachidou AMADOU; Maâzou IBRAHIMA | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1 | Mail de transmission des données de février 2022 à l'UEMOA et la BCEAO | 2022-02-01 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Apurement des données de février 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba; Souley Sadou | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Données IHPC février 2022 disponibles | 1er mars au 07 février 2022 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de février 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba; Souley Sadou | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Données IHPC février 2022 disponibles | 1er mars au 07 février 2022 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Elaboration de la note technique de l'IHPC de février 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba; Souley Sadou | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Note technique de l'IHPC de février 2022 disponible | 2022-03-08 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin de l'IHPC de février 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba; Souley Sadou | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Note technique de l'IHPC de février 2022 disponible | 2022-03-08 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Transmission de la note de l'IHPC de février 2022 au MP et au MF | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1 | Note technique de l'IHPC de février 2022 disponible | 2022-03-10 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Finalisation de la note technique et du bulletin de l'IHPC de février 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 0 | Note technique de l'IHPC de février 2022 disponible | 2022-03-10 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 |  | Achats réels des produits en vue de l'élaboration de l'indice harmonisés des prix à la consommation (IHPC) base 2014 de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1 | Produits de mars 2022 achetés disponibles | Tout le mois de mars 2022 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Transport des agents pour le relevé des prix en vue de l'élaboration de l' IHPC base 2014 de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 0 | Bons de carburant de mars 2022 remis | Tout le mois de mars 2022 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée. Seul l'achat des produits a été retenu. Cette tâche pourrait être considérée comme la collecte des données
P3 | A3 |  | Chargement des données de mars 2022 dans la base Pheonix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme EKADE Fourératou Alpha Idé; Gaïchatou ABDOU; Rachidou AMADOU; Maâzou IBRAHIMA | Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1 | Mail de transmission des données de mars 2022 à l'UEMOA et la BCEAO | 2022-03-01 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Apurement des données de mars 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba; Souley Sadou | Oumarou Saibou |  |  |  | 1 | Données IHPC mars 2022 disponibles | fin mars 2022 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de mars 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba; Souley Sadou | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Elaboration de la note technique de l'IHPC de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba; Souley Sadou | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin de l'IHPC de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Abdou Garba; Souley Sadou | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Transmission de la note de l'IHPC de mars 2022 au MP et au MF | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Finalisation de la note technique et du bulletin de l'IHPC de mars 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Achats réels des produits en vue de l'élaboration de l'indice harmonisés des prix à la consommation (IHPC) base 2014 d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Transport des agents pour le relevé des prix en vue de l'élaboration de l' IHPC base 2014 d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Chargement des données d'avril 2022 dans la base Pheonix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme EKADE Fourératou Alpha Idé; Gaïchatou ABDOU; Rachidou AMADOU; Maâzou IBRAHIMA | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Apurement des données d'avril 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données d'avril 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaboration de la note technique de l'IHPC d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin de l'IHPC d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Transmission de la note de l'IHPC d'avril 2022 au MP et au MF | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Finalisation de la note technique et du bulletin de l'IHPC d'avril 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Achats réels des produits en vue de l'élaboration de l'indice harmonisés des prix à la consommation (IHPC) base 2014 de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Transport des agents pour le relevé des prix en vue de l'élaboration de l' IHPC base 2014 de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Chargement des données de mai 2022 dans la base Pheonix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme EKADE Fourératou Alpha Idé; Gaïchatou ABDOU; Rachidou AMADOU; Maâzou IBRAHIMA | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Apurement des données de mai 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de mai 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaboration de la note technique de l'IHPC de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin de l'IHPC de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Transmission de la note de l'IHPC de mai 2022 au MP et au MF | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Finalisation de la note technique et du bulletin de l'IHPC de mai 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Achats réels des produits en vue de l'élaboration de l'indice harmonisés des prix à la consommation (IHPC) base 2014 de juin 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Transport des agents pour le relevé des prix en vue de l'élaboration de l' IHPC base 2014 de juin 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Chargement des données de juin 2022 dans la base Pheonix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme EKADE Fourératou Alpha Idé; Gaïchatou ABDOU; Rachidou AMADOU; Maâzou IBRAHIMA | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Apurement des données de juin 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de juin 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaboration de la note technique de l'IHPC de juin 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin de l'IHPC de juin 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Transmission de la note de l'IHPC de juin 2022 au MP et au MF | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Finalisation de la note technique et du bulletin de l'IHPC de juin 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Achats réels des produits en vue de l'élaboration de l'indice harmonisés des prix à la consommation (IHPC) base 2014 de juillet 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Transport des agents pour le relevé des prix en vue de l'élaboration de l' IHPC base 2014 de juillet 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Chargement des données de juillet 2022 dans la base Pheonix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme EKADE Fourératou Alpha Idé; Gaïchatou ABDOU; Rachidou AMADOU; Maâzou IBRAHIMA | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Apurement des données de juillet 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de juillet 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaboration de la note technique de l'IHPC de juillet 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin de l'IHPC de juillet 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Transmission de la note de l'IHPC de juillet 2022 au MP et au MF | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Finalisation de la note technique et du bulletin de l'IHPC de juillet 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Achats réels des produits en vue de l'élaboration de l'indice harmonisés des prix à la consommation (IHPC) base 2014 d'août 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Transport des agents pour le relevé des prix en vue de l'élaboration de l' IHPC base 2014 d'août 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Chargement des données d'août 2022 dans la base Pheonix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme EKADE Fourératou Alpha Idé; Gaïchatou ABDOU; Rachidou AMADOU; Maâzou IBRAHIMA | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Apurement des données d'août 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données d'août 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaboration de la note technique de l'IHPC d'août 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin de l'IHPC d'août 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Transmission de la note de l'IHPC d'août 2022 au MP et au MF | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Finalisation de la note technique et du bulletin de l'IHPC d'août 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Achats réels des produits en vue de l'élaboration de l'indice harmonisés des prix à la consommation (IHPC) base 2014 de septembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Transport des agents pour le relevé des prix en vue de l'élaboration de l' IHPC base 2014 de septembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Chargement des données de septembre 2022 dans la base Pheonix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme EKADE Fourératou Alpha Idé; Gaïchatou ABDOU; Rachidou AMADOU; Maâzou IBRAHIMA | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Apurement des données de septembre 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de septembre 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaboration de la note technique de l'IHPC de septembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin de l'IHPC de septembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Transmission de la note de l'IHPC de septembre 2022 au MP et au MF | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Finalisation de la note technique et du bulletin de l'IHPC de septembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Achats réels des produits en vue de l'élaboration de l'indice harmonisés des prix à la consommation (IHPC) base 2014 d'octobre 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Transport des agents pour le relevé des prix en vue de l'élaboration de l' IHPC base 2014 d'octobre 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Chargement des données d'octobre 2022 dans la base Pheonix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme EKADE Fourératou Alpha Idé; Gaïchatou ABDOU; Rachidou AMADOU; Maâzou IBRAHIMA | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Apurement des données d'octobre 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données d'octobre 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaboration de la note technique de l'IHPC d'octobre 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin de l'IHPC d'octobre 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Transmission de la note de l'IHPC d'octobre 2022 au MP et au MF | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Finalisation de la note technique et du bulletin de l'IHPC d'octobre 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Achats réels des produits en vue de l'élaboration de l'indice harmonisés des prix à la consommation (IHPC) base 2014 de novembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Transport des agents pour le relevé des prix en vue de l'élaboration de l' IHPC base 2014 de novembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Samira SALIFOU MOUSSA; Abdoul Karim BOUBACAR MIDOU; Idrissa DABOUGUI ALIO; Souleymane MAHAMADOU BOUBACAR; Aminatou ISSA YERO DIALLO; Saley AGIA SEYDOU; Balkissa GARBA IBRAHIM; Rahamatou YAOU ABDOULAHI | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Chargement des données de novembre 2022 dans la base Pheonix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme EKADE Fourératou Alpha Idé; Gaïchatou ABDOU; Rachidou AMADOU; Maâzou IBRAHIMA | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Apurement des données de novembre 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données de novembre 2022 de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaboration de la note technique de l'IHPC de novembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin de l'IHPC de novembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Transmission de la note de l'IHPC de novembre 2022 au MP et au MF | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Finalisation de la note technique et du bulletin de l'IHPC de novembre 2022 | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou
P3 | A3 | Activité 3: élaborer les bulletins et les notes annuels provisoire 2021 et définitif 2021 des statistiques du commerce extérieur et des prix | Transport pour la collecte des données provisoires de l'année 2021 sur les statistiques du commerce extérieur | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou BASSIROU | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Bulletin annuel provisoire 2021 disponible | 2022-02-01 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Chargement des données provisoires 2021 du commerce extérieur dans la base de données | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata DIALLO | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Bulletin annuel provisoire 2021 disponible | 2022-03-01 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données provisoires 2021 du commerce extérieur | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata DIALLO | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Bulletin annuel provisoire 2021 disponible | 2022-03-01 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin annuel provisoire 2021 du commerce extérieur | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou BASSIROU | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Bulletin annuel provisoire 2021 disponible | 2022-03-01 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Soumission du bulletin annuel provisoire 2021 du commerce extérieur au comité qualité du SSN | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Lettre transmise au Préident du Comité Qaulité en date du 08 mars 2022 | 2022-03-01 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin annuel provisoire 2021 du commerce extérieur | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données définitives de l'année 2021 sur les statistiques du commerce extérieur | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU
P3 | A3 |  | Chargement des données définitives 2021 du commerce extérieur dans la base de données | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata DIALLO | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données défintives 2021 du commerce extérieur | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU
P3 | A3 |  | Elaboration du bulletin annuel définitif 2021 du commerce extérieur | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata DIALLO | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Réunion du comité National Chaîne-Douane pour la validation du bulletin annuel définitif 2021 du commerce extérieur | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Finalisation du bulletin annuel définitif 2021 du commerce extérieur | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données en vue de l'élaboration de la note annuelle 2021 sur les prix | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou |  |  |  |  | 1
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration de la note annuelle 2021 sur les prix | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou |  |  |  |  | 1 | Note annuelle sur les prix 2021 disponible | Tout le mois de janvier 2022 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Elaboration de la note annuelle 2021 sur les prix | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou |  |  |  |  | 1 | Note annuelle sur les prix 2021 disponible | 21/02/2022 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Finalisation de la note annnuelle 2021 sur les prix | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou |  |  |  |  | 0 | Note annuelle sur les prix 2021 disponible | 23/02/2022 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 |  | Collecte des données en vue de l'élaboration du tableau hebdomadaire sur les prix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme Moussa Aminatou Doka |  |  |  |  | 0 |  |  | Congé de maternité l’agent concerné | 1 |  | Raisons non valables selon la cellule
P3 | A3 |  | Elaboration du tableau hebdomadaire sur les prix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme Moussa Aminatou Doka |  |  |  |  | 0 |  |  | Congé de maternité l’agent concerné | 1 |  | Raisons non valables selon la cellule
P3 | A3 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration du tableau hebdomadaire sur les prix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme Moussa Aminatou Doka |  |  |  |  | 0 |  |  | Congé de maternité l’agent concerné | 1 |  | Raisons non valables selon la cellule
P3 | A3 |  | Finalisation du tableau de ebord hebdomadaire sur les prix | DCNCEE | DCO | SSPC | Mme Moussa Aminatou Doka |  |  |  |  | 0 |  |  | Congé de maternité l’agent concerné | 0 |  | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 | Activité 4: Intégrer dans la base des données du commerce extérieur, les résultats issus des travaux de la Cellule sous-régionale chargée de la réconciliation des données sur les échanges intra-UEMOA | Elaborer les termes de référence | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU
P3 | A3 |  | Rédiger les correspondances pour la mise en place de l'équipe technique | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU
P3 | A3 |  | Organiser l'atelier de d'intégration des données issues de la réconciliation des données sur les échanges intra -UEMOA | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata DIALLO | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Elaborer le rapport d'atelier | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Finaliser le rapport d'atelier | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 | Activité 5: centraliser les statistiques économiques dans le cadre de l'alimentation de l'annuaire statistique 2016-2020 | Transport pour la collecte des données économiques au cours du 1er semestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane |  |  |  |  | 0 |  |  | Le carburant pour la collecte des données économiques pour le 1er trimestre 2022 n'a pas été libéré. En outre, la collecte du 1er semestre n'a pas encore démarré | 1 |  | Tâches non liées à l'activités
P3 | A3 |  | Traiter et analyser les données du 1er semestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane |  |  |  |  | 0 |  |  | Le carburant pour la collecte des données économiques pour le 1er trimestre 2022 n'a pas été libéré. En outre, la collecte du 1er semestre n'a pas encore démarré | 1 |  | Tâches non liées à l'activité. La Cellule recommande plus de rigueur lors de la programmation des tâches.
P3 | A3 |  | Centraliser les données économiques du 1er semestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane
P3 | A3 |  | Transmission des données économiques du 1er semestre 2022 à la DCMIS | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane
P3 | A3 |  | Transport pour la collecte des données économiques au cours du 2ème semestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCSE
P3 | A3 |  | Traiter et analyser les données du 2ème semestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCSE
P3 | A3 |  | Centraliser les données économiques du 2ème semestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCSE
P3 | A3 |  | Transmission des données économiques du 2ème semestre 2022 à la DCMIS | DCNCEE | DSEE | SCSE
P3 | A3 | Activité 6: renseigner le volet économique des questionnaires internationaux 2022 | Collecte des données à renseigner au cours du 1er semestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane |  |  |  |  | 0 |  |  | Aucun questionnaire international n'a été réceptionné durant le 1er trimestre 2022 | 1
P3 | A3 |  | Traitement des données à renseigner au cours du 1er semestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane |  |  |  |  | 0 |  |  | Aucun questionnaire international n'a été réceptionné durant le 1er trimestre 2022 | 1 |  | United Nations National Accounts Questionnaire 2021 - Niger Global consultation on issues for the revision of Central Product Classification, Version 2.1 Reçus mais non renseignés
P3 | A3 |  | Renseignement des questionnaire du 1er semestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane |  |  |  |  | 0 |  |  | Aucun questionnaire international n'a été réceptionné durant le 1er trimestre 2022 | 1 |  | United Nations National Accounts Questionnaire 2021 - Niger Global consultation on issues for the revision of Central Product Classification, Version 2.1 Reçus mais non renseignés
P3 | A3 |  | Transmission des questionnaires internationaux du 1er semestre 2022 à la DCMIS | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane
P3 | A3 |  | Collecte des données à renseigner au cours du 2ème semestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane
P3 | A3 |  | Traitement des données à renseigner au cours du 2ème semestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane
P3 | A3 |  | Renseignement des questionnaire du 2ème semestre 2022 | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane; Mahamane Mansour Ousmane
P3 | A3 |  | Transmission des questionnaires internationaux du 2ème semestre 2022 à la DCMIS | DCNCEE | DSEE | SCSE | ALIO Mahamane
P3 | A3 | Activité 7: former les agents du service des statistiques du commerce extérieur sur l'utilisation du logiciel EUROTRACE SQL SERVER | Elaborer les tdr de recrutement du consultant | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI et Issaka AMADOU MAMANE |  |  |  | 1 | Le contrat de consultation est disponible | 2022-02-16 |  | 1
P3 | A3 |  | Elaborer les tdr de l'atelier de formation | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU et Issaka AMADOU MAMANE |  |  |  | 1 | Les tdr de l'atelier sont disponibles | 2022-02-16 |  | 1
P3 | A3 |  | Organiser l'atelier | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata DIALLO | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 1 | Le rapport de l'atelier est disponible | du 14 au 25 mars 2022 |  | 1
P3 | A3 |  | Elaborer le rapport de l'atelier | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou BASSIROU | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 |  | Finaliser le rapport d'atelier | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou BASSIROU | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A3 | Activité 8: former les agents de collecte des prix | Elaborer les tdr | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou |  |  |  |  | 1 | ANO obtenu le 05 mars 2022 |  |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Organiser l'atelier de formation | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou | Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  | 1 |  |  | L'atelier de formation apris fin le 02/04/22. Le rapport est en cours d'élaboration | 1 | 1
P3 | A3 |  | Rédiger le rapport d'atelier de formation | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba; Souley Sadou |  |  |  |  | 0 |  |  | L'atelier de formation apris fin le 02/04/22. Le rapport est en cours d'élaboration | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 |  | Finaliser le rapport d'atelier de formation | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou |  |  |  |  | 0 |  |  | L'atelier de formation apris fin le 02/04/22. Le rapport est en cours d'élaboration | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A3 | Activité 9: effectuer deux (2) missions de supervision du dispositif de collecte de l'IHPC | Elaborer les tdr de la 1ère mission | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou |  |  |  |  | 1 | Elaboré et transmis à la DCMIS. Cependant, l'ANO n'a pas encore été obtenu. | 20/03/2022 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Effectuer la 1ère mision de supervision du dispositif de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Souley Sadou |  |  |  |  | 1 | Elaboré et transmis au DCMIS. Cependant, nous n'avons pas reçu l'ANO. | 2022-03-01
P3 | A3 |  | Rédiger le rapport de mission de la 1ère mission | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Souley Sadou
P3 | A3 |  | Finaliser le rapport de la 1ère mission | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou
P3 | A3 |  | Elaborer les tdr de la 2ème mission | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou |  |  |  |  | 1 | Elaboré et transmis à la DCMIS. Cependant, l'ANO n'a pas encore été obtenu. | 20/03/2022 |  | 1 | 1
P3 | A3 |  | Effectuer la 2ème mision de supervision du dispositif de l'IHPC | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba
P3 | A3 |  | Rédiger le rapport de mission de la 2ème mission | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba
P3 | A3 |  | Finaliser le rapport de la 2ème mission | DCNCEE | DCO | SSPC | Oumarou Saibou; Abdou Garba
P3 | A3 | Activité 10: rendre fonctionnel le centre d'appel pour le suivi de l'emploi et du chômage | Supervision des opérateurs du call center | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 0 |  |  | L'ANO global n'a pas encore été obtenu. Après reception de ce dernier, les-sous TDR relatifs à cette tâche seront soumis, pour la prise en charge des opérateurs. Une version provisoire des sous-TDR est disponible | 0 | 0 | La tâche a été désactivée, compte tenu de la raison donnée.
P3 | A3 |  | Entretien du matériel du call center | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 0
P3 | A3 |  | Elaborer les tdr de l'enquête nationale sur le chômage et l'emploi des jeunes | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 0
P3 | A3 |  | Elaborer la méthodologie de l'enquête nationale sur le chômage et l'emploi des jeunes | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 0
P3 | A3 |  | Elaborer les questionnaires | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 0
P3 | A3 |  | Elaborer les tdr pour la formation des enquêteurs | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 0
P3 | A3 |  | Former les agents enquêteurs | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 0
P3 | A3 |  | Elaboer les tdr pour la collecte des données | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 0 |  |  | L'ANO global n'a pas encore été obtenu. Après reception de ce dernier, les-sous TDR relatifs à cette tâche seront soumis, pour la prise en charge des opérateurs. Une version provisoire des sous-TDR est disponible | 0 | 0 | La tâche a été désactivée, compte tenu de la raison donnée.
P3 | A3 |  | Collecter les données | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou et Issaka AMADOU MAMANE |  |  |  | 0 |  |  | L'ANO global n'a pas encore été obtenu. Après reception de ce dernier, les-sous TDR relatifs à cette tâche seront soumis, pour la prise en charge des opérateurs. Une version provisoire des sous-TDR est disponible | 0 | 0
P3 | A3 |  | Elaborer le rapport de supervsision de l'enquête | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 0 |  |  | L'ANO global n'a pas encore été obtenu. Après reception de ce dernier, les-sous TDR relatifs à cette tâche seront soumis, pour la prise en charge des opérateurs. Une version provisoire des sous-TDR est disponible | 1 | 1
P3 | A3 |  | Elaborer les tdr pour l'analyse des données | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou |  |  |  | 0 |  |  | L'ANO global n'a pas encore été obtenu. Après reception de ce dernier, les-sous TDR relatifs à cette tâche seront soumis, pour la prise en charge des opérateurs. Une version provisoire des sous-TDR est disponible | 0 | 0
P3 | A3 |  | Organiser l'atelier d'anlyse des données | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou
P3 | A3 |  | Elaborer les tdr de l'atelier d'enrichissement du rapport provisoire | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou
P3 | A3 |  | Finaliser le rapport d'enquête | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou
P3 | A3 |  | Faire valider le rapport d'enquête par le comité qualité du SSN | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou
P3 | A3 |  | Reproduction et diffusuion du rapport | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki | Souley Sadou
P3 | A3 | Activité 11: mettre en place des dispositifs de collecte et du suivi du transport routier des voyageurs en partance des régions autres que Niamey | Elaborer les termes de référence | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki |  |  |  |  | 1 | Elaboré et transmis au DRFM p.i | 01/03/2022 |  | 1
P3 | A3 |  | Elaborer les tdr pour le missions de sensibilisation auprès des agences régionales | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki |  |  |  |  | 1 | Elaboré et transmis au DRFM p.i | 01/03/2022 |  | 1
P3 | A3 |  | Mission de sensibilisation auprès des agences régionales | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki; Angoula
P3 | A3 |  | Elaborer les tdr pour la formation des agents régionaux de collecte | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Organiser l'atelier de formation des agents de collecte régionaux | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki; Angoula
P3 | A3 |  | Elaborer le rapport de l'atelier d eformation des agents de collecte régionaux | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki; Angoula
P3 | A3 |  | Elaborer les tdr pour la collecte des données régionales | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki
P3 | A3 |  | Collecte des données régionales | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki; Angoula
P3 | A3 |  | Elaborer le rapport de supervision | DCNCEE | DCO | SSC | Mme Maliki; Angoula
P3 | A3 | Activité 12: Améliorer la couverture géographiques de l'IHPC (extension de l'IHPC aux régions d'Agadez, Diffa et Tillabéri) | Elaborer les termes de référence | DCNCEE | DCO
P3 | A3 |  | Achat du Matériel de pesée | DCNCEE | DCO
P3 | A3 |  | Financement achat produits | DCNCEE | DCO
P3 | A3 |  | Elaborer les tdr pour la collecte des données régionales | DCNCEE | DCO
P3 | A3 |  | Collecter les données régionales | DCNCEE | DCO
P3 | A3 |  | Traiter et analyser les données collectées | DCNCEE | DCO
P3 | A3 |  | rédiger le rapport de collecte | DCNCEE | DCO
P3 | A3 |  | Achats de sept (7) imprimantes et consommables pour sept (7) régions (Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder) | DCNCEE | DCO
P3 | A3 |  | Création d'une ligne interconnexion pour accerder au serveur Phoenix à partir des régions | DCNCEE | DCO
P3 | A3 |  | Elaborer le rapport des activités réalisées | DCNCEE | DCO
P3 | A4 | Activité 1: produire les comptes définitifs 2019, provisoires 2020 et rapides 2021 | Elaborer les tdr de la collecte des données pour l'élaboration des comptes définitifs 2019, provisoires 2020 et rapides 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU |  |  |  | 1 | Elaborés et transmis pour l'obtention de l'ANO | 2022-03-30 | l'ANO non reçu pour la collecte de données dans le cadre de l'élaboration des comptes rapides | 1 | 1
P3 | A4 |  | Codification des DSF 2019 et 2020 | DCNCEE | DCN | SCSM | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou |  |  |  |  | 1 | Les DSF codifiées et transmises à la saisie | La codification se fait au fur et à mesure que la DGI transmet à l'INS des DSF |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Saisie DSF 2019 et 2020 | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou |  |  |  | 0 | Saisie en cours. L'ANO obtenu pour la saisie des DSF 2020 | l'activité prendra fin le 22 avril 2022, comme prévue |  | 0 | 0 | A programmer au 2ème Trimestre 2022. La tâche a été désactivée.
P3 | A4 |  | Apurement de données saisies DSF | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou |  |  |  | 0 | Encours selon l'état d'avancement de la sasie | l'activité se poursuivra même après les travaux de saisie prévus le 22 avril 2022 |  | 0 | 0 | A programmer au 2ème Trimestre 2022. La tâche a été désactivée.
P3 | A4 |  | Archivages des DSF | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou |  |  |  | 0 | l'activité est en cours | l'activité a démarré le 21 mars 2022 et prendra fin le 20 mai 2022 |  | 0 | 0 | A programmer au 2ème Trimestre 2022. La tâche a été désactivée.
P3 | A4 |  | Elaboration questionnaires "comptes rapides" | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU |  |  |  |  | 1
P3 | A4 |  | Collecte des questionnaires comptes rapides et les rapports financiers des ODAC | DCNCEE | DCN | SCSM | Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA |  |  |  |  | 0 | l'activité en cours | Le taux de couverture de la collecte est de 28,4% à la date du 30 mars 2022 | Les agents font la collecte avec leurs propres moyens. Non seulement ils n'ont pas reçu de la DRFM les motos de collecte mais aussi l'ANO relatif à l'activité prioritaire n'a pas été obtenu. | 1 | 1 | Activité inachevée. Cette tâche a été maintenue.
P3 | A4 |  | Traitement des questionnaires comptes rapides | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU |  |  |  |  | 0 | l'activité en cours | Maquette de saisie est disponible. Le taux de couverture de la collecte est de 28,4% à la date du 30 mars 2022 | Traitement des questionnaires des entreprises qui ont répondu officiellement et les questionnaires collectés par les agents. | 0 | 0 | A programmer au 2ème Trimestre 2022. La tâche a été désactivée.
P3 | A4 |  | Traitement ODAC | DCNCEE | DCN | SCSM | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou, Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU | Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Mme Tassiou Mariama ALHADO, Bouakari Soufiani |  |  |  | 0 | l'activité en cours | Le taux de couverture de la collecte est de 10,7% à la date du 30 mars 2022 | Les agents font la collecte avec leurs propres moyens. Non seulement ils n'ont pas reçu de la DRFM les motos de collecte mais aussi l'ANO relatif à l'activité prioritaire n'est pas acquis. | 0 | 0 | A programmer au 2ème Trimestre 2022. La tâche a été désactivée.
P3 | A4 |  | Traitement des sources (BDP, BIE, assurance, CFM, TOFE) | DCNCEE | DCN | SCSM | Mme Abdou Halimatou, Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU | Mme Abdou Halimatou, Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU |  |  |  | 0 |  |  | L'ANO pas été obtenu concernant la collecte des données pour l'élaboration des comptes rapides 2021 | 0 | 0
P3 | A4 |  | Collecte et traitement des données pour l'élaboration des comptes définitifs 2019 et provisoires 2020 et rapide 2021, preparer les sources à traiter du secteur Primaire et Informel | DCNCEE | DCN | SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 1 | Données traitées disponibles | 2022-03-21 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Collecte et traitement des données de la branche agriculture pour l'élaboration des comptes définitifs 2019 et provisoires 2020 et rapides2021, | DCNCEE | DCN | SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 1 | Données traitées disponibles | 2022-03-14 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Collecte et traitement des données du commerce exterieur pour l'élaboration des comptes définitifs 2019 et provisoires 2020 et rapides2021, | DCNCEE | DCN | SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 1 | Données traitées disponibles | 2022-03-24 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Collecte et traitement des données de la branche Elevage pour l'élaboration des comptes définitifs 2019 et provisoires 2020 et rapides2021 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 1 | Données traitées disponibles | 2022-03-12 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Collecte et traitement des données des branches Peche -Foret pour l'élaboration des comptes définitifs 2019 et provisoires 2020 et rapides2021 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 1 | Données traitées disponibles | 2022-03-11 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Réaliser la synthèse des comptes défintifs 2019, provisoires 2020 et rapides 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 0 |  |  | L'ANO pas été obtenu concernant la collecte des données pour l'élaboration des comptes rapides 2021. La synthèse des comptes rapides 2021 se fait en avril de chaque année | 0 | 0
P3 | A4 |  | Elaborer le rapport d'activités de l'atelier d'élaboration des comptes définitifs 2019, provisoires 2020 et rapides 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 0 |  |  | L'ANO pas été obtenu concernant la collecte des données pour l'élaboration des comptes rapides 2021. La synthèse des comptes rapides 2021 se fait en avril de chaque année | 0 | 0
P3 | A4 |  | Elaborer la note de synthèses sur les comptes définitifs 2019, provsioires 2020 et rapides 2020 | DCNCEE | DCN | SCSM | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 0 |  |  | L'ANO pas été obtenu concernant la collecte des données pour l'élaboration des comptes rapides 2021. La synthèse des comptes rapides 2021 se fait en avril de chaque année | 0 | 0
P3 | A4 |  | Intégrer les observations du comité qualité sur la note de synthèse des comptes définitifs 2019, provisoires 2020 et rapides 2020 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 0 |  |  | L'ANO pas été obtenu concernant la collecte des données pour l'élaboration des comptes rapides 2021. La synthèse des comptes rapides 2021 se fait en avril de chaque année | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A4 |  | Fianslier la note de synthèses des comptes définitifs 2019, provsioires 2020 et rapides 2021 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 0 |  |  | L'ANO pas été obtenu concernant la collecte des données pour l'élaboration des comptes rapides 2021. La synthèse des comptes rapides 2021 se fait en avril de chaque année | 0 | 0
P3 | A4 |  | Reproduire et diffuser la note de synthèse des comptes définitifs 2019, provisoires 2020 et rapides 2021 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 0 |  |  | L'ANO pas été obtenu concernant la collecte des données pour l'élaboration des comptes rapides 2021. La synthèse des comptes rapides 2021 se fait en avril de chaque année | 0 | 0
P3 | A4 | Activité 2: Note sur les Comptes définitifs 2020 et provisoires 2021 disponible | Elaborer les tdr de la collecte des données pour l'élaboration des comptes définitifs 2020 et provisoires 2020 | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou
P3 | A4 |  | Collecte des données pour l'élaboration des comptes définitifs 2020 et provisoires 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou
P3 | A4 |  | Elaborer les tdr de l'atelier de synthèse des comptes définitifs 2020 et provisoires 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou
P3 | A4 |  | Réaliser la synthèse des comptes défintifs 2020 et provisoires 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou
P3 | A4 |  | Elaborer le rapport d'activités de l'atelier d'élaboration des comptes définitifs 2020 et provisoires 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou
P3 | A4 |  | Elaborer la note de synthèses sur les comptes définitifs 2020 et provisoires 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou
P3 | A4 |  | Intégrer les observations du comité qualité sur la note de synthèse des comptes définitifs 2020 et provisoires 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou
P3 | A4 |  | Fianslier la note de synthèses des comptes définitifs 2020 et provsioires 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou
P3 | A4 |  | Reproduire et diffuser la note de synthèse des comptes définitifs 2020 et provisoires 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Mme Tassiou Mariama | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU, Hassana ZOUBEIROU, Moustapha MAGARAMI, Harouna MAAZOU, Bouakari Soufiani, Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou, Mme Abdou Halimatou
P3 | A4 | Activité 3 : élaborer les comptes trimestriels bases 2015 | Elaborer les tdr de la collecte des données pour l'élaboration des comptes trimestriels base 2015 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Madame Tassiou Mariama | Boubacar Alou, Sofiane Boukari ,Abdoulsalam Maazou Ichaou |  |  |  | 1 | Mail de Transmission au DCMIS datant du 16 mars 2022 | 2022-03-16 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Collecte des données pour l'élaboration des comptes trimestriels 2015 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Madame Tassiou Mariama | Boubacar Alou, Sofiane Boukari ,Abdoulsalam Maazou Ichaou |  |  |  | 0 |  |  | L'ANO n'a pas encore été obtenu concernant les comptes trimestriels 2015 | 0 | 1
P3 | A4 |  | Elaborer les tdr de l'atelier de synthèse des comptes trimestriels 2015 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Madame Tassiou Mariama | Boubacar Alou, Sofiane Boukari ,Abdoulsalam Maazou Ichaou |  |  |  | 0 |  |  | L'ANO n'a pas encore été obtenu concernant les comptes trimestriels 2015 | 0 | 1
P3 | A4 |  | Organiser l'atelier de synthèse des comptes trimestriels 2015 | DCNCEE | DCN | SCSPI | Madame Tassiou Mariama | Boubacar Alou, Sofiane Boukari ,Abdoulsalam Maazou Ichaou |  |  |  | 0 |  |  | L'ANO n'a pas encore été obtenu concernant les comptes trimestriels 2015 | 0 | 1
P3 | A4 |  | Elaborer le rapport d'activités de l'atelier d'élaboration des comptes trimestriels 2015 | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Madame Tassiou Mariama | Boubacar Alou, Sofiane Boukari ,Abdoulsalam Maazou Ichaou
P3 | A4 |  | Elaborer la note de synthèses sur les comptes trimestiels 2015 | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Madame Tassiou Mariama | Boubacar Alou, Sofiane Boukari ,Abdoulsalam Maazou Ichaou
P3 | A4 |  | Intégrer les observations du comité qualité sur la note de synthèse des comptes trimestriels 2015 | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Madame Tassiou Mariama | Boubacar Alou, Sofiane Boukari ,Abdoulsalam Maazou Ichaou
P3 | A4 |  | Fianslier la note de synthèses des comptes trimestriels 2015 | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Madame Tassiou Mariama | Boubacar Alou, Sofiane Boukari ,Abdoulsalam Maazou Ichaou
P3 | A4 |  | Reproduire et diffuser la note de synthèse des comptes trimestriels 2015 | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Madame Tassiou Mariama | Boubacar Alou, Sofiane Boukari ,Abdoulsalam Maazou Ichaou
P3 | A4 | Activité 4: réaliser une étude nationale sur la gomme arabique pour sa prise en compte dans les comptes nationaux | Elaborer les termes de référence de l'étude nationale sur la gomme arabique (mission de sensibilisation et d'exploration, formations, collecte et supervision, analyse et production du rapport de l'étude, enrichissement du rapport de l'étude) | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana |  |  |  | 1 | ANO obtenu le 21 mars 2022 | 2022-02-25 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Intégrer les observations reçues sur les termes de référence | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana |  |  |  | 0 | ANO obtenu le 21 mars 2022 | 2022-02-25 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A4 |  | Finaliser les termes de référence | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana |  |  |  | 0 | ANO obtenu le 21 mars 2022 | 2022-02-25 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A4 |  | Recherche documentaire | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana |  |  |  | 1 | Dossier de la documentation disponible | 2022-03-01 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Elaborer et valider la méthodologie | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana |  |  |  | 0 |  |  | La mesure selon laquelle nous pouvons impliquer les agents du Ministère de l'Environnement ainsi que la dernière version du TDR conditionnent l'approche méthodologique à adopter. Nous avons obtenu l'ANO des TDRs ce 31 Mars 2022. La note méthodolique sera poffinée en fonction des informations qui nous parviendrons des DR/INS. | 1 | 1 | Raisons non valables pour la Cellule. Les Tdrs ont obtenu l'ANO le 21 mars 2022 au lieu du 31 mars 2022, comme indiqué. La tâche a donc été maintenue pour l'évaluation
P3 | A4 |  | Elaborer et valider les outils de collecte | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana |  |  |  | 0 |  |  | Les outils sont élaborés; Il reste la validation | 1 | 1
P3 | A4 |  | Former les agents enquêteurs | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana
P3 | A4 |  | Rédiger le rapport de formation | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana
P3 | A4 |  | Collecte et supervision des données sur le terrrain | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana
P3 | A4 |  | Traiter et analyser les données de l'enquête | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana
P3 | A4 |  | Elaborer le rapport provisoire de l'enquête | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana
P3 | A4 |  | Atelier d'enrichissement / validation du rapport provisoire | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana
P3 | A4 |  | Intégrer les observations et finaliser le rapport de l'enquête | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana
P3 | A4 |  | Reproduire et diffuser le rapport final | DCNCEE | DCN | SCSM | Abdoussalam MAAZOU ICHAOU | Mme Abdou Halimatou,Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou,ZOUBEIROU Hassana
P3 | A4 | Activité 5 : réaliser une étude sur la production de la pêche et de la pisciculture pour sa prise en compte dans les comptes nationaux | Elaborer les termes de référence de l'étude nationale sur la pêche et la pisciculture | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami |  |  |  | 1 | ANO obtenu le 23 mars 2022 | 2022-03-02 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Intégrer les observations reçues sur les termes de référence | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami |  |  |  | 0 | ANO obtenu le 23 mars 2022 | 2022-03-02 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A4 |  | Finaliser les termes de référence | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami |  |  |  | 0 | ANO obtenu le 23 mars 2022 | 2022-03-02 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A4 |  | Recherche documentaire | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami |  |  |  | 0 |  |  | ANO obtenu le 23 mars 2022 | 1 | 1
P3 | A4 |  | Elaborer la méthodologie de l'enquête | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami
P3 | A4 |  | Intégrer les observations sur la méthodologie | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami
P3 | A4 |  | Finaliser la méthodologie de l'enquête | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami
P3 | A4 |  | Elaborer les termes de référence de la formation des agents enquêteurs | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami
P3 | A4 |  | Former les agents enquêteurs | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami
P3 | A4 |  | Rédiger le rapport de formation | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami
P3 | A4 |  | Elaborer les termes de référence de la collecte des données sur le terrain | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami
P3 | A4 |  | Collecte et supervision des données sur le terrrain | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami
P3 | A4 |  | Elaborer le rapport de de collecte et de supervision sur le terrain | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami
P3 | A4 |  | Traiter et analyser les données de l'enquête | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami
P3 | A4 |  | Elaborer le rapport provisoire de l'enquête | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami
P3 | A4 |  | Elaborer les termes de référence de l'atelier d'enrichissement du rapport provisoire | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami
P3 | A4 |  | Intégrer les observations et finaliser le rapport de l'enquête | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami
P3 | A4 |  | Reproduire et diffuser le rapport final | DCNCEE | DCN | SCSPI | Sofiani Boukari, | Mme Tassiou Mariama, Harouna Maazou, Moustapha Magarami
P3 | A4 | Activité 6 : mettre à jour le répertoire des entreprises | Elaborer les termes de référence pour la mise à jour du répertoire des entreprises | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou
P3 | A4 |  | Collecter les données comptables | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou
P3 | A4 |  | Codification des DSF 2020 et 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou
P3 | A4 |  | Saisie et traitement des données comptables | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou
P3 | A4 |  | Apurement de données saisies DSF | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou
P3 | A4 |  | Archivage des DSF et des autres documents comptables des entreprises | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou
P3 | A4 |  | Finaliser le répertoire des entreprises | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar ALOU | Mme Dabal Kadiatou, Mme Abdou Sabour Halimatou
P3 | A4 | Activité 7 :élaborer les indicateurs annuels et infra-annuels des entreprises | Elaborer les TDRs de formation des agents de collecte | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 1 | TDRs élaborés | 2022-01-01 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Intégrer les observations reçues sur les termes de référence | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 0 | Observations recues et intégrées | 2022-01-01 |  | 0 |  | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A4 |  | Finaliser les termes de référence | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 0 | TDRs finalisés et transmis | 2022-01-01 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A4 |  | Former les agents de collecte | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 0 |  |  | l'ANO n'a pas été obtenu | 1 | 1 | Tdrs transmis en retard à la DCMIS (16 mars 2022), alors que la formation devrait se tenir initialement en mars 2022. Cette tâche a été maintenue pour l'évaluation
P3 | A4 |  | Collecte de données en vue de l'élaboration de l'IHPI du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM | Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA | Hassana ZOUBEIROU Mme Abdou Halimatou,Boubacar ALOU |  |  |  | 1 | Données collectées | Janvier - Fevrier 2022 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Collecte des données en vue de l'élaboration de l'IHPI du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA | Hassana ZOUBEIROU Mme Abdou Halimatou,Boubacar ALOU
P3 | A4 |  | Collecte de données en vue de l'élaboration de l'IHPI du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA | Hassana ZOUBEIROU Mme Abdou Halimatou,Boubacar ALOU
P3 | A4 |  | Collecte des données en vue de l'élaboration de l'IHPI du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA | Hassana ZOUBEIROU Mme Abdou Halimatou,Boubacar ALOU
P3 | A4 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration de l'IHPI du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou HalimatouMaalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA |  |  |  | 1 | Données traitées et anlysées | 2022-02-01 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration de l'IHPI du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou HalimatouMaalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA
P3 | A4 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration de l'IHPI du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou HalimatouMaalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA
P3 | A4 |  | Traitement et analyse des données en vue de l'élaboration de l'IHPI du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA
P3 | A4 |  | Elaboration de l'IHPI du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA |  |  |  | 1 | IHPI du 4ème trimestre 2021 élaboré | 2022-02-01 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Elaboration de l'IHPI du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA
P3 | A4 |  | Elaboration de l'IHPI du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA
P3 | A4 |  | Elaboration de l'IHPI du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA
P3 | A4 |  | Intégrer les observations relatives à l'IHPI du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA |  |  |  | 0 | Observations reçues et intégrées | 2022-02-01 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A4 |  | Intégrer les observations relatives à l'IHPI du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA
P3 | A4 |  | Intégrer les observations relatives à l'IHPI du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA
P3 | A4 |  | Intégrer les observations relatives à l'IHPI du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA
P3 | A4 |  | Fiinalisation de l'IHPI du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA |  |  |  | 0 | Rapport de l'IHPI du 4ème trimestre 2021 élaboré finalisé et transmis | 2022-02-01 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A4 |  | Fiinalisation de l'IHPI du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA
P3 | A4 |  | Fiinalisation de l'IHPI du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA
P3 | A4 |  | Fiinalisation de l'IHPI du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA
P3 | A4 |  | Elaborer les termes de référence de la Collecte de données pourla poursuite de la mise en place de l'IPPI; l'IPI_rénové et les ICA de l'année 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 1 | TDRs élaborés | 2022-02-01 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Intégrer les observations reçues sur les termes de référence | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 0 | Observation reçues et intégrées | 2022-02-01 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A4 |  | Finaliser les termes de référence | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou |  |  |  | 0 | TDRs finalisés et transmis | 2022-02-01 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A4 |  | Collecte de données dans le cadre de la poursuite de la mise en place de l'IPPI; l'IPI_rénové et les ICA du 4ème trimestre 2021 | DCNCEE | DCN | SCSM | Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA | Hassana ZOUBEIROU Mme Abdou Halimatou Boubacar ALOU
P3 | A4 |  | Collecte de données dans le cadre de la poursuite de la mise en place de l'IPPI; l'IPI_rénové et les ICA du 1er trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA | Hassana ZOUBEIROU Mme Abdou Halimatou,Boubacar ALOU
P3 | A4 |  | Collecte de données dans le cadre de la poursuite de la mise en place de l'IPPI; l'IPI_rénové et les ICA du 2ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA | Hassana ZOUBEIROU Mme Abdou Halimatou,Boubacar ALOU
P3 | A4 |  | Collecte de données dans le cadre de la poursuite de la mise en place de l'IPPI; l'IPI_rénové et les ICA du 3ème trimestre 2022 | DCNCEE | DCN | SCSM | Maalik SOUMAILA ABDOU SALAMI, Ramatou SALIFOU SEYNI, Beyaminou ADAMOU BOUBACAR, Bachirou MOUSSA INOUSSA | Hassana ZOUBEIROU Mme Abdou Halimatou,BOUBACAR ALOU
P3 | A4 |  | Elaborer les termes de référence pour l'appui technique d'Afristat dans le cadre de la poursuite de la mise en place des IPPI,IPI rénové et les ICA | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou
P3 | A4 |  | Intégrer les observations reçues sur les termes de référence | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou
P3 | A4 |  | Finaliser les termes de référence | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou
P3 | A4 |  | Elaborer les termes de références pour l'organisation de l'atelier du traitement ,et d'analyse de données des IPPI,IPI_renové et des ICA | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou
P3 | A4 |  | Intégrer les observations reçues sur les termes de référence | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou
P3 | A4 |  | Finaliser les termes de référence | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou
P3 | A4 |  | Organiser l'atelier du traitement ,et d'analyse de données des IPPI,IPI_renové et des ICA | DCNCEE | DCN | SCSM | Hassana ZOUBEIROU | Boubacar ALOU,Mme Abdou Halimatou
P3 | A4 | Activité 8 :réaliser une enquête nationale sur le Moringa et son impact économique au Niger | Elaborer les termes de référence de l'étude nationale sur le Moringa et son impact économique au Niger | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane |  |  |  | 1 | Tdr dispsonibles et validés | 2022-02-14 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Intégrer les observations reçues sur les termes de référence | DCNCEE | DSEE | SEE | Salou Moumouni Harouna | Ibrahim Oumarou Sadou et Mamane Andi Lehida |  |  |  | 0 | Tdr dispsonibles et validés | 2022-02-16 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A4 |  | Finaliser les termes de référence | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane |  |  |  | 0 | Tdr dispsonibles et validés | 2022-02-17 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
|  |  | Recherche documentaire | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane |  |  |  | 1 | Dossier des documents collectés et questionnaires disponibles | 2022-03-30 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Elaborer la méthodologie | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane |  |  |  | 1 | Document de méthodologie disponible | 2022-03-21 |  | 1 | 1
P3 | A4 |  | Intégrer les observations sur la méthodologie | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane |  |  |  | 0 | Document de méthodologie disponible | 2022-03-28 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A4 |  | Finaliser la méthodologie | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane |  |  |  | 0 | Document de méthodologie disponible | 2022-03-30 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A4 |  | Elaborer les termes de référence de la formation des agents enquêteurs | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna
P3 | A4 |  | Former les agents enquêteurs | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A4 |  | Rédiger le rapport de formation | DCNCEE | DSEE | SEE | Salou Moumouni Harouna | Ibrahim Oumarou Sadou et Mamane Andi Lehida
P3 | A4 |  | Elaborer les termes de référence de la collecte des données sur le terrain | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A4 |  | Collecte et supervision des données sur le terrrain | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A4 |  | Elaborer le rapport de de collecte et de supervision sur le terrain | DCNCEE | DSEE | SEE | Mamane Andi Lehida | Ibrahim Oumarou Sadou, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A4 |  | Traiter et analyser les données de l'enquête | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna
P3 | A4 |  | Elaborer le rapport provisoire de l'enquête | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna
P3 | A4 |  | Elaborer les termes de référence de l'atelier d'enrichissement du rapport provisoire | DCNCEE | DSEE | SEE | Mamane Andi Lehida | Ibrahim Oumarou Sadou et Salou Moumouni Harouna
|  |  | Elaborer le rapport de l'atelier d'enrichissement | DCNCEE | DSEE | SEE | Mamane Andi Lehida | Ibrahim Oumarou Sadou et Salou Moumouni Harouna
P3 | A4 |  | Intégrer les observations et finaliser le rapport de l'enquête | DCNCEE | DSEE | SEE | Salou Moumouni Harouna | Ibrahim Oumarou Sadou, Mamane Andi Lehida et Issaka Amadou Mamane
P3 | A4 |  | Reproduire et diffuser le rapport final | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna
P3 | A5 | Activité 8 : Réaliser le suivi-évaluation de l'impact du projet d'aménagement et du butimage de la route Arlit Assamaka et de construction du pont Farié phase 2 | Elaborer les termes de référence de l'enquête | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Intégrer lesobservations termes de référence de l'enquête | DCNCEE | DSEE | SEE | Mamane Andi Lehida | Ibrahim Oumarou Sadou et Salou Moumouni Harouna
P3 | A5 |  | Faire valider les termes de référence de l'enquête | DCNCEE | DSEE | SEE | Salou Moumouni Harouna | Ibrahim Oumarou Sadou, Mamane Andi Lehida et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Elaborer les termes de référence pour la mission de sensibilisation et d'exploration | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Organiser la mission de sensibilisation et d'exploration | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Elaborer la méthodologie | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Finaliser la méthodologie | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Elaborer les questionnaires | DCNCEE | DSEE | SEE | Salou Moumouni Harouna | Ibrahim Oumarou Sadou et Mamane Andi Lehida
P3 | A5 |  | Finaliser les questionnaires | DCNCEE | DSEE | SEE | Salou Moumouni Harouna | Ibrahim Oumarou Sadou et Mamane Andi Lehida
P3 | A5 |  | Elaborer les tdr pour le recrutement des agents de collecte | DCNCEE | DSEE | SEE | Mamane Andi Lehida | Ibrahim Oumarou Sadou et Salou Moumouni Harouna
P3 | A5 |  | Recruter les agents enquêteurs | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Elaborer les tdr pour la formation des agents de collecte | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Former les agents de collecte | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Finaliser les questionnaires | DCNCEE | DSEE | SEE | Salou Moumouni Harouna | Ibrahim Oumarou Sadou et Mamane Andi Lehida
P3 | A5 |  | Programmer le questionnaire sur les tablettes | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna
P3 | A5 |  | Organiser la mise en route des agents enquêteurs | DCNCEE | DSEE | SEE | Salou Moumouni Harouna | Ibrahim Oumarou Sadou, Mamane Andi Lehida et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Elaborer les tdr pour la collecte des données | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna
P3 | A5 |  | Organiser la collecte des données | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Superviser la collecte des données | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Elaborer le rapport de supervision de la collecte des données sur le terrain | DCNCEE | DSEE | SEE | Mamane Andi Lehida | Ibrahim Oumarou Sadou; Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Elabrer les tdr pour l'atelier d'apurement et de traitement des données | DCNCEE | DSEE | SEE | Mamane Andi Lehida | Ibrahim Oumarou Sadou et Salou Moumouni Harouna
P3 | A5 |  | Organiser l'atelier de traitement et d'apurement des données | DCNCEE | DSEE | SEE | Mamane Andi Lehida | Ibrahim Oumarou Sadou; Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Générer les tableaux de données | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna
P3 | A5 |  | Analyser les données | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Elabrer les tdr pour l'atelier de validation du rapport provisoire | DCNCEE | DSEE | SEE | Salou Moumouni Harouna | Ibrahim Oumarou Sadou et Mamane Andi Lehida
P3 | A5 |  | Organiser l'atelier de validation du rapport provisioire | DCNCEE | DSEE | SEE | Mamane Andi Lehida | Ibrahim Oumarou Sadou; Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Elaborer le rapport d'activités de l'atelier | DCNCEE | DSEE | SEE | Salou Moumouni Harouna | Ibrahim Oumarou Sadou et Mamane Andi Lehida
P3 | A5 |  | Intégrer les observations issues du rapport de l'atelier d'élaboration du rapport provisoire | DCNCEE | DSEE | SEE | Salou Moumouni Harouna | Ibrahim Oumarou Sadou; Mamane Andi Lehida
P3 | A5 |  | Finaliser le rapport de l'enquête d'impact | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna et Issaka Amadou Mamane
P3 | A5 |  | Reproduire et diffuser le rapport fnal de l'enquête | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane Andi Lehida, Salou Moumouni Harouna
P3 | A5 | Activité 9 : Réaliser une enquête sur le commerce transfrontalier non enregistré | Elaborer les termes de référence de l'enquête | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou BASSIROU | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI et Issaka AMADOU MAMANE |  |  |  | 1 | Tdr de l'activité disponibles | 2022-03-07 |  | 1 | 1
P3 | A5 |  | Intégrer les observations sur les termes de référence de l'enquête | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou BASSIROU | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI et Issaka AMADOU MAMANE |  |  |  | 0 | Tdr de l'activité disponibles | 2022-03-07 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A5 |  | Faire valider les termes de référence de l'enquête | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou BASSIROU | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI et Issaka AMADOU MAMANE |  |  |  | 0 | Tdr de l'activité disponibles | 2022-03-07 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
|  |  | Recherche documentaire | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou BASSIROU | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI et Issaka AMADOU MAMANE |  |  |  | 1 | Outils de collecte et documentation disponible | Du 07 au 25 mars 2022 |  | 1 | 1
P3 | A5 |  | Elaborer les tdr pour le recrutement des agents de collecte | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU |  |  |  | 0 | Sous-tdr pour le recrutement disponible | 2022-03-30 |  | 1 | 1 | Tdrs non transmis au DCMIS
P3 | A5 |  | Conduire le processus de recrutement des agents de collecte | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata DIALLO | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A5 |  | Elaborer les tdr pour l'atelier formation des agents de collecte des données | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata DIALLO | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 0 | Sous-tdr pour l'atelier de formation des agents de collecte disponibles | 2022-03-30 |  | 1 | 1 | Tdrs non transmis au DCMIS
P3 | A5 |  | Former les agents de collecte des données | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A5 |  | Elaborer le rapport d'atelier de formation | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A5 |  | Elaborer les tdr pour la collecte des données | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI |  |  |  | 0 | Sous-tdr pour la collecte des données disponibles | 2022-03-30 |  | 1 | 1
P3 | A5 |  | Organiser la collecte des données | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata DIALLO | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A5 |  | Superviser la collecte des données | DCNCEE | DSEE | SCE | Mme OUSMANE Aminata DIALLO | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A5 |  | Saisie des données | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU
P3 | A5 |  | Elaborer les tdr de l'atelier de traitement, analyse et de rédaction du rappport provisoire de l'enquête | DCNCEE | DSEE | SCE | Hamadou SEYNI | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Amadou ISSIFI TCHAMBOU
P3 | A5 |  | Intégrer les observations | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou BASSIROU | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A5 |  | Finaliser le rapport d'enquête | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou BASSIROU | Amadou ISSIFI TCHAMBOU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A5 |  | Reproduire et diffuser le rapport final de l'enquête | DCNCEE | DSEE | SCE | Amadou ISSIFI TCHAMBOU | Amadou BASSIROU ; Mme OUSMANE Aminata MOCTAR DIALLO ; Hamadou SEYNI
P3 | A5 | Activité 10 : réaliser le Recensement Général des Entreprises (ReGEN) | Elaborer les tdr pour l'organisation des réunion de sensibilisation des chefs d'entreprise | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Aicha Amadou Ousmane, Mme Abdou Halimatou Issa, Soufiani Boukari | Membres du sous-comité communication du ReGEN |  |  |  | 1
P3 | A5 |  | Organiser les réunions de sensibilisation des entreprises | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Aicha Amadou Ousmane, Mme Abdou Halimatou Issa, Soufiani Boukari | Membres du sous-comité communication du ReGEN |  |  |  | 1
P3 | A5 |  | Organiser des réunions de sensibilisation dans les chefs-lieux de région | DCNCEE | DCN | SCSM | Aicha Amadou Ousmane, Mme Abdou Halimatou Issa, Soufiani Boukari | Directions régionales de l'INS |  |  |  | 1 | Rapport d'activités de la sensibilisation | du 18 au 27 janvier 2022 |  | 1 | 1
P3 | A5 |  | Elaborer les termes de référence pour la carthographie | DCNCEE | DCN | SCSM | Ali Arzika, Laouali Chaibou | Membres de la section cartographie ReGEN |  |  |  | 1 | Tdr éléborés et disponibles | 2022-01-01 |  | 1 | 1
P3 | A5 |  | Intégrer les observations des tdr sur la cartographie | DCNCEE | DCN | SCSM | Ali Arzika, Laouali Chaibou | Membres de la section cartographie ReGEN |  |  |  | 0 | Tdr éléborés et disponibles | 2022-01-01 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A5 |  | Finaliser les tdr sur la cartographie | DCNCEE | DCN | SCSM | Ali Arzika, Laouali Chaibou | Membres de la section cartographie ReGEN |  |  |  | 0 | Tdr éléborés et disponibles | 2022-01-01 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A5 |  | Réaliser la cartographie | DCNCEE | DCN | SCSM | Ali Arzika, Laouali Chaibou | Membres de la section cartographie ReGEN |  |  |  | 1 | Rapport d'activités de la cartogaphie | du 24 janvier au 28 février 2022 |  | 1 | 1
P3 | A5 |  | Organiser l'atelier de découpage avec les régionaux sur la cartographie des ZR | DCNCEE | DCN | SCSM | Ali Arzika, Laouali Chaibou | Membres de la section cartographie ReGEN |  |  |  | 1 | Rapport d'activités de la cartogaphie | du 24 janvier au 23 février 2022 |  | 1 | 1
P3 | A5 |  | Elaborer les tdr pour le recensement pilote | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou | Membres du sous-comité méthodologie et opération de terrain du ReGEN |  |  |  | 1
P3 | A5 |  | Intégrer les observations reçues sur les termes de référence du recensement pilote | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou | Membres du sous-comité méthodologie et opération de terrain du ReGEN |  |  |  | 1
P3 | A5 |  | Finaliser les tdr du recensement pilote | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou | Membres du sous-comité méthodologie et opération de terrain du ReGEN |  |  |  | 1
P3 | A5 |  | Installer et configurer le matériel de collecte | DCNCEE | DCN | SCSM | Souley Nabadé | Membres du sous-comité méthodologie et opération de terrain du ReGEN |  |  |  | 1 | Note sur l'état d'avancement des activités du ReGEN-2022 | du 7 au 12 février 2022 |  | 1 | 1
P3 | A5 |  | Former les agents de collecte pour le recensement pilote | DCNCEE | DCN | SCSM | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Souley Nabadé, Abdousalam Maazou Ichaou, Ali Arzika | Membres du sous-comité méthodologie et opération de terrain du ReGEN |  |  |  | 1 | Rapport d'atelier de formation pour le recensement pilote | du 14 au 22 février 2022 |  | 1 | 1
P3 | A5 |  | Collecter les données du recensement pilote | DCNCEE | DCN | SCSM | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Souley Nabadé, Abdousalam Maazou Ichaou, Ali Arzika | Membres du sous-comité méthodologie et opération de terrain du ReGEN |  |  |  | 1 | Rapport de supervision de la phase pilote du ReGEN-2022 | du 25 février au 11 mars 2022 |  | 1 | 1
P3 | A5 |  | Superviser la collecte des données du recensement pilote | DCNCEE | DCN | SCSM | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Souley Nabadé, Abdousalam Maazou Ichaou, Ali Arzika | Membres du sous-comité méthodologie et opération de terrain du ReGEN |  |  |  | 1 | Rapport de supervision de la phase pilote du ReGEN-2022 | du 25 février au 11 mars 2022 |  | 1 | 1
P3 | A5 |  | Organiser un atelier d'analyse de la phase pilote et amélioration du dispositif de collecte | DCNCEE | DCN | SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Souley Nabadé, Abdousalam Maazou Ichaou, Ali Arzika | Membres du sous-comité méthodologie et opération de terrain du ReGEN |  |  |  | 1 | Rapport de l'atelier d'exploitation de la phase polite du ReGEN-2022 | du 14 au 18 mars 2022 |  | 1 | 1
P3 | A5 |  | Rédiger le rapport d'activités de la phase d'analyse du recensement pilote | DCNCEE | DCN | SCSPI | Laouali Chaibou, Boubacar Alou, Souley Nabadé, Abdousalam Maazou Ichaou, Ali Arzika | Membres du sous-comité méthodologie et opération de terrain du ReGEN |  |  |  | 0 | Rapport de l'atelier d'exploitation de la phase polite du ReGEN-2022 | 2022-03-28 |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A5 |  | Finaliser la carthographie | DCNCEE | DCN | SCSPI | Ali Arzika | Membres du sous-comité méthodologie et opération de terrain du ReGEN |  |  |  | 0 |  |  | Manque de toner pour imprimer les cartes et préparer les dossier des agents recenseurs | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A5 |  | Elaborer les tdr pour le dénombrement | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar Alou, Laouali Chaibou, Issaka Amadou | Membres du comité technique du ReGEN |  |  |  | 1 | TDRs globaux transmis (formation des formateurs, formation des agents recenseurs, dénombrement) | 2022-03-12 |  | 1 | 1
P3 | A5 |  | Intégrer les observations sur les tdr du dénombrement | DCNCEE | DCN | SCSPI | Boubacar Alou, Laouali Chaibou, Issaka Amadou | Membres du comité technique du ReGEN |  |  |  | 0 | l'intégration des observations continue |  |  | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A5 |  | Finaliser les tdr du dénombrement | DCNCEE | DCN | SCSPI | Boubacar Alou, Laouali Chaibou, Issaka Amadou | Membres du comité technique du ReGEN |  |  |  | 0 |  |  | l'intégration des observations continue | 0 | 0 | Tâche jugée rédondante: elle a été désactivée.
P3 | A5 |  | Oganiser la formation des formateurs | DCNCEE | DCN | SCSM | Boubacar Alou, Laouali Chaibou, Issaka Amadou | Membres du comité technique du ReGEN |  |  |  | 0 |  |  | L'atelier initialement prévu du 28 mars au 11 avril 2022 a été reporté à la période du 04 au 18 avril 2022 | 0 | 0
P3 | A5 |  | Engager le processus de recrutement des agents enquêteurs | DCNCEE | DCN | SCSM | DRH, Laouali Chaibou, Boubacar Alou et Issaka Amadou Mamane | Membres du comité technique du ReGEN |  |  |  | 1 | Transmission par mail à la DRH de la répartition des agents recenseurs à recruter par région, de même que le profil des agents par mail | 2022-03-16 |  | 1 | 1
P3 | A5 |  | Former les agents enquêteurs | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Boubacar Alou, Laouali Chaibou, Issaka Amadou | Membres du comité technique du ReGEN
P3 | A5 |  | Elaborer le rapport de formation | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Boubacar Alou, Laouali Chaibou, Issaka Amadou | Membres du comité technique du ReGEN
P3 | A5 |  | Mettre en route les agents enquêteurs | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Boubacar Alou, Laouali Chaibou, Issaka Amadou | Membres du comité technique du ReGEN
P3 | A5 |  | Organiser la collecte ds données | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Boubacar Alou, Laouali Chaibou, Issaka Amadou | Membres du comité technique du ReGEN
P3 | A5 |  | Superviser la collecte des données | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Boubacar Alou, Laouali Chaibou, Issaka Amadou | Membres du comité technique du ReGEN
P3 | A5 |  | Suivre la qualité des données collectées | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Boubacar Alou, Laouali Chaibou, Issaka Amadou | Membres du comité technique du ReGEN
P3 | A5 |  | Réaliser l'enquête post-censitaire | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Boubacar Alou, Laouali Chaibou, Issaka Amadou | Membres du comité technique du ReGEN
P3 | A5 |  | Exploiter et analyser les donner | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Boubacar Alou, Laouali Chaibou, Issaka Amadou | Membres du comité technique du ReGEN
P3 | A5 |  | Harmoniser la cartographie | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Boubacar Alou, Laouali Chaibou, Issaka Amadou | Membres du comité technique du ReGEN
P3 | A5 |  | Réaliser l'enquête structure | DCNCEE | DCN | SCSM, SCSPI | Boubacar Alou, Laouali Chaibou, Issaka Amadou | Membres du comité technique du ReGEN
P3 | A7 | Activité 1: Finaliser l'étude sur l'impact du secteur informel sur l'économie nigérienne | Elaborer les tdr pour l'atelier d'élaboration du rapport final de l'étude | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane ANDI LEHIDA et Salou MOUMOUNI HAROUNA |  |  |  | 1
P3 | A7 |  | Organiser l'atelier d'élaboration du rapport final de l'étude | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane ANDI LEHIDA et Salou MOUMOUNI HAROUNA |  |  |  | 1
P3 | A7 |  | Elaborer le rapport d'activités de l'atelier d'élaboration du rapport final de l'étude | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane ANDI LEHIDA et Salou MOUMOUNI HAROUNA |  |  |  | 1 | Rapport de l'atelier disponible | 2022-01-21 |  | 1
P3 | A7 |  | Faire valider le rapport d'études par le comité qualité du SSN | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Issaka AMADOU MAMANE, Mamane ANDI LEHIDA et Salou MOUMOUNI HAROUNA |  |  |  | 1 | Lettre transmise au Président du Comité Qualité du SSN | 2022-03-08 |  | 1
P3 | A7 |  | Intégrer les dernières observations issues de la réunion d evalidation du rapport d'études par le comité qualité du SSN | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane ANDI LEHIDA et Salou MOUMOUNI HAROUNA |  |  |  | 0 |  |  | Pas de retour du comité Qualité du SSN sur la programmation du jour retenu pour la réunion d'examen et de validation dudit rapport | 0
P3 | A7 |  | Reproduction et diffusion du rapport final | DCNCEE | DSEE | SEE | Ibrahim OUMAROU SADOU | Mamane ANDI LEHIDA et Salou MOUMOUNI HAROUNA |  |  |  | 0 |  |  | Pas de retour du comité Qualité du SSN sur la programmation du jour retenu pour la réunion d'examen et de validation dudit rapport | 0
Note on G578: Hp: Identifier le principal service responsable de la tâche (soit SCSM ou SCSPI, mais pas les deux à la fois)

## DER
Programme | Action | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Janvier | Février | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires | Observation de la Cellule
P3 | A5 |  | Activité 1 : Réaliser la 1ère vague de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM II) | Finir la collecte des données de la 1ère vague | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili |  |  |  | 1 | le rapport de collecte | 2022-02-13 |  | 1 | 1
|  |  |  | Traiter les données NSU | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda |  |  |  | 1 | Le rapport de l'atelier | 15 février au 1er mars |  | 1 | 1
|  |  |  | Traiter les données de la 1ère vague | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili
P3 | A5 |  | Activité 2 : Réaliser la 2ème vague de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM II) | Concevoir l'enquête principale de la 2ème vague | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili |  |  |  | 1 | Les questionnaires sont disponibles | Fevrier-Mars 2022 |  | 1 | 1
|  |  |  | Recruter le personnel chargé du dénombrement et de la collecte des ZD de la 2ème vague | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili |  |  |  | 1 | La liste des agents reconduits | 2022-03-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Former le personnel chargé du dénombrement et de la collecte des ZD de la 2ème vague | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili |  |  |  | 0 |  |  | Problème de passation de marchés pour l'acquisition des portables et location des véhicules. Cette activité démarrera en avril 2022 | 0 | 0 | Contraintes Jugées indépendantes de la structure. La tâche a été désactivée.
|  |  |  | Réaliser le dénombrement des ZD échantillons de la 2ème vague | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili |  |  |  | 0 |  |  | Problème de passation de marchés pour l'acquisition des portables et location des véhicules. Cette activité démarrera en avril 2022 | 0 | 0 | Contraintes Jugées indépendantes de la structure. La tâche a été désactivée.
|  |  |  | Tenir l'atelier de traitement des données des ZD de la 2ème vague | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili
|  |  |  | Réaliser les missions de sensibilisation | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili |  |  |  | 0 |  |  | Problème de passation de marchés pour l'acquisition des portables et location des véhicules. Cette activité démarrera en avril 2022 | 0 | 0 | Contraintes Jugées indépendantes de la structure. La tâche a été désactivée.
|  |  |  | Collecter les données de la 2ème vague de l'enquête principale | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili
|  |  |  | Traiter les données de la 2ème vague | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili
|  |  |  | Tenir l'atelier de traitement et de mise en commun des données des deux vagues | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili
|  |  |  | Poursuivre la collecte des données de l'enquête prix | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili |  |  |  | 1 | La base des données disponible | Cette activité commencée, depuis 2021 est en cours |  | 1 | 1
|  |  |  | Traiter les données de l'enquête prix | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili
|  |  |  | Réaliser l'atelier d'élaboration du nouveau profil de pauvreté | DER | DE | STD | Oumarou Zakari | Souleymane Hamadou, Nouhou Na Allah, Kimba Ousmane, Rakia Daouda, Ibrahim Barma, Ladan Ibrahim, Mamane Djanaidou, Hanahi Zilkifili
P3 | A5 |  | Activité 3 : Réaliser l'enquête nationale sur la nutrition des enfants de 0 à 59 mois | Concevoir l'enquête | DER | DE | SOT | Ali Ousmane | Habiboulaye Oumarou, Moumouni Alzouma, Idi Harouna, Hanahi Zilkifili, Ladan Ibrahim, Ibrahim Barma, Mamane Djanaidou |  |  |  | 1 | CR des réunions du Comité de pilotage | 2022-03-30 |  | 1
|  |  |  | Recruter le personnel de collecte | DER | DE | SOT | Ali Ousmane | Habiboulaye Oumarou, Moumouni Alzouma, Idi Harouna, Hanahi Zilkifili, Ladan Ibrahim, Ibrahim Barma, Mamane Djanaidou
|  |  |  | Former le personnel de collecte | DER | DE | SOT | Ali Ousmane | Habiboulaye Oumarou, Moumouni Alzouma, Idi Harouna, Hanahi Zilkifili, Ladan Ibrahim, Ibrahim Barma, Mamane Djanaidou
|  |  |  | Déployer le personnel de collecte | DER | DE | SOT | Ali Ousmane | Habiboulaye Oumarou, Moumouni Alzouma, Idi Harouna, Hanahi Zilkifili, Ladan Ibrahim, Ibrahim Barma, Mamane Djanaidou
|  |  |  | Collecter les données sur le terrain | DER | DE | SOT | Ali Ousmane | Habiboulaye Oumarou, Moumouni Alzouma, Idi Harouna, Hanahi Zilkifili, Ladan Ibrahim, Ibrahim Barma, Mamane Djanaidou
|  |  |  | Traiter les données | DER | DE | SOT | Ali Ousmane | Habiboulaye Oumarou, Moumouni Alzouma, Idi Harouna, Hanahi Zilkifili, Ladan Ibrahim, Ibrahim Barma, Mamane Djanaidou
|  |  |  | Analyser les données | DER | DE | SOT | Ali Ousmane | Habiboulaye Oumarou, Moumouni Alzouma, Idi Harouna, Hanahi Zilkifili, Ladan Ibrahim, Ibrahim Barma, Mamane Djanaidou
P3 | A5 |  | Activité 4 : Réaliser l'Enquête Nationale sur les Indicateurs du PROSEHA | Concevoir l'enquête | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Idi Harouna, Abdou Abarchi, Moumouni Alzouma, Boureima Hamidou
|  |  |  | Recruter le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Idi Harouna, Abdou Abarchi, Moumouni Alzouma, Boureima Hamidou
|  |  |  | Former le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Idi Harouna, Abdou Abarchi, Moumouni Alzouma, Boureima Hamidou
|  |  |  | Déployer le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Idi Harouna, Abdou Abarchi, Moumouni Alzouma, Boureima Hamidou
|  |  |  | Collecter les données sur le terrain | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Idi Harouna, Abdou Abarchi, Moumouni Alzouma, Boureima Hamidou
|  |  |  | Traiter les données | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Idi Harouna, Abdou Abarchi, Moumouni Alzouma, Boureima Hamidou
|  |  |  | Analyser les données | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Idi Harouna, Abdou Abarchi, Moumouni Alzouma, Boureima Hamidou
P3 | A5 |  | Activité 5 : Réaliser l'Enquête Nationale sur les Indicateurs du Paludisme au Niger (EIP-Niger 2021) | Traiter les données | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Habiboulaye Oumarou, Hanahi Zilkifili, Ibrahim Barma, Boureima Hamidou |  |  |  | 1 | La base des données traitée | Janvier-Février 2022 |  | 1
|  |  |  | Analyser les données | DER | DE | SMAD | Abdou Maina | Ibrahim Maazou, Habiboulaye Oumarou, Hanahi Zilkifili, Ibrahim Barma, Boureima Hamidou |  |  |  | 1 | Tous les chapitres sont redigés | 2022-03-30 |  | 1
P3 | A5 |  | Activité 6 : Réaliser la phase 2 de l'enquête PMA | Concevoir l'enquête | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina |  |  |  | 1 | Les questionnaires sont disponibles | "Décembre 2021-janvier 2022 |  | 1
|  |  |  | Recruter le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina |  |  |  | 1 | la liste des agents | 2022-01-04 |  | 1
|  |  |  | Former le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina |  |  |  | 1 | l'agenda de la formation | Début de la formation 11 janvier 2022 |  | 1
|  |  |  | Déployer le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina |  |  |  | 1 | la répartition des équipes | Vendredi 21 janvier 2022 |  | 1
|  |  |  | Collecter les données sur le terrain | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina |  |  |  | 1 | les ordres de mission, les lettres administratives | 2022-01-24 |  | 1
|  |  |  | Traiter les données | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina |  |  |  | 0 |  |  | La collecte des données n'est pas encore terminée. Elle prend fin en mai 2022 | 0 |  | A programmer pour le 2T2022. Cette tâche a été désactivée
|  |  |  | Analyser les données | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
P3 | A5 |  | Activité 7 : Réaliser l'enquête intérim de la phase 2 de l'enquête PMA | Concevoir l'enquête | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
|  |  |  | Recruter le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
|  |  |  | Former le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
|  |  |  | Déployer le personnel de collecte | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
|  |  |  | Collecter les données sur le terrain (par appel téléphonique) | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
|  |  |  | Traiter les données | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina
|  |  |  | Analyser les données | DER | DE | SMAD | Ibrahim Maazou | Abdou Maina

## DI
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Janvier | Février | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires | Observation de la Cellule
P2 | AP6 | Activité 1: Concevoir les applications pour la gestion RH-Paie, et Gestion Budgétaire | Élaborer les TdRs | DI | DI | SEDA/BDS | ZANGA GADO Moctar | KAILOU A. Aboul Nasser, ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou, MAHAMANE HADY Moustapha |  |  |  | 1 | tdrs disponibles | 2022-01-01 |  | 1 | 1
|  |  | Développer le module Gestion RH-Paie | DI | DI | SEDA/BDS | [5 empty] | 1 | grh.ins.ne | janvier-mars 2022 |  | 1 | 1
|  |  | Déployer et présenter aux structures bénéficiaires le module Gestion RH-Paie | DI | DI | SEDA/BDS | [5 empty] | 1 | grh.ins.ne | 2022-03-01 |  | 1 | 1
Développer le module Gestion Budgétaire
Déployer et présenter aux structures bénéficiaires le module gestion Budgétaire
|  | Activité 2: Développer une application pour la gestion de l'ENSTAT | Développer, déployer et présenter aux structures bénéficiaires le module de gestion d'enseignants | DI | DI | SEDA/BDS | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | KAILOU A. Aboul Nasser, ZANGA GADO Moctar |  |  |  | 1 | enstat.ins.ne | janvier-mars 2022 |  | 1 | 1
Développer, déployer et présenter aux structures bénéficiaires le module de gestion d'étudiants
Développer, déployer et présenter aux structures bénéficiaires le module de gestion des notes
Développer, déployer et présenter aux structures bénéficiaires le module de suivi des activités
Développer, déployer et présenter aux structures bénéficiaires le module d'evaluation
|  | Activité 3: Réaliser la 1ère vague et 2e vague de la 2ème Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM-II) | Mise à jour des applications de collecte des questionnaires: Ménages, Dénombrement, Prix et communautaire | DI | DI | SCOS/AD | NABADE Souley | MAHAMAN Abdoul Kadre, ADAMOU B. Abdoul Aziz |  |  |  | 1 | Collecte des données EHCVM sur le prix en cours | 2022-01-01 |  | 1 | 1
|  |  | Préparer les tablettes et former les agents de collecte sur l'utilisation des applications des collectes developpées | DI | DI | SCOS/AD | [5 empty] | 1 | Collecte des données EHCVM sur le prix en cours | 2022-01-01 |  | 1 | 1
Gerer et consolider les données de collecte à partir du serveur
|  | Activité 4 Réaliser le Recensement Général des Entreprises (ReGEN) | Développer les applications de collecte des questionnaires:Entreprises de production marchande, et structures de production non marchande | DI | DI | SCOS/AD | NABADE Souley | ASSOUMANA O. Sidikou, MAHAMANE HADY Moustapha |  |  |  | 1 | Collecte des données pour le recensement pilote réalisée | 2022-02-01 |  | 1 | 1
|  |  | Préparer les tablettes et former les agents de collecte sur l'utilisation des applications des collectes developpées pour le recensement pilote | DI | DI | SCOS/AD | [5 empty] | 1 | Collecte des données pour le recensement pilote réalisée | 2022-03-01 |  | 1 | 1
|  |  | Gerer et consolider les données de collecte du recensement pilote à partir du serveur | DI | DI | SCOS/AD | [5 empty] | 1 | Collecte des données pour le recensement pilote réalisée | 2022-03-01 |  | 1 | 1
Mise à jour des applications de collecte des questionnaires:Entreprises de production marchande, et structures de production non marchande après le recensement pilote
Préparer les tablettes et former les agents de collecte du recensement principal sur l'utilisation des applications des collectes developpées
Gerer et consolider les données de collecte du recensement principal à partir du serveur
|  |  | Cartographie des Zones de Recencement (ZR) | DI | DI | SCOS/AD | ASSOUMANA O. Sidikou | MAHAMAN Abdoul Kadre |  |  |  | 1 | Cartes disponibles |  |  | 1 | 1
|  | Activité 5: Réaliser la Cartographie pilote | Développer l'application de collecte CAPI | DI | DI | SCOS/AD | MAHASSADI M.Bassirou | ASSOUMANA O. Sidikou, ZANGA GADO Moctar,MAHAMANE HADY Moustapha |  |  |  | 1 | Application carto Pilote | 2022-03-19 |  | 1 | 1
|  | Activité 6: Réaliser le Recencement pilote | Développer l'application de collecte CAPI | SG | DI | SCOS/AD | MAHASSADI M.Bassirou | ASSOUMANA O. Sidikou, ZANGA GADO Moctar,MAHAMANE HADY Moustapha
|  | Activité 7: Réaliser la Cartographie générale | Développer l'application suivi de la Collecte RGPH | SG | DI | SEDA/BDS | KAILOU A. Aboul Nasser | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou,ZANGA GADO Moctar
|  | Activité 8: Elaborer un guide d'anonymisation et d'archivage des données du Système Statistique National | Élaborer les TdRs | SG | DI | SCOS/AD | MAHASSADI M.Bassirou | NABADE Souley,MAHAMANE HADY Moustapha
Organiser l'atelier
|  | Activité 9: Organiser deux (2) ateliers d' Anonymisation à Niamey | Mettre en place un serveur Rstudio | DI | DI | SCOS/AD | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | MAHAMANE HADY Moustapha |  |  |  | 1 | studio.ins.ne | 2022-01-01 |  | 1 | 1
|  |  | Élaborer les TdRs | SG | DI | SCOS/AD | MAHASSADI M.Bassirou | ZANGA GADO Moctar, NABADE Souley, ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | [8 empty] | 1
|  |  | Organiser l'atelier | [13 empty] | 1
|  | Activité 10: Faire le câblage du réseau informatique | Mission d'installation des LAN dans les DREN et déploiement des matériels SISEF | DI | DI | SSM | MADOUGOU O. Issoufou | MAHAMANE HADY Moustapha, MAHAMAN Abdoul Kadre |  |  |  | 1 | rapport de mission | du 16 au 31 janvier 2022 |  | 1 | 1
|  |  | Élaborer les TdRs | DI | DI | SSM | MADOUGOU O. Issoufou | ADAMOU B. Abdoul Aziz, MAHAMANE HADY Moustapha, MAHAMAN Abdoul Kadre |  |  |  | 1 | TDRs Envoyés, ANO recu | 2022-03-03 |  | 1 | 1
|  |  | Réaliser le câblage du réseau informatique des huit (8) DR/ INS-NIGER | DI | DI | SSM | [5 empty] | 0 |  |  | materiels en cours d'acquisition | 0 | 0 | Contraintes Jugées indépendantes de la structure. La tâche a été désactivée.
|  |  | Mission de réception | [13 empty] | 1
|  | Activité 11: Acquérir une licence Zimbra pro pour 400 utilisateurs | Élaborer les TdRs | DI | DI | SAS/R | ASSOUMANA O. Sidikou | MAHAMANE HADY Moustapha,MAHASSADI M.Bassirou |  |  |  | 1 | TDRs Envoyés, ANO recu | 2022-01-23 |  | 1 | 1
|  |  | Acquerir la licence | DI | DI | SAS/R | [5 empty] | 0 | TDrs envoyés, ANO recu |  | Le fournisseur a reçu le bon de commande, acquisition en cours | 0 | 0 | Contraintes Jugées indépendantes de la structure. La tâche a été désactivée.
|  | Activité 12: Mettre en place un centre de Réplication du data center principale de l'INS vers un autre site (DR/INS Niamey) | Élaborer les TdRs | DI | DI | SAS/R | ASSOUMANA O. Sidikou | MAHAMANE HADY Moustapha, ZANGA GADO Moctar, KAILOU A. Aboul Nasser, ADAMOU B. Abdoul Aziz |  |  |  | 1 | TDrs envoyé | 2022-03-01 |  | 1 | 1
|  |  | Acquerir le materiel | DI | DI | SAS/R | [5 empty] | 0 |  |  | ANO non reçu | 0 | 0 | Contraintes Jugées indépendantes de la structure. La tâche a été désactivée.
|  |  | Repliquer le serveur central | DI | DI | SAS/R | [5 empty] | 0 |  |  | ANO non reçu | 0 | 0 | Contraintes Jugées indépendantes de la structure. La tâche a été désactivée.
| AP7 | Activité 13: Renouveller l'abonnement de la VSAT pour 2 ans | Élaborer les TdRs | DI | DI | SAS/R | MAHASSADI M.Bassirou | ASSOUMANA O. Sidikou, MAHAMANE HADY Moustapha |  |  |  | 1 | TdRs | 2022-01-25 |  | 1 | 1
|  |  | Effectuer l'abonnement | DI | DI | SAS/R | [5 empty] | 0 | ANO | 2022-03-04 |  | 0 | 0 | Taches à effectuer par la DRFM. Cette tâche a été désactivée
|  | Activité 14: Mettre en place un Système de détection d'incendie de la salle serveur de l'INS | Élaborer les TdRs | DI | DI | SSM | ADAMOU B. Abdoul Aziz | MAHAMAN Abdoul Kadre, MADOUGOU O. Issoufou, MAHAMANE HADY Moustapha |  |  |  | 1 | TDRs Envoyés | 2022-03-25 |  | 1 | 1
|  |  | Acquerir le materiel | [13 empty] | 1
|  |  | Installer le materiel | [13 empty] | 1
|  | Activité 15: Former les membre du comité Anonymisation sur le Langage de Programmation R pour l'anonymisation et l'exploitation des Micro-données | Élaborer les TdRs | DI | DI | SCOS/AD | NABADE Souley | MAHASSADI M.Bassirou, ZANGA GADO Moctar |  |  |  | 1 | TDRs disponible | 2022-03-01 |  | 1 | 1
|  |  | Organiser la formation | [13 empty] | 1
P3 | AP2 | Activité 16: Développer un portail application web | Élaborer les TdRs | DI | DI | SEDA/BDS | ZANGA GADO Moctar | MAHASSADI M.Bassirou, ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou, KAILOU A. Aboul Nasser, MAHAMANE HADY Moustapha |  |  |  | 1 | TDRs disponible | 2022-03-01 |  | 1 | 1
|  |  | Développer l'application | DI | DI | SEDA/BDS | [5 empty] | 0 | En cours de developpement | 2022-03-01 |  | 0 | 0 | A programmer au 2T2022. Cette tâche a été désactivée.
|  |  | Présenter aux structures bénéficiaires | DI | DI | SEDA/BDS | [5 empty] | 0 |  |  | Prevue mars, avril et mai | 0 | 0 | A programmer au 2T2022. Cette tâche a été désactivée.
|  |  | Déployer sur le serveur | DI | DI | SEDA/BDS | [5 empty] | 0 |  |  | Prevue mars, avril et mai | 0 | 0 | A programmer au 2T2022. Cette tâche a été désactivée.
|  | Activité 17: Développer une plateforme StatEduc | Élaborer les TdRs | DI | DI | SEDA/BDS | KAILOU A. Aboul Nasser | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou, ZANGA GADO Moctar |  |  |  | 1 | TDRs disponible | 2022-01-01 |  | 1 | 1
|  |  | Développement d'une plateforme StatEduc du MEPT/FP avec SQL et Excel | DI | DI | SEDA/BDS | [5 empty] | 1 | Rapport d'atelier | 3-14 Mars 2022 |  | 1 | 1
|  |  | Migration de la plateforme StatEduc du MES vers MEN | DI | DI | SCOS/AD | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | KAILOU A. Aboul Nasser, ZANGA GADO Moctar |  |  |  | 1 | Rapport d'atelier | 05-18 Fevrier |  | 1 | 1
|  |  | Formation sur SQL Serveur, StatEduc | DI | DI | SEDA/BDS | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | KAILOU A. Aboul Nasser, ZANGA GADO Moctar |  |  |  | 1 | Rapport de formation | 01-09 Mars 2022 |  | 1 | 1
|  |  | Développement d’une plateforme de gallérie d’images | SG | DI | SCOS/AD | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou | KAILOU A. Aboul Nasser, ZANGA GADO Moctar | [8 empty] | 1
|  |  | Former les cadres de l'INS et de DS/DSI en SIG orienté Web | DI | DI | SCOS/AD | ASSOUMANA O. Sidikou | ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou, ZANGA GADO Moctar |  |  |  | 1 | Rapport de mission disponible | 17-30 janvier 2022 |  | 1 | 1
|  | Activité 18: Developper et mettre en ligne une plateforme integrée sur le site web de l'INS permettant de centraliser les données sur la migration | Développer l'application | SG | DI | SEDA/BDS | KAILOU A. Aboul Nasser | NABADE Souley, ASSOUMANE A. Abdoul Wahidou, ZANGA GADO Moctar, MAHAMANE HADY Moustapha | [8 empty] | 1
|  |  | Présenter aux structures bénéficiaires | [13 empty] | 1
Déployer sur le serveur
Note on N2: Hp: A compléter
Note on O31: Hp: A compléter

## DSEDS
|  | Actions prioritaires | Activités | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division Responsable | Service Responsable | Coût en de Fcfa | Coût total de l'activité | Responsable de la tâche | Janvier | Février | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires | Observation de la Cellule
A2 | P3 |  | Activité 1 : Elaborer le tableau de bord social (TBS), Edition 2022 | Elaborer et finaliser les TDRs | DSEDS | DSS | SSS | 0 | 1000000 | Mme Saidou Fatima Kouadima |  |  |  | 1 | TDRs | 2022-03-08 |  | 1
A2 | P3 |  |  | Rediger et transmettre les correspondance de la collecte des données | DSEDS | DSS | SSS | 0 |  | Tidjani Ousmane |  |  |  | 1 | Correspondances adressées aux sectoriels | 2022-03-17 |  | 1
A2 | P3 |  |  | Collecte des données du TBS, Edition 2022 | DSEDS | DSS | SSS | 100000 |  | Tidjani Ousmane |  |  |  | 0 | Reponses des sectoriels | 2021-03-25 | L'activité est prévue de Mars à Aout 2022 | 0 |  | A reprogrammer au 3T2022.
|  |  |  | elaborer le TBS, edition 2022 |  |  |  | 0 |  | Mme Saidou Fatima Kouadima
A2 | P3 |  |  | Reproduction du TBS, Edition 2022 |  |  |  | 900000 |  | Halima
|  |  | Activité 2 : Elaborer la fiche sur l'évolution des principaux indicateurs sociodémographiques et agrégats macroéconomiques du Niger | Elaborer et finaliser les TDRs | DSEDS | DSS | SEC | 0 | 250000 | Mme Sani Saha |  |  |  | 1 | TDRs | 2022-03-08 |  | 1
A2 | P3 |  |  | Collecte des données |  |  |  | 50000 |  | Tidjani Ousmane
|  |  |  | Mettre à jour la fiche |  |  |  | 0 |  | Mme Sani Saha
A2 | P3 |  |  | Réproduction de la fiche |  |  |  | 200000 |  | Halima
A2 | P3 |  | Activité 3 : Elaborer un module de formation continue des ENI et ENS en statistique de l'éducation | Elaboration du module de formation continue | DSEDS | DSS | SSS | 100000 | 2030500 | Youssoufa |  |  |  | 1 | Rapport de Formation | 2022-02-03 |  | 1 | 1
A2 | P3 |  |  | Organisation d'un atelier de validation | DSEDS | DSS | SSS | 1930500 |  | Abdoulkarim |  |  |  | 1 | Rapport de l'Atelier | 2022-02-03 |  | 1 | 1
A2 | P3 |  | Activité 4 : développer un portail application web | Elaboration de la fichier de métadonnées et le tableau de bord |  |  |  | 300000 | 25000000 | Nassirou
A2 | P3 |  |  | Organisation d'un atelier de formation |  |  |  | 24700000 |  | Abdoulkarim
A2 | P3 |  | Activité 5 : développer une plateforme StatEduc pour la saisie, apurement et génération des tableaux de l’annuaire statistique national du MEPT/FP avec SQL et Excel | Organisation d' une sèance de travail | DSEDS | DSS | SSS | 160000 | 25000000 | Nassirou |  |  |  | 1 | Compte rendu | 2022-02-22 |  | 1 | 1
A2 | P3 |  |  | Organisation d'un atelier de conception | DSEDS | DSS | SSS | 24840000 |  | Abdoulkarim |  |  |  | 1 | Rapport de l'Atelier | Du 01 au 12 Mars 2022 |  | 1 | 1
|  |  | Activité 9 : Réaliser l'Etude Exemplar et lers Analyses thématiques sur la Mortalité, la Fécondité, la qualité des soins, la Nutrition avec l'Université John Hopkins | Elaborer les TDRs du troisième atelier d'analyse des données | DSEDS | DED | SED |  |  | Abdoulaye |  |  |  | 1 | TDRs | 2022-03-31 |  | 1
A2 | P3 |  |  | Organisation du troisième atelier d'analyse des données |  |  |  | 9935000 | 15755158 | Abdoulaye
A2 | P3 |  |  | Organisation de l'atelier de validation des analyses thématiques |  |  |  | 1283400 |  | Abdoulaye
A2 | P3 |  |  | Reproduction des rapports |  |  |  | 4536758 |  | Abdoulaye
A2 | P3 |  | Activité 10 : Réaliser le volet qualitatif de l'Enquête Nationale sur la fécondité et ses principaux déterminants | Recrutement de l'assistance technique |  |  |  | 10200000 | 165545440 | Halima
A2 | P3 |  |  | Formation des assistants de recherche |  |  |  | 14180000 |  | Halima
A2 | P3 |  |  | Collecter les données |  |  |  | 97661910 |  | Halima
A2 | P3 |  |  | Achat de fournitures et matériels |  |  |  | 7912130 |  | Halima
A2 | P3 |  |  | Analyser les données |  |  |  | 24035400 |  | Halima
A2 | P3 |  |  | Enrechissement du rapport provisoire |  |  |  | 9556000 |  | Halima
A2 | P3 |  |  | Reproduire le rapport final |  |  |  | 2000000 |  | Halima
A2 | P3 |  | Activité 11 : Developper et mettre en ligne une plateforme integrée sur le site web de l'INS permettant de centraliser les données sur la migration | Organisation de l'Atelier de formation avec le GMDAC |  |  |  | 46750000 | 78526300 | Abdoulaye
A2 | P3 |  |  | Organisation de l'Atelier de formation avec les Experts de la sous-région |  |  |  | 15276300 |  | Abdoulaye
A2 | P3 |  |  | Organisation de l'Atelier de formation avec les Experts de l'INS | DSEDS | DED | SSD | 16500000 |  | Abdoulaye |  |  |  | 0 |  |  | L'activité est prévu au Mois d'Aout, c'est une erreur qui s'est glissé. Les colonnes du 1er trimestres ont été grisées par erreur. | 1 |  | Contraintes jugées non pertinentes par la Cellule
A2 | P3 |  | Activité 12 : Réaliser trois (3) études approfondies à partir des données de l'ENAFEME | Organisation de l'atelier d'analyse de données |  |  |  | 12004200 | 24004200 | Halima
A2 | P3 |  |  | Reproduction des trois (3) rapports thématiques |  |  |  | 12000000 |  | Halima
A2 | P3 |  | Activité 13 : Former les agents de l'INS en edition secondaire des données sur la base de l'ENAFEME | Elaborer les TDRs de la Formation en édition sécondaires sur les données ENAFEME 2021 |  |  |  | 594000 | 9044000 | Tidjani Ousmane
A2 | P3 |  |  | Organiser l'atelier de formation |  |  |  | 8450000 |  | Tidjani Ousmane
A2 | P3 |  | Activité 14 : Realiser le recensement des infrastructures scolaires (Agadez+Dosso+Niamey) | Formation des formateurs sur les outils du recensement |  |  |  | 2652000 | 243269600 | abdoulkarim
A2 | P3 |  |  | formation des Conseillers pedagogiques |  |  |  | 21070000 |  | Nassirou
A2 | P3 |  |  | Formation des directeurs d'ecoles |  |  |  | 46673600 |  | Youssoufa
A2 | P3 |  |  | denombrement (remontée des informations) |  |  |  | 7670000 |  | Youssoufa
A2 | P3 |  |  | Atelier d'exploitation et traitement des données |  |  |  | 14074000 |  | Nassirou
A2 | P3 |  |  | Achat de tablettes |  |  |  | 151130000 |  | Halima
A2 | P3 | AP2 : Amélioration de la qualité de la production des statistiques sociodémographiques | Activité 1 : Actualisation de la base de données et élaboration du Rapport National sur les ODD | Oragniser l'atelier de production du rapport | DSEDS | DEPDD | SERPDD | 12439620 | 12439620 | Maimouna |  |  |  | 1 | Rapport provisoire RNDH disponible | Du 09 au 18 Février 2022 |  | 1 | 1
A2 | P3 |  |  | Organiser l'atelier d'enrichissement du RNDH |  |  |  | 2500000 | 2500000 | Bachir
|  |  |  | Organiser une reunion de validation du rapport par le comité de pilotage du RNDH | DSEDS | DEPDD | SERPDD |  |  | Maimouna |  |  |  | 0 |  |  | Une erreur s'est glissé, Réunion du comité de pilotage prévu pour le mois d'avril et non mars, activité prévue pour Avril 2022. Cette réunion devrait se dérouler après l'Atelier d'enrichissement qui est prévu en Avril 2022. Au lieu de cocher la semaine 4 du mois d'avril, c'est celle de mars qui a malheuresement été cochée. | 1 | 1 | Contraintes jugées non pertinentes par la Cellule
A2 | P3 |  |  | Valider le rapport par le comité technique de l'INS | DSEDS |  |  | 0 | 0 | Maimouna |  |  |  | 1
A2 | P3 |  |  | Intégrer des observations | DSEDS |  |  | 0 | 0 | Karimou |  |  |  | 1
A2 | P3 | AP8 : Poursuite de la mise en œuvre des bases de données statistiques sectorielles |  | Collecter les données pour la mise à jour de la basse de données ODD | DSEDS |  |  | 300000 | 300000 | Nassirou |  |  |  | 1
|  |  |  | Elaborer les TDRs pour la collecte des données ODD | DSEDS | DEPDD | SERPDD |  |  | Maimouna |  |  |  | 1 | TDR DISPONIBLES | 2022-01-05 |  | 1 | 1
|  |  |  | Transmettre les correspondances pour la collecte des données ODD | DSEDS | DEPDD | SERPDD |  |  | Maimouna |  |  |  | 1 | lettres et fiches de collectes envoyées à tous les secteurs concernés | 2022-03-17 |  | 1 | 1
A2 | P3 |  |  | ODD 1 à 3 | DSEDS | DEPDD | SERPDD |  |  | Maimouna |  |  |  | 1 | Bases de données ODD | 2022-03-21 | l'actualisation de la base ODD a commencé avec les données disponbles. Cette actualisation s'étale de mars à septembre 2022 | 1 | 1 | Une seule tâche pour l'actualisation des ODD a été retenue par la Cellule
A2 | P3 |  |  | ODD 4 à 7 | DSEDS | DEPDD | SERPDD |  |  | Bachir |  |  |  |  | Bases de données ODD | 2022-03-21 | l'actualisation de la base ODD a commencé avec les données disponbles. Cette actualisation s'étale de mars à septembre 2022 | 0 | 0 | Cette tâche a été jugée rédondante: la cellule a décidé de ne retenir qu'une seule tâche pour l'actualisation des ODD. Elle a donc été désactivée
A2 | P3 |  |  | ODD 8 à 11 | DSEDS | DEPDD | SERPDD |  |  | Karimou |  |  |  |  | Bases de données ODD | 2022-03-21 | l'actualisation de la base ODD a commencé avec les données disponbles. Cette actualisation s'étale de mars à septembre 2022 | 0 | 0 | Cette tâche a été jugée rédondante: la cellule a décidé de ne retenir qu'une seule tâche pour l'actualisation des ODD. Elle a donc été désactivée
A2 | P3 |  |  | ODD 12 à 15 | DSEDS | DEPDD | SERPDD |  |  | Nassirou |  |  |  |  | Bases de données ODD | 2022-03-21 | l'actualisation de la base ODD a commencé avec les données disponbles. Cette actualisation s'étale de mars à septembre 2022 | 0 | 0 | Cette tâche a été jugée rédondante: la cellule a décidé de ne retenir qu'une seule tâche pour l'actualisation des ODD. Elle a donc été désactivée
A2 | P3 |  |  | ODD 16 à 17 | DSEDS | DEPDD | SERPDD |  |  | Bachir |  |  |  |  | Bases de données ODD | 2022-03-21 | l'actualisation de la base ODD a commencé avec les données disponbles. Cette actualisation s'étale de mars à septembre 2022 | 0 | 0 | Cette tâche a été jugée rédondante: la cellule a décidé de ne retenir qu'une seule tâche pour l'actualisation des ODD. Elle a donc été désactivée
A2 | P3 |  | Activité 15 : Appui aux sectoriels dans la production de leurs indicateurs ODD | Produire les TDRs d'appui aux sectoriels dans la production de leurs indicateurs ODD | DSEDS | DEPDD | SIDD | 0 | 0 | Maimouna |  |  |  | 1 | les TDRS sont disponibles | 2022-03-01 |  | 1 | 1
A2 | P3 |  |  | Organiser une réunion de travail avec les DS des Ministères de l’Agriculture et dans la collecte et le calcul de leurs indicateurs ODD |  |  |  | 300000 | 300000 | Bachir
A2 | P3 |  |  | Produire le dépliant sectoriel ODD du Minstère de l'Agriculture |  |  |  | 0 | 0 | Bachir
A2 | P3 |  |  | Organiser une réunion de travail avec la DS du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant dans la collecte et le calcul de leurs indicateurs ODD |  |  |  | 300000 | 300000 | Maimouna
A2 | P3 |  |  | Produire le dépliant sectoriel ODD du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant |  |  |  | 0 | 0 | Maimouna
A2 | P3 |  |  | Organiser un réunion de travail avec le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement dans la collecte et le calcul de leurs indicateurs ODD |  |  |  | 300000 | 300000 | Nassirou
A2 | P3 |  |  | Produire le dépliant sectoriel ODD du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement |  |  |  | 0 | 0 | Nassirou
A2 | P3 |  |  | Organiser un réunion de travail avec la DS du Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale dans la collecte et le calcul de leurs indicateurs ODD |  |  |  | 300000 | 300000 | Karimou
A2 | P3 |  |  | Produire le dépliant sectoriel ODD du Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale |  |  |  | 0 | 0 | Karimou
A2 | P3 |  |  | Organiser un réunion de travail avec le Ministère de la Justice, Garde des Sceaux dans la collecte et le calcul de leurs indicateurs ODD |  |  |  | 300000 | 300000 | Nassirou
A2 | P3 |  |  | Produire le dépliant sectoriel ODD du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux |  |  |  | 0 | 0 | Nassirou
A2 | P3 |  |  | Validation des dépliants sectoreils | [5 empty] | Maimouna
Note on D31: PROBOOK: Regrouper en un atelier les trois thèmes, Revoir le coût
Note on I40: PROBOOK: Le montant a été divisé en deux
Note on Y47: Hp: A compléter

## DRFM
Programmes | Action | Activité | Tâche de l'activité | Sous tâches | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Janvier | Février | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date/ mois de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires | Observation de la Cellule
Programme1 |  | Activité 4: Former les cadres de l'INS sur le Step et la gestion éléctronique des marchés selon les procédures de la Banque Mondiale | Location de la salle | Proforma | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'ateliers dans les régions . Elle est reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Location de la salle | BC | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Location de la salle | établir le chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Location de la salle | Paiment | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Restauration | Proforma et BC | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Restauration | établir le chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Restauration | Paiment | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Frais Taxis | état de paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Frais Taxis | établir le chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Frais Taxis | paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana | Djibril Tallatou |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Transport (Carburant) | Cherbher la proforma | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Transport (Carburant) | établir le BC | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Transport (Carburant) | établir le chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Transport (Carburant) | chercher le carburant | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Reproduction support formation | chercher la proforma | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Reproduction support formation | établir le BC | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Reproduction support formation | établir le chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | Reproduction support formation | Paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | communication | Cherbher la proforma | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1 |  | Raisons non pertinentes: la cellule a décidé de considérer cette tâche dans l'évaluation d'autant plus que même les Tdrs n'ont pas été élaborés
|  |  | communication | établir le BC | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1
|  |  | communication | établir le chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1
|  |  | communication | Paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1
|  |  | Kit participants | Cherbher la proforma | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1
|  |  | Kit participants | établir le BC | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1
|  |  | Kit participants | établir le chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1
|  |  | Kit participants | Paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1
|  |  | honoraires consultant | Réception des PC de recrutement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1
|  |  | honoraires consultant | émission du chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1
|  |  | honoraires consultant | Paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Calendrier chargé à cause des activités du BCR, surtout que la DG a dit qu'il n'y aura plus d'acteliers dans les régions . Elle es reportée pour le 2ème trimestre | 1
|  | Activité 5 : Organiser un Voyage d'étude à JHPiégo du Burkina Faso | Billet d"avion | réception du TDR | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation du partenaire Jhpiégo | 0 |  | Taches désactivées
|  |  | Billet d"avion | Cherbher la proforma | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation du partenaire Jhpiégo | 0
|  |  | Billet d"avion | émission du chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation du partenaire Jhpiégo | 0
|  |  | Billet d"avion | Paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation du partenaire Jhpiégo | 0
|  |  | Perdiem | Etat de paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation du partenaire Jhpiégo | 0
|  |  | Perdiem | émission du chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation du partenaire Jhpiégo | 0
|  |  | Perdiem | paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana | Djibril Tallatou |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation du partenaire Jhpiégo | 0
|  |  | Frais de test Covid | Etat de paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation du partenaire Jhpiégo | 0
|  |  | Frais de test Covid | émission du chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation du partenaire Jhpiégo | 0
|  |  | Frais de test Covid | paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation du partenaire Jhpiégo | 0
|  | Activité 6 : Former les cadres de l'INS et le CMP/OB sur la facture certifiée de la DGI | Kit Participants | Etablir le TDR | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Kit Participants | Cherbher la proforma | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Kit Participants | émission du chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Kit Participants | Paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Restauration | Cherbher la proforma | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Restauration | émission du chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Restauration | Paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | location salle | Cherbher la proforma | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | location salle | émission du chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | location salle | Paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Frais de taxi | Etablri l'état de paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Frais de taxi | émission du chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Frais de taxi | Paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana | Djibrilla |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Reproduction support formation | chercher la proforma | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Reproduction support formation | établir le BC | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Reproduction support formation | établir le chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Reproduction support formation | Paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Honoraires du consultant | Réception des PC de recrutement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Honoraires du consultant | émission du chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Honoraires du consultant | Paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Transport (Carburant) | chercher la proforma | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Transport (Carburant) | établir le BC | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Transport (Carburant) | emissionn du chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | Transport (Carburant) | paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | communication | Cherbher la proforma | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | communication | établir le BC | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | communication | établir le chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
|  |  | communication | Paiement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la lettre d'invitation par le partenaire | 1 |  | Raisons non pertinentes: l'activité devrait être entièrement réalisée par la DRFM!
| AP3 : Dotation de l’INS en moyens matériels, humains et financiers suffisants | Activité 1 : Assurer le fonctionnement de la mutuelle de Santé des agents de l'INS | Paiement de la contribution de l'INS à la Mutuelle de Santé des agents de l'INS (MAINS) | réception de la lettre de demande | DRFM | DC | SC | Mayaki |  |  |  |  | 1 | lettre de demande de virement | 2022-01-22 |  | 1
|  |  | Paiement de la contribution de l'INS à la Mutuelle de Santé des agents de l'INS (MAINS) | établir le chèque | DRFM | DC | SC | Mayaki |  |  |  |  | 1 | OP de paiement | 2022-01-22 |  | 1
|  |  | Paiement de la contribution de l'INS à la Mutuelle de Santé des agents de l'INS (MAINS) | Procéder au virement | DRFM | DC | SC | Mayaki | Djibril |  |  |  | 1 | OP de paiement | 2022-01-22 |  | 1
|  | Activité 6 : Doter les cadres de l'INS en matériels et équipements de travail | Entretien matériel technique | Expression de besoin | DRFM | DML | SM | Mahamadou Issa | Almoustapha Hassane |  |  |  | 1 | lettre d'expression de besoin | 2022-03-01 | manque de libération | 1 | 1
|  |  | Entretien matériel technique | Réception du besoin puis BC | DRFM | DMP/EF | SEF | Sani Tanimoune |  |  |  |  | 0 |  |  | manque de libération | 0 | 1
|  |  | Entretien matériel technique | réception du matériel (PV) | DRFM | DML | SM | Mahamaou Issa | Sani Tanimoune |  |  |  | 0 |  |  | manque de libération | 0 | 1
|  |  | Entretien matériel technique | émission du chèque/OV | DRFM | DC | SC | Mayaki | Djibril Tallatou |  |  |  | 0 |  |  | manque de libération | 0 | 1
|  |  | Acquisition des piéces de rechanges (véhicules, froids etc) | Expression de besoin | DRFM | DML | SL | Almoustapha | Boubacar Oumarou |  |  |  | 1 | lettre d'expression de besoin | 2022-03-01 |  | 1 | 1
|  |  | Acquisition des piéces de rechanges (véhicules, froids etc) | BC | DRFM | DMP/EF | SEF | Sani Tanimoune |  |  |  |  | 1 | Facture proforma et BC | 2022-03-01 |  | 1 | 1
|  |  | Acquisition des piéces de rechanges (véhicules, froids etc) | réception du matériel (PV) | DRFM | DML | SM | Mahamadou Issa | Sani Tanimoune, Almoustapha |  |  |  | 0 |  |  | Liasse non parvenue à la comptabilité et Il reste la notification | 0 | 0
|  |  | Acquisition des piéces de rechanges (véhicules, froids etc) | émission d'OV | DRFM | DC | SC | Mayaki | Djibrilla |  |  |  | 0 |  |  | pièces non parvenue à la DC | 0 | 0
|  |  | Entretien matériel roulant | Expression de besoin | DRFM | DML | SL | Almoustapha | Boubacar Oumarou |  | DM |  | 1 | fiche de suivi de réparation |  |  | 1 | 1
|  |  | Entretien matériel roulant | Contrat | DRFM | DMP/EF | SMP | Brah |  |  |  |  | 1 | contrat et constation des pannes |  |  | 1 | 1
|  |  | Entretien matériel roulant | PV de réception | DRFM | DML | SM | Mahamadou Issa | Sani Tanimoune et Boubacar Oumarou |  |  |  | 0 | en cas de constation des pannes |  |  | 0 | 0
|  |  | Entretien matériel roulant | émission d'OV | DRFM | DC | SC | Mayaki | Djibrilla |  |  |  | 0 |  |  | liasse non parvenue à la DC
|  |  | Paiement des habillements des plantons, agents de sécurité, chauffeurs, techniciens de surface, mécanicien et logisticien | Expression de besoin | DRFM | DML | SL | Almoustapha |  |  |  |  | 1 | expression de besoin et facture proforma |  |  | 1 | 1
|  |  | Paiement des habillements des plantons, agents de sécurité, chauffeurs, techniciens de surface, mécanicien et logisticien | BC | DRFM | DMP/EF | SEF | Sani Tanimoune |  |  |  |  | 0 |  |  | en observations de Mme de la CF | 0 | 0
|  |  | Paiement des habillements des plantons, agents de sécurité, chauffeurs, techniciens de surface, mécanicien et logisticien | PV de réception | DRFM | DML | SM | Mahamadou Issa | Sani Tanimoune et Almousptapha |  |  |  | 0 |  |  | en observations de Mme de la CF | 0 | 1
|  |  | Paiement des habillements des plantons, agents de sécurité, chauffeurs, techniciens de surface, mécanicien et logisticien | émission de l'OV | DRFM | DC | SC | Mayahki | Djibril |  |  |  | 0 |  |  | en observations de Mme de la CF | 0 | 0
|  |  | Pneumatiques, accessoires et batteries | Expression de besoin | DRFM | DML | SL | Almoustapha | Boubacar Oumarou |  |  |  | 1 | message d'expression de besoin | 2022-03-01 |  | 1 | 1
|  |  | Pneumatiques, accessoires et batteries | DRP | DRFM | DMP/EF | SMP | Barh |  |  |  |  | 1 | journaux d'insertions | 2022-03-01 |  | 1 | 1
|  |  | Pneumatiques, accessoires et batteries | PV de réception | DRFM | DML | SM | Mahamadou Issa | Sani Tanimoune et Almousptapha, Boubacar Oumarou |  |  |  | 0 |  |  | l'ouverture des plis aura lieu le 06/04/2022 | 1 | 1 | A considérer au 2 T2022
|  |  | Pneumatiques, accessoires et batteries | émission de l'OV | DRFM | DC | SC | Mayaki | Djibrillla |  |  |  | 0 |  |  | pièces non parvenue à la comptabilité | 1 | 1
|  |  | Acquisition des petits matériels (Ampoules, réglettes, starteurs, etc…..) | Expression de besoin | DRF: | DML | SM | Mahamadou Issa | Almoustapha Hassane
|  |  | Acquisition des petits matériels (Ampoules, réglettes, starteurs, etc…..) | BC | DRF: | DMP/EF | SEF | Sani Tanimoune
|  |  | Acquisition des petits matériels (Ampoules, réglettes, starteurs, etc…..) | PV de réception | DRF: | DML | SM | Mahamadou Issa | Sani Tanimoune et Almoustapha Hassane
|  |  | Acquisition des petits matériels (Ampoules, réglettes, starteurs, etc…..) | émission du chèque | DRF: | DC | SC | Souleymane Laoualy | Samba
|  |  | Acquisition des produits d'entretien | Expression de besoin | DRFM | DML | SM | Mahamadou Issa | Almoustapha Hassane |  |  |  | 0 |  |  | manque de libération | 1 | 1 | Raison non valable
|  |  | Acquisition des produits d'entretien | BC | DRFM | DMP/EF | SEF | Sani Tanimoune |  |  |  |  | 0 |  |  | manque de libération | 1 | 1 | Raison non valable
|  |  | Acquisition des produits d'entretien | PV de réception | DRFM | DML | SM | Mahamadou Issa | Sani Tanimoune et Almoustapha Hassane |  |  |  | 0 |  |  | manque de libération | 1 | 1 | Raison non valable
|  |  | Acquisition des produits d'entretien | émission de l'OV | DRFM | DC | SC | Mayaki | Djibrillla |  |  |  | 0 |  |  | manque de libération | 1 | 1 | Raison non valable
|  |  | Acquisition des materiel des surveillance de l'INS | Expression de besoin | DRF: | DML | SM | Mahamadou Issa | Almoustapha Hassane
|  |  | Acquisition des materiel des surveillance de l'INS | BC | DRF: | DMP/EF | SEF | Sani Tanimoune
|  |  | Acquisition des materiel des surveillance de l'INS | PV de réception | DRF: | DML | SM | Mahamadou Issa | Sani Tanimoune et Almoustapha Hassane
|  |  | Acquisition des materiel des surveillance de l'INS | émission du chèque | DRF: | DC | SC | Souleymane Laoualy | Samba
|  |  | Acquisition de matériel roulant (4x4) (Reconduction ReGEN) | Expression de besoin | DRFM | DML | SL | Almoustappha | Boubacar Oumarou |  |  |  | 0 |  |  | caractéristiques supérieurs au montant prévisionnel à revoir | 0 | 0 | Tâche réalisée au 4T2021
|  |  | Acquisition de matériel roulant (4x4) (Reconduction ReGEN) | DAO | DRFM | DMP/EF | SMP | Brah |  |  |  |  | 0 |  |  | caractéristiques supérieurs au montant prévisionnel à revoir | 1 | 1 | Raison non valable
|  |  | Acquisition de matériel roulant (4x4) (Reconduction ReGEN) | PV de réception | DRFM | DML | SM | Mahamadou Issa | Sani Tanimoune et Boubacar Oumarou |  |  |  | 0 |  |  | caractéristiques supérieurs au montant prévisionnel à revoir | 1 | 1
|  |  | Acquisition de matériel roulant (4x4) (Reconduction ReGEN) | émission de l'OV | DRF: | DC | SC | Mayaki | Djibrilla
|  |  | Acquisition de matériel informatique (Harmonisation du parc informatique) | Expression de besoin | DRF: | C Gestion | C Gestion | C Gestion | DML
|  |  | Acquisition de matériel informatique (Harmonisation du parc informatique) | Cotation | DRF: | C Gestion | C Gestion | C Gestion | Brah
|  |  | Acquisition de matériel informatique (Harmonisation du parc informatique) | PV de réception | DRF: | C Gestion | C Gestion | C Gestion | Mahamadou Issa, Sani Tanimoune
|  |  | Acquisition de matériel informatique (Harmonisation du parc informatique) | émission du chèque/OV | DRF: | C Gestion | C Gestion | C Gestion | Assoumana
|  |  | Acquisition du matériel Imprimérie | Expression de besoin | DRF: | C Gestion | C gestion | C Gestion | DML
|  |  | Acquisition du matériel Imprimérie | DAO | DRFM | DC | SC | C Gestion | Brah |  |  |  | 0 |  |  | ANO du TTL reçu. Une lettre a été adressée à DMP/OB pour autorisation d'entete directe | 0 | 0
|  |  | Acquisition du matériel Imprimérie | PV de réception | DRFM | DC | SC | C Gestion | Mahamadou Issa, Sani Tanimoune |  |  |  | 0 |  |  | ANO du TTL. Une lettre a été adressée à DMP/OB pour autorisation d'entete directe | 0 | 0
|  |  | Acquisition du matériel Imprimérie | émission du chèque | DRFM | DC | SC | C Gestion | Assoumana |  |  |  | 0 |  |  | ANO du TTL. Une lettre a été adressée à DMP/OB pour autorisation d'entete directe | 1 | 1
|  |  | Acquisition de consommables informatiques et de reprographie (Reconduction) | Expression de besoin | DRFM | DC | SC | C Gestion | DML |  |  |  | 1 | lettre expression des besoins | e n février 2022 |  | 1 | 1
|  |  | Acquisition de consommables informatiques et de reprographie (Reconduction) | Cotation | DRFM | DC | SC | C Gestion | Brah |  |  |  | 1 | lettre d'avis de cotation | e n février 2022 |  | 1 | 1
|  |  | Acquisition de consommables informatiques et de reprographie (Reconduction) | PV de réception | DRFM | DC | SC | C Gestion | Mahamadou Issa, Sani Tanimoune |  |  |  | 1 | PV de récetion et facuture définitive | e n février 2022 |  | 1 | 1
|  |  | Acquisition de consommables informatiques et de reprographie (Reconduction) | émission du chèque | DRFM | DC | SC | C Gestion | Assoumana |  |  |  | 1 | chéque émis | e n février 2022 |  | 1 | 1
|  |  | Frais Bancaires de tenues de compte DQPD + Transfert de fonds | Checher les relevés bancaires | DRFM | DC | SC | Assoumana | Djibril |  |  |  | 0 | relevé bancaire | chaque fin de mois |  | 0 | 0 | redondant
|  |  | Frais Bancaires de tenues de compte DQPD + Transfert de fonds | Constater le p rélèvement | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 | relevé bancaire | chaque fin de mois |  | 0 | 0
|  |  | Frais Bancaires de tenues de compte DQPD + Transfert de fonds | Etat de raprochement banacaires | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 1 | relevé bancaire | chaque fin de mois |  | 1 | 1
|  |  | Acquisition de fournitures de bureau | Expression de besoin | DRFM | DC | SC | C Gestion | DML |  |  |  | 0 | message de besoin | 2022-02-01 |  | 0 | 0
|  |  | Acquisition de fournitures de bureau | Cotation | DRFM | DC | SC | C Gestion | Brah |  |  |  | 0 | trois lettres de cotation | 2022-02-01 |  | 0 | 0
|  |  | Acquisition de fournitures de bureau | PV de réception | DRFM | DC | SC | C Gestion | Mahamadou Issa, Sani Tanimoune |  |  |  | 1 | PV réceptio et avis de la CF | 2022-02-01 |  | 1 | 1
|  |  | Acquisition de fournitures de bureau | émission du chèque | DRFM | DC | SC | C Gestion | Assoumana |  |  |  | 0 | chèque de paiement | 2022-03-01 |  | 0 | 0
|  | Activité 7 : Mettre les agents de l'INS dans les bonnes conditions de travail | Paiement de la contribution de l'INS au comité d'Etablisement | réception de la lettre | DRFM | DC | SC | Mayaki |  |  |  |  | 0 |  |  | manque de libération | 1 |  | Raisons non valable
|  |  | Paiement de la contribution de l'INS au comité d'Etablisement | établir l'OV | DRFM | DC | SC | Mayaki | Djibril |  |  |  | 0 |  |  | manque de libération | 1
|  |  | Dotation en lait du personnel de l'INS | Réception de l'expression de besoin | DRFM | DML | SM | Mahamadou Issa |  |  |  |  | 0 | expression de besoin et liste fournie par la DRH |  |  | 0 |  | Relevant de la DRH
|  |  | Dotation en lait du personnel de l'INS | Demande de renseignements et de prix | DRFM | DMP/EF | SMP | Barh |  |  |  |  | 1 | journaux d'insertion | 2022-02-09 |  | 1
|  |  | Dotation en lait du personnel de l'INS | PV de réception | DRFM | DML | SM | Mahamadou Issa | Sani Tanimoune |  |  |  | 0 | PV et autres liasses |  |  | 1 |  | Tâche non réalisée au premier trimestre 2022 A reprogrammer au 2T 2022
|  |  | Dotation en lait du personnel de l'INS | émission de l'OV | DRFM | DC | SC | Mayaki | Djibrilla |  |  |  | 0 |  |  | liasse comptable non parvenue. | 1
|  |  | Acquisition du carburant de fonctionnement | chercher la proforma | DRFM | DMP/EF | SMP | Barh | Assoumana |  |  |  | 1 | profrma reçu | 2022-03-01 | transmis au trésor | 1
|  |  | Acquisition du carburant de fonctionnement | Etablir le BC | DRFM | DMP/EF | SEF | Sani Tanimoune |  |  |  |  | 1 | BC établie | 2022-02-01 | transmis au trésor | 1
|  |  | Acquisition du carburant de fonctionnement | Règlement | DRFM | DC | SC | Mayaki | Djibrilla |  |  |  | 1 | liasse d'engagement transmise au trésor une copie de l'ordre de virement a été transmise à libya Oil pour livraision des bons valeurs | 2022-03-01 |  | 1
|  |  | Payement des frais d’assurance, vignette des véhicules et motos | Expression de besoin | DRFM | DML | SL | Almoustapha |  |  |  |  | 0 |  |  | expression du besoin non faite | 1 |  | raisons non valables
|  |  | Payement des frais d’assurance, vignette des véhicules et motos | reception de la proforma | DRFM | DMP/EF | SMP | Brah |  |  |  |  | 0 |  |  | expression du besoin non faite | 1 |  | raisons non valables
|  |  | Payement des frais d’assurance, vignette des véhicules et motos | BC | DRFM | DMP/EF | SEF | Sani Tanimoune |  |  |  |  | 0 |  |  | expression du besoin non faite | 1 |  | raisons non valables
|  |  | Payement des frais d’assurance, vignette des véhicules et motos | émission du chèque | DRFM | DC | SC | Souleymane Laoualy | Samba |  |  |  | 0 |  |  | manque de liasse comptable | 1 |  | raisons non valables
|  |  | Payement des frais d’abonnement aux journaux ( Sahel et JORN) | Expression de besoin | DRFM | DML | SM | Mahamadou Issa |  |  |  |  | 0 |  |  | manque de libérartion | 1 |  | raisons non valables
|  |  | Payement des frais d’abonnement aux journaux ( Sahel et JORN) | reception de la proforma | DRFM | DMP/EF | SMP | Brah |  |  |  |  | 0 |  |  | manque de libérartion | 1 |  | raisons non valables
|  |  | Payement des frais d’abonnement aux journaux ( Sahel et JORN) | BC | DRFM | DMP/EF | SEF | Sani Tanimoune |  |  |  |  | 0 |  |  | manque de libérartion | 1 |  | raisons non valables
|  |  | Payement des frais d’abonnement aux journaux ( Sahel et JORN) | émission du chèque | DRF: | DC | SC | Souleymane Laoualy
|  |  | Payement des factures d'eau | NA | DRF:
|  |  | Payement des factures d'eau |  | DRF:
|  |  | Payement des factures d'eau |  | DRF:
|  |  | Payement des factures d'eau |  | DRF:
|  |  | Payement des factures d'eau |  | DRF:
|  |  | Payement des factures de téléphone |  | DRF:
|  |  | Payement des factures d'électricité |  | DRF:
|  |  | Acquisition de mobiliers de bureau | Expression de besoin | DRFM | DC | SC | C Gestion |  |  |  |  | 1 | lettre d'expression de besoin | févier 2022 |  | 1
|  |  | Acquisition de mobiliers de bureau | Cotation | DRFM | DC | SC | C Gestion | Brah |  |  |  | 1 | trois lettre de catation | févier 32022 |  | 1
|  |  | Acquisition de mobiliers de bureau | PV de réception | DRFM | DC | SC | C Gestion | Mahamadou Issa , Sani tanimoune |  |  |  | 1 | PV de réception et autres pièces comptables | 2022-03-29 |  | 1
|  |  | Acquisition de mobiliers de bureau | émission du chèque | DRFM | DC | SC | C Gestion | Assoumana |  |  |  | 0 |  |  | liasse de dépenses non parvenue à la comptabilité. | 1 |  | Raisons non valables
|  |  | Paiement des œuvres sociales | Réception des besoins | DRFM | DC | SC | C Gestion |  |  |  |  | 1 | Différentes factures | périodiquement |  | 1
|  |  | Paiement des œuvres sociales | BC | DRFM | DMP/EF | SEF | Sani Tanimoune |  |  |  |  | 1 | Différents BC | périodiquement |  | 1
|  |  | Paiement des œuvres sociales | Emission des chèques | DRFM | DC | SC | Souleymane Laoualy | Samba, Djibrilla |  |  |  | 1 | liasse d'engagement | périodiquement |  | 1
|  |  | Payement des prestations diverses | reception de la proforma | DRFM | DC | SC | Souleymane Laoualy |  |  |  |  | 0 |  |  | besoin non exprimés | 0
|  |  | Payement des prestations diverses | BC | DRFM | DMP/EF | SEF | Sani Tanimoune |  |  |  |  | 0 |  |  | besoin non exprimés | 0
|  |  | Payement des prestations diverses | Emission des chèques | DRFM | DC | SC | Souleymane Laoualy | Samba, Djibrilla |  |  |  | 0 |  |  | en attente de la liasse de dépenses | 0
|  | Activité 8 : Assurer le fonctionnement des organes institutionnels de l'INS (SYNPIS) | Paiement de la Subvention au SYNPIS | Reception de la lettre | DRF: | DC | SC | Mayaki
|  |  | Paiement de la Subvention au SYNPIS | émission de chèque | DRF: | DC | SC | Mayaki | Djibrilla
|  | Activité 10: Assurer le paiement des primes de fin d'année pour le personnel du Programme 1 | Prise en charge de la prime de fin d'année | Reception de la lettre | DRF: | DC | SC | Souleymane Laoualy | Samba, Djibrilla
|  |  | Prise en charge de la prime de fin d'année | émission de chèque/espèces | DRF: | DC | SC | Souleymane Laoualy | Samba, Djibrilla
|  | Activité 11: Prendre en charge les vehicules du Projet DQPD | Prise en charges des frais d'entretien des véhicules acquis dans le cadre des activités du projet DQPD |  | DRFM | DC | SC | C Gestion | Assoumana |  |  |  | 1 | facture et chèque de paiement | févier 2022 |  | 1
|  |  | prise en charge de l'assurance tous risques |  | DRFM | DC | SC | C Gestion | Assoumana |  |  |  | 1 | facture et chèque de paiement | 2022-02-01 |  | 1
|  | Activité 12: Prendre en charge de l'EGF et de EPM | Prise en charge le salaire de l'EGF et de EPM | Reception de la note d'honorraire | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 1 | ordre de virement | chaque mois |  | 1
|  |  | Prise en charge le salaire de l'EGF et de EPM | Paiement | DRFM | DC | SC | [5 empty] | 1 | ordre de virement | chaque mois |  | 1
| AP 4: Dotation de l'INS en locaux appropriés | Activité 1 : Entretenir le bâtiment de l'INS | Entretien et réparation des bâtiments de l'INS | Expression de besoin | DRFM | DML | SM | Mahamadou Issa | Mamoudou Hima |  |  |  | 0 |  |  | manque de libération | 1
|  |  | Entretien et réparation des bâtiments de l'INS | BC | DRFM | DMP/EF | SEF | Sani Tanimoune |  |  |  |  | 0 |  |  | manque de libération | 1
|  |  | Entretien et réparation des bâtiments de l'INS | émission du chèque | DRFM | DC | SC | Souleymane Laoualy | Samba |  |  |  | 0 |  |  | manque de libération | 1
|  | Activité 2: Réaliser l'étude architecturale du siège de l'INS | Réalisation de l'étude architecturale du siège de l'INS | Expression de besoin | DRFM | DC | SC | [5 empty] | 0 | TDR | mars |  | 0 | 0 | Réalisée en 2021
|  |  | Réalisation de l'étude architecturale du siège de l'INS | Ami | DRFM | DC | SC | Brah |  |  |  |  | 0 | journaux d'insertions | mars |  | 0 | 0 | Réalisée en 2021
|  |  | Réalisation de l'étude architecturale du siège de l'INS | Contrat | DRFM | DC | SC | Brah |  |  |  |  | 0 |  |  | Retard dans l'obtention de l'ANO du TTL | 0 | 0 | désactivée
|  |  | Réalisation de l'étude architecturale du siège de l'INS | émission du chèque | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | Retard dans l'obtention de l'ANO du TTL | 0 | 0 | désactivée
|  | Activité 3: Construire le mur de clôture du siège de l'INS | Construction du mur de clôture du siège | Expression de besoin | DRF: | DML | SM | Mahamadou Issa
|  |  | Construction du mur de clôture du siège | DAO | DRF: | DMP/EF | SMP | Brah
|  |  | Construction du mur de clôture du siège | PV de réception | DRF: | DML | SM | Mahamadou Issa | Asni Tanimoune
|  |  | Construction du mur de clôture du siège | Ordre de virement | DRF: | DC | SC | Mayaki | Djibrilla
| AP5 : Amélioration des outils de gestion de l’INS | Activité 7: Assurer l'audit des comptes 2021 du P_DQPD | Réalisation de la mision audit des comptes | Audit du compte | DRF: | C Gestion | C Gestion | Assoumana
|  | Activité 8: Recruter le cabinet chargé de l'audit des comptes 2022-2023 du P_DQPD | Réalisation de la mision audit des comptes | 15000000 | DRF: | C Gestion | C Gestion | C Gestion | Brah
| AP2 : Renforcement des Directions Régionales | Activité 1 : Transférer aux DR/INS les crédits de fonctionnement | Mandatement des crédits de fonctionnement des DR/INS | Décision de mandatement | DRFM | DC | SC | Mayaki |  |  |  |  | 0 |  |  | manque de libération | 0 |  | désactivée
|  |  |  | Paiement de l'OP | DRFM | DC | SC | Mayaki | Djibrilla |  |  |  | 0 |  |  | manque de libération | 0 |  | désactivée
| AP7 : Appui technique de l'INS aux structures des statistiques sectorielles | Activité 4: Appuyer la production des statistiques de l'éducation et de la formation | Renforcement de la qualité des statistiques de l'éducation et de la formation | Recption du TDR | DRF: | C Gestion | C Gestion
|  |  | Renforcement de la qualité des statistiques de l'éducation et de la formation | Emission des chèques | DRF: | C Gestion | C Gestion | Assoumana | Djibrilla
|  |  | Realisation du recensement des infrastructures scolaires du MEN (Agadez+Dosso+Niamey) | Recption du TDR | DRF: | C Gestion | C Gestion
|  |  | Realisation du recensement des infrastructures scolaires du MEN (Agadez+Dosso+Niamey) | Emission des chèques | DRF: | C Gestion | C Gestion | Assoumana | Djibrilla
|  | Activité 5 : Appuyer la production des statistiques Agricoles | Appui à la production des statistiques Agricoles | Recption du TDR | DRFM | DC | SC | Assoumana |  |  |  |  | 0 |  |  | activité reportée en mai par le MAGEL | 0 |  | contraintes indépendantes de la structure
|  |  | Appui à la production des statistiques Agricoles | Emission des chèques | DRFM | DC | SC | Assoumana | Djibrilla |  |  |  | 0 |  |  | activité reportée en mai par le MAGEL | 0 |  | contraintes indépendantes de la structure
|  | Activité 6: Appuyer la production des statistiques des Finances | Appui à la production des statistiques des Finances | Recption du TDR | DRF: | C Gestion | C Gestion
|  |  | Appui à la production des statistiques des Finances | Emission des chèques | DRF: | C Gestion | C Gestion | Assoumana | Djibrilla
| AP8 : Gestion des dépenses du personnel | Activité 7 : Appuyer la production des statistiques du Ministère du Plan | Appui à la production des statistiques du Ministère du Plan | Recption du TDR | DRF: | C Gestion | C Gestion
|  |  | Appui à la production des statistiques du Ministère du Plan | Emission des chèques | DRF: | C Gestion | C Gestion | Assoumana | Djibrilla
P3 | AP8 : Gestion des dépenses du personnel | Activité 1 : Assurer le paiement des primes de fin d'année du personnel du programme 2 | Prise en charge de la prime de fin d'année | Reception de la Décision | DRF: | DC | SC | Souleymane laoualy
|  |  | Prise en charge de la prime de fin d'année | émission de chèque/espèces | DRF: | DC | SC | Souleymane Laoualy | Djibrilla
| AP9 : Charge du personnel | Activité 3 : Assurer le paiement des primes de fin d'annéedu personnel du programme 3 | Prise en charge de la prime de fin d'année | Reception de la Décision | DRF: | DC | SC | Souleymane laoualy
|  |  | Prise en charge de la prime de fin d'année | émission de chèque/espèces | DRF: | DC | Sc | Souleymane Laoualy | Djibrilla
Note on P80: Hp: A compléter
Note on P84: Hp: A compléter
Note on P129: Hp: A compléter

## DRH
Action | Programme | Activité | Tâches de l'activité | Structure responsable | Division Responsable | Service Responsable | Agent responsable | Agents associés | Janvier | Février | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
A1 | P1 | Activité 1 : Assurer la formation diplômante des cadres de l'INS qui sont en deuxième année | Elaborer les TDRs | DRH | DGCFC | SFC | Mme MAMOUDOU | Mainassara ZAKOU, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | TDRs | 2022-03-16 |  | 1 | 1
|  |  | Transmettre les TDRs au DCMIS pour validation par le TTL | DRH | DGCFC | SFC | Mme MAMOUDOU | Mainassara ZAKOU, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 | Mail de transmission | 2022-03-16 |  | 0 | 0 | Tâches redondantes
|  |  | Transmettre les Tdrs à la DRFM pour engagement et paiement | DRH | DGCFC | SFC | Mme MAMOUDOU | Mainassara ZAKOU, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | BE de transmission | 2022-03-16 |  | 1 | 1
|  |  | Suivre le paiement auprès des services de la DRFM | DRH | DGCFC | SFC | Mme MAMOUDOU | Mainassara ZAKOU, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 | Ordre de virement | 2022-04-04 |  | 0 | 0 | A reprogrammer au 2T2022
|  |  | reclasser les agents de retour de formation | DRH | DGCFC | SFC | Mme MAMOUDOU | Mainassara ZAKOU, Mme OUSMANE Hadizatou
A1 | P1 | Activité 2 : Assurer la formation diplômante des cadres de l'INS qui sont en première année | Elaborer les TDRs | DRH | DGCFC | SFC | Mme MAMOUDOU | Mainassara ZAKOU |  |  |  | 1 | TDRs | 2022-03-16 |  | 1 | 1
|  |  | Transmettre les TDRs au DCMIS pour validation par le TTL | DRH | DGCFC | SFC | Mme MAMOUDOU | Mainassara ZAKOU |  |  |  | 0 | Mail de transmission | 2022-03-16 |  | 0 | 0
|  |  | Transmettre à la DRFM pour engagement et paiement | DRH | DGCFC | SFC | Mme MAMOUDOU | Mainassara ZAKOU |  |  |  | 1 | mail de transmission | 2022-03-16 |  | 1 | 1
|  |  | Suivre le paiement auprès des sevices de la DRFM | DRH | DGCFC | SFC | Mme MAMOUDOU | Mainassara ZAKOU |  |  |  | 0 | Ordre de virement | 2022-04-04 |  | 1 | 1
|  | Activité : Former les cadres de l'INS sur les prestations ou livrables de la CNSS (Suite et fin Activité 2021) | Réactualiser le dossier et faire le dépôt à la DGT/CP | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA Bassiratou | Mme MAMOUDOU, Mainassara ZAKOU, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | dossier | 2022-02-01 |  | 1 | 1
|  |  | Organiser l'atelier de formation | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA Bassiratou | Mme MAMOUDOU, Mainassara ZAKOU, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | non disponibilité des fonds | 0 | 0 | Tâche désactivée
|  |  | Rediger le rapport de formation | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA Bassiratou | Mme MAMOUDOU, Mainassara ZAKOU, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | non disponibilité des fonds | 0 | 0
A3 | P1 | Activité 2: Assurer la prise en charge du personnel du programme I sur la subvention | Editer les états des salaires | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Etat des salaires | 2022-03-07 |  | 1
|  |  | Transmettre en circuit de signature | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 | Etat des salaires | 2022-03-07 |  | 0 |  | Tâches redondantes
|  |  | Suivre le paiement auprès des services de la DRFM | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 | Etat des salaires | 2022-03-28 |  | 0 |  | Tâches redondantes
|  |  | Transmettre les bulletins individuels de salaire aux agents de l'INS | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Bulletins de salaires | 2022-03-28 |  | 1
|  |  | Transmettre les fichiers des salaires aux différentes Banques | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Mail de transmission | 2022-03-28 |  | 1
|  | Activité 3 : Assurer la prise en charge du personnel en CDD | Editer les états des salaires | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Etat des salaires | 2022-03-07 |  | 1
|  |  | Transmettre en circuit de signature | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 | Etat des salaires | 2022-03-28 |  | 0
|  |  | Suivre le paiement auprès des services de la DRFM | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 | Etat des salaires | 2022-03-28 |  | 0
|  |  | Transmettre les bulletins individuels de salaire aux agents de l'INS | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Bulletins de salaires | 2022-03-28 |  | 1
|  |  | Transmettre les fichiers des salaires aux différentes Banques | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Mail de transmission | 2022-03-28 |  | 1
A3 | P1 | Activité 4: Renforcer les capacités de l'INS en ressources humaines | Mettre en place la Commission de recrutement du Personnel permanent | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Décision | 2022-02-17 |  | 1 | 1
|  |  | Elaborer les avis de recrutement | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Avis de recrutement | 2022-03-16 |  | 1 | 1
|  |  | réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 | dossiers réceptionnés | 2022-03-25 |  | 0 | 0
|  |  | dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | la Direction Générale a décidé du report de la date de dépôt des dossiers de candidature | 0 | 0
|  |  | organiser les tests | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | la Direction Générale a décidé du report de la date de dépôt des dossiers de candidature | 0 | 0
|  |  | organiser les entretiens | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | la Direction Générale a décidé du report de la date de dépôt des dossiers de candidature | 0 | 0
|  |  | Elaborer les décisions de recrutement | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | la Direction Générale a décidé du report de la date de dépôt des dossiers de candidature | 0 | 0
|  |  | Elaborer les contrats de travail | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | la Direction Générale a décidé du report de la date de dépôt des dossiers de candidature | 0 | 0
|  |  | Enregistrer les contrats à l'ANPE | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | la Direction Générale a décidé du report de la date de dépôt des dossiers de candidature | 0 | 0
|  |  | Immatriculer les agents recrutés, à la CNSS | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | la Direction Générale a décidé du report de la date de dépôt des dossiers de candidature | 0 | 0
A3 | P1 | Activité 5 : Assurer le fonctionnement de la mini-infirmerie du personnel de l'INS | Elaborer les TDRs | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mmes MAMOUDOU Mariama, IBRAHIMA Bassiratou, M. Mainassara ZAKOU |  |  |  | 0 | TDRs |  | tâche réalisée en décembre 2021 | 1
|  |  | Soumettre au DCMIS pour demande d'ANO | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mmes MAMOUDOU Mariama, IBRAHIMA Bassiratou, M. Mainassara ZAKOU |  |  |  | 0 | Mail de transmission |  | tâche réalisée en décembre | 0
|  |  | Suivre l'acquisition des produits et matériels au niveau des Services de la DRFM | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mmes MAMOUDOU Mariama, IBRAHIMA Bassiratou, M. Mainassara ZAKOU |  |  |  | 1 | PV de réception | 2022-01-13 |  | 1
|  |  | Elaborer les rapports d'évaluation de la performance du personnel de l'Infirmerie | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mmes MAMOUDOU Mariama, IBRAHIMA Bassiratou, M. Mainassara ZAKOU |  |  |  | 1 | Fiche d'évaluation | 2022-03-01 |  | 1
A3 | P1 | Activité 9 : Recruter un auditeur interne au profit du projet DQPD | Elaborer les avis de recrutement et publier | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou, M. Mainassara ZAKOU |  |  |  | 1 | Avis de recrutement | 2022-02-18 |  | 1 | 1
|  |  | Elaborer la décision pour la mise en place de la COPA | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Décision | 2022-02-18 |  | 1 | 1
|  |  | Elaborer la décision pour la mise en place du Comité d'Experts Indépendants (CEI) | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Décision | 2022-02-25 |  | 1 | 1
|  |  | réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | dossiers réceptionnés | 2022-02-15 |  | 1 | 1
|  |  | dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | PV de dépouillement | 2022-02-22 |  | 1 | 1
|  |  | organiser les entretiens | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | En attente du rapport signé par les membres de la COPA | 0 | 0 | Tâche désactivée
|  |  | Elaborer les décisions de recrutement | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | En attente du rapport signé par les membres de la COPA | 0 | 0
|  |  | Elaborer les contrats de prestation de services et les CDD | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Projet de Contrta à élaborer après avis du TTL sur le rapport de sélection | 0 | 0
|  |  | Suivre le paiement auprès des sevices de la DRFM | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | La prestation n'ayant pas démarrée, le paiement n'a pas eu lieu | 0 | 0
A3 | P1 | Activité 13: Promouvoir le sport collectif des agents de l’INS | Contracter avec les structures de promotion du Sport | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou, IBRAHIMA Bassiratou
|  |  | Organiser les séances d'activités sportives | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Suivre le paiement auprès des sevices de la DRFM | DRH | DGCFC | SFC
|  |  | Etablir un rapport de mise en œuvre de l'activité | DRH | DGCFC | SFC
|  | Activité : Mettre en place le Comité Hygiène-Santé-Sécurité (suite et fin Activité 2021) | Relancer le dépôt des candidatures | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mmes MAMOUDOU Mariama, IBRAHIMA Bassiratou, M. Mainassara ZAKOU
|  |  | Centraliser et établir les listes des candidatures | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Organiser les élections | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Dresser le PV des élections | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer la décision mettant ne place en place le comité | DRH | DGCFC | SGC
|  | Activité 2 : Elaborer le Règlement Intérieur du Comité Hygiène-Santé-Sécurité | Elaborer les TDRs pour la mise en place du Comité | DRH | DGCFC | SGC
A5 | P1 |  | Elaborer le projet de RI du Comité | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mmes MAMOUDOU Mariama, IBRAHIMA Bassiratou, M. Mainassara ZAKOU
|  |  | Soumettre le projet de RI aux structures de l'INS, pour observations | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Finaliser le projet de RI | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer la décision instituant le RI du Comité Hygiène, Santé et Sécurité | DRH | DGCFC | SGC
A5 | P1 | Activité 6 : Réviser la fiche de notation et mettre en place d’une méthode d’Evaluation du personnel de l'INS | Elaborer les TDRs pour la mise en place du Comité | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mmes MAMOUDOU Mariama, IBRAHIMA Bassiratou, M. Mainassara ZAKOU
|  |  | Mettre en place le comité chargé de réviser les fiches de notation du personnel | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Proposer des fiches révisées aux différentes structures de l'INS, pour observations | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Finaliser les fiches révisées | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Mettre les fiches révisées à la disposition des structures de l'INS | DRH | DGCFC | SGC
A1 | P2 | Activité 1 : Assurer le fonctionnement du Conseil d'Administration de l'INS (CA) | Elaborer les TDRs | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU
|  |  | Soumettre à la Direction Génétrale de l'INS pour validation | DRH | DARC | SAR
|  |  | Transmettre aux Services de la DRFM | DRH | DARC | SAR
|  |  | Organiser les sessions du CA | DRH | DARC | SAR
|  |  | Elaborer le relevé des principales décisions et recommandations | DRH | DARC | SAR | Mainassara ZAKOU | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Relevé de conclusion |  |  | 1
|  |  | Elaborer le PV des sessions | DRH | DARC | SAR | Mainassara ZAKOU | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 | Projet de PV | 2022-01-22 |  | 1 |  | Il s'agira plutôt du PV de la 2ème session du CA, au titre de l'année 2021
A1 | P2 | Activité 2 : Tenir la commission d'avancement | Elaborer les TDRs | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mme MAMOUDOU Mariama
|  |  | Transmettre les fiches de notation aux différentes structures | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Centraliser les fiches remplies | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer le tableau des avancements | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Organiser la réunion de la Commission d'avancement | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer le compte rendu des travaux de la Commission d'avancement | DRH | DGCFC | SGC
|  |  | Elaborer la décision portant avancement ders agents | DRH | DGCFC | SGC
A5 | P1 | Activité : Réaliser une étude sur la perception des cadres de l'INS sur l'amélioration du cadre de gestion des RH et matérielles (Suite et fin Activité 2021) | Centraliser les questionnaires | DRH | DGCFC | SGC | Mme MAMOUDOU Mariama | Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Questionnaires | 2022-02-01 |  | 1
|  |  | Elaborer le rapport provisoire de l'étude | DRH | DGCFC | SGC | [5 empty] | 1 | Rapport provisoire | 2022-02-22 |  | 1
|  |  | Organiser l'atelier de validation du rapport provisoire | DRH | DGCFC | SGC | [5 empty] | 0 |  |  | refus de la banque Mondiale | 0
|  |  | Elaborer le rapport final de l'étude | DRH | DGCFC | SGC | [5 empty] | 0 |  |  | Non tenue de l'atelier de validation | 1
|  |  | Diffuser le rapport final à tout le personnel | DRH | DGCFC | SGC | [5 empty] | 0 |  |  | non encore disponible | 1
A5 | P1 | Activité 1 : Assurer la prise en charge du personnel du programme III | Editer les états des salaires | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | états da salaires | 2022-03-07 |  | 1
|  |  | Transmettre en circuit de signature | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 | états de paiement | 2022-03-07 |  | 0
|  |  | Suivre le paiement auprès des sevices de la DRFM | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 | Virements auprès des banques | 2022-03-28 |  | 0
|  |  | Transmettre les bulletins individuels de salaire aux agents de l'INS | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | bulletins de salaires | 2022-03-28 |  | 1
|  |  | Transmettre les fichiers des salaires aux différentes Banques | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Fichiers de salaires | 2022-03-28 |  | 1
|  | Activité 1: Organiser La Journée Africaine de la Statistique (JAS), édition 2022 | Elaborer le projet de décision mettant en place le comité d'organisation de la JAS 2022 | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mme MAMOUDOU Mariama
A3 | P2 |  | Publier la décision mettant en place le Comité JAS 2022 | DRH | DARC | SAR
|  | Activité 2 : Assurer la prise en charge du personnel Contractuel du programme II | Editer les états des salaires | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes IBRAHIMA Bassiratou, MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | états de paiement | 2022-03-07 |  | 1
|  |  | Transmettre en circuit de signature | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 | états de paiements | 2022-03-07 |  | 0
|  |  | Suivre le paiement auprès des services de la DRFM | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 | Virement des salaires | 2022-03-28 |  | 0
|  |  | Transmettre les bulletins individuels de salaire aux agents de l'INS | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Bulletins de salaires | 2022-03-28 |  | 1
|  |  | Transmettre les fichiers des salaires aux différentes Banques | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Fichiers de salaires | 2022-03-28 |  | 1
A8 | P2 | Activité 3: Assurer la prise en charge du personnel du programme II | Editer les états des salaires | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mmes, MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou, M. Mainassara ZAKOU |  |  |  | 1 | états de paiement | 2022-03-07 |  | 1
|  |  | Transmettre en circuit de signature | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | états de paiements | 2022-03-07 |  | 0
|  |  | Suivre le paiement auprès des sevices de la DRFM | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Virement des salaires | 2022-03-28 |  | 0
|  |  | Transmettre les bulletins individuels de salaire aux agents de l'INS | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Bulletins de salaires | 2022-03-28 |  | 1
|  |  | Transmettre les fichiers des salaires aux différentes Banques | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Fichiers de salaires | 2022-03-28 |  | 1
A5 | P3 | Activité 1 : Réaliser la 1ère vague de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM II) | Etablir les ordres de mission pour les missions de supervision | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou, IBRAHIMA Bassiratou |  |  |  | 1 | Ordres de mission | 2022-01-19 |  | 1 | 1
|  |  | Etablir les ordres de mission les ateliers de traitement des données | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Ordres de mission | 2022-02-14 |  | 1 | 1
|  |  | Elaborer les attestations d'enquête | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Attestations d'enquête | 2022-03-03 |  | 1 | 1
A5 | P3 | Activité 2 : Réaliser la 2ème vague de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM II) | Elaborer les avis de recrutement ou les notes de service portant désignation des agents enquêteurs | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Elaborer les contrats de prestation de services pour la collecte de données | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | tâche non réalisée du fait des modifications du chronogramme du RGPH - 2022 | 0 | 0
|  |  | Etablir les ordres de mission pour les missions de sensibilisation | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | tâche non réalisée du fait des modifications du chronogramme du RGPH - 2022 | 0 | 0
|  |  | Etablir les ordres de mission pour les missions de collecte des données | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | tâche non réalisée du fait des modifications du chronogramme du RGPH - 2022 | 0 | 0
|  |  | Etablir les ordres de mission pour les missions de de supervision | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | tâche non réalisée du fait des modifications du chronogramme du RGPH - 2022 | 0 | 0
|  |  | Etablir les ordres de mission pour les ateliers de traitement des données | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | tâche non réalisée du fait des modifications du chronogramme du RGPH - 2022 | 0 | 0
|  |  | Elaborer les attestations d'enquête | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | tâche non réalisée du fait des modifications du chronogramme du RGPH - 2022 | 0 | 0
A5 | P3 | Activité 10 : Réaliser le Recensement Général des Entreprises (ReGEN) | Elaborer les avis de recrutement du personnel contractuel temporaire | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou, IBRAHIMA Bassiratou |  |  |  | 0 | Avis de recrutement | 2022-01-26 |  | 0 | 0 | Ils 'agit plutôt d'une désignation des agents
|  |  | Elaborer la décision portant liste des candidats recrutés | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Liste des candidats recrutés | Note de service en date du 10 février 2022 |  | 1 | 1
|  |  | Elaborer les contrats de service | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | contrats | 2022-03-04 |  | 1 | 1
|  |  | Transmettre les contrats de service à la DRFM | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 | contrats | 2022-03-31 |  | 0 | 0
|  |  | Elaborer les avis de recrutement des Agents recenseurs | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  | Cette tâche n'apas été effectuée du fait de nombreuses modifications dans le chronogramme du ReGEN |  | 0 | 0
|  |  | réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  | Cette tâche n'apas été effectuée du fait de nombreuses modifications dans le chronogramme du ReGEN |  | 0 | 0
|  |  | dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  | Cette tâche n'apas été effectuée du fait de nombreuses modifications dans le chronogramme du ReGEN |  | 0 | 0
|  |  | Organiser les test de recrutement | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  | Cette tâche n'apas été effectuée du fait de nombreuses modifications dans le chronogramme du ReGEN |  | 0 | 0
|  |  | Elaborer les PV des délibérations | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  | Cette tâche n'apas été effectuée du fait de nombreuses modifications dans le chronogramme du ReGEN |  | 0 | 0
|  |  | Elaborer les contrats de services des agents recenseurs | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  | Cette tâche n'apas été effectuée du fait de nombreuses modifications dans le chronogramme du ReGEN |  | 0 | 0
|  |  | Elaborer les odres de mission pour la collecte, les missions de supervision et de traitement des données | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  | Cette tâche n'apas été effectuée du fait de nombreuses modifications dans le chronogramme du ReGEN |  | 1 | 1
|  |  | Elaborer les attestations de participation au REGEN | DRH | DGCFC | SFC |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  | Cette tâche n'apas été effectuée du fait de nombreuses modifications dans le chronogramme du ReGEN |  | 0 | 0
A6 | P3 | Activité x : Réaliser le cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGP/H-V) 2022 | Participer à la sélection des Consultants nationaux et internationaux | DRH | DARC | SAR | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou, Mainassara ZAKOU |  |  |  | 1 | PV de sélection | 2022-01-27 |  | 1 | 1
|  |  | Elaborer les contrats des Consultants | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Contrats | 2022-03-16 |  | 1 | 1
|  |  | Transmettre les contrats des Consultants à la DRFM | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 | Copies des contrats | 2022-01-26 |  | 0 | 0
|  |  | Elaborer les avis de recrutement des agents cartographes pour la cartographie pilote | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Avis de recrutement | 2022-01-26 |  | 1 | 1
|  |  | Publier les avis de recrutement des agents cartographes | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Archives DRH | 2022-01-27 |  | 1 | 1
|  |  | réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Dossiers de candidatures | 2022-01-28 |  | 1 | 1
|  |  | dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | PV de dépouillement | 2022-01-29 |  | 1 | 1
|  |  | Organiser les test de recrutement des agents cartographes | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | Copies des candidats ayant composé | 2022-02-23 |  | 1 | 1
|  |  | Elaborer la note de service portant liste des candidats retenus pour la formation | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | note de service | 2022-03-23 |  | 1 | 1
|  |  | Elaborer la liste des candidats retenus après la formation | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | note de service | 2022-03-23 |  | 1 | 1
|  |  | Elaborer les ordres de mission pour les travaux de cartographie pilote et les missions de supervision | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Attente de l'ANO | 0 | 0
|  |  | Elaborer les avis de recrutement des agents recenseurs pour le recensement pilote | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Publier les avis de recrutement des agents recenseurs | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Organiser les tests de recrutement des agents recenseurs | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Organiser les réunions de délibérations et en dresser les CR | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Publier la liste des candidats retenus pour suivre la formation | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Elaborer la note de service portant liste des candidats retenus pour la formation | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Etablir les odres de mission pour les missions de sensibilisation | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Etablir les odres de mission pour la collecte de données | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Etablir les ordres de mission pour la supervision de la Collecte de données et les taliers de traitement des données | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Etablir les attestations de participation au dénombrement pilote | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Elaborer les avis de recrutement des agents cartographes pour la cartographie générale | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Publier les avis de recrutement des agents cartographes | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | réceptionner les dossiers de candidatures | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | dépouiller les dossiers de candidatures | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Organiser les test de recrutement des agents cartographes | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Elaborer la note de service portant liste des candidats retenus pour la formation | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Elaborer la liste des candidats retenus après la formation | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  |  | Elaborer les ordres de mission pour les travaux de cartographie pilote et les missions de supervision | DRH | DARC | SAR |  | Mainassara ZAKOU, Mme MAMOUDOU Mariama, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 0 |  |  | Activité non prévue pour ce trimestre | 0 | 0
|  | Activité : Elaborer les actes administratifs pour la mise en œuvre du PPM 2022 (Décisions, contrats, Ordres de mission, notes de service, …) | Etablir les décisions pour la mise en place des COPA | DRH | DGCFC | SFC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou, IBRAHIMA Bassiratou |  |  |  | 1 | 2022-02-18 |  |  | 1 | 1
|  |  | Etablir les décisions pour la mise en place des Comités d'Experts Indépendants | DRH | DGCFC | SFC | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou, Mainassara ZAKOU |  |  |  | 1 | 2022-02-25 |  |  | 1 | 1
|  |  | Etablir les PV de sélection | DRH | DGCFC | SFC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mmes MAMOUDOU Mariama, OUSMANE Hadizatou, IBRAHIMA Bassiratou |  |  |  | 0 | PV | 2022-03-02 |  | 0 | 0
|  |  | Etablir les PV de négociations | DRH | DGCFC | SFC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mmes MAMOUDOU Mariama, IBRAHIMA Bassiratou, Mainassara ZAKOU |  |  |  | 0 | PV | 2022-03-02 |  | 0 | 0
|  |  | Etablir les contrats de prestation de services | DRH | DGCFC | SFC | Mme MAMOUDOU Mariama | Mmes OUSMANE Hadizatou, IBRAHIMA Bassiratou, Mainassara ZAKOU |  |  |  | 0 | contrats | 2022-03-14 |  | 0 | 0
|  | Activité : Elaborer les actes administratifs pour la mise en œuvre des autres activités du PAP 2022 (Décisions, notes de services, Ordres de mission) | Elaborer les décisions | DRH | DGCFC | SGC | Mme MAMOUDOU Mariama | Mmes OUSMANE Hadizatou, IBRAHIMA Bassiratou, M. Mainassara ZAKOU |  |  |  | 1 | décisions | du 1er janvier au 31 mars 2022 |  | 1
|  |  | Elaborer les notes de service | DRH | DGCFC | SGC | Mme OUSMANE Hadizatou | Mmes MAMOUDOU Mariama, IBRAHIMA Bassiratou, M. Mainassara ZAKOU |  |  |  | 1 | notes de services | du 1er janvier au 31 mars 2022 |  | 1
|  |  | Etablir les ordres de mission | DRH | DGCFC | SGC | Mme IBRAHIMA BASSIRATOU | Mmes MAMOUDOU Mariama,Mme OUSMANE Hadizatou, M. Mainassara ZAKOU |  |  |  | 1 | ordres de mission | du 1er janvier au 31 mars 2022 |  | 1
|  |  | Etablir les attestations d'enquêtes | DRH | DGCFC | SGC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, IBRAHIMA Bassiratou, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | attestations d'enquêtes | du 1er janvier au 31 mars 2022 |  | 1
|  |  | Etablir les attestations de stage | DRH | DGCFC | SGC | Mainassara ZAKOU | Mmes MAMOUDOU Mariama, IBRAHIMA Bassiratou, Mme OUSMANE Hadizatou |  |  |  | 1 | attestations de stages | du 1er janvier au 31 mars 2022 |  | 1
Note on X5: Hp: A compléter
Note on X10: Hp: A compléter
Note on Y28: Hp: A compléter
Note on X34: Hp: A compléter
Note on Y46: Hp: A compléter
Note on X79: Hp: A compléter
Note on V81: Hp: A compléter
Note on V104: Hp: A compléter
Note on X111: Hp: A compléter
Note on V115: Hp: A compléter
Note on X123: Hp: A completer
Note on V133: Hp: A compléter

## ENSTAT
|  |  | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division Responsable | Service Responsable | Agent Responsable | Cadres associé | janvier | février | mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
|  | AP2 : Renforcement des activités de l'Ecole Nationale de la Statistique (ENSTAT) | Activité 1: Suivre le Cycle spécial IPS 2ème promotion 2020-2022 | Elaboration des TDRs pour avoir l'ANO | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé | x | x |  | 1 | ANO | 2022-01-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration mensuelle des comptes rendu des réunions mensuelles avec les encadreurs | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa |  | x | x | x | 1 | Compte rendu de réunion | janvier-mars 2022 |  | 1 | 1
|  |  |  | Suivi des stagiaires (réunion mensuelle avec les stagiaires, avec les encadreurs, visite des lieux de stage | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa |  | x | x | x | 1 | Compte rendu de réunion | janvier-mars 2022 |  | 1 | 1
|  |  |  | Visio conférence mensuelle avec l'ENSEA d'Abidjan | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa |  | x | x | x | 1 | Compte rendu de réunion | janvier-mars 2022 |  | 1 | 1
|  |  |  | Mise en place des jurys pour les soutenances | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa |  |  | x |  | 1 | Note de service | 2022-03-08 |  | 1 | 1
A2 | P1 |  |  | Envoi des mémoires à l'ENSEA d'Abidjan | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  | x |  | 0 | rapports envoyés | 2022-02-17 |  | 0 | 0
|  |  |  | Organisation des sessions de soutenance de fin de formation de la 2ème promotion | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa |  |  |  | x | 1 | rapport disponible | 21-28 mars 2022 |  | 1 | 1
A2 | P1 |  |  | Prise en charge des frais de subsistance des élèves IPS et frais de mémoire | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé | x |  |  | 0 | Etat de paiement | 2022-01-01 |  | 0 | 0 | Tache redondante
A2 | P1 |  |  | Organisation du jury de fin d'année | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa |  |  |  | X | 0 |  |  | Non disponibilité de l'ENSEA d'Abidjan | 0 | 0 | Tache désactivée
|  |  |  | Mise en place du comité chargé de la cérémonie de remise de diplôme | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  |  | x | 1 | Décision | 2022-03-01 |  | 1 | 1
A2 | P1 |  |  | Organisation de la céremonie de remise de diplôme | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé Aicha Ousmane |  |  | X | 0 |  |  | Non disponibilité de l'ENSEA d'Abidjan | 0 | 0
A2 | P1 |  |  | Elaboration des TDRs pour la prise en charge des missions de suivi et d'accompagnement de l'ENSEA d'Abidjan | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  | x |  | 1 | Ano | 2022-02-01 |  | 1 | 1
|  |  | Activité 2: Suivre le Cycle spécial IPS 3ème promotion 2021 - 2023 | Elaboration des TDRs pour la prise en charge des frais de vacation | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé | x |  |  | 1 | Ano | 2022-01-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration des emploi du temps, fiches de présence et planning hebdomadaires | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa |  | x | x | x | 0 | Emploi du temps | janvier-mars 2022 |  | 0 | 0
|  |  |  | Suivi académique du programme de formation | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa |  | x | x | x | 1 | fiches de présences et cahier de texte | janvier-mars 2022 |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration des relevés mensuels des horaires des enseignants vacataires | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa |  | x | x | x | 0 | relevés mensuels des horaires des enseignants vacataires | janvier-mars 2022 |  | 0 | 0
|  |  |  | Suivi de l'exécution financière du programme de formation et faire le relevé des heures réalisées | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé | x | x | x | 0 |  | janvier-mars 2022 |  | 0 | 0
|  |  |  | Organisation des réunions pédagogiques | ENSTAT | DE |  | Argoze Moussa
A2 | P1 |  |  | Elaboration des TDRs pour la prise en charge des frais de subsistance et d'équipement des élèves IPS | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé | x |  |  | 1 | Ano | 2022-01-01 |  | 1 | 1
A2 | P1 |  |  | Organisation d'une enquête académique |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Elaboration des TDRs pour l'ANO pour l'organisation de l'atelier de formation psycho pedagogiques des enseignants vacataires | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  | x |  | 1 | Ano | 2022-03-01 |  | 1 | 1
A2 | P1 |  |  | Organisation de l'atelier de formation psycho pedagogiques des enseignants vacataires | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA | Abdoulaye Tahé |  |  | x | 0 |  |  | Non disponibilité du consultant
A2 | P1 |  |  | Elaboration des TDRs pour la prise en charge des missions d'enseignement, de suivi et accompagnement de l'ENSEA d'Abidjan | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  | x |  | 1 | Ano | 2022-02-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Acquisition du materiel didactique (ouvrage etc…) |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  |  | Elaboration de l'avis de recrutement des enseignants vacataires de la 2ème année |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Mise en place de la commission de sélection des enseignants vacataires |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Rrecrutement des enseignants vacataire de la 2ème année |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  |  | Elaboration décision enseignants vacataires |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  | Activité 3: Recruter les IPS 4ème promotion 2022-2024 | Elaboration des TDRs pour demande d'ANO | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  |  | x | 0 |  |  | Cette activité est prévue pour le mois d'avril et non mars | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration de l'arrêté portant ouverture concours IPS 2022 dans les deux centres |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Réception des dossiers des candidats |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Organisation d'une mission de sensibilisation ouverture du concours IPS quatrième (4ème) promotion |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Mise en place du comité de dépouillement |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Organisation du dépouillement des dossiers reçus |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Elaboration des arrêtés portant liste des candidats autorisés à concourir |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Préparation des épreuves |  | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Organisation du concours Centre Niamey |  | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Organisation du concours Centre Tahoua |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Envoi des copies à l'ENSEA |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  |  | Participation au jury de délibération |  | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Elaboration des arrêtés portant liste des lauréats IPS promotion 4 |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Elaboration des TDRs pour la prise en charge des frais de subsistance et d'équipement des élèves IPS 4ème et frais de vacation |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Elaboration de l'avis de recrutement des enseignants vacataires de la 4ème année |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Mise en place de la commission de sélection des enseignants vacataires |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Rrecrutement des enseignants vacataires : 4ème promotion |  | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Organisation rencontre avec les enseignants |  | DE |  | Argoze Moussa
A2 | P1 |  |  | Organisation de la rentrée académique 2022 - 2024 |  | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Organisation des cours de mise à niveau |  | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Elaboration des emploi du temps, fiches de présence et planning hebdomadaires pour suivre l'exécution académique du programme de formation |  | DE |  | Argoze Moussa
|  |  |  | Elaboration des état de paiement à travers le relevé mensuel des horaires réalisé pour le suivi de l'exécution financière du programme de formation |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  |  | Prise en charge des frais de subsistance et d'équipement des élèves IPS 4ème |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  |  | Prise en charge des frais de vacation |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  | Activité 4: Organiser les concours d’entrée dans les écoles de statistiques et de démographie (ENSEA, ENSAE, ISSEA et IFORD) | Elaboration des TDRs de l'activité | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé | x |  |  | 1 | TDRs | 2022-01-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Mise en place du comité de dépouillement | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé | x |  |  | 1 | note de service | 2022-01-20 |  | 1 | 1
|  |  |  | Organisation dépouillement candidats concours 2022 | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  | x |  | 1 | Compte rendu | 2022-02-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration PV dépouillement candidats concours 2022 | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  | x |  | 1 | PV | 2022-02-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Envoi des dossiers retenus à CAPESA | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  | x |  | 1 | Reçu DHL | 2022-02-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration des arrêtés portant liste des candidats autorisés à concourir | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé |  |  | x | 1 | Arrêté | 2022-03-15 |  | 1 | 1
|  |  |  | Organisation du concours |  | DE |  | Argoze Moussa | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Envoie des copies à CAPESA |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Elaboration des arrêtés portant liste des lauréats 2022 |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Elaborer, diffuser les arrêtés portant ouverture des concours 2023 |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Réception des dossiers des candidats 2023 |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Organisation d'une mission de sensibilisation 2023 |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  | Activité 5: suivre la scolarité des étudiants dans les écoles (ENSAE, ENSEA, ISSEA, IFORD, etc.) | Elaboration des TDRs pour la prise en charge pour le paiement des frais de scolarités et de transfert |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  |  | Elaboration des TDRs pour la prise en charge pour le paiement des frais de subsistance des élèves | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé | x |  |  | 1 | Ano | 2022-01-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Prise en charge pour le paiement des frais de scolarités et de transfert |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  |  | Prise en charge du paiement des Bourses d'études (DQPD) | ENSTAT | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé | x |  |  | 0 | lettre de paiement | 2022-01-01
A2 | P1 |  |  | Prise paiement des frais de Transports et suppléments de bagages étudiants (DQPD) |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  |  | Prise en charge paiement des frais de mémoire étudiants (DQPD) |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
A2 | P1 |  |  | Autres frais |  | DAF/D |  | Abdoul Nasser Gado | Abdoulaye Tahé
|  |  | Activité 6 : Organiser les formations en Micro et Bureautique | Organisation de la réunion de délibération de la promotion de juin 2021 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  | x |  |  | 1 | procès-verbal | 2022-01-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration des attestations | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  | x |  |  | Attestations | 2022-02-01 |  | 0 | 0
|  |  |  | suivi des activités académiques promotion décembre 2021 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  | x | x | x | 1 | cahier de texte | janvier-mars 2022 |  | 1 | 1
A2 | P1 |  |  | Prise en charge paiement des frais de vacation promotion décembre 2021 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  |  | x |  | lettre de paiement | 2022-03-01 |  | 0 | 0
|  |  |  | Organisation de la réunion de délibération de la promotion de décembre 2021 |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Elaboration des attestations décembre 2021 |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Elaborer le communiqué et lancer l'ouverture promotion septembre 2022 |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Réception des dossiers des candidats : promotion septembre 2022 |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Recrutemen enseignants vacataires : promotion septembre 2022 |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Organisation de la formation :: promotion septembre 2022 |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Démarrage des cours : promotion septembre 2022 |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Prise en charge paiement des frais de vacation : promotion septembre 2022 |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
A2 | P1 |  | Activité 7 : Organiser un cycle de certification des agents de collecte pour la qualité des données | Organisation de la réunion de délibération de la promotion de novembre 2021 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  | x |  | 1 | procès-verbal | 2022-02-01 |  | 1 | 1
|  |  |  | Elaboration des attestations | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  | x |  |  | Attestations | 2022-02-01 |  | 0 | 0
|  |  |  | Elaboration le communiqué pour lancer l'ouverture : promotion mai 2022 |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Réception des dossiers des candidats :promotion mai 2022 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  | x | x | x | 1 | quelques dossiers sont disponible | janvier-mars 2022 |  | 1 | 1
|  |  |  | Recrutemen enseignants vacataires : promotion mai 2022 |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Démarrage des cours : promotion mai 2022 |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Organisation de la formation : promotion mai 2022 |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Prise en charge paiement des frais de vacation : promotion mai 2022 |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
A2 | P1 |  |  | Organisation de la réunion de délibération de la promotion de mai 2022 |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Elaboration des attestations promotion 2021 et 2022 | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  | x |  | 1 | Attestations | 2022-03-01 |  | 1 | 1
|  |  | Activitité 8: Organiser les formations modulaires en Excel avancé, SIG ,ODK, Logiciel d'analyse des données | Elaboration des TDRs pour la prise en charge de l'Activité | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  |  | x | 0 |  |  | Activité prévu pour le 2ème trimestre(la tache est à cheval entre mars et avril | 1 | 1
|  |  |  | Mise en place du comité chargé de l'organisation de la formation | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  |  | x | 0 |  |  | Activité prévu pour le 2ème trimestre(la tache est à cheval entre mars et avril | 0 | 0
|  |  |  | Elaboration du communiqué pour le lancement de l'ouverture | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  |  | x | 1 | Communiqué | 2022-03-21 |  | 1 | 1
|  |  |  | Réception des dossiers des candidats | ENSTAT | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA |  |  |  | x | 0 |  |  | Activité prévu pour le 2ème trimestre(la tache est à cheval entre mars et avril | 0 | 0
|  |  |  | Recrutement d'un formateur et du moderateur |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
|  |  |  | Démarrage des cours |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
A2 | P1 |  |  | Prise en charge paiement des frais de vacation |  | DFC/R |  | Abdoul Karim HAROUNA ISSA
Note on Q30: Hp: A bien vérifier, selon le chronogramme envoyé le 28 février 2022 à l'USE et puis renvoyer une nouvelle fois le 1er avril 2022, cette tâche a bien été prévue en mars 2022.

## PNIN
Actions | Programme | N° activité | Activités | Tâche de l'activité | Structure Responsable | Division Responsable | Service Responsable | Agent Responsable | Cadres associé | Livrables/Produits | Janv. | Févr | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
A5 | P3 | 12 | Activité 12 : Former les cadres de l'INS et du SSN |  | PNIN |  |  |  |  | 20 agents sont formés |  |  |  | 1 | - Protocole de collaboration INS-UAM signé | 2022-03-21 |  | 1 | 1
A5 | P3 | 13 | Activité 13 : Renforcement des capacités des DEP, des DS, des agents de l'INS et du HC3N |  | PNIN |  |  |  |  | 25 agents sont formés |  |  |  | 1 | Rapport de la formation | du 23 janvier au 2 février 2022 |  | 1 | 1
|  |  | Activité 16 : Réaliser les analyses du Plan Cadre d'Analyse (PCA 2021-2022) |  | PNIN |  |  |  |  | Réalisation des analyses prévues dans le PCA 2021-2022 |  |  |  | 1 | Rapport sur nexus Urgence développement (Rapport N° 15 et 16) | 2022-02-03 |  | 1 | 1
A5 | P3 | 18 | Activité 18 : Mettre en œuvre le plan d'intervention de la PNIN (INS) dans les secteurs |  | PNIN |  |  |  |  | Le plan d'intervention est exécuté |  |  |  | 1 | Rapport mensuels des chargés d'appuis sectoriels | 2022-03-01 |  | 1 | 1
A5 | P3 | 23 | Activité 23 : Réaliser les enquêtes pilotes ou complémentaires sur la nutrition |  | PNIN |  |  |  |  | Une enquête complémentaire qualitative est organisé |  |  |  | 1 | - Proctocole de l'étude - Draft des outils de collecte | 2022-03-01 |  | 1 | 1

## USE
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Janvier | Février | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
P1 | AP1 : Actualisation et mise en œuvre du plan de formation et de perfectionnement des agents de l’INS | Activité 3 : Renforcer les capacités des cadres de l'INS sur l'élaboration du RAP | Elaborer les Tdrs | USE | USE | USE | Abdoussalam ZAKARI | Hamissou ALAJI BOUHARI
|  |  | Organiser l'atelier | USE | USE | USE | Hamissou ALAJI BOUHARI | Abdoussalam ZAKARI
P1 | AP5 : Amélioration des outils de gestion de l’INS | Activité 10 : Assurer le suivi de la mise en œuvre du PAP 2022 | Elaborer les Tdrs | USE | USE | USE | Hamissou ALAJI BOUHARI | Abdoussalam ZAKARI |  |  |  | 1 | Mail de transmission des tdrs au DRFM pi, avec copie au SG pi | 2022-03-29 |  | 1 | 1
|  |  | Produire une note sur les stratégies de mise en œuvre de PAP 2022 | USE | USE | USE | Abdoussalam ZAKARI | Hamissou ALAJI BOUHARI |  |  |  | 1 | Mail de transmission de la note au comidir | 2022-02-04 |  | 1 | 1
|  |  | Elaboration de la fiche des dossiers prioritaires 2022 | USE | USE | USE | Abdoussalam ZAKARI | Hamissou ALAJI BOUHARI |  |  |  | 1 | Mail de transmission de la fiche des dossiers prioiritaires au comidir | 2022-01-05 |  | 1 | 1
|  |  | Elaborer les notes mensuelles sur les dossiers prioritaires | USE | USE | USE | Abdoussalam ZAKARI | Hamissou ALAJI BOUHARI |  |  |  | 1 | Mails de transmission de l'état de mise en œuvre des dossiers prioritaires à la date du 15 mars 2022 et au 15 février 2022 | 22 février 2022; 16 mars 2022 |  | 1 | 1
|  |  | Suivre la mise en œuvre des principales décisions et recommandations | USE | USE | USE | Hamissou ALAJI BOUHARI | Abdoussalam ZAKARI |  |  |  | 1 | Mail de transmission de l'état de mise en œuvre des principales décisions et recommandations des CA et de COMIDIR | 2022-02-24 |  | 1 | 1
|  |  | Elaborer les notes trimestrielles sur les dossiers prioritaires | USE | USE | USE | Hamissou ALAJI BOUHARI | Abdoussalam ZAKARI |  |  |  | 1 | Mail de transmission de la Situation des dossiers prioritaires du quatrième (4ème) trimestre 2021, au Comidir et aux points focaux de l'USE et soumission de la note à la Direction Générale | 31/12/2021;03/01/2022 |  | 1 | 1
|  |  | Elaborer une note annuelle sur les dossiers prioritaires | USE | USE | USE | Abdoussalam ZAKARI | Hamissou ALAJI BOUHARI |  |  |  | 1 | Mail de transmission du rapport d'activités 2021 de l'INS au COMIDIR et aux points focaux | 2022-01-12 |  | 1 | 1
|  |  | Elaborer le RAP à mi-parcours | USE | USE | USE | Hamissou ALAJI BOUHARI | Abdoussalam ZAKARI
|  |  | Elaborer le RAP au 30 novembre | USE | USE | USE | Hamissou ALAJI BOUHARI | Abdoussalam ZAKARI
|  |  | Elaborer le RAP 2021 | USE | USE | USE | Abdoussalam ZAKARI | Hamissou ALAJI BOUHARI
|  |  | Elaborer les relevés des principales décisions et recommandations des séances de coaching | USE | USE | USE | Abdoussalam ZAKARI | Hamissou ALAJI BOUHARI |  |  |  | 1 | Mail de transmission au personnel de l'INS, des relevés des principales conclusions et recommandations des séances de travail de coaching | 2022-03-04 |  | 1 | 1

## Diffa
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Janv | Févr | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
|  | Activité 3 : Elaborer les bulletins trimestriels des prix | Collecte des prix sur le marché | DCMIS | DR/INS/DA | Service Statistques Economique et Sociales | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | x | x | x | 1 | Les fiches des collectes sont disponibles | Chaque jour ouvrable |  | 1
|  |  | Elaboration du bulletin trimestriel des prix | DCMIS | DR/INS/DA | Service Statistques Economique et Sociales | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | x |  |  | 0 |  |  | C'est en cours d'élaboration | 1
|  |  | Transmission du bulletin trimestriel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/DA | Service Statistques Economique et Sociales | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | x |  |  | 0 |  |  | Le bulletin sera envoyé avant le 15 avril 2022 | 1
|  | Activité 4 : Elaborer le bulletin annuel des prix | Elaboration du bulletin annuel des prix | DCMIS | DR/INS/DA | Service Statistques Economique et Sociales | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | x |  |  | 1 | Le bulletin est élaboré | En janvier 2022 |  | 1
|  |  | Transmission du bulletin annuel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/DA | Service Statistques Economique et Sociales | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | x |  |  | 1 | Le bulletin est transmis à la DDR pour observations | 2022-01-05 |  | 1
|  | Activité 5 : Elaborer l'Annuaire Statistique Régional | Transmission des maquettes aux structures régionales | DCMIS | DR/INS/DA | Service de la Coordination Statistique | Maliki HAMADOU | Oumar MOUTARI ABDO et Sanoussi MOUSTAPHA
|  |  | Collecte des données | DCMIS | DR/INS/DA | Service de la Coordination Statistique | Maliki HAMADOU | Oumar MOUTARI ABDO et Sanoussi MOUSTAPHA | x | x | x | 1 | La collecte est réalisée | En janvier 2022 |  | 1
|  |  | Traitement des données | DCMIS | DR/INS/DA | Service de la Coordination Statistique | Maliki HAMADOU | Oumar MOUTARI ABDO et Sanoussi MOUSTAPHA | x | x | x | 1 | Les données collectées sont traitées et intégrées dana la maquette | En février 2022 |  | 1
|  |  | Elaboration du draft de l'annuaire | DCMIS | DR/INS/DA | Service de la Coordination Statistique | Maliki HAMADOU | Oumar MOUTARI ABDO et Sanoussi MOUSTAPHA
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/DA | Service de la Coordination Statistique | Maliki HAMADOU | Oumar MOUTARI ABDO et Sanoussi MOUSTAPHA
|  | Activité 6 : Elaborer le dépliant "Région en chiffres" (Edition 2022) | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/DA | Service de la Coordination Statistique | Maliki HAMADOU | Oumar MOUTARI ABDO et Sanoussi MOUSTAPHA
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/DA | Service de la Coordination Statistique | Maliki HAMADOU | Oumar MOUTARI ABDO et Sanoussi MOUSTAPHA
|  | Activité 7 : Elaboration de l'affiche murale (édition 2022) | Elaboration de l'affiche murale | DCMIS | DR/INS/DA | Service de la Coordination Statistique | Maliki HAMADOU | Oumar MOUTARI ABDO et Sanoussi MOUSTAPHA
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/DA | Service de la Coordination Statistique | Maliki HAMADOU | Oumar MOUTARI ABDO et Sanoussi MOUSTAPHA
|  | Activité 8 : Elaborer le Dépliant Démographique Régional (Edition 2022) | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/DA | Service de la Coordination Statistique | Maliki HAMADOU | Oumar MOUTARI ABDO et Sanoussi MOUSTAPHA | x |  |  | 1 | Le dépliant est disponible | En janvier 2022 |  | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/DA | Service de la Coordination Statistique | Maliki HAMADOU | Oumar MOUTARI ABDO et Sanoussi MOUSTAPHA | x |  |  | 1 | Le dépliant est transmis à la DDR | 2022-01-21 |  | 1
|  | Activité 9 : Collecter les prix dans les marchés pour le compte du EHCVM | Collecte des prix | DCMIS | DR/INS/DA | Service Statistques Economique et Sociales | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | x | x | x | 1 | La collecte est réalisée | Chaque semaine |  | 1
|  |  | Supervision de la collecte | DCMIS | DR/INS/DA | Service Statistques Economique et Sociales | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | x | x | x | 1 | La supervision est réalisée | Chaque mois |  | 1
|  |  | Saisie des données | DCMIS | DR/INS/DA | Service Statistques Economique et Sociales | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | x | x | x | 1 | La saisie est réalisée | Automatique |  | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/DA | Service Statistques Economique et Sociales | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO et Maliki HAMADOU | x | x | x | 1 | C'est transmis à la DCNCEE | Chaque semaine |  | 1
|  | Activité 10 : Elaborer le rapport semestriel d'activités | Elaboration du rapport semestriel d'activités | DCMIS | DR/INS/DA | DR/INS/DA | Oumar MOUTARI ABDO | Maliki HAMADOU et Sanoussi MOUSTAPHA | x |  |  | 1 | Le rapport est élaboré | En janvier 2022 |  | 1
|  |  | Transmission du rapport semestriel d'activités au niveau central | DCMIS | DR/INS/DA | DR/INS/DA | Oumar MOUTARI ABDO | Maliki HAMADOU et Sanoussi MOUSTAPHA | x |  |  | 1 | Le rapport est disponible | En janvier 2022 |  | 1
|  | Activité 11 : Elaborer le rapport annuel d'activités | Elaboration du rapport annuel d'activité | DCMIS | DR/INS/DA | DR/INS/DA | Oumar MOUTARI ABDO | Maliki HAMADOU et Sanoussi MOUSTAPHA | x |  |  | 1 | Le rapport est élaboré | En janvier 2022 |  | 1
|  |  | Transmission du rapport annuel d'activité au niveau central | DCMIS | DR/INS/DA | DR/INS/DA | Oumar MOUTARI ABDO | Maliki HAMADOU et Sanoussi MOUSTAPHA | x |  |  | 1 | Le rapport est disponible | En janvier 2022 |  | 1
|  | Activité 12 : Elaborer le PAP 2023 de la DR/INS | Elaboration du draft du PAP 2023 de la DR/INS | DCMIS | DR/INS/DA | DR/INS/DA | Oumar MOUTARI ABDO | Maliki HAMADOU et Sanoussi MOUSTAPHA
|  |  | Transmission du projet du PAP 2023 au niveau central | DCMIS | DR/INS/DA | DR/INS/DA | Oumar MOUTARI ABDO | Maliki HAMADOU et Sanoussi MOUSTAPHA
|  | Activité 13 : Suivre les activités du SISEF | Contrôle des questionnaires rensignés par les chefs d'établissement | DCMIS | DR/INS/DA | SISEF/DIFFA | Oumar MOUTARI ABDO | Sanoussi MOUSTAPHA et Maliki HAMADOU |  |  | x | 0 |  |  | Le contrôle est en cours de réalisation | 1
|  |  | Saisie et apurerement des données | DCMIS | DR/INS/DA | SISEF/DIFFA | Oumar MOUTARI ABDO | Sanoussi MOUSTAPHA et Maliki HAMADOU
|  |  | Transmission de la base régionale au niveau central pour compilation et production de l'annuaire | DCMIS | DR/INS/DA | SISEF/DIFFA | Oumar MOUTARI ABDO | Sanoussi MOUSTAPHA et Maliki HAMADOU
|  | Activité 14 : Mettre en place le système d’informations statistiques de type « E-commune » au niveau des quatre communes partenaires du programme de résilience et de cohésion sociale au Sahel : Diffa, Mainé-soroa, Chétimari et Gueskérou | Mise à jour de la base de données E-commune | DCMIS | DR/INS/DA | DR/INS/DA | Oumar MOUTARI ABDO | Oumar MOUTARI ABDO, Maliki HAMADOU et Sanoussi MOUSTAPHA |  | x |  | 1 | La mise à jour est réalisée et le rapport est disponible | Du 15 au 18/02/2022 |  | 1
|  |  | Formation sur l'utilisation et la gestion de la base de données E-commune | DCMIS | DR/INS/DA | DR/INS/DA | Oumar MOUTARI ABDO | Oumar MOUTARI ABDO, Maliki HAMADOU et Sanoussi MOUSTAPHA |  | x |  | 1 | La formation est réalisée et le rapport est disponible | 2022-02-20 |  | 1
|  |  | Suivi de renseignement des bases de données au niveau de chaque commune ( suivi post-formation) | DCMIS | DR/INS/DA | DR/INS/DA | Oumar MOUTARI ABDO | Oumar MOUTARI ABDO, Maliki HAMADOU et Saanossi MOUSTAPHA |  |  | x | 1 | Le suivi est réalisé et le rapport est disponible | Du 21 au 26/03/2022 |  | 1
|  | Activité 15 : Assurer la gestion des fonds de fonctionnement de la DR/INS | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/DA | Service de la Coordination Statistique | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO | x | x | x | 0 |  |  | L'assignation n'est pas encore acquise | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/DA | DR/INS/DA | Oumar MOUTARI ABDO | Sanoussi MOUSTAPHA | x |  |  | 0 |  |  | L'assignation n'est pas encore acquise | 1
|  | Activité 16 : Assurer la gestion des fonds des activités de l'INS au niveau régional | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/DA | Service de la Coordination Statistique | Sanoussi MOUSTAPHA | Oumar MOUTARI ABDO | x | x | x | 1 | Les pièces justificatives sont disponibles | Après chaque activité |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/DA | DR/INS/DA | Oumar MOUTARI ABDO | Sanoussi MOUSTAPHA | x | x | x | 1 | Les pièces justificatives sont transmises | Après chaque activité |  | 1

## Zinder
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Janv | Févr | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
|  | Activité 1 : Collecter les données de l'IHPI au niveau de la région | Collecte les données IHPI | DCMIS | DR/INS/ZR | Service de la Coordination Statistique | Chaibou SALAOU ZANGA | Tahirou HAMA, ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI | x | x |  | 1 | fiche transmise | 2022-01-06 |  | 1
|  |  | Transmission des questionnaires IHPI remplis au niveau central | DCMIS | DR/INS/ZR | Service de la Coordination Statistique | Chaibou SALAOU ZANGA | Tahirou HAMA |  | x |  | 1 | BE et fichier transmis | 2022-01-16 |  | 1
|  | Activité 2 : Collecter les prix des postes de l'IHPC au niveau de la région | Collecte des prix IHPC | DCMIS | DR/INS/ZR | Service de la Coordination Statistique | Amadou Issa GALADIMA, Lawan Aboubacar Lamine | Hapsatou Habou Abdou | x | x | x | 1 | fiches renseignées | du 02/01/2022 au 31/03/2022 |  | 1
|  |  | Transmission des questionnaires IHPC remplis | DCMIS | DR/INS/ZR | Service de la Coordination Statistique | Hapsatou Habou Abdou | Tahirou HAMA | x | x | x | 1 | BE et reçu d'envoi | chaque lundi des trois mois |  | 1
|  | Activité 3 : Elaborer les bulletins trimestriels des prix | Collecte des prix sur le marché | DCMIS | DR/INS/ZR | Service de la Coordination Statistique | Hapsatou Habou Abdou | Amadou Issa GALADIMA, Lawan Aboubacar Lamine | x | x | x | 1 | relevé des prix hebdomadaire | chaque vendredi des trois mois |  | 1
|  |  | Elaboration du bulletin trimestriel des prix | DCMIS | DR/INS/ZR | Service de la Coordination Statistique | Hapsatou Habou Abdou | Tahirou HAMA, Yacouba ABOUBAKARI BARIKIRE, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA | x |  |  | 1 | fichier transmis | 2022-01-02 |  | 1
|  |  | Transmission du bulletin trimestriel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/ZR | Service de la Coordination Statistique | Hapsatou Habou Abdou | Tahirou HAMA | x |  |  | 1 | fichier transmis | 2022-01-02 |  | 1
|  | Activité 4 : Elaborer le bulletin annuel des prix | Elaboration du bulletin annuel des prix | DCMIS | DR/INS/ZR | Service de la Coordination Statistique | Hapsatou Habou Abdou | Tahirou HAMA, Yacouba ABOUBAKARI BARIKIRE, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA | x |  |  | 1 | fichier transmis | 2022-01-02 |  | 1
|  |  | Transmission du bulletin annuel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/ZR | Service de la Coordination Statistique | Hapsatou Habou Abdou | Tahirou HAMA | x |  |  | 1 | fichier transmis | 2022-01-02 |  | 1
|  | Activité 5 : Elaborer l'Annuaire Statistique Régional | Transmission des maquettes aux structures régionales |  |  | Service de la Coordination Statisique | ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba | Tahirou HAMA
|  |  | Collecte des données | DCMIS | DR/INS/ZR | Service de la Coordination Statistique | ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA | x | x | x | 1 | données collectées | 02/01/2022 jusqu'en mars |  | 1
|  |  | Traitement des données | DCMIS | DR/INS/ZR | Service de la Coordination Statistique | ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA | x | x | x | 1 | données traitées | 02/01/2022 jusqu'en mars |  | 1
|  |  | Elaboration du draft de l'annuaire |  |  | Service de la Coordination Statisique | ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou Abdou, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA
|  |  | Transmission au niveau central |  |  | Service de la Coordination Statisique | ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba | Tahirou HAMA
|  | Activité 6 : Elaborer le dépliant "Région en chiffres" (Edition 2022) | Elaboration du dépliant |  |  | Service de la Coordination Statisique | ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA
|  |  | Transmission au niveau central |  |  | Service de la Coordination Statisique | ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba | Tahirou HAMA
|  | Activité 7 : Elaboration de l'affiche murale (édition 2022) | Elaboration de l'affiche murale |  |  | Service de la Coordination Statisique | ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA
|  |  | Transmission au niveau central |  |  | Service de la Coordination Statisique | ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba | Tahirou HAMA
|  | Activité 8 : Elaborer le Dépliant Démographique Régional (Edition 2022) | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/ZR | Service de la Coordination Statistique | Chaibou SALAOU ZANGA | Tahirou HAMA, ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI | x |  |  | 1 | Dépliant élaboré | 2022-01-07 |  | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/ZR | Service de la Coordination Statistique | Chaibou SALAOU ZANGA | Tahirou HAMA | x |  |  | 1 | Dépliant transmis | 2022-01-10 |  | 1
|  | Activité 9 : Collecter les prix dans les marchés pour le compte du EHCVM | Collecte des prix | DCMIS | DR/INS/ZR | DR/INS/ZR | AMADOU ISSA GALADIMA |  | x | x | x | 1 | prix collectés | du 01/01/2022 au 31/03/2022 |  | 1
|  |  | Supervision de la collecte | DCMIS | DR/INS/ZR | DR/INS/ZR | TAHIROU HAMA |  | x | x | x | 1 | ordre de mission | du 01/01/2022 au 31/03/2022 |  | 1
|  |  | Saisie des données | DCMIS | DR/INS/ZR | DR/INS/ZR | AMADOU ISSA GALADIMA |  | x | x | x | 1 | données saisies | du 01/01/2022 au 31/03/2022 |  | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/ZR | DR/INS/ZR | AMADOU ISSA GALADIMA |  | x | x | x | 1 | fichier transmis | du 01/01/2022 au 31/03/2022 |  | 1
|  | Activité 10 : Elaborer le rapport semestriel d'activités | Elaboration du rapport semestriel d'activités | DCMIS | DR/INS/ZR | DR/INS/ZR | TAHIROU HAMA | Hapsatou Habou Loubou Abdou, Yacouba ABOUBAKARI BARIKIRE, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA | x |  |  | 1 | rapport disponible | 2022-01-07 |  | 1
|  |  | Transmission du rapport semestriel d'activités au niveau central | DCMIS | DR/INS/ZR | DR/INS/ZR | TAHIROU HAMA |  | x |  |  | 1 | rapport transmis | 2022-01-07 |  | 1
|  | Activité 11 : Elaborer le rapport annuel d'activités | Elaboration du rapport annuel d'activité | DCMIS | DR/INS/ZR | DR/INS/ZR | TAHIROU HAMA | Hapsatou Habou Loubou Abdou, Yacouba ABOUBAKARI BARIKIRE, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA | x |  |  | 1 | rapport disponible | 2022-01-07 |  | 1
|  |  | Transmission du rapport annuel d'activité au niveau central | DCMIS | DR/INS/ZR | DR/INS/ZR | TAHIROU HAMA |  | x |  |  | 1 | rapport transmis | 2022-01-07 |  | 1
|  | Activité 12 : Elaborer le PAP 2023 de la DR/INS | Elaboration du draft du PAP 2023 de la DR/INS |  | DR/INS/ZR | DR/INS/ZR | TAHIROU HAMA | ABOUBACARI YACOUBA Barkiré, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA
|  |  | Transmission du projet du PAP 2023 au niveau central |  | DR/INS/ZR | DR/INS/ZR | TAHIROU HAMA | ABOUBACARI YACOUBA Barkiré, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA
|  | Activité 13 : Suivre les activités du SISEF | Collecte des données | DCMIS | DR/INS/ZR | SISEF | Rabiou ALI IDI | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou,Chaibou SALAOU ZANGA, ABOUBACARI YACOUBA Barkiré | x | x | x | 1 | questionnaires primaires récupérés | du 02/01/2022 au 31/03/2022 |  | 1
|  |  | Contrôle des données | DCMIS | DR/INS/ZR | SISEF | Rabiou ALI IDI | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou,Chaibou SALAOU ZANGA, ABOUBACARI YACOUBA Barkiré | x | x | x | 1 | fiches des contrôles | du 02/01/2022 au 31/03/2022 |  | 1
|  |  | Supervision de la saisie des données | DCMIS | DR/INS/ZR | SISEF | Rabiou ALI IDI | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, , Chaibou SALAOU ZANGA, ABOUBACARI YACOUBA Barkiré | x | x | x | 0 |  |  | manque des ressources financières | 1
|  |  | Apurement des données |  |  | SISEF | Rabiou ALI IDI | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, , Chaibou SALAOU ZANGA, ABOUBACARI YACOUBA Barkiré
|  | Activité 14 : Renforcer les capacités des sectoriels régionaux | Formation des sectoriels régionaux en statistique descriptive appliquée sur excel |  |  | DR/INS/ZR | Chaibou SALAOU ZANGA | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI, ABOUBACARI YACOUBA Barkiré
|  |  | Formation des sectoriels régionaux en SIG |  |  | DR/INS/ZR | ABOUBAKARI BARIKIRE Yacouba | Tahirou HAMA, Hapsatou Habou, Rabiou ALI IDI, Chaibou SALAOU ZANGA
|  | Activité 15 : Assurer la gestion des fonds de fonctionnement de la DR/INS | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/ZR | Service Statistiques Economiques et Sociales | Hapsatou Habou Abdou | Tahirou HAMA | x | x | x | 1 | pièces disponibles | du 02/01/2022 au 31/03/2022 |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/ZR | Service Statistiques Economiques et Sociales | Tahirou HAMA | Hapsatou Habou Abdou | x |  |  | 1 | pièces transmises | 2022-01-15 |  | 1
|  | Activité 16 : Assurer la gestion des fonds des activités de l'INS au niveau régional | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/ZR | Service Statistiques Economiques et Sociales | Hapsatou Habou Abdou | Tahirou HAMA | x | x | x | 1 | pièces disponibles | du 02/01/2022 au 31/03/2022 |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/ZR | Service Statistiques Economiques et Sociales | Tahirou HAMA | Hapsatou Habou Abdou | x | x | x | 1 | pièces transmises | du 02/01/2022 au 31/03/2022 |  | 1

## Dosso
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Janv | Févr | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
|  | Activité 1 : Collecter les données de l'IHPI au niveau de la région | Collecte les données IHPI | DCMIS | DR/INS/DO | Service Statistiques Economiques et Sociales | Halima TAHIROU | Salamatou ADAMOU NOMA,Tassiou LAOUALI | x | x | x | 0 |  |  | Questionnaire non finalisé par la structure enquêtée | 1
|  |  | Transmission des questionnaires IHPI remplis au niveau central | DCMIS | DR/INS/DO | Service Statistiques Economiques et Sociales | Tassiou LAOUALI | Salamatou ADAMOU NOMA |  |  |  | 0 |  |  | Questionnaire non finalisé par la structure enquêtée | 1
|  | Activité 2 : Collecter les prix des postes de l'IHPC au niveau de la région | Collecte des prix IHPC | DCMIS | DR/INS/DO | Service Statistiques Economiques et Sociales | Halima TAHIROU | Salamatou ADAMOU NOMA,Tassiou LAOUALI | x | x | x | 1 | Questionnaires remplis | Chaque jour ouvrable |  | 1
|  |  | Transmission des questionnaires IHPC remplis | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI | x | x | x | 1 | Questionnaires remplis et envoyés au niveau central | Chaque vendredi |  | 1
|  | Activité 3 : Elaborer les bulletins trimestriels des prix | Collecte des prix sur le marché | DCMIS | DR/INS/DO | Service Statistiques Economiques et Sociales | Halima TAHIROU | Salamatou ADAMOU NOMA,Tassiou LAOUALI | x | x | x | 1 | Les fiches de collecte disponibles | Chaque jour ouvrable |  | 1
|  |  | Elaboration du bulletin trimestriel des prix | DCMIS | DR/INS/DO | Service Statistiques Economiques et Sociales | Tassiou LAOUALI | Salamatou ADAMOU NOMA, Hassane Souley GARBA ,Aboubacar Halla DODO et Halima TAHIROU |  |  | x | 0 |  |  | Activités en cours | 1
|  |  | Transmission du bulletin trimestriel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI | x |  |  | 0 |  |  | Activités en cours | 1
|  | Activité 4 : Elaborer le bulletin annuel des prix | Elaboration du bulletin annuel des prix | DCMIS | DR/INS/DO | Service Statistiques Economiques et Sociales | Tassiou LAOUALI | Salamatou ADAMOU NOMA, Hassane Souley GARBA ,Aboubacar Halla DODO et Halima TAHIROU | x |  |  | 1 | Le bulletin annuel 2021 disponible | 2022-01-01 |  | 1
|  |  | Transmission du bulletin annuel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI | x |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Activité 5 : Elaborer l'Annuaire Statistique Régional | Transmission des maquettes aux structures régionales | DCMIS | DR/INS/DO | Service de la Coordination Statisique | Mourtala IDI | Salamatou ADAMOU NOMA, Hassane Souley GARBA et Aboubacar Halla DODO
|  |  | Collecte des données | DCMIS | DR/INS/DO | Service de la Coordination Statistique | Mourtala IDI | Salamatou ADAMOU NOMA, Hassane Souley GARBA et Aboubacar Halla DODO | x | x | x | 1 | Données collectées | Janvier-mars |  | 1
|  |  | Traitement des données | DCMIS | DR/INS/DO | Service de la Coordination Statistique | Mourtala IDI | Salamatou ADAMOU NOMA, Hassane Souley GARBA et Aboubacar Halla DODO | x | x | x | 1 | Draft de l'annuaire disponible | Mars |  | 1
|  |  | Elaboration du draft de l'annuaire | DCMIS | DR/INS/DO | Service de la Coordination Statisique | Mourtala IDI | Salamatou ADAMOU NOMA, Hassane Souley GARBA et Aboubacar Halla DODO
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI
|  | Activité 6 : Elaborer le dépliant "Région en chiffres" (Edition 2022) | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Aboubacar Halla DODO | Salamatou ADAMOU NOMA, Moutala Idi et Hassane Souley GARBA
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI
|  | Activité 7 : Elaboration de l'affiche murale (édition 2022) | Elaboration de l'affiche murale | DCMIS | DR/INS/DO | Service de la Coordination Statisique | Mourtala IDI | Salamatou ADAMOU NOMA, Hassane Souley GARBA et Aboubacar Halla DODO
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI
|  | Activité 8 : Elaborer le Dépliant Démographique Régional (Edition 2022) | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/DO | Service de la Coordination Statistique | Mourtala IDI | Salamatou ADAMOU NOMA | x |  |  | 1 | Dépliant demographique disponible | Janvier |  | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI | x |  |  | 1 | Dépliant transmis à la DDR | Janvier |  | 1
|  | Activité 9 : Collecter les prix dans les marchés pour le compte du EHCVM | Collecte des prix | DCMIS | DR/INS/DO | Service Statistiques Economiques et Sociales | Tassiou LAOUALI | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 1 | La collecte est réalisée | Chaque semaine |  | 1
|  |  | Supervision de la collecte | DCMIS | DR/INS/DO | Service Statistiques Economiques et Sociales | Tassiou LAOUALI | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 1 | La supervision est réalisée | Chaque mois |  | 1
|  |  | Saisie des données | DCMIS | DR/INS/DO | Service Statistiques Economiques et Sociales | Tassiou LAOUALI | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 1 | La saisie est réalisée | Automatique |  | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI | x | x | x | 1 | C'est transmis à Adamou Superviseur central | Chaque semaine |  | 1
|  | Activité 10 : Elaborer le rapport semestriel d'activités | Elaboration du rapport semestriel d'activités | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Aboubacar Halla DODO | Salamatou ADAMOU NOMA, Moutala Idi et Hassane Souley GARBA | x |  |  | 1 | Le rapport est élaboré | En janvier 2022 |  | 1
|  |  | Transmission du rapport semestriel d'activités au niveau central | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI | x |  |  | 1 | Le rapport est disponible | En janvier 2022 |  | 1
|  | Activité 11 : Elaborer le rapport annuel d'activités | Elaboration du rapport annuel d'activité | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Aboubacar Halla DODO | Salamatou ADAMOU NOMA, Moutala Idi et Hassane Souley GARBA | x |  |  | 1 | Le rapport est élaboré | En janvier 2022 |  | 1
|  |  | Transmission du rapport annuel d'activité au niveau central | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI | x |  |  | 1 | Le rapport est envoyé à DDR | En janvier 2022 |  | 1
|  | Activité 12 : Elaborer le PAP 2023 de la DR/INS | Elaboration du draft du PAP 2023 de la DR/INS | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Mourtala IDI ,Hassane Souley GARBA et Aboubacar Halla DODO
|  |  | Transmission du projet du PAP 2023 au niveau central | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI
|  | Activité 13 :Tenir des reunions semestrielles de coordination | Tenue des reunions semestrielles de coordination | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Mourtala IDI ,Hassane Souley GARBA et Aboubacar Halla DODO
|  | Activité 14 :Tenir des reunions mensuelles de Direction | Tenue des reunions mensuelles de Direction | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Mourtala IDI ,Hassane Souley GARBA et Aboubacar Halla DODO | x | x | x | 1 | Rapports disponibles | Chaque fin du mois |  | 1
|  | Activité 15 :Renforcer les capacités des cadres regionaux en excel | Elaboration de Tdrs | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Mourtala Idi, Hassane Souley GARBA et Aboubacar Halla DODO |  |  |  | 1
|  |  | Organisation de l'atelier | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Mourtala Idi, Hassane Souley GARBA et Aboubacar Halla DODO |  |  | x | 1 | Rapport de formation disponible | 2022-01-01 |  | 1
|  | Activité 16 :Diffuser les arretés de concours,reception des dossiers et envoie au niveau central | Reception des dossiers | DCMIS | DR/INS/DO | Service de la Coordination Statisique | Mourtala IDI | Salamatou ADAMOU NOMA, Hassane Souley GARBA et Aboubacar Halla DODO
|  |  | Transmission à l'ENSTAT | DCMIS | DR/INS/DO | Service de la Coordination Statistique | Salamatou ADAMOU NOMA | Salamatou ADAMOU NOMA | X |  |  | 1 | Dossiers des candidatures envoyés à l'ENSTAT | Mars |  | 1
|  | Activité 17 : Suivre les activités du SISEF | Collecte des données | DCMIS | DR/INS/DO | SISEF | Hassane Souley GARBA | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 1 | Questionnaires remplis | Mars |  | 1
|  |  | Contrôle des données | DCMIS | DR/INS/DO | SISEF | Hassane Souley GARBA | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 1 | Rapport disponible | Mars |  | 1
|  |  | Supervision de la saisie des données | DCMIS | DR/INS/DO | SISEF | Hassane Souley GARBA | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 0 |  |  | Inconnu | 1
|  |  | Apurement des données | DCMIS | DR/INS/DO | SISEF | Hassane Souley GARBA | Salamatou ADAMOU NOMA
|  | Activité 18 : Assurer la gestion des fonds de fonctionnement de la DR/INS | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/DO | Service de la Coordination Statistique | Tassiou LAOUALI | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 0 |  |  | L'assignation n'est pas encore acquise | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI | x |  |  | 0 |  |  | L'assignation n'est pas encore acquise | 1
|  | Activité 19 : Assurer la gestion des fonds des activités de l'INS au niveau régional | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/DO | Service de la Coordination Statistique | Tassiou LAOUALI | Salamatou ADAMOU NOMA | x | x | x | 1 | Les pièces justificatives sont disponibles | Après chaque activité |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/DO | DR/INS/DO | Salamatou ADAMOU NOMA | Tassiou LAOUALI | x | x | x | 1 | Les pièces justificatives sont transmises | Après chaque activité |  | 1
Note on N10: Hp: Source de vérification et date de réalisation à compléter

## Agadez
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Janv | Févr | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
|  | Activité 3 : Elaborer les bulletins trimestriels des prix | Collecte des prix sur le marché | DCMIS | DR/INS/AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mahamadou Halidou Zakoye | Mme Aboubacar Maimouna, Mme Younoussa Oumakhaltoum | x | x | x | 1 | Transmis chaque vendredi/Samedi de la semaine à Amina du prix | chaque vendredi/Samedi |  | 1
|  |  | Elaboration du bulletin trimestriel des prix | DCMIS | DR/INS/AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mahamadou Halidou Zakoye | Ali Martin Di Ouace, Mahaman Lawali Seydou | x |  |  | 1 | Elaboré et transmis | 2022-04-02 |  | 1
|  |  | Transmission du bulletin trimestriel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | NAANY Ibrahim | Mahamadou Halidou Zakoye | x |  |  | 1 | Envoyé par mail et sur what's up dans le groupe "DR INS" | 2022-04-02 |  | 1
|  | Activité 4 : Elaborer le bulletin annuel des prix | Elaboration du bulletin annuel des prix | DCMIS | DR/INS/AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | Ali Martin Di Ouace | Mahamadou Halidou Zakoye, Mahaman Lawali Seydou | x |  |  | 1 | Elaboré et transmis | 2021-01-03 |  | 1
|  |  | Transmission du bulletin annuel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | NAANY Ibrahim | Mahamadou Halidou Zakoye | x |  |  | 1 | Envoyé par mail et sur what's up dans le groupe "DR INS" | 2021-01-03 |  | 1
|  | Activité 5 : Elaborer l'Annuaire Statistique Régional | Transmission des maquettes aux structures régionales | DCMIS | DR/INS/AZ | Service de la Coordination Statisique | Mme Aboubacar Maimouna Nassamou | Mme Younoussa Oumakhaltoum, Boubacar Ibrahim
|  |  | Collecte des données | DCMIS | DR/INS/AZ | Service de la Coordination Statistique | Mme Aboubacar Maimouna Nassamou | Mme Younoussa Oumakhaltoum, Boubacar Ibrahim | x | x | x | 1 | Lettre n°002/DR/INS/AZ du 28/03/2022 | 2022-03-28 |  | 1
|  |  | Traitement des données | DCMIS | DR/INS/AZ | Service de la Coordination Statistique | Mme Aboubacar Maimouna Nassamou | Ali Martin, Mahamadou Zakoye, Maman Lawali | x | x | x | 1 | Le traitement a débuté aussitôt à la reception des fiches | de mars à juin 2022 |  | 1
|  |  | Elaboration du draft de l'annuaire | DCMIS | DR/INS/AZ | Service de la Coordination Statisique | Ali Martin Di Ouace | Maimouna, Mahamadou Zakoye, Maman Lawali, NAANY Ibrahim
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/AZ | Service de la Coordination Statisique | NAANY Ibrahim | Mme Aboubacar Maimouna Nassamou
|  | Activité 6 : Elaborer le dépliant "Région en chiffres" (Edition 2022) | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/AZ | Service de la Coordination Statisique | Mme Aboubacar Maimouna Nassamou | Ali Martin, Maman Lawali
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/AZ | Service de la Coordination Statisique | NAANY Ibrahim | Mme Aboubacar Maimouna Nassamou
|  | Activité 7 : Elaboration de l'affiche murale (édition 2022) | Elaboration de l'affiche murale | DCMIS | DR/INS/AZ | Service de la Coordination Statisique | Ali Martin Di Ouace | Maimouna, Mahamadou Halidou
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/AZ | Service de la Coordination Statisique | NAANY Ibrahim | Mme Aboubacar Maimouna Nassamou
|  | Activité 8 : Elaborer le Dépliant Démographique Régional (Edition 2022) | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/AZ | Service de la Coordination Statistique | Mahaman Lawali Seydou | Ali Martin, Maimouna | x |  |  | 1 | Elaboré et transmis | Mars |  | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/AZ | Service de la Coordination Statistique | NAANY Ibrahim | Mme Aboubacar Maimouna Nassamou | x |  |  | 1 | Envoyé par mail et sur what's up dans le groupe "DR INS" | 2022-03-02 |  | 1
|  | Activité 9 : Collecter les prix dans les marchés pour le compte du EHCVM | Collecte des prix | DCMIS | DR/INS/AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mahamadou Halidou Zakoye | Mmes Younoussa Oumakhaltoum & Aboubacar Maimouna | x | x | x | 1 | la collecte est faite deux fois par semaine et envoyée aux éditeurs à Ny | Transmis chaque weekend |  | 1
|  |  | Supervision de la collecte | DCMIS | DR/INS/AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | NAANY Ibrahim | Mahamadou Halidou Zakoye | x | x | x | 1 | La supervision est faite chaque mois et l'ordre de mission est transmis à Samba de la DRFM | Transmis chaque fin de mois (31 janvier, 28 février et 30 mars) |  | 1
|  |  | Saisie des données | DCMIS | DR/INS/AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mahamadou Halidou Zakoye | Mmes Younoussa Oumakhaltoum & Aboubacar Maimouna | x | x | x | 1 | la saisie est automatique et se fait dans le marché avec la pesée des prdts | la synchronisation est faite chaque fin de mois |  | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/AZ | Service Statistiques Economiques et Sociales | NAANY Ibrahim | Mahamadou Halidou Zakoye | x | x | x | 1 | Transmis chaque fin de mois via la synchronisation | 31 Janv, 28 Fév et 31 Mars |  | 1
|  | Activité 10 : Elaborer le rapport semestriel d'activités | Elaboration du rapport semestriel d'activités | DCMIS | DR/INS/AZ | DR/INS/AZ | Mme Aboubacar Maimouna Nassamou | Ali Martin, Mahamadou Zakoye | x |  |  | 1 | Elaboré et transmis | 2022-01-03 |  | 1
|  |  | Transmission du rapport semestriel d'activités au niveau central | DCMIS | DR/INS/AZ | DR/INS/AZ | NAANY Ibrahim | Ali Martin | x |  |  | 1 | Transmis | 2022-01-03 |  | 1
|  | Activité 11 : Elaborer le rapport annuel d'activités | Elaboration du rapport annuel d'activité | DCMIS | DR/INS/AZ | DR/INS/AZ | Ali Martin Di Ouace | Naany Ibrahim, Mahamadou Zakoye | x |  |  | 1 | Elaboré et transmis | 2022-01-05 |  | 1
|  |  | Transmission du rapport annuel d'activité au niveau central | DCMIS | DR/INS/AZ | DR/INS/AZ | NAANY Ibrahim | Ali Martin | x |  |  | 1 | Transmis | 2022-01-05 |  | 1
|  | Activité 12 : Elaborer le PAP 2023 de la DR/INS | Elaboration du draft du PAP 2023 de la DR/INS | DCMIS | DR/INS/AZ | DR/INS/AZ | Ali Martin Di Ouace | Mahaman Lawali Seydou, Mahamadou Zakoye, Naany Ibrahim,Mme Aboubacar Maimouna
|  |  | Transmission du projet du PAP 2023 au niveau central | DCMIS | DR/INS/AZ | DR/INS/AZ | NAANY Ibrahim | Ali Martin
|  | Activité 13: Former les sectoriels régionaux en Statistique descriptive appliquée sur excel | Elaboration des TDR | DCMIS | DR/INS/AZ | DR/INS/AZ | NAANY Ibrahim | Mahamadou Halidou Zakoye
|  |  | Organisation de la formation | DCMIS | DR/INS/AZ | DR/INS/AZ | Mahamadou Halidou Zakoye | Ali Martin, Mahamadou Zakoye, Maman Lawali,Mme Aboubacar Maimouna
|  | Activité 14: Former les sectoriels régionaux en SIG | Elaboration des TDR | DCMIS | DR/INS/AZ | DR/INS/AZ | NAANY Ibrahim | Ali Martin
|  |  | Organisation de la formation | DCMIS | DR/INS/AZ | DR/INS/AZ | Ali Martin Di Ouace | Mahamadou Zakoye, Maman Lawali,Mme Aboubacar Maimouna, Naany
|  | Activité 15: Former les sectoriels régionaux en CSPro sur Tablette | Elaboration des TDR | DCMIS | DR/INS/AZ | DR/INS/AZ | NAANY Ibrahim | Mme Aboubacar Maimouna
|  |  | Organisation de la formation | DCMIS | DR/INS/AZ | DR/INS/AZ | Mme Aboubacar Maimouna Nassamou | Ali Martin, Mahamadou Zakoye, Maman Lawali, NAANY Ibrahim
|  | Activité 16: Suivre les activités du SISEF | Préparation des supports de collecte | DCMIS | DR/INS/AZ | SISEF | Mahaman Lawali Seydou | Martin, NAANY, Mahamadou Zakoye | x | x | x | 1 | Fait avec la DREP et la DRES | de janv. à mars |  | 1
|  |  | Formation des acteurs (Inspecteurs, Directeurs d'école et chargés des statistiques) | DCMIS | DR/INS/AZ | SISEF | Mahaman Lawali Seydou | Martin, NAANY, Mahamadou Zakoye | x | x | x | 1 | Fait avec un rapport envoyé à la DSEDS | Decembre 2021 |  | 1
|  |  | Collecte des données | DCMIS | DR/INS/AZ | SISEF | Mahaman Lawali Seydou | Martin, NAANY, Mahamadou Zakoye | x | x | x | 1 | Continuellement | Depuis décembre 2021 |  | 1
|  |  | Saisie et apurement des données | DCMIS | DR/INS/AZ | SISEF | Mahaman Lawali Seydou | Martin, NAANY, Mahamadou Zakoye | x | x | x | 1 | Fait et envoyé à la DSEDS | Janv. Fév. 2022 |  | 1
|  |  | Rédaction des rapports | DCMIS | DR/INS/AZ | SISEF | Mahaman Lawali Seydou | Martin, NAANY, Mahamadou Zakoye | x | x | x | 1 | Tous les rapports sont envoyés à DSEDS | 2022-02-01 |  | 1
|  | Activité 17 : Assurer la gestion des fonds de fonctionnement de la DR/INS | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/AZ | Service de la Coordination Statistique | Mahamadou Halidou Zakoye | NAANY Ibrahim | x | x | x | 1 | Pièces envoyées et remises à Mayaki et Dibril de la DRFM lors de l'audit des fonds de fonctionnement de 2012 à 2019 | 2022-02-01 |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/AZ | DR/INS/AZ | NAANY Ibrahim | Mahamadou Halidou Zakoye | x |  |  | 1 | Transmises | fev 2022 |  | 1
|  | Activité 18 : Assurer la gestion des fonds des activités de l'INS au niveau régional | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/AZ | Service de la Coordination Statistique | Mahamadou Halidou Zakoye | NAANY Ibrahim | x | x | x | 1 | Envoyées via les missions ou par les compagnies de transport des voyageurs | Janv. À Mars 2022 |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/AZ | DR/INS/AZ | NAANY Ibrahim | Mahamadou Halidou Zakoye | x | x | x | 1 | Transmis | 2022-03-01 |  | 1

## Maradi
Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Janv | Fév | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
Activité 2 : Collecter les prix des postes de l'IHPC au niveau de la région | Collecte des prix IHPC | DCMIS | DR/INS/MI | Service Statistiques Economiques et Sociales | Idrissa ABDOULAYE KATAHI | Maman Laouan ISSA KAOURA | x | x | x | 1 | Questionnaires prix | Hebdomadaire |  | 1
| Transmission des questionnaires IHPC remplis | DCMIS | DR/INS/MI | Service Statistiques Economiques et Sociales | Idrissa ABDOULAYE KATAHI | Maman Laouan ISSA KAOURA | x | x | x | 1 | DCNCEE/Abdou Garba | Chaque lundi de la semaine |  | 1
Activité 3 : Elaborer les bulletins trimestriels des prix | Collecte des prix sur le marché | DCMIS | DR/INS/MI | Service Statistiques Economiques et Sociales | Maman Laouan ISSA KAOURA | Idrissa ABDOULAYE KATAHI | x | x | x | 1 | DCNCEE / Amina Doka | Envoi de la fiche en fin de chaque semaine |  | 1 |  | Le délai de transmission du Bulletin trimestriel c'est jusqu'au 15 du mois après le trimestre. A la date du 4 avril le draft du bulletin est disponible. Il a été validé et envoyé au niveau central le 6 avril 2022 à Bozari.
| Elaboration du bulletin trimestriel des prix | DCMIS | DR/INS/MI | Service Statistiques Economiques et Sociales | Souleymane Issoufi | Directeur | x |  |  | 1 | Bulletin de prix 4èT_2021 | 03-05/01/2022 |  | 1
| Transmission du bulletin trimestriel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Souleymane Issoufi | x |  |  | 1 | DCMIS/ par WhatsApp Bozari | 2022-01-05 |  | 1
Activité 4 : Elaborer le bulletin annuel des prix | Elaboration du bulletin annuel des prix | DCMIS | DR/INS/MI | Service Statistiques Economiques et Sociales | Souleymane Issoufi | Directeur | x |  |  | 1 | Bulletin annuel des prix 2021 | 03-05/01/2022 |  | 1
| Transmission du bulletin annuel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Souleymane Issoufi | x |  |  | 1 | DCMIS/ par whatsApp à Bozari | 2022-01-05 |  | 1
Activité 5 : Elaborer l'Annuaire Statistique Régional | Transmission des maquettes aux structures régionales | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Issoufou Rabiou | Abdou BOUBACAR |  |  | x | 1 | Chrono DRINS-MI | 2022-03-10 |  | 1
| Collecte des données | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Issoufou Rabiou | Abdou BOUBACAR | x | x | x | 1 | en cours | en cours |  | 1
| Traitement des données | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur | x | x | x | 1 | Maquette de saisie données de l'annuaire | En continue au fur et à mesure de leur reception des services déconcentrés |  | 1
| Elaboration du draft de l'annuaire | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur
| Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/MA | DR/INS/MI | Directeur | Abdou BOUBACAR
Activité 6 : Elaborer le dépliant "Maradi en chiffres" (Edition 2022) | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Issoufou Rabiou
| Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Directeur | Abdou BOUBACAR
Activité 7 : Elaboration de l'affiche murale (édition 2022) | Elaboration de l'affiche murale | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Issoufou Rabiou | Abdou BOUBACAR
| Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Directeur | Abdou BOUBACAR
Activité 8 : Elaborer le Dépliant Démographique Régional (Edition 2022) | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur | x |  |  | 1 | Dépliant disponible pour observation par le niveau central | 2022-03-21 |  | 1
| Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Abdou BOUBACAR | x |  |  | 1 | DCMIS/ par Zimbra Bozari | 2022-04-03 |  | 1
Activité 9 : Collecter les prix dans les marchés pour le compte du EHCVM | Collecte des prix | DCMIS | DR/INS/MI | Service Statistiques Economiques et Sociales | Maman Laouan ISSA KAOURA | Directeur | x | x | x | 1 | Fiches de collecte prix | Chaque jour |  | 1
| Supervision de la collecte | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Maman Laouan ISSA KAOURA | x | x | x | 1 | ordres missions | 27-28 janv 2022 21-23 fév 2022 16-17 mars 2022 |  | 1
| Saisie des données | DCMIS | DR/INS/MI | Service Statistiques Economiques et Sociales | Maman Laouan ISSA KAOURA | Directeur | x | x | x | 1 | Serveur INS | Immédiat |  | 1
| Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Maman Laouan ISSA KAOURA | x | x | x | 1 | Serveur INS | Chaque fin de semaine |  | 1
Activité 10 : Elaborer les rapports trimestriels d'activités | Elaboration des rapports trimestriels d'activités | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Issoufou Rabiou | Tous agents
| Transmission du rapport trimestriel d'activités au niveau central | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur
Activité 11 : Elaborer le rapport semestriel d'activités | Elaboration du rapport semestriel d'activités | DCMIS | DR/INS/MA | Service Statistques Economiques et Sociales | Idrissa ABDOULAYE KATAHI | Tous agents
| Transmission du rapport semestriel d'activités au niveau central | DCMIS | DR/INS/MA | Service Statistques Economiques et Sociales | Directeur | Souleymane Issoufi
Activité 12 : Elaborer le rapport annuel d'activités | Elaboration du rapport annuel d'activité | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Tous agents | x |  |  | 1 | Rapport disponible | 1ère semaine janvier 2022 |  | 1
| Transmission du rapport annuel d'activité au niveau central | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Directeur | Abdou BOUBACAR | x |  |  | 1 | DCMIS/ par WhatsApp Bozari | 2022-01-11 |  | 1
Activité 13 : Elaborer le PAP 2023 de la DR/INS | Elaboration du draft du PAP 2023 de la DR/INS | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Tous les services
| Transmission du projet du PAP 2023 au niveau central | DCMIS | DR/INS/MA | DR/INS/MI | Directeur | Abdou BOUBACAR
Activité 14 : Tenir les deux (2) réunions semestrielles de coordination statistique | Convocation des 2 réunions de coordination | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Issoufou Rabiou
| Tenue de deux réunions de coordination avec les points focaux | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur
| Elaboration des rapports des réunions | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Issoufou Rabiou | Directeur
| Transmission des rapports des réunions à la DCMIS | DCMIS | DR/INS/MA | DR/INS/MI | Directeur | Abdou BOUBACAR
Activité 15 : Tenir les réunions mensuelles de Direction | Tenue des 12 réunions mensuelles de direction | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur | x | x | x | 1 | 3 réunions tenues | 18/01/2022 28/02/2022 25/03/2022 |  | 1
| élaboration des comptes rendus des réunions | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Issoufou Rabiou | Tous les services | x | x | x | 1 | 3 comptes rendus élaborés disponibles | 18/01/2022 28/02/2022 25/03/2022 |  | 1
| transmission des comptes rendus des réunions à la DCMIS | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Abdou BOUBACAR | x | x | x | 1 | 3 comptes rendus transmis à la DCMIS/(groupe DRS) | 14/02/2022 03/03/2022 03/04/2022 |  | 1
Activité 16 : Tenir une rencontre entre producteurs et utilisateurs des données statistiques | Convocation de la rencontre | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur
| Tenue de la rencontre | DCMIS | DR/INS/MA | DR/INS/MI | Directeur | Abdou BOUBACAR
| Elaboration du rapport de la rencontre | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Issoufou Rabiou | Tous les services
| Transmission du rapport de la rencontre à la DCMIS | DCMIS | DR/INS/MA | DR/INS/MI | Directeur | Abdou BOUBACAR
Activité 17 : Célébrer la Journée Africaine de la statistique (JAS) | Elaboration des TDRs de la JAS 2022 | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Issoufou Rabiou
| Organisation et célébration de la JAS 2022 | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur
| Elaboration du rapport de la JAS 2022 à la DCMIS | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Issoufou Rabiou | Tous les services
Activité 18 : Effectuer une mission de diffusion et de traitement de l’information documentaire au niveau des DRS/INS | Organisation et participation aux activités de la mission au niveau de la région de Maradi | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Tous les services
Activité 19 : Centraliser et transmettre les DSF de la région au niveau central | Réception et transmission des DSF au niveau central | DCMIS | DR/INS/MA | DR/INS/MI | Souleymane Issoufi | Directeur
Activité 20 : Renforcer les points focaux de la base Maradi-Info en excel | Elaboration des TDRs de l'Atelier de formation des points focaux en Excel | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Issoufou Rabiou | Abdou BOUBACAR
| Tenue de l'Atelier de formation | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur
Activité 21 : Réaliser une étude sur l'impact de l'arrêt du transit sur l'économie de la région | Elaboration des TDRs de l'étude | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur
| Réalisation de l'étude | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur
| Production du rapport de l'étude | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur
| Validation du rapport de l'étude | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur
| Transmission du rapport final de l'étude au niveau central | DCMIS | DR/INS/MA | DR/INS/MI | Directeur | Abdou BOUBACAR
Activité 22 : Réaliser une enquête sur le commerce international des services (CIS) 2023 | Participation à la collecte sur le terrain | DCMIS | DR/INS/MA | DR/INS/MI | Souleymane Issoufi | Tous les services
Activité 23 : Réaliser une enquête sur le commerce transfrontalier non enregistré | Participation à la collecte sur le terrain | DCMIS | DR/INS/MA | DR/INS/MI | Directeur | Tous les services
Activité 24 : Réaliser une enquête nationale sur la production de Moringa et son impact économique | Participation à la sensibilisation | DCMIS | DR/INS/MA | DR/INS/MI | Directeur | Tous les services
| Participation à la formation des agents enquêteurs | DCMIS | DR/INS/MA | DR/INS/MI | Directeur | Tous les services
| Participation à la collecte sur le terrain | DCMIS | DR/INS/MA | DR/INS/MI | Directeur | Tous les services
Activité 25 : Réaliser la 4ème et dernière vague d'enquête sur l'impact de la COVID-19 sur les entreprises | Participation à la collecte sur le terrain | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Issoufou Rabiou | Tous les services
Activité 26 : Réaliser le Recensement Général des Entreprises (ReGEN) | Participation à l'enquête post_censitaire | DCMIS | DR/INS/MA | Service Statistques Economiques et Sociales | Maman Laouan ISSA KAOURA | Directeur
| Participation à la réalisation de l'enquête structure | DCMIS | DR/INS/MA | Service Statistques Economiques et Sociales | Maman Laouan ISSA KAOURA | Directeur
Activité 27 : Former les secrétaires en outils et techniques de métier de secrétariat | Participation à la formation | DCMIS | DR/INS/MA | Secrétariat | Secrétaire | Directeur
Activité 28 : Former les agents sur les livrables de l'Inspection de Travail | Participation à la formation | DCMIS | DR/INS/MA | DR/INS/MI | Issoufou Rabiou | Tous agents
Activité 29 : Former les cadres de l'INS sur les prestations ou livrables de la CNSS | Participation à la formation | DCMIS | DR/INS/MA | DR/INS/MI | Idrissa ABDOULAYE KATAHI | Tous agents
Activité 30 : Développer portail application web | Participation | DCMIS | DR/INS/MA | Service Statistques Economiques et Sociales | Souleymane Issoufi | Tous agents
Activité 31 : Développer la plateforme StatEduc pour la saisie, apurement et génération des tableaux de l’annuaire statistique national du MEPT/FP avec SQL et Excel | Participation à l'Atelier | DCMIS | DR/INS/MA | Service Statistques Economiques et Sociales | Souleymane Issoufi | Tous agents
Activité 32 : Développer la plateforme StatEduc pour la saisie, apurement et génération des tableaux de l’annuaire statistique national du MESR avec SQL et Excel | Participation à l'Atelier | DCMIS | DR/INS/MA | Service Statistques Economiques et Sociales | Souleymane Issoufi | Tous agents
Activité 33 : Participer aux activités des structures régionales (comités régionaux) | Particpation aux activités des Comités Techniques Régionaux (CTR) | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Tous agents | x | x | x | 1 | *FISAN/CTR/i3N *Revue Technique de Pilote Gouvernance/UNICEF *CTR/Inondations *Groupe de travail pour le Management de l'Information (OCHA) | 15/03/2022 23/02/2022 16/03/2022 16/02 et 16/03/2022 |  | 1
Activité 34 : Participer aux activités du PDES | Particpation aux activités du PDES 2022-2026 | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Tous agents | x | x | x | 1 | Atelier enrichissement PDES 2022-2026 | 30 janv-05 fév /2022 |  | 1
Activité 35 : Appuyer le Conseil Régional (CR) dans ses activités de programmation, suivi et évaluation | Particpation aux activités du CR dans le cadre de l'élaboration du PDR, du PIA, du PAP, du rapport sur la situation socioéconomique de la région, etc. | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Tous agents | x | x | x | 1 | TDRs de replanification du PDR | 10-17 mars 2022 |  | 1
Activité 36 : Appuyer les 5 communes pilotes de l'UNICEF pour le traitement des données du Recensement Administratif Simplifié | Saisie des données du recensement administratif simplié (réalisé en 2020) | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur |  |  | x | 1 | 30 villages, de Djirataoua, saisis sur les 102 recensés | en continue | Retard du partenaire pour le financement du recretement des agents de saisie | 1
| Traitement et analyse des données | DCMIS | DR/INS/MA | Service de la Coordination Statisique | Directeur | Abdou BOUBACAR
Activité 37 : Assurer la gestion des fonds de fonctionnement de la DR/INS | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur | x | x | x | 1 | Archives DR/INS | 19 et 20 janvier 2022 Sensibilisation ReGEN 1er janvier, 1er février, 1er mars 2022 Prix PHECVM |  | 1
| Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Abdou BOUBACAR | x |  |  | 1 | DRFM (Assoumana, Mme Issa Mariama, Samba) | 02 février 2022 ReGEN 28 mars 2022 Prix PHECVM |  | 1
Activité 38 : Assurer la gestion des fonds des activités de l'INS au niveau régional | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/MI | Service de la Coordination Statisique | Abdou BOUBACAR | Directeur | x | x | x | 1 | Archives DR/INS | En continue au cours des 3 mois |  | 1
| Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/MI | DR/INS/MI | Directeur | Abdou BOUBACAR | x | x | x | 0 | Archives DR/INS |  | Pour sécuriser l'envoi en attente d'une voie sûr ou une mission du niveau central | 1
Note on B6: Hp: il s'agit ici du BTP du 4ème trimestre 2021 et non celui du 1er trimestre 2022.
Note on K72: Hp: Si la tâche est en cours, peut on la considérer comme réalisée?

## Tahoua
Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Janv | Févr | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
Activité 1 : Collecter les données de l'IHPI au niveau de la région | Collecte les données IHPI | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statistique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 1 | Questionnaires IHPI remplis | 2022-03-30 |  | 1
| Transmission des questionnaires IHPI remplis au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statistique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU |  |  | x | 1 | bordereau d'envoi | 2022-03-31 | En cours de transmission | 1
Activité 2 : Collecter les prix des postes de l'IHPC au niveau de la région | Collecte des prix IHPC | DCMIS | DR/INS/TA | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 1 | Fiches remplies | 2022-03-30 |  | 1
| Transmission des questionnaires IHPC remplis | DCMIS | DR/INS/TA | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 1 | bordereau d'envoi | 2022-03-30 |  | 1
Activité 3 : Elaborer les bulletins trimestriels des prix | Collecte des prix sur le marché | DCMIS | DR/INS/TA | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | x | x | x | 1 | Fiches remplies | 2022-03-30 |  | 1
| Elaboration du bulletin trimestriel des prix | DCMIS | DR/INS/TA | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser |  |  | x | 1 | BTP | 2022-03-31 |  | 1
| Transmission du bulletin trimestriel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser |  |  | x | 1 | Message d'envoi | 2022-03-31 |  | 1
Activité 4 : Elaborer le bulletin annuel des prix | Elaboration du bulletin annuel des prix | DCMIS | DR/INS/TA | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x |  |  | 1 | BTP Annuel | 2022-01-10 |  | 1
| Transmission du bulletin annuel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x |  |  | 1 | Message d'envoi | 2022-01-10 |  | 1
Activité 5 : Elaborer l'Annuaire Statistique Régional | Transmission des maquettes aux structures régionales | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU
| Collecte des données | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statistique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 1 | Données collectées | 2022-03-31 |  | 1
| Traitement des données | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statistique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 1 | Données traitées | 2022-03-31 |  | 1
| Elaboration du draft de l'annuaire | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU
| Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU
Activité 6 : Elaborer le dépliant "Région en chiffres" (Edition 2022) | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/TA | Service Statistques Economiques et Sociales | Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser
| Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | Service Statistques Economiques et Sociales | Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser
Activité 7 : Elaboration de l'affiche murale (édition 2022) | Elaboration de l'affiche murale | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU
| Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statisique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | Issoufou Tinguidi, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU
Activité 8 : Elaborer le Dépliant Démographique Régional (Edition 2022) | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x |  |  | 1 | Dépliant | 2022-03-30 |  | 1
| Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x |  |  | 1 | Message d'envoi | 2022-01-30 |  | 1
Activité 9 : Collecter les prix dans les marchés pour le compte du EHCVM | Collecte des prix | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statistique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 1 | Base de donnée | 2022-03-30 |  | 1
| Supervision de la collecte | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statistique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 1 | Ordre de mission | 2022-03-30 |  | 1
| Saisie des données | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statistique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 1 | Base de donnée | 2022-03-30 |  | 1
| Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statistique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | MADO Sanda, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x | x | x | 1 | Base de donnée | 2022-03-30 |  | 1
Activité 10 : Elaborer le rapport semestriel d'activités | Elaboration du rapport semestriel d'activités | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x |  |  | 1 | rapport semestriel | 2022-01-09 |  | 1
| Transmission du rapport semestriel d'activités au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x |  |  | 1 | Message d'envoi | 2022-01-09 |  | 1
Activité 11 : Elaborer le rapport annuel d'activités | Elaboration du rapport annuel d'activité | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x |  |  | 1 | rapport annuel | 2022-01-09 |  | 1
| Transmission du rapport annuel d'activité au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU | x |  |  | 1 | Message d'envoi | 2022-01-09 |  | 1
Activité 12 : Elaborer le PAP 2023 de la DR/INS | Elaboration du draft du PAP 2023 de la DR/INS | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU
| Transmission du projet du PAP 2023 au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU
Activité 13 : Tenir les réunions semestrielles de coordination statistique au niveau régional | Préparation de la réunion | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU
| Organisation de la réunion | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU
Activité 14 : Renforcer les capacités des cadres régionaux sectoriels (cadre des Systèmes Statistiques Régionaux) en Excel et word avancés (1 session ) | Préparation de l'atelier | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU
| Organisation de l'atelier | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU
Activité 15 : Elaboration d'un catalogue des publications (ou agenda 2023 )de la Direction régionale de l'INS de Tahoua | Conception du catalogue | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU. MADO Sanda
| Reproduction et diffusion des catalogues | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU. MADO Sanda
Activité 16 : Elaboration du Schéma d'Aménagement Foncier(SAF)de Tahoua | Participation aux réunion hebdomadaires du Vendredi foncier | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | MADO Sanda |  | x | x | 1 | Compte rendus de la Réunion du CTR/SAF | 14/01/2022, 18/02/2022, 11/03/2022 et le 18/03/2022 |  | 1
| centralisation des données socioéconmique et démographique de la région | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | MADO Sanda |  |  | x | 1 | Rapport de l'atelier de centralisation des données | 2022-03-30 | La centralisation des données est continue | 1
| Info -sensibilisation des populations sur le SAF | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | MADO Sanda |  |  | x | 0 |  |  | les partenaires qui appuient l'activité n'ont pas inscrit l'activité dans leurs PAP | 1
| Collecte des données complémentaires sur les ressources naturelles | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | MADO Sanda
| Elaboration du Draft0 du diagnostic du SAF de Tahoua (livre blanc) | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | Issoufou Tinguidi | MADO Sanda |  |  | x | 0 |  |  | Reporter au trimestre suivant pour défaut de financement de l'activité | 1
Activité 17 :Appuyer la DREN sur la collecte des données | Collecte des données auprès des directions régionnales | DCMIS | DR/INS/TA | SISEF | MADO Sanda | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser
| Traitement des données | DCMIS | DR/INS/TA | SISEF | MADO Sanda | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser
| Elaboration de l'annuaire | DCMIS | DR/INS/TA | SISEF | MADO Sanda | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser
Activité 18 :Elaborer le rapport socio-économique de la région | Collecte primaire et sécondaire | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU |  |  | x | 1 | Données collectées | 2022-03-01 |  | 1
| Centralisation des données | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU |  |  | x | 1 | Données collectées | 2022-03-01 |  | 1
| Redaction du Rapport socioéconomique de la Région | DCMIS | DR/INS/TA | DR/INS/TA | MADO Sanda | Issoufou Tinguidi, DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser, Mme NASSER Rahinatou ISSAKA SALIFOU |  |  | x | 0 |  |  | Non disponnibilité des participants | 1
Activité 19 : Assurer la gestion des fonds de fonctionnement de la DR/INS | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statistique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | MADO Sanda | x | x | x | 1 | pièces justificatives | 2022-03-01 |  | 1
| Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statistique | MADO Sanda | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | x |  |  | 1 | Message d'envoi | 2022-03-01 |  | 1
Activité 20 : Assurer la gestion des fonds des activités de l'INS au niveau régional | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statistique | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | MADO Sanda | x | x | x | 1 | pièces justificatives | 2022-03-01 |  | 1
| Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/TA | Service de la Coordination Statistique | MADO Sanda | DAOUDA ISSOUFOU Maman Nasser | x | x | x | 1 | Message d'envoi | 2022-03-01 |  | 1
Note on M6: Hp: A compléter
Note on M9: Hp: A completer
Note on M12: Hp: A compléter
Note on M22: Hp: A compléter
Note on K28: Hp: A compléter
Note on K29: Hp: A compléter
Note on M46: Hp: A compléter

## Tillaberi
Programme | Action | Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Janv | Févr | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
|  | Activité 1 : Collecter les données de l'IHPI au niveau de la région | Collecte les données IHPI | DCMIS | DR/INS/TI |  |  |  | x | x
|  |  | Transmission des questionnaires IHPI remplis au niveau central | DCMIS | DR/INS/TI |  |  |  |  | x
|  | Activité 2 : Collecter les prix des postes de l'IHPC au niveau de la région | Collecte des prix IHPC | DCMIS | DR/INS/TI |  |  |  | x | x | x
|  |  | Transmission des questionnaires IHPC remplis | DCMIS | DR/INS/TI |  |  |  | x | x | x
|  | Activité 3 : Elaborer les bulletins trimestriels des prix | Collecte des prix sur le marché | DCMIS | DR/INS/TI | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | Hassane Aboubacar | x | x | x | 1 | Questionnaires | chaque semaine |  | 1
|  |  | Elaboration du bulletin trimestriel des prix | DCMIS | DR/INS/TI | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | Toudjani Hamma Souna; Amadou Seyni Toumane | x |  |  | 1 | Bulletin | 2022-01-04 |  | 1
|  |  | Transmission du bulletin trimestriel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/TI | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | Toudjani Hamma Souna | x |  |  | 1 | E-mail (Zimbra) | 2022-01-05 |  | 1
|  | Activité 4 : Elaborer le bulletin annuel des prix | Elaboration du bulletin annuel des prix | DCMIS | DR/INS/TI | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | Toudjani Hamma Souna; Amadou Seyni Toumane | x |  |  | 1 | Bulletin | 2022-01-04 |  | 1
|  |  | Transmission du bulletin annuel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/TI | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | Toudjani Hamma Souna | x |  |  | 1 | E-mail (Zimbra) | 2022-01-12 |  | 1
|  | Activité 5 : Elaborer l'Annuaire Statistique Régional | Transmission des maquettes aux structures régionales | DCMIS | DR/INS/TI | Service de la Coordination Statisique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY
|  |  | Collecte des données | DCMIS | DR/INS/TI | Service de la Coordination Statistique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | x | x | x | 1 | Base disponible | Tache continue | Manque des données de certaine structure | 1
|  |  | Traitement des données | DCMIS | DR/INS/TI | Service de la Coordination Statistique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | x | x | x | 1 | Fichier de traitement des données de l'annuaire statistique | Tache continue |  | 1
|  |  | Elaboration du draft de l'annuaire | DCMIS | DR/INS/TI | Service de la Coordination Statisique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/TI | Service de la Coordination Statisique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna
|  | Activité 6 : Elaborer le dépliant "Région en chiffres" (Edition 2022) | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/TI | Service de la Coordination Statisique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna; Amadou Seyni Toumane
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/TI | Service de la Coordination Statisique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna
|  | Activité 7 : Elaboration de l'affiche murale (édition 2022) | Elaboration de l'affiche murale | DCMIS | DR/INS/TI | Service de la Coordination Statisique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna; Amadou Seyni Toumane
|  |  | n | DCMIS | DR/INS/TI | Service de la Coordination Statisique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna
|  | Activité 8 : Elaborer le Dépliant Démographique Régional (Edition 2022) | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/TI | Service de la Coordination Statistique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna; Amadou Seyni Toumane | x |  |  | 1 | dépliant | 2022-03-25 |  | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/TI | Service de la Coordination Statistique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna | x |  |  | 1 | E-mail (Zimbra) | 2022-03-28 |  | 1
|  | Activité 9 : Collecter les prix dans les marchés pour le compte du EHCVM | Collecte des prix | DCMIS | DR/INS/TI | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mamadou ABDRAMANE COULIBALY |  | x | x | x | 1 |  | chaque semaine |  | 1
|  |  | Supervision de la collecte | DCMIS | DR/INS/TI | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | Toudjani Hamma Souna | x | x | x | 1 | Odre de mission | 19/01/2022 30/01/2022 19/02/2022 27/02/2022 26/03/2022 30/03/2022 |  | 1
|  |  | Saisie des données | DCMIS | DR/INS/TI | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mamadou ABDRAMANE COULIBALY |  | x | x | x | 1 | Formulaires envoyés | chaque semaine |  | 1
|  |  | Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/TI | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | Toudjani Hamma Souna | x | x | x | 1 | Formulaires envoyés | chaque semaine |  | 1
|  | Activité 10 : Elaborer le rapport semestriel d'activités | Elaboration du rapport semestriel d'activités | DCMIS | DR/INS/TI | DR/INS/TI | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | x |  |  | 1 | Rapport disponible | en janvier 2022 |  | 1
|  |  | Transmission du rapport semestriel d'activités au niveau central | DCMIS | DR/INS/TI | DR/INS/TI | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | x |  |  | 0 |  |  | Incluse dans le rapport annuelle envoyé en janvier 2022 | 1
|  | Activité 11 : Elaborer le rapport annuel d'activités | Elaboration du rapport annuel d'activité | DCMIS | DR/INS/TI | DR/INS/TI | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | x |  |  | 1 | Rapport disponible | 2022-01-05 |  | 1
|  |  | Transmission du rapport annuel d'activité au niveau central | DCMIS | DR/INS/TI | DR/INS/TI | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY | x |  |  | 1 | rapport envoyé par Whatsapp | 2022-01-15 |  | 1
|  | Activité 12 : Elaborer le PAP 2023 de la DR/INS | Elaboration du draft du PAP 2023 de la DR/INS | DCMIS | DR/INS/TI |  | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY
|  |  | Transmission du projet du PAP 2023 au niveau central | DCMIS | DR/INS/TI |  | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY
|  | Activité 13 : Suivre les activités du SISEF | Participation au renforcement des capacités des agents SISEF | DCMIS | DR/INS/TI | SISEF | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY |  | x | x | 1 | ordre de mission | Tahoua du 16/01/2022 au 01/02/2022 et Doutchi du 28/02/2022 au 11/03/2022 |  | 1
|  |  | Participation au controles des questionnaires de recensement du MEN | DCMIS | DR/INS/TI | SISEF | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY
|  |  | Participation à la saisie et à l'appuremenent des données | DCMIS | DR/INS/TI | SISEF | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY
|  |  | Participation à la consolidation et à l'élaboration de l'annuaire statistique national | DCMIS | DR/INS/TI | SISEF | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY
|  | Activité 14 : Faire une enquete rapide sur les conditions de vie des ménages d'ANZOUROU | Formation des agents enqueteurs | DCMIS | DR/INS/TI | DR/INS/TI |  | Toudjani Hamma Souna; Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY |  | x |  | 0 |  |  | les fonds pour la collecte vient juste d'etre verser, on a reprogrammer la formation en avril 2022 | 1
|  |  | collecte des données | DCMIS | DR/INS/TI | DR/INS/TI |  | Toudjani Hamma Souna; Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY |  | x | x | 0 |  |  | formation non effectuée | 1
|  |  | Apurement , traitement et tabulation des données | DCMIS | DR/INS/TI | DR/INS/TI |  | Toudjani Hamma Souna; Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY |  |  | x | 0 |  |  | collecte non effectuée | 1
|  |  | Finalisation du rapport provisoire de l'enquete | DCMIS | DR/INS/TI | DR/INS/TI |  | Toudjani Hamma Souna; Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY |  |  | x | 0 |  |  | apurement non effectuée | 1
|  |  | Organisation de l'Atelier de validation du rapport | DCMIS | DR/INS/TI | DR/INS/Ti |  | Toudjani Hamma Souna; Amadou Seyni Toumane; Mamadou ABDRAMANE COULIBALY
|  | Activité 15 : Assurer la gestion des fonds de fonctionnement de la DR/INS | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/TI | Service de la Coordination Statistique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna | x | x | x | 1 | les depenses son realisés et les pièces justuficatives archivés | Du 01/01/2022 au 31/03/2022 |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/TI | Service de la Coordination Statistique | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane | x |  |  | 0 |  |  | Les pièces justificatives archivées | 1
|  | Activité 16 : Assurer la gestion des fonds des activités de l'INS au niveau régional | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/TI | Service de la Coordination Statistique | Amadou Seyni Toumane | Toudjani Hamma Souna | x | x | x | 1 | Les pièces justificatives sont archivées | Sensibilisation ReGen (Du 17/01/2022 au 31/01/2022) PHCCVM en janvier et février 2022 |  | 1
|  |  | Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/TI | Service de la Coordination Statistique | Toudjani Hamma Souna | Amadou Seyni Toumane | x | x | x | 1 | Les pièces justificatives sont transmises et archivées | Après chaque activité |  | 1

## Niamey
Activité | Tâche de l'activité | Structure responsable | Division responsable | Service responsable | Agent responsable | Cadres associés | Janv | Févr | Mars | Etat de mise en œuvre de la tâche au 31 mars 2022 1 = Réalisée 0 = Non Réalisée | Source de vérification/IOV (Si la tache a été réalisée) | Date de réalisation de la tâche (Si la tache a été réalisée) | Raison de non réalisation de la tâche/contraintes | Prévision T1 (A ne pas modifier) | Dossiers prioritaires
Activité 1 : Collecter les données de l'IHPI au niveau de la région | Collecte les données IHPI | DCMIS | DR/INS/NY |  |  |  | x | x
| Transmission des questionnaires IHPI remplis au niveau central | DCMIS | DR/INS/NY |  |  |  |  | x
Activité 2 : Collecter les prix des postes de l'IHPC au niveau de la région | Collecte des prix IHPC | DCMIS | DR/INS/NY |  |  |  | x | x | x
| Transmission des questionnaires IHPC remplis | DCMIS | DR/INS/NY |  |  |  | x | x | x
Activité 3 : Elaborer les bulletins trimestriels des prix | Collecte des prix sur le marché | DCMIS | DR/INS/NY |  | Mariama Hima |  | x | x | x
| Elaboration du bulletin trimestriel des prix | DCMIS | DR/INS/NY | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mme Issa Mariétou | Mariama Hima Boureima Guiré | x |  |  | 1 | Bulletin disponible |  |  | 1
| Transmission du bulletin trimestriel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Mariama Hima |  | x |  |  | 1 | Message de transmission | 2022-02-13 |  | 1
Activité 4 : Elaborer le bulletin annuel des prix | Elaboration du bulletin annuel des prix | DCMIS | DR/INS/NY | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mme Issa Mariétou | Mariama Hima Boureima Guiré | x |  |  | 1 | Bulletin disponible | Bulletin disponible |  | 1
| Transmission du bulletin annuel des prix au niveau central | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Mariama Hima |  | x |  |  | 1 | Message de transmission | 2022-02-13 |  | 1
Activité 5 : Elaborer l'Annuaire Statistique Régional 2017-2021 | Transmission des maquettes aux structures régionales | DCMIS | DR/INS/NY | Sce Coordination statistique | Mariama Hima | Mariama Hima Mme Issa Mariétou
| Collecte des données | DCMIS | DR/INS/NY | Service de la Coordination Statistique | Boureima Guiré | Mariama Hima Mme Issa Mariétou | x | x | x | 1 | Données reçues de l'Environnement, Education, SEEN, Pétrole, Hydraulique, INS (Prix), ANPE, Etat civil, | Dernières données reçues: hydraulique 28/03/2022 |  | 1 |  | En cours
| Traitement des données | DCMIS | DR/INS/NY | Service de la Coordination Statistique | Boureima Guiré | Mariama Hima Mme Issa Mariétou | x | x | x | 1 | Traitement des données de l'Environnement, Education, SEEN, Pétrole, Hydraulique, INS (Prix), ANPE, Etat civil, | Dernières données traitées: hydraulique 28/03/2022 |  | 1 |  | En cours
| Elaboration du draft de l'annuaire | DCMIS | DR/INS/NY | Coordination statistique | Boureima Guiré | Mariama Hima Mme Issa Mariétou
| Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/NY | Coordination statistique | Mariama Hima
Activité 6 : Elaborer le dépliant "Région en chiffres" (Edition 2022) | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/NY | Coordination statistique | Mariama Hima | Boureima Guiré Mme Issa Marietou
| Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/NY | Coordination statistique | Mariama Hima
Activité 7 : Elaboration de l'affiche murale (édition 2022) | Elaboration de l'affiche murale | DCMIS | DR/INS/NY | Service coordination statistique | Boureima Guiré | Mariama Hima Mme Issa Mariétou
| Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/NY | Service coordination statistique | Mariama Hima
Activité 8 : Elaborer le Dépliant Démographique Régional (Edition 2022) | Elaboration du dépliant | DCMIS | DR/INS/NY | Service de la Coordination Statistique | Mariama Hima | Boureima Guiré Mme Issa Marietou | x |  |  | 1 | Dépliant disponible | 2022-02-10 |  | 1
| Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Mariama Hima |  | x |  |  | 1 | Message de transmission | 2022-02-13 |  | 1
Activité 9 : Collecter les prix dans les marchés pour le compte du EHCVM | Collecte des prix | DCMIS | DR/INS/NY |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | Cette partie est à désactivée car la DR/INS/NY ne fait pas de colecte
| Supervision de la collecte | DCMIS | DR/INS/NY |  |  |  | x | x | x
| Saisie des données | DCMIS | DR/INS/NY |  |  |  | x | x | x
| Transmission au niveau central | DCMIS | DR/INS/NY |  |  |  | x | x | x
Activité 10 : Elaborer le rapport semestriel d'activités | Elaboration du rapport semestriel d'activités | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Mariama Hima | Mme Issa Mariétou Boureima Guiré | x |  |  | 1 | Rapport disponibe |  |  | 1
| Transmission du rapport semestriel d'activités au niveau central | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Mariama Hima | Mme Issa Mariétou Boureima Guiré | x |  |  | 1 | Message de transmission | 2022-01-28 |  | 1
Activité 11 : Elaborer le rapport annuel d'activités | Elaboration du rapport annuel d'activité | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Mariama Hima | Mme Issa Mariétou | x |  |  | 1 | Rapport disponibe |  |  | 1
| Transmission du rapport annuel d'activité au niveau central | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Mariama Hima |  | x |  |  | 1 | Message de transmission | 2022-01-28 |  | 1
Activité 12 : Elaborer le PAP 2023 de la DR/INS | Elaboration du draft du PAP 2023 de la DR/INS | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Mariama Hima | Mme Issa Mariétou Boureima Guiré
| Transmission du projet du PAP 2023 au niveau central | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Mariama Hima | Mme Issa Mariétou Boureima Guiré
Activité 13 : Elaborer les notes de prix hebdomadaires | Reception des données envoyées par le service des prix du niveau central | DCMIS | DR/INS/NY | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mme Issa Mariétou | Mariama Hima Boureima Guiré | x | x | x | 1 | Message de Ttransmission de Sadou ou de Abdou de la DCNEE chaque semaine | Chaque semaine |  | 1
| Elaboration des notes | DCMIS | DR/INS/NY | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mme Issa Mariétou | Mariama Hima Boureima Guiré | x | x | x | 1 | Notes disponibes |  |  | 1
| Diffusion des notes de prix hebdomadaires | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY |  | DR/INS/NY | x | x | x | 1 | Borderaux d'envoi | C'est chaque semaine, s'il faut mettre toutes les dates c'est beaucoup |  | 1
Activité 14 : Mettre à jour la base de données: Centraliser et saisir les fiches du 8 ème GRIS | Collecte des fiches | DCMIS | DR/INS/NY | Service de la Coordination Statistique | Chauffeur | Mme Issa Mariétou | x | x | x | 1 | Fiches collectées disponibles | 1 fois par semaine |  | 1
| Saisie des fiches | DCMIS | DR/INS/NY | Service de la Coordination Statistique | Mme Issa Mariétou | Mariama Hima | x | x | x | 1 | Base disponible |  |  | 1
Activité 15 : Elaborer Flash bihebdomadairesur les accidents | Traitement des données | DCMIS | DR/INS/NY | Service de la Coordination Statistique | Boureima Guiré |  | x | x | x | 1 | Base traitée disponible | Chaque deux se |  | 1
| Elaboration Flash bihebdomadairesur les accidents | DCMIS | DR/INS/NY | Service de la Coordination Statistique | Boureima Guiré |  | x | x | x | 1 | Bulletin disponible | Chaque deux semaines |  | 1
| Diffusion Flash bihebdomadairesur les accidents | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Mariama Hima | Chauffeur | x | x | x | 1 | Bulletin disponible | Chaque deux semaines |  | 1
Activité 16 : Élaborer le bulletin annuel sur les accidents de circulation 2021 | Traitement des données | DCMIS | DR/INS/NY | Service de la Coordination Statistique | Boureima Guiré | Mariama Hima Mme Issa Mariétou | x |  |  | 1 | Base annuelle traitée disponible | 2022-01-26 |  | 1
| Elaboration du bulletin annuel | DCMIS | DR/INS/NY | Service de la Coordination Statistique | Mariama Hima | Mariama Hima Mme Issa Mariétou | x |  |  | 1 | Bulletin disponible | 2022-01-27 |  | 1
| Transmission du bulletin annuel sur les accidents de la circulation au niveau central | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Mariama Hima |  | x |  |  | 1 | Message de transmission | 2022-01-28 |  | 1
Activité 17 : Tenir les réunions semestriels de coordination | organisation de deux réunions | DCMIS | DR/INS/NY |  | Mariama Hima
Activité 18 : Participer aux réunions et atéliers du niveau régional et central |  | DCMIS | DR/INS/NY
Activité 19 : Renforcer les capacités des cadres régionaux sectoriels (cadre des Systèmes Statistiques Régionaux) en Statistique descriptive | Formation des cadres sectoriels régionaux en statistique descriptive | DCMIS | DR/INS/NY |  | Mariama Hima | Boureima Guiré, Mme Issa Mariatou
Activité 20 : Participer à l'élaboration de l'annuaire statistique du recensement scolaire 2020-2021 des enseignements secondaires | Participation à l'élaboration l'annuaire statistique du recensement scolaire des enseignements secondaires 2020-2021 | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Boureima Guiré |  | x |  |  | 1 | Rapport de l'atelier de l'élaboration de l'annuaire disponible | 28 décembre 2021-13 janvier 2022 |  | 1
Activité 21 : Participer au renforcement des capacités des agents SISEF sur les systèmes d'informations géographiques orientés vers le web | Participation à la formation des agents SISEF sur l'utilisation du logiciel Arcgis | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Boureima Guiré |  | x |  |  | 1 | Ordre de mission 001 du 14/01/2022 | 16 janvier 2022-01 février 2022 |  | 1
Activité 22 : Participer au renforcement des capacités des agents SISEF sur le logiciel SQL sever | Participation à la formation dess agents SISEF sur l'utilisation du logiciel SQL server | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Boureima Guiré |  |  | x | x | 1 | Ordre de mission 002 du 28/02/2022 | 28 février 2022-11 mars 2022 |  | 1
Activité 23 : Participer à la supervision de la remontée des questionnaires du recensement scolaire 2021-2022 du Ministère de l'Education Nationale | Participation au suivi de l'exhaustivité du recensement scolaire 2021-2022 | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Boureima Guiré |  |  |  | x | 1 | Rapport disponible: Situation de la remontée des questionnaires | 15-20 mars 2022 |  | 1
Activité 24 : Participer au contrôle des questionnaires du recensement scolaire 2021-2022 du Ministère de l'Education Nationale | Participation à la vérification de la complétude et la cohérence des données renseignées sur les questionnaires | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Boureima Guiré | Mariama Hima
Activité 25 : Participer à la saisie des questionnaires du recensement scolaire 2021-2022 du Ministère de l'Education Nationale | Participation à l'intégration des données du recensement scolaire dans la plateforme StatEduc | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Boureima Guiré
Activité 26 : Participer à l'appurement des données du recensement scolaire 2021-2022 du Ministère de l'Education Nationale | Participation à la correction des incohérences sur les données intégrées dans la plateforme StatEduc | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Boureima Guiré
Activité 27 : Participer à l'élaboration et la validation de l'annuaire statistique 2021-2022 du Ministère de l'Education Nationale | Participation à la consolidation des données de toutes les régions et élaboration de l'annuaire statistique national | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Boureima Guiré
Activité 28 : Participer au recensement des infrastructures scolaires 2021-2022 du Ministère de l'Education Nationale | Participation au recensement des infrastructures scolaires des écoles de la région | DCMIS | DR/INS/NY | DR/INS/NY | Boureima Guiré
Activité 15 : Assurer la gestion des fonds de fonctionnement de la DR/INS | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/NY | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mme Issa Mariétou | Mariama Hima | x | x | x | 1 | Copies disponibles |  |  | 1
| Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/NY | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mariama Hima | Mme Issa Mariétou | x |  |  | 1 | Transmission main à main |  |  | 1
Activité 16 : Assurer la gestion des fonds des activités de l'INS au niveau régional | Etablissement des pièces justificatives | DCMIS | DR/INS/NY | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mme Issa Mariétou | Mariama Hima | x | x | x | 1 | Copies disponibles |  |  | 1
| Transmission des pièces justificatives au niveau central | DCMIS | DR/INS/NY | Service Statistiques Economiques et Sociales | Mariama Hima | Mme Issa Mariétou | x | x | x | 1 | Transmission main à main |  |  | 1
Note on K12: Hp: A compléter
Note on K13: Hp: A completer
Note on L27: Hp: A compléter
Note on L32: Hp: A compléter
Note on L37: Hp: A compléter
Note on L40: Hp: A compléter
Note on L47: Hp: A compléter
Note on L48: Hp: A compléter
Note on L49: Hp: A compléter